## WBSタスク一覧
タスクID | フェーズNo. | フェーズ名 | タスク名 | 詳細・補足 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 依存タスク | 成果物 | ステータス | CP | 備考
T01 | 1 | 立上げ・統制確立 | 契約発効・プロジェクト開始 | 契約開始日 2025-10-01、契約期間6週間 | 佐藤 健一 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | - | 開始記録 | 完了 | ● | MS1関連
T02 |  |  | キックオフ会議実施 | 目的、KPI、スコープ、体制、レビュー計画を確定 | 佐藤 健一 / 高橋 恒一 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | T01 | 議事録、決定事項一覧 | 完了 | ● | MS1関連 出席: 高橋,佐藤,鈴木,斎藤,井上
T03 |  |  | データ受領・正本確認 | 正本データ前提の確認 | 斎藤 悠斗 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2 | T02 | データ受領確認記録 | 完了 | ●
T04 |  |  | カラム定義・分析前提確認 | 分析対象カラムと前提条件の確認 | 井上 里奈 / 鈴木 美咲 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3 | T02 | 前提確認メモ | 完了
T05 |  |  | 進行管理台帳・監査証跡台帳初期化 | 課題管理表、版管理表、アクセス管理記録の整備 | 佐藤 健一 | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 3 | T02 | 課題管理表、版管理表、アクセス管理記録 | 完了 |  | 金融ガバナンス要件
T06 |  |  | 着手金請求・支払管理 | 着手金 2,887,500円（税込）、支払期日 2025-10-08 | 佐藤 健一 / 高橋 恒一 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 8 | T01 | 支払管理記録（着手金） | 完了 |  | MS8関連 契約締結後5営業日以内 2025/11/18に支払確認済
T07 | 2 | データ理解・EDA | データ品質確認 | 欠損値、型、整合性等の品質チェック | 斎藤 悠斗 | 2025-10-02 | 2025-10-07 | 6 | T03,T04 | データ品質確認結果 | 完了 | ●
T08 |  |  | 探索的データ分析（EDA） | 分布・不均衡・特別値確認 | 鈴木 美咲 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5 | T07 | EDA結果資料 | 完了 | ●
T09 |  |  | 業務仮説整理・KPI接続 | 業務示唆仮説の整理とKPIへの接続 | 井上 里奈 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5 | T04,T08 | 業務示唆仮説メモ | 完了
T10 |  |  | EDAレビュー・論点整理 | EDA結果の確認と論点一覧作成 | 佐藤 健一 / 鈴木 美咲 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2 | T08,T09 | EDA論点一覧 | 完了 | ● | MS2関連 CP2: EDA論点確定確認
T11 | 3 | 前処理設計・ベースライン構築 | 学習/検証分割・前処理設計 | 学習データと検証データの分割方針策定 | 鈴木 美咲 / 斎藤 悠斗 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 3 | T10 | 前処理設計書 | 完了 | ●
T12 |  |  | pdays=-1・unknown 取扱い実装 | 特殊値の前処理ロジック実装 | 斎藤 悠斗 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 3 | T11 | 前処理実装コード、処理ログ | 完了 | ● | duration分岐に関連
T13 |  |  | ベースラインモデル構築 | 初期モデルの構築と評価 | 鈴木 美咲 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 5 | T11,T12 | ベースライン評価結果 | 完了 | ●
T14 |  |  | duration含有/非含有モデル分岐評価 | 用途別にduration変数の有無で比較 | 鈴木 美咲 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 5 | T13 | 用途別比較結果 | 完了 | ●
T15 |  |  | ベースライン評価レビュー | QA観点でのベースライン結果レビュー | 池田 恒一 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | T13,T14 | QAレビュー記録 | 完了 | ● | MS3関連 CP3: ベースライン評価妥当性確認
T16 | 4 | モデル比較・説明性整理 | 比較モデル構築・性能評価 | 複数モデルの構築と性能比較 | 鈴木 美咲 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 3 | T15 | モデル比較表 | 完了 | ●
T17 |  |  | 説明可能性整理・重要変数分析 | モデルの説明可能性と重要変数の分析 | 鈴木 美咲 / 井上 里奈 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 6 | T16 | 重要変数分析資料、説明例 | 完了
T18 |  |  | 公平性・バイアス初期確認 | 金融ガバナンス要件としての公平性確認 | 池田 恒一 / 鈴木 美咲 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 4 | T16 | 公平性確認メモ | 完了 |  | 金融ガバナンス要件
T19 |  |  | 中間報告資料作成 | 中間報告書および説明資料の作成 | 井上 里奈 / 佐藤 健一 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 5 | T16,T17,T18 | 中間報告書、説明資料 | 完了 | ●
T20 | 5 | 中間報告・変更管理判定 | 中間報告会実施 | EDA、前処理方針、比較モデル、評価軸、監査観点を報告 | 佐藤 健一 / 高橋 恒一 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 1 | T19 | 中間報告議事録、承認事項一覧 | 完了 | ● | MS4関連 CP4 出席: 高橋,佐藤,鈴木,井上,池田
T21 |  |  | 変更管理チェックポイント実施 | スコープ内継続可否、追加要求有無、最終報告反映範囲を確定 | 佐藤 健一 / 高橋 恒一 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 1 | T20 | 変更要求判定記録 | 完了 | ● | MS5関連 CP5 変更管理判定
T22 |  |  | 中間指摘反映・最終方針確定 | 指摘反映優先順位付け、最終分析方針の確定 | 鈴木 美咲 / 井上 里奈 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2 | T20,T21 | 最終分析方針書 | 完了 | ● | リスクバッファ期間
T23 | 6 | 最終成果物化・納品・検収会 | 最終モデル確定・再評価 | 最終モデルの確定と再評価実施 | 鈴木 美咲 | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 5 | T22 | 最終評価結果 | 完了 | ●
T24 |  |  | 最終報告書・分析補足資料作成 | 最終報告書および分析補足資料の作成 | 井上 里奈 / 鈴木 美咲 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | T23 | 最終報告書、分析補足資料 | 完了 | ●
T25 |  |  | 再現性管理情報・監査証跡整理 | 再現性管理情報と監査証跡の最終整理 | 斎藤 悠斗 / 池田 恒一 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | T23 | 再現性管理情報、監査証跡記録 | 完了 |  | 金融ガバナンス要件
T26 |  |  | 品質保証レビュー・リスクバッファ | QA指摘反映、図表差替え、数値整合確認、軽微な再分析 | 池田 恒一 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 3 | T24,T25 | QAレビュー結果、修正版成果物 | 完了 | ● | CP6: 最終QA完了確認 リスクバッファ期間
T27 |  |  | 最終報告・成果物提出・検収会 | 最終報告書、補足資料、再現性管理情報を提出し説明完了 | 佐藤 健一 / 高橋 恒一 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | T26 | 最終報告議事録、納品記録 | 完了 | ● | MS6関連 CP7 出席: 高橋,山田,佐藤,鈴木,池田
T28 | 7 | 検収後支払・クローズ処理 | 検収結果反映 | 検収結果を記録、是正要否または受入完了を確定 | 佐藤 健一 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 1 | T27 | 検収記録 | 完了 |  | MS7関連 CP8
T29 |  |  | 検収金請求・支払管理 | 検収金 2,887,500円（税込）、支払期日 2025-11-18 | 佐藤 健一 / 高橋 恒一 | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 7 | T28 | 支払管理記録（検収金） | 完了 |  | MS9関連 検収完了後5営業日以内 期日に支払い確認済み
T30 |  |  | プロジェクトクローズ | クローズ報告の作成と完了 | 佐藤 健一 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 1 | T29 | クローズ報告 | 完了

## マイルストーン
MS ID | マイルストーン名 | 日付 | 関連会議 | 到達基準 | 関連タスク | ステータス
MS1 | キックオフ完了 | 2025-10-01 | M01 キックオフ | 目的、KPI、スコープ、体制、レビュー計画、正本データ前提を確定 | T01, T02 | 完了
MS2 | EDA完了 | 2025-10-14 | 週次進捗確認 | データ品質、分布、カテゴリ別傾向、特別値論点を整理完了 | T10 | 完了
MS3 | ベースライン評価完了 | 2025-10-21 | 週次進捗確認 | 学習/検証分割、前処理方針、ベースライン結果、duration分岐方針を確定 | T15 | 完了
MS4 | 中間報告完了 | 2025-10-29 | M02 中間報告 | EDA、前処理方針、比較モデル、評価軸、監査観点の論点を報告完了 | T20 | 完了
MS5 | 変更管理判定完了 | 2025-10-30 | 変更管理チェックポイント | スコープ内継続可否、追加要求有無、最終報告反映範囲を確定 | T21 | 完了
MS6 | 最終成果物提出・最終報告完了 | 2025-11-11 | M03 最終報告・検収会 | 最終報告書、補足資料、再現性管理情報を提出し説明完了 | T27 | 完了
MS7 | 検収判定反映完了 | 2025-11-12 | 検収フォロー | 検収結果を記録し、是正要否または受入完了を確定 | T28 | 完了
MS8 | 第1回支払期日（着手金） | 2025-10-08 | - | 着手金 2,887,500円（税込）の支払期日到来 | T06 | 完了
MS9 | 第2回支払期日（検収金） | 2025-11-18 | - | 検収金 2,887,500円（税込）の支払期日到来 | T29 | 完了

## 会議体・チェックポイント
■ 主要会議体
会議ID | 会議名 | 日付 | 時間 | 出席者 | 目的・アジェンダ | 関連MS
M01 | キックオフ会議 | 2025-10-01 | - | 高橋 恒一, 佐藤 健一, 鈴木 美咲, 斎藤 悠斗, 井上 里奈 | 目的、KPI、スコープ、体制、レビュー計画の確定 | MS1
M02 | 中間報告会 | 2025-10-29 | - | 高橋 恒一, 佐藤 健一, 鈴木 美咲, 井上 里奈, 池田 恒一 | EDA、前処理方針、比較モデル、評価軸、監査観点の報告 | MS4
M03 | 最終報告・検収会 | 2025-11-11 | - | 高橋 恒一, 山田 直樹, 佐藤 健一, 鈴木 美咲, 池田 恒一 | 最終報告書提出、成果物説明、検収判定 | MS6
■ 週次進捗確認（毎週月曜 10:00）
回 | 日付 | 時間 | 主な確認事項 | 進捗判定 | 備考
第1回 | 2025-10-06 | 10:00 | データ受領確認、品質確認進捗、台帳整備状況 | - | 第1週完了タスク振り返り
第2回 | 2025-10-13 | 10:00 | EDA進捗、業務仮説整理状況 | - | EDAレビュー直前
第3回 | 2025-10-20 | 10:00 | 前処理設計、ベースライン構築進捗 | - | ベースライン評価レビュー直前
第4回 | 2025-10-27 | 10:00 | モデル比較、説明可能性整理、中間報告資料状況 | - | 中間報告準備確認
第5回 | 2025-11-03 | 10:00 | 最終モデル確定、報告書作成進捗 | - | 最終成果物化開始後
第6回 | 2025-11-10 | 10:00 | QA完了確認、最終報告準備状況 | - | CP6: 最終QA完了確認
■ チェックポイント（CP）
CP ID | 日付 | チェックポイント名 | 確認内容 | 判定基準 | ステータス
CP1 | 2025-10-01 | キックオフ完了確認 | キックオフ完了、体制確定 | 議事録承認済み | 完了
CP2 | 2025-10-14 | EDA論点確定確認 | EDA完了、論点一覧確定 | EDA論点一覧承認済み | 完了
CP3 | 2025-10-21 | ベースライン評価妥当性確認 | ベースライン結果の妥当性確認 | QAレビュー完了 | 完了
CP4 | 2025-10-29 | 中間報告承認事項確認 | 中間報告での承認事項確認 | 議事録・承認事項確定 | 完了
CP5 | 2025-10-30 | 変更管理チェックポイント | スコープ内継続可否・追加要求判定 | 変更要求判定記録確定 | 完了
CP6 | 2025-11-10 | 最終QA完了確認 | QA指摘反映、成果物品質確認 | QAレビュー結果承認 | 完了
CP7 | 2025-11-11 | 最終報告・納品確認 | 最終報告完了、成果物提出 | 納品記録確定 | 完了
CP8 | 2025-11-12 | 検収結果確定確認 | 検収判定完了 | 検収記録確定 | 完了

## リソース計画
■ プロジェクト体制・役割分担
担当者 | 主担当領域 | 関連タスク
佐藤 健一 | 全体進行管理、会議体運営、課題・変更管理、納品・検収・支払管理 | T01,T02,T05,T06,T10,T19,T20,T21,T27,T28,T29,T30
鈴木 美咲 | 分析設計、EDA方針策定、モデル構築・比較、説明可能性整理 | T04,T08,T10,T11,T13,T14,T16,T17,T18,T22,T23,T24
斎藤 悠斗 | データ受領・正本確認、前処理実装、再現性管理情報整備、実行ログ保全 | T03,T07,T11,T12,T25
井上 里奈 | 業務要件整理、KPI接続、中間/最終報告の業務ストーリー構成、示唆整理 | T04,T09,T17,T19,T22,T24
池田 恒一 | 数値・文書整合性レビュー、公平性観点レビュー、最終成果物QA、監査証跡確認 | T15,T18,T25,T26
高橋 恒一 | 業務観点レビュー、承認・検収判断、支払関連処理窓口 | T02,T06,T20,T21,T27,T29
■ 週別リソース重点投入計画
週 | 期間 | 主な作業内容 | フェーズ
第1週 | 2025-10-01 ～ 2025-10-07 | キックオフ、データ受領、台帳整備、カラム定義 | フェーズ1
第2週 | 2025-10-08 ～ 2025-10-14 | EDA実施、データ品質確認、業務仮説整理 | フェーズ2
第3週 | 2025-10-15 ～ 2025-10-21 | 前処理設計、ベースライン構築、評価レビュー | フェーズ3
第4週 | 2025-10-22 ～ 2025-10-28 | モデル比較、説明可能性整理、中間報告資料作成 | フェーズ4
第5週 | 2025-10-29 ～ 2025-11-04 | 中間報告会、変更管理、最終モデル確定開始 | フェーズ5-6
第6週 | 2025-11-05 ～ 2025-11-11 | 成果物化、QA、最終報告対応 | フェーズ6
検収後 | 2025-11-12 ～ 2025-11-18 | 検収結果反映、請求・クローズ処理 | フェーズ7
■ 進捗判定基準・エスカレーションルール
判定 | 条件 | 対応
緑 | 当週終了予定タスクが計画どおり完了見込み | 通常運営
黄 | 1営業日以内の遅延見込み、代替策あり | 黄が2週連続 → PMが是正計画を文書化し次回週次で提示
赤 | 2営業日以上の遅延見込み、会議体または変更管理判断が必要 | PMが当日中に高橋課長へ連絡、翌営業日までに対応方針確定