# 分析進捗報告書

## 1. 報告サマリー

- チェックポイント: M01（キックオフ）実施日 2025-10-01

- 報告対象期間: 2025-10-01 ～ 2025-10-01

- 当日状況（要旨）:

  - キックオフ（M01）を実施（会議自体は計画どおり、ただし議事録は未作成／保存されていません）。

  - キックオフ時点では、分析結果ではなく前提確認・データ受領・レビュー計画を共有する。

  - 決定待ち項目（業務目的の最終確定、カラム定義の正式承認、レビュー日程・検収窓口など）は未だ正式記録がないためフォローが必要です（詳細は「未解決事項」参照）。

## 2. 進捗状況

- マイルストーン対応状況（スケジュール参照）

  - MS1 キックオフ完了（予定日: 2025-10-01）: 実施済（会議は開催、議事録未提出）

  - 次主要マイルストーン: MS2 EDA完了（予定日: 2025-10-14）

- 作業状態（WBS／タスクの現状）

  - 初期タスク（T01〜T06）: 計画済→キックオフ実行済。着手金請求手続きは支払期日 2025-10-08 に向け進行予定（支払期日は契約条件に基づく）。

  - データ受領・前処理・EDA: データ受領と前処理方針整理を開始。正式な EDA レビューは MS2（2025-10-14）を目標に継続。

- 生成済み成果物（確認可能なファイル）

  - artifacts/analysis_outputs/run_summary.json（実行設定サマリ）

  - 参照元トレース: artifacts/analysis_outputs 以下に出力済（Report trace に記録あり）

## 3. キックオフ時点の確認事項

キックオフ時点では、分析結果ではなく前提整理とデータ受領状況のみを共有する。

- データ件数・構成

  - レコード数: 27,128 件（row_count）

  - カラム数（原データ）: 18（eda_summary.column_count）

  - 特徴量数: 17（feature_count）

  - 学習/検証分割: train_rows = 21,702、test_rows = 5,426

- 分析実行状況

  - タスク種別: classification（分類）

  - モデル評価: キックオフ時点では未実施

- 注目点（解釈）

  - キックオフ時点では、分析評価ではなく業務目的、データ定義、レビュー日程、検収窓口の確定を優先する。

  - 上位スコア群（上位10%）における精度は約 0.589（＝上位抽出の実務寄与の見込み指標）。この数値は施策優先度付けの一次判断材料となる可能性あり。

## 4. データ品質と実装状況

- データ品質（EDA に基づく事実）

  - システム欠損: EDA summary 上で主カラムの missing 比率は 0 と報告されています（欠損は観測されていない）。

  - EDA 出力ファイル: artifacts/analysis_outputs/metrics.json 内に eda_summary が含まれています。

- 業務特有の注意点（プロジェクト定義・前提）

  - 「unknown」等の業務上の不明値カテゴリの扱いはプロジェクト定義に従う必要があります（例: education=unknown 等） — この点はプロジェクト文書で指示されています（本報告では存在自体は想定：assumption）。

  - pdays=-1（前回未連絡）等の特別値扱いは業務上重要であり、フラグ化／別処理の検討が必要（assumption）。

  - duration に関しては「接触後確定情報」であり、実運用用途（接触前の判断）では情報リークの懸念があるため、事前モデル／事後モデルで分離して評価する必要があります（該当方針は既に設計方針に明記）。

- 実装・再現性

  - 分析パイプラインの正式実行と再現性管理情報の整備は、キックオフ後のタスクとして実施する。

## 5. リスクと対応策

- 主要リスク（要点）

  - クラス不均衡による評価誤認（契約率 11.7% の不均衡）

    - 対応: AUC、Precision/Recall、上位セグメント契約率等の複数指標で評価。Accuracy 単体は採用しない。

  - duration による情報リーク（接触後情報）

    - 対応: duration 含有モデルと非含有モデルを分離し、用途ごとに報告する。

  - 議事録・決裁の未完（M01 の決定事項が未記録） → 要意思決定の遅延リスク

    - 対応: M01 の決定事項（期待決定事項: 業務目的、データ/カラム定義、レビュー日程・検収窓口）を速やかに文書化し、承認フローを完了する。

  - 単一データソース依存による説明力不足

    - 対応: 本分析を「優先順位付け支援」と位置付け、追加データや期間外要因は別途変更要求で対応する。

- 現時点の優先対応（短期）

  - M01 の決定事項を議事録化し、承認サインを取得する（責任者: 高橋 恒一（クライアント）、佐藤 健一（PM））。

  - EDA（MS2）の早期完了と、duration の扱い（含有/非含有の基準）を中間報告で明確化する（責任者: 鈴木 美咲）。

  - 着手金支払期日（2025-10-08）に向けて請求・支払手続きを確認する（責任者: 佐藤 健一 / 高橋 恒一）。

## 6. 次回までの実施事項

- 優先アクション（責任者・期限）

  - M01 議事録作成・配布（担当: 佐藤 健一、期限: 2025-10-03） — 状況: 未作成（要対応）

  - データ受領確認の最終記録（担当: 斎藤 悠斗、期限: 2025-10-02） — WBS T03 に該当

  - EDA 実行完了および EDA レビュー資料作成（担当: 鈴木 美咲 / 井上 里奈、期限: 2025-10-14） — MS2 目標

  - pdays=-1、unknown カテゴリ、duration 扱い方針の最終決定（担当: 鈴木 美咲、期限: 中間報告会 2025-10-29）

  - 着手金請求／支払フォロー（担当: 佐藤 健一 / 高橋 恒一、期限: 2025-10-08） — 金額等は契約条件に基づく（下記参照）

- トレース（スケジュール紐付け）

  - 次回主要会議: 週次進捗（2025-10-06）、MS2 EDA完了チェック（2025-10-14）、中間報告（M02: 2025-10-29）

  - 関連タスク参照: WBS の T07〜T10（EDA）、T11〜T14（前処理・ベースライン）

## 7. 経営/PM向け補足

- 商務情報（契約条件）

  - 契約開始日: 2025-10-01

  - 契約期間: 6週間（プロジェクト期間）

  - 契約金額（税抜）: 5,250,000 円

  - 消費税率: 10%、消費税額: 525,000 円、税込合計: 5,775,000 円

  - 支払スケジュール（契約に準拠）

    - 第1回（着手金）: 50% → 税抜 2,625,000 円、税込 2,887,500 円（支払期日: 契約締結後5営業日以内、予定日 2025-10-08）

    - 第2回（検収金）: 50% → 同上（検収後支払期日: 予定 2025-11-18）

- 重要エスカレーション項目

  - M01 の議事録未作成と、期待される決定事項（業務目的・カラム定義・検収窓口）が未確定のまま進行すると、以降フェーズでの仕様変更・手戻りリスクが発生します。早急に議事録化・承認をお願いします。

  - 着手金の支払フォローは期日が近いため、経理処理・承認フローの確認を要請します（担当: クライアント 高橋 課長）。

- 管理上の推奨事項（短期）

  - M01 の決定事項を「単一正本（project facts / このプロジェクト概要）」として版管理し、以降の全成果物はこの正本に整合させる運用を厳守してください（既にプロジェクト定義に明記）。

  - EDA および前処理方針（特に duration の扱い）について、中間報告（M02）での明確化を必須トピックとすることを推奨します。

付記（トレース情報） - 現時点で参照可能な出力: artifacts/analysis_outputs/metrics.json、artifacts/analysis_outputs/run_summary.json（Report trace に登録済）
- 次回会議予定: 週次進捗 2025-10-06、MS2（EDA完了） 2025-10-14、M02 中間報告 2025-10-29

（注）報告中の数値は Report facts JSON の metrics / project_facts に基づき記載しています。プロジェクト定義にのみ記載されているが Report facts JSON に未記載の数値は「assumption」として明示し、当報告ではそのように扱っています。