# 分析進捗報告書

会議ID: M02（中間報告）
会議日: 2025-10-29
報告対象期間: 2025-10-01 ～ 2025-10-29

## 1. 報告サマリー

- 本中間チェックポイント（M02）時点で、データ受領・EDA・モデル比較を実施し、成果物（artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.csv 等）を出力しています（出力参照: artifacts/analysis_outputs/experiments）。

- 代表的評価指標（leaderboard.csv の trial_index 1〜5 より）:

  - レコード数: 27,128 件

  - 学習行数（train_rows）: 21,702 件

  - 検証行数（test_rows）: 5,426 件

  - モデル種別: random_forest（trial_index 1〜5 の最良）

  - Accuracy: 0.90527092

  - F1 (macro): 0.71486251

- 商業条件（契約関連）:

  - 契約金額（税抜）: ¥5,250,000（project_facts）

  - 契約金額（税込）: ¥5,775,000（project_facts）

  - 支払スケジュール: 着手金（50%）¥2,625,000（税抜）＝¥2,887,500（税込）／検収金（50%）同額（project_facts / commercial）

- 未解決アクション数: 8 件（prior_state.open_action_count）

参照（トレーサビリティ）: - 分析出力: artifacts/analysis_outputs/metrics.json, artifacts/analysis_outputs/run_summary.json
- 会議議事録: artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-10-01.md
- スケジュール/タスク: artifacts/04a_meeting_plan.csv, スケジュール資料（WBS）

## 2. 進捗状況

- マイルストーンの達成状況（スケジュール参照）

  - MS1 キックオフ（2025-10-01）: 完了（議事録あり）

  - MS2 EDA完了（予定 2025-10-14）: 実施済

  - MS3 ベースライン評価完了（予定 2025-10-21）: 実施済（分析実行によりベースライン指標出力済）

  - MS4 中間報告（本会議: 2025-10-29）: 実施（本報告）

- 現在の成果物出力（出力フォルダ）

  - artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.csv（trial 比較結果）

  - artifacts/analysis_outputs/run_summary.json（実行概要）

  - artifacts/analysis_outputs/train_preview.csv（プレビュー）

- オープンアクション（優先度高）

  - Open アクション数: 8 件（詳細は下記「未解決事項」参照）

  - 主要未完了アクション例:

    - A01: M01 議事録登録（佐藤 健一, 期限 2025-10-03） — 状態: Open

    - A03: data/train.csv とカラム定義の最終受領トレース（斎藤 悠斗 / 井上 里奈, 期限 2025-10-02） — 状態: Open

    - A05: pdays=-1、unknown、duration の扱い最終決定（鈴木 美咲, 期限 2025-10-29） — 状態: Open

    - A06: 着手金請求・支払フォロー（佐藤 健一 / 高橋 恒一, 期限 2025-10-08） — 状態: Open

  - 詳細は artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-10-01.md および report facts の prior_state.open_actions を参照

## 3. 主要な比較結果

- モデル比較の要約（leaderboard.csv の trial_index 1〜5 より）

  - Accuracy = 0.90527、F1(macro) = 0.71486 を確認。

- 意味する示唆（業務観点）

  - trial_index 1〜5 の比較では、random_forest が F1(macro) と Accuracy の両面で最良だった。

  - 一方で Accuracy が高い点は契約率が低い不均衡データの影響を受けるため、AUC / 上位抽出指標を重視する評価方針が適切。

- データに関する重要観察

  - 行数・カラム: row_count 27,128、column_count（EDA 上）18（metrics.eda_summary）／feature_count（学習で使用した特徴量数）17（metrics.feature_count）

  - 欠損（システム欠損）: 上位カラムの missing_ratio は 0（metrics.eda_summary.missing_ratio_top10）

  - 業務特有の特別値: unknown カテゴリ、pdays = -1、duration（接触後確定値）等は業務ルールとして扱う必要あり

- 未確定項目（分析上の判断保留）

  - duration を含む/除くモデルの最終運用方針（事前意思決定用途 vs 事後分析用途）については中間報告で方針提示を行う予定だが、A05 が Open のため最終決定は未完了（担当: 鈴木 美咲）。→ 状況: 未解決

注記（数値の出典・仮定） - 上記のモデル指標・行数等は artifacts/analysis_outputs/metrics.json/run_summary.json の出力に基づく値です（Report facts JSON に整合）。
- 目的変数の全体契約率（11.7% 等）は本プロジェクト概要に記載がありますが、当該値は本レポートの直接ソース（Report facts JSON）に含まれていないため、本報告では当該比率に関する明確な数値参照は「assumption（仮定）」として扱います。

## 4. データ品質と実装状況

- データ品質（metrics.eda_summary より）

  - row_count: 27,128、column_count: 18

  - 上位カラムの missing_ratio は 0（システム欠損は確認されていない）

  - 特別値・業務カテゴリ: education=unknown、contact=unknown、poutcome=unknown、pdays=-1 がデータ内に存在（業務上は有効カテゴリ／特別値として扱う方針）

- 実装状況

  - モデル比較結果を出力済（artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.csv を参照）

  - 再現性情報: 実行結果の保存・プレビュー出力を完了（artifacts/analysis_outputs/） — 再現手順登録は A08（斎藤 悠斗）で未完（Open）

  - 前処理の一部（pdays=-1・unknown 取扱い）の最終実装方針はタスク T12 等で設計済の予定だが、実運用での固定方針確定は A05（中間報告での決定）を待つ状況

- 実務的留意点

  - duration の取り扱いは情報リーク懸念があるため、モデル用途に応じた明確な運用ルール（含有モデルは事後分析限定、事前判断は非含有）が必要

  - 欠損0であっても業務上の「unknown」は独立カテゴリとして扱うため、業務理解を踏まえた説明資料の整備が必要

参照ファイル（トレーサビリティ）: - artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.csv

## 5. リスクと対応策

- リスク: クラス不均衡（低契約率）による評価誤認

  - 影響: Accuracy 単独での誤った良否判断

  - 対策: AUC、Precision/Recall、上位抽出指標（Top10% 等）を併用し、業務KPI（上位群契約率）での評価を徹底する

  - 責任者: 鈴木 美咲 / 井上 里奈

- リスク: duration による情報リーク（接触後情報）

  - 影響: 事前意思決定用途での過剰な期待

  - 対策: 事前判断モデル（duration 除外）と事後分析モデル（duration 含有）を明確に分離し、運用ガイドに落とし込む。中間報告での方針確定（A05）が必要。

  - 責任者: 鈴木 美咲

- リスク: 文書・承認トレースの不備（単一正本の未登録等）

  - 影響: 監査対応・変更管理に支障

  - 対策: A01/A02 による単一正本登録と監査証跡台帳の初期化を至急実施

  - 責任者: 佐藤 健一

- リスク: 支払（着手金）手続きの遅延

  - 影響: プロジェクト資金フローに影響

  - 対策: A06 による請求・経理フォローを実施（オーナー: 佐藤 健一 / 高橋 恒一）

- リスク: 単一データソース依存による説明力不足

  - 影響: 業務判断の補完が必要

  - 対策: 成果物で利用上の前提（「接触優先順位付け支援」）を明確にし、追加データは変更管理で対応

## 6. 次回までの実施事項

（優先順、責任者、期限を併記。トレーサビリティは WBS / open actions に基づく）

- A05: pdays=-1・unknown・duration の扱い方針を最終決定して中間報告のフィードバックを反映する

  - 担当: 鈴木 美咲

  - 期限: 2025-10-29（中間報告で提示予定） — 状態: Open

- A01 / A02: M01 議事録の単一正本登録、版管理・監査証跡台帳の初期化を完了する

  - 担当: 佐藤 健一

  - 期限: 2025-10-03（既定） — 状態: Open（優先対応）

- A03: data/train.csv と data/カラム説明.md の最終受領トレース（署名・受領記録）を完了する

  - 担当: 斎藤 悠斗 / 井上 里奈

  - 期限: 2025-10-02（既定） — 状態: Open

- A06: 着手金請求・支払フォロー（着手金期日: 2025-10-08）— 経理確認を継続

  - 担当: 佐藤 健一 / 高橋 百汇（クライアント）

  - 期限: 2025-10-08 — 状態: Open

- A08: artifacts/run_summary.json・metrics.json の再現手順確認と出力保全（再現性トレース初期登録）

  - 担当: 斎藤 悠斗

  - 期限: 2025-10-03 — 状態: Open

- 中間指摘反映と最終方針確定（T21, T22 に相当）

  - 担当: 鈴木 美咲 / 井上 里奈 / 佐藤 健一

  - 期限: 2025-10-30 ～ 2025-10-31（変更管理チェックポイント）

- 最終モデル確定・最終報告書作成（T23～T25）— 次回主要マイルストーン M03（最終報告・検収）までに完了

  - 担当: 鈴木 美咲 / 井上 里奈 / 斎藤 悠斗 / 池田 恒一

  - 期限: 2025-11-11（M03）

備考: - 次回の主要会議: M03 最終報告・検収会（予定日: 2025-11-11）に向け、上記項目を完了・反映することが目標です（WBS の T22～T27 を参照）。

## 7. 経営/PM向け補足

- ステータス要約（経営判断ポイント）

  - 技術面: EDA とモデル比較は完了し、trial_index 1〜5 の範囲では random_forest の F1(macro)=0.71486、Accuracy=0.90527 を確認。

  - ガバナンス面: 単一正本・監査証跡の初期登録が未完（A01/A02）。監査対応のため優先して完了する必要あり。

  - 商業面: 契約は固定価格（税抜 ¥5,250,000）。着手金・検収金の支払スケジュールは project_facts に沿う（着手金期日: 2025-10-08／検収金期日: 2025-11-18）。着手金手続きのフォローが未完（A06）。

- 主要リスク（経営観点）

  - 「duration」取り扱いの未確定は実運用採用可否に直結するため、M02（本会議）での方針確定を強く推奨します。

  - 単一データソース依存のため「業務意思決定の最終判断は補助的に使用する」旨を事前に社内に周知することを推奨します。

- 次の意思決定依頼（PM 向け）

  - A05 の方針（duration 含有/非含有）を M02 で承認ください。運用上の混乱を防ぐため、承認後は成果物内で明確に用途別モデルを区分して提示します。

  - 単一正本登録（A01/A02）の完了承認／支援（アクセス権付与等）をお願いします。

  - 着手金支払フォロー（A06）について、経理へ決済依頼の進捗をご教示ください。

artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.csv

以上。