## Slide 1
データ分析プロジェクト提案書
胆疾患有無の判定支援に向けた分析基盤および初期予測モデルの整備
提出先：医療法人社団 恒一会 かえで総合病院様
提出元：株式会社データアステル データサイエンス部
CONFIDENTIAL

## Slide 2
目次
01
背景
02
目的
03
スコープ
04
分析アプローチ
05
実施体制
06
スケジュール案
07
成果物定義
08
費用見積
09
リスクと対応策
10
前提条件
11
次アクション

## Slide 3
01
背景
医療の質向上の要請
かえで総合病院では、医療の質向上、業務効率化、患者安全性の確保を目的として、診療・検査データの活用高度化が求められている。
現状の課題
diseaseの判定に関する定量的な分析基盤や初期予測モデルが未整備であり、判断材料が担当者依存となる余地がある。
医療データ特有の留意点
入力不整合、臨床運用差異、外れ値の扱い、解釈の過大主張防止、トレーサビリティ確保への配慮が不可欠である。
▼
本プロジェクトの位置づけ
data\train.csv（3,500行、12列、UTF-8-SIG）を対象に、目的変数 disease（0:無、1:有）について、分析基盤と初期予測モデルを整備し、今後の業務実装可否を判断できる状態を作ることを目的とする。
※本取り組みは診断行為を代替するものではなく、判定支援材料を整備する分析プロジェクトとして位置づける。

## Slide 4
02
目的
1
データ品質、分布、利用可能性の明確化
2
diseaseを目的変数とした初期予測モデルの構築
3
モデル精度と解釈可能性の両面評価
4
業務活用可否を判断するための材料整理
5
後続文書における用語・前提・制約・評価指標の統一
分析KPI
ROC-AUC
モデル全体の識別力
Accuracy
全体正解率
Precision
陽性予測の正確さ
Recall ★重視
見逃し抑制（医療文脈で最重要）
F1-score
PrecisionとRecallの調和平均
※単純な正解率のみでの判断は行わない。医療文脈上は見逃し抑制の観点からRecallを重視しつつ、誤検知過多を避けるためPrecisionも併記する。

## Slide 5
03
スコープ ─ 対象範囲
1
データ読込・構造確認
train.csvの読込、構造確認、品質確認、基本集計
2
二値分類分析
diseaseを目的変数とした分類分析の実施
3
前処理設計・実装
idを除く説明変数の前処理設計と実装
4
探索的データ分析
分布、外れ値傾向、目的変数との関係把握
5
モデル構築・比較
初期モデルの構築および複数モデルの比較評価
6
性能確認・重要度整理
評価指標に基づく性能確認、変数重要度の整理
7
業務示唆・報告
業務活用観点での示唆整理、報告資料・成果物作成

## Slide 6
03
スコープ ─ 対象データ
対象データ
ファイル data\train.csv
行数 3,500
列数 12
目的変数 disease（0:無、1:有）
粒度 患者単位スナップショット（時系列なし）
Notes: 【備考】
スコープ対象外
✖ 実運用システムへの組込み、API化、電子カルテ連携
✖ 医師の診断を代替する臨床判断ロジックの確定
✖ 外部データ取得、追加アノテーション、他システムとのデータ統合
✖ 本データに存在しないKPIの算出
✖ 本番監視、継続学習、MLOps基盤構築
✖ 別途評価用データを前提とした本番精度保証
✖ 個票レベルでの個人特定、患者追跡、属性拡張

## Slide 7
04
分析アプローチ ─ 全体フロー
再現可能性、説明可能性、医療分野における慎重な解釈を重視した分析プロセス
4.1
データ理解 品質確認
カラム定義、分布 外れ値・入力不整合
▶
4.2
前処理
欠損補完、カテゴリ変換 id除外、再現性確保
▶
4.3
モデル構築
複数モデル比較 ROC-AUC等で評価
▶
4.4
解釈・示唆
重要特徴量、誤判定 業務利用の可能性
▶
4.5
成果の 位置づけ
初期分析として 次段階への基礎資料
各フェーズの詳細は次スライド以降で説明

## Slide 8
04
4.1 データ理解・品質確認
① カラム定義・型・分布
各列の定義、データ型、分布特性、目的変数（disease）の比率を確認する。
② id列の除外確認
idはインデックス用途であり、モデリング対象から除外する。予測特徴量として使用しない。
③ 外れ値・歪度・レンジ
数値項目の外れ値傾向、歪度、レンジを確認し、異常値候補を整理する。
④ 値妥当性・入力不整合
値の妥当性および入力不整合の有無を確認し、データ品質を担保する。

## Slide 9
04
4.2 前処理方針
対象
処理方法
詳細
除外
id列
識別子のためモデリングから除外
除外
日付列
本件データに日時情報がないため実施しない
数値欠損
中央値補完
数値欠損値が存在する場合に適用
カテゴリ欠損
最頻値補完
カテゴリ欠損値が存在する場合に適用
カテゴリ変換
One-Hot Encoding
閾値未満のカテゴリ数の場合に適用
高カーディナリティ
除外
高カーディナリティのカテゴリ列は除外
Gender列
標準カテゴリ変換
2値カテゴリのため標準的な変換対象
※本データでは欠損値は存在しない前提であるが、実装上は再現性確保のため補完ルールを定義したうえで処理系に組み込む。

## Slide 10
04
4.3 モデル構築 / 4.4 解釈・示唆整理
4.3 モデル構築・比較
ベースラインモデル
基準性能を把握するための最も単純なモデル
線形系分類モデル
解釈可能性が高く、変数寄与の理解に適する
木系/非線形分類モデル
複雑なパターンの捕捉に優れ、高い性能を期待
学習データ内で適切な分割・検証を行い、ROC-AUC、Accuracy、Precision、Recall、F1-scoreで比較する。
4.4 解釈・示唆整理
▶ 重要特徴量の確認
▶ 誤判定傾向の把握
▶ 業務での利用可能性と限界の整理
▶ 「診断」ではなく「判定支援材料」としての位置づけを明示
医療文脈において重要なRecallと、それに伴うPrecisionのバランスを特に確認する

## Slide 11
04
4.5 成果の位置づけ
本分析は、業務実装の可否判断に資する初期分析である
▼
運用設計
将来の運用設計への基礎資料として活用
追加データ整備
追加データ取得に向けた要件整理
評価用データ準備
本番精度検証のためのデータ準備
導入検討
業務導入の可否判断材料として活用

## Slide 12
05
実施体制 ─ 発注者・受託者
発注者
会社名 医療法人社団 恒一会 かえで総合病院
部署名 医療情報分析室
主担当者 柴田 海斗
役職 室長
受託者
会社名 株式会社データアステル
部署名 データサイエンス部
⇄
コミュニケーション運営
週次の進捗共有を実施
中間レビューを第3週目安で実施
最終レビューを最終報告前に実施
課題、前提変更、論点はPMが一元管理
議事録と成果物間の整合性を維持

## Slide 13
05
実施体制 ─ プロジェクト体制
エグゼクティブスポンサー
山田 直樹
全体統括、重要判断支援
プロジェクトマネージャー
佐藤 健一
進行・課題管理、顧客窓口
リードデータサイエンティスト
山本 彩乃
分析設計、モデル構築
データエンジニア
斎藤 悠斗
前処理実装、環境整備
ビジネスアナリスト
松本 真央
業務要件・示唆整理
QAレビューア
池田 直哉
品質・整合性確認

## Slide 14
06
スケジュール案
契約開始日: 2025年9月2日 │ 実施期間: 5週間
週
主な実施内容
主要アウトプット
第1週
9/2〜
キックオフ、要件確認 データ受領確認、分析方針確定
プロジェクト概要書 初期課題一覧
第2週
9/8〜
データ探索、品質確認 分布確認、前処理案整理
データ理解レポート EDAサマリ
第3週
9/15〜
モデル試作、評価指標比較 中間レビュー
中間報告書 初期モデル結果
第4週
9/22〜
モデル改善、解釈整理 業務示唆整理
最終報告ドラフト
第5週
9/29〜
最終報告、成果物確定 検収対応
最終報告書 納品一式

## Slide 15
07
成果物定義
成果物
主な内容
プロジェクト概要書
背景、目的、対象範囲、前提、制約、推進方針
分析計画書
分析手順、前処理方針、評価方法、実施計画
データ理解レポート
データ構造、品質確認、分布確認、論点整理
中間報告書
初期分析結果、モデル比較状況、追加論点
最終報告書
最終分析結果、評価、示唆、活用上の留意点、次段階提案
会議議事録
会議での合意事項、課題、アクション
スケジュール表
タスク、週次進行、マイルストーン
※すべての成果物において、diseaseの定義、idの除外、対象データ、前処理方針、評価指標、制約条件を統一して記載する。

## Slide 16
08
費用見積
見込金額（税込）
¥3,850,000
（税抜 ¥3,500,000 ＋ 消費税10% ¥350,000）
契約条件
契約形態 準委任（Time & Materials）
時間単価 ¥25,000 / 時間
見込工数 140時間
工数丸め 30分単位
精算ルール 実績工数ベース、検収後一括精算
支払条件
一括払い（100%） │ 最終成果物の検収完了後5営業日以内 │ ¥3,850,000（税込）
■ 留意事項
本契約はTime & Materials方式のため、上記の見込工数および見込金額は計画時点の想定値であり、固定総額を保証するものではない。実際の請求額は、実績工数に基づき精算する。

## Slide 17
09
リスクと対応策
リスク
内容
対応策
患者プライバシー保護
医療データの機微性が高い
アクセス制御、取扱範囲限定、個人特定情報非掲載を徹底
データ入力不整合
コーディングや入力ルール差異
初期段階で値妥当性・分布確認、異常値候補の整理
臨床運用差異
検査取得条件等による分布偏り
解釈時に運用前提を明記、一般化の過大主張を回避
外れ値解釈リスク
入力誤りか臨床的意味ある値か不明
一律除外を避け、複数モデル比較と分布確認で慎重に対処
過剰解釈リスク
相関・特徴量寄与を因果と誤認
因果断定・診断断定を避け、判定支援材料として記述
単一データソース制約
train.csvのみで検証範囲に限界
制約を明示し、追加データ取得時の次段階提案を整理
追加要求発生
分析途中での追加論点・成果物要望
変更を切り分け、追加対応は別途見積または追加発注で管理

## Slide 18
10
前提条件
前提条件
✓ 目的変数diseaseは肝疾患の有無（0:無, 1:有）である
✓ idはインデックス用途であり、予測特徴量として使用しない
✓ 入力データはdata\train.csvの単一ファイルを対象とする
✓ 欠損値は存在しない前提だが、値妥当性の検証は実施する
✓ 分析結果は診断の代替ではなく、判定支援材料として利用する
✓ 評価は学習データ内の適切な分割・検証に基づいて実施する
✓ 時系列情報がないため、経時変化分析は実施しない
変更管理方針
追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う。追加対応が発生しない前提は置かない。当初合意スコープ外の追加分析、追加会議、成果物追加、再分析依頼、追加データ対応等が発生した場合は、影響範囲を確認のうえ、契約条件に従って別途対応する。

## Slide 19
11
次アクション
1
提案書内容の ご確認
▶
2
スコープ・前提 最終合意
▶
3
契約締結
▶
4
キックオフ 日程確定
2025-09-02開始前提
▶
5
データ・資料の 正式受領
train.csv等
▶
6
キックオフ実施 分析計画書提出
第1週内に提出
5週間の枠内で、肝疾患有無の判定支援に向けた
分析基盤および初期予測モデルの整備を推進する