# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M01

- 種類: キックオフ

- 日付: 2025-09-02

- 目的: プロジェクト開始にあたり目的変数 disease の定義とスコープ、成果物、進め方を確認し、データ受領と初期課題管理を開始する

- 出席者:

  - 顧客（医療法人社団 恒一会 かえで総合病院）主担当: 柴田 海斗（室長）

  - 医療情報分析室 関係者: TODO

  - 株式会社データアステル: 佐藤 健一（PM）、山本 彩乃（リードDS）、斎藤 悠斗（データエンジニア）

  - 他（参照用）: 松本 真央（ビジネスアナリスト）、池田 直哉（QAレビューア）※いずれもプロジェクト体制参照

## 2. 議題

- 目的変数（disease）の定義確認と分析対象範囲

- 説明変数・除外項目（id の扱い含む）確認

- 成果物と評価指標の確認

- 進行ルール（週次進行・議事録運用）確認

- データ受領手続き・セキュリティ確認

- 初期アクションの割当とスケジュール確認

## 3. 主要議論

- 目的変数: disease を「肝疾患の有無（0: 無、1: 有）」としてプロジェクト全体で統一することを確認。

- id の扱い: id はインデックス／識別子として取り扱い、特徴量（説明変数）には使用しない方針で合意。

- スコープ: data.csv（3,500行、12列、単一ファイル）を対象とし、実運用組込や外部データ統合は対象外とする点を再確認。

- 評価指標: ROC-AUC、Accuracy、Precision、Recall、F1 を採用。医療文脈の優先指標は Recall（見逃し抑制）で合意。

- 進行・文書運用: 週次進行（週次報告・火曜定例を原則）と、会議翌営業日までの議事録確定ルールで合意。議事録配布は PM が実施。

- データ受領・セキュリティ: data.csv の受領と読み込み確認を最優先タスクとし、アクセス制御・個票非公開ルールを適用することを確認。

- 臨床確認ルート: 外れ値や臨床判断が必要な点は医療側（柴田室長）との確認ルートを設けることで合意。該当窓口は確定次第共有いただく。

- 次回（中間レビュー）の目標: EDA 完了・前処理方針提示・ベースライン評価の提示（中間レビュー: 2025-09-16 を予定）。

## 4. 進捗サマリ

- キックオフ実施（本会議）により立上げ完了。ステージは「kickoff / planning_only」。モデル学習・評価は未実施。

- 優先タスクとしてデータ受領確認、分析計画書確定、EDA 着手を決定。WBS とマイルストーン（中間レビュー 2025-09-16、最終報告会 2025-09-30）に従って進める。

- prior meeting history / prior open actions: なし（今回キックオフで初回アクションを登録）。

## 5. 決定事項

- 分析目的と対象外範囲の確定

  - 目的: data.csv に含まれる患者属性・検査値から disease（肝疾患有無）を判定する分析を実施。

  - 対象外: 実運用組込、外部データ統合、診断の代替等は対象外。

- id を特徴量に使わない方針で合意（id はインデックス／識別子として保持のみ）。

- 週次進行と議事録運用の合意

  - 定例: 週次（原則火曜）で進捗共有。議事録は会議翌営業日までに確定・配布。

- 評価指標の確定: ROC-AUC / Accuracy / Precision / Recall / F1（Recall を重視）。

- データ受領直後の対応: 受領→読み込み確認→基本統計出力→アクセス制御設定を優先実施。
変更: なし（本会議で prior に対する変更は発生していない）。

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | data.csv の受領確認・読み込み検証（文字コード・行数・列数・基本統計の出力） | 斎藤 悠斗 | 2025-09-03 | Open |
| A02 | 分析計画書の確定（前処理方針、評価指標、分割方針、成果物フォーマットを確定） | 佐藤 健一 / 山本 彩乃 | 2025-09-05 | Open |
| A03 | EDA 着手（欠損・分布・外れ値・目的変数分布の実測確認）および EDA サマリ提出 | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-12 | Open |
| A04 | 本キックオフ議事録の議事録化・配布（本ファイルを正式 minutes として登録） | 佐藤 健一 | 2025-09-04 | Open |
| A05 | 週次会議（定例）スケジュール設定と招集（初回: 2025-09-09 週次進捗） | 佐藤 健一 | 2025-09-03 | Open |
| A06 | 受領データのアクセス制御・取り扱いルール適用（アクセス権設定、個票非掲載ルールの周知） | 斎藤 悠斗（実施） / 佐藤 健一（確認） | 2025-09-03 | Open |
| A07 | 臨床問い合わせ窓口（外れ値・医学的判断が必要な項目の照会先）を顧客側で確定して共有 | 柴田 海斗 | 2025-09-05 | Open |

- 備考: 上記は本会議で合意した優先タスク。期日は WBS / スケジュール案に基づく（assumption を含む）。必要に応じて PM が日程調整を行う。

## 7. リスクと懸念事項

- 患者プライバシー・機微情報リスク（高）

  - 懸念: データ取り扱いに起因する情報漏洩・権限逸脱。

  - 対策: A06（アクセス制御）で対応。成果物で個票情報を含めない運用を徹底。オーナー: 斎藤 / 佐藤。

- データ妥当性（入力ゆれ・単位誤り・外れ値）（中〜高）

  - 懸念: EDA で想定外の値レンジや入力誤りが判明する可能性。

  - 対策: A03 で EDA 実施後、臨床窓口（A07）へ照会。臨床確認なしの一律除外は行わない。オーナー: 山本 / 斎藤、臨床確認は柴田。

- スコープ拡大（スコープクリープ）（中）

  - 懸念: 追加要求によりスケジュール・工数超過が発生する可能性。

  - 対策: 変更管理チェックポイント（2025-09-19）で影響を評価し、時間単価ベースで別途見積り。オーナー: 佐藤。

- 単一データソースによる一般化制約（中）

  - 懸念: 本データのみでの性能が運用環境にそのまま適用できない可能性。

  - 対策: 成果報告で制約を明記し、外部検証データ準備を推奨。オーナー: 松本 / 山本。

- 中間レビュー未完了による後工程圧迫（中）

  - 懸念: 中間レビュー（2025-09-16）で前処理見直しが生じた場合、モデル工程が圧迫される。

  - 対策: WBS 上で改善枠（T13）を確保。オーナー: 佐藤 / 山本。

- オープン課題（明示）

  - 受領後の実データ行数・列数・欠損の実測結果（A01 結果待ち）

  - 臨床窓口（外れ値問合せ先）の確定（A07）

  - 受領データに付随する追加ドキュメント（コード表・参照範囲）の有無確認（A01/A04 結果に依存）

## 8. 次回会議計画

- 次回（週次進捗）: 2025-09-09（火） 15:00 — 進捗報告（A01/A02/A03 の状況確認）、リスク・課題更新、次週計画確認。オーナー: 佐藤 健一（招集・議事録担当）

- 中間レビュー（M02）: 2025-09-16 — 目的: データ理解結果、前処理方針、ベースライン評価の確認。主要出席: 顧客（柴田 室長）、PM、リードDS。資料提出期限: 中間資料ドラフト 2025-09-13（A03 と連動）。

- 議事録運用: 各会議の議事録は翌営業日までに確定・配布（A04 実行）。

以上（作成: 佐藤 健一 / 議事録ドラフト）。