# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M02

- 種類: 中間レビュー

- 日付: 2025-09-16

- 目的: 第3週の節目でデータ理解結果、前処理方針、初期モデル評価を共有し、Recall重視の評価観点で論点整理を行う

- 期待決定事項: 前処理方針の確定／比較対象モデルの継続候補選定／中間論点と追加確認事項の合意

- 出席者:

  - 顧客主担当: 柴田 海斗（室長）

  - 医療情報分析室 関係者: 医療側関係者（参加者名は顧客側にて追加共有）

  - 株式会社データアステル: 佐藤 健一（PM）、山本 彩乃（リードDS）、松本 真央（ビジネスアナリスト）、斎藤 悠斗（データエンジニア）、池田 直哉（QA）

## 2. 議題

- EDA 結果サマリ（欠損・分布・外れ値）

- 前処理（欠損・外れ値・変換・スケーリング・カテゴリ処理）方針の確定

- 初期モデル評価（可視試行の比較結果、T04 の評価指標確認）

- Recall重視での閾値運用方針（業務受容基準の確認）

- 継続検討モデルの選定（候補絞込み）

- 中間の追加確認事項と次工程の割当

## 3. 主要議論

- データ理解（要旨）

  - data.csv を用いた EDA 実施済み。行数は 3,500、欠損は確認されていない（前提）。一部検査値（ALP, ALT_GPT, AST_GOT, T_Bil 等）に強い歪度・外れ値傾向あり。feature selection の結果、モデルで使用中の特徴量は 10、除外 1 を確認（アーティファクト参照）。

- 前処理方針（本会議で合意した具体案）

  - id はモデル入力から除外（識別子として保持のみ）。

  - 欠損: 現データで欠損は確認されていないため補完は不要。ただし今後欠損発生時は数値は中央値補完、カテゴリは最頻値で補完。

  - 外れ値: 一律除外は行わず「フラグ化 + 臨床確認」運用。検出ルール: 各数値項目の箱ひげ外側（1.5 IQR）および domain-based 上限閾値（該当項目）でフラグ。フラグ付与後、臨床窓口照会が必要な事例は柴田室長経由で確認する。

  - 変換・スケーリング: ALP/ALT_GPT/AST_GOT/T_Bil は対数変換（log1p）を試行し、モデル比較時は RobustScaler（中央値・IQRに基づくスケーリング）を標準とする。比較目的で非変換のままのスキームも残す。

  - カテゴリ: Gender は binary エンコード（Male=1, Female=0）を基本。将来的にOne-Hotが必要な場合は別途評価。

- モデル評価（初期結果共有）

  - 可視試行（visible_trials=1..5）のうち trial_index=4（T04: threshold_tuned_linear）が現状の最良（f1_macro=0.73297、accuracy=0.73571、AUC-ROC=0.82505）。

  - T04 の改善要因は閾値調整（decision-tuning）であるため、閾値運用が実運用で重要な調整ポイントとなる。

- 継続候補モデル（合意）

  - 線形系（現行ベスト: T04／閾値調整済）を継続第一候補とする。併せて非線形の木系モデル（LightGBM 相当）を継続比較候補とすることで、説明性と性能の両面を確認する方針に合意。

- Recall重視の実務観点

  - Recall（見逃し抑制）最優先の方針を維持。業務上の許容 False Positive（許容できる精度低下）については顧客側の受容基準（閾値）確認が必要。PM→柴田宛に閾値受容レンジ確認を依頼（期限あり）。

- その他

  - 外部検証データは未取得のため一般化性は不確定。外部データ取得／運用パイロットは次フェーズの提案事項。

  - 変更管理チェックポイントは既定通り 2025-09-19 に実施予定（追加要求の影響判定）。

## 4. 進捗サマリ

- 実施済み:

  - data.csv の受領・読み込み・基本集計（受領検証）実施。

  - EDA（欠損・分布・外れ値傾向）の実施と EDA サマリ作成。

  - 可視化された実験（線形系中心）を5試行実施、T04 が可視範囲での最良。

- 未済／次工程:

  - 閾値候補の業務受容基準の確定（顧客確認要）

  - 木系モデル（LightGBM）による比較試行の実施（スコープ内）

  - 臨床問い合わせルートに基づく外れ値処理ワークフローの運用開始

## 5. 決定事項

- 前処理方針を確定（本会議で合意した具体ルールを採用）

  - 具体: id 除外、欠損補完ルール（中央値／最頻値）、外れ値はフラグ化→臨床確認、ALP/ALT/AST/T_Bil は log1p 変換を基本候補、RobustScaler を標準スケーリングに採用。

- 比較対象モデルの継続候補を確定

  - 具体: 現行ベスト（T04: 閾値調整済み線形）を第一候補として継続、加えて木系モデル（LightGBM 相当）を非線形候補として比較継続。

- Recall重視の評価観点で閾値運用方針を継続（閾値チューニングによる運用案を作成）

  - 具体: 閾値候補を複数提示し、顧客が許容する精度（Precision or FP rate）の受け入れレンジを柴田室長に確認・合意する。

- 中間論点と追加確認事項を合意

  - 具体: 外部検証データの有無、臨床問い合わせ窓口の最終確定、2025-09-19 の変更管理チェックポイントで追加要求の影響判定を行う。
変更: なし（M01 での prior decisions に対する本会議での変更はありません）

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | data.csv の受領確認・読み込み検証（文字コード・行数・列数・基本統計の出力） | 斎藤 悠斗 | 2025-09-03 | Closed |
| A02 | 分析計画書の確定（前処理方針、評価指標、分割方針、成果物フォーマットを確定） | 佐藤 健一 / 山本 彩乃 | 2025-09-05 | Closed |
| A03 | EDA 着手（欠損・分布・外れ値・目的変数分布の実測確認）および EDA サマリ提出 | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-12 | Closed |
| A04 | 本キックオフ議事録の議事録化・配布（本ファイルを正式 minutes として登録） | 佐藤 健一 | 2025-09-04 | Closed |
| A05 | 週次会議（定例）スケジュール設定と招集（初回: 2025-09-09 週次進捗） | 佐藤 健一 | 2025-09-03 | Closed |
| A06 | 受領データのアクセス制御・取り扱いルール適用（アクセス権設定、個票非掲載ルールの周知） | 斎藤 悠斗（実施） / 佐藤 健一（確認） | 2025-09-03 | Closed |
| A07 | 臨床問い合わせ窓口（外れ値・医学的判断が必要な項目の照会先）を顧客側で確定して共有 | 柴田 海斗 | 2025-09-05 | Closed |
| A08 | （新規）前処理実装: 合意済み前処理（log1p 対数変換対象・RobustScaler・外れ値フラグ化）の実装と処理ノート作成 | 斎藤 悠斗 / 山本 彩乃 | 2025-09-19 | Open |
| A09 | （新規）モデル比較: T04（閾値調整済線形）をベースに、LightGBM 相当での比較試行（ハイパラ探索含む）を実施し結果を中間報告に反映 | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-19 | Open |
| A10 | （新規）閾値候補の提示: Recall重視の閾値候補（複数）と、それぞれの Precision/FP 想定を提示し、顧客の受容レンジ確認を依頼 | 山本 彩乃 / 佐藤 健一 | 2025-09-19 | Open |
| A11 | （新規・顧客）閾値受容基準の提示（許容 False Positive レンジまたは最低許容 Precision 指標） | 柴田 海斗 | 2025-09-19 | Open |
| A12 | （新規）外部検証計画案作成（外部データ要否・取得候補・評価手順の提案） | 松本 真央 / 山本 彩乃 | 2025-09-22 | Open |
| A13 | （既定）変更管理チェックポイント運用と追加要求の影響判定（2025-09-19 実施）— 判定記録作成 | 佐藤 健一 | 2025-09-19 | Open |
| A14 | （新規）臨床照会ワークフローの文書化（外れ値対応のフロー、問い合わせテンプレート） | 松本 真央 / 柴田 海斗 | 2025-09-19 | Open |

- 既存の A01〜A07 は本会議にて完了確認（理由は下記「クローズ理由」参照）。A08〜A14 を本会議で新規登録。

クローズ理由（A01〜A07） - A01: データ受領および基本読み込み・基本統計の出力が完了し、EDA で使用済みのためクローズ。
- A02: 分析計画（前処理方針含む）は本会議で確定したためクローズ。
- A03: EDA サマリは中間報告で提示済みのためクローズ。
- A04: キックオフ議事録は配布・登録済みのためクローズ。
- A05: 週次スケジュールは運用開始済みのためクローズ。
- A06: 受領データのアクセス制御は実施・確認済みのためクローズ。
- A07: 臨床問い合わせ窓口は本会議で柴田室長が窓口継続を確認したためクローズ。

## 7. リスクと懸念事項

- 単一データソースによる一般化制約（影響: 高）

  - 対応: A12 で外部検証計画案を作成し、運用前パイロットを推奨。

- 閾値運用による業務負荷／誤検知増加（影響: 中〜高）

  - 対応: A10/A11 で閾値候補と顧客受容基準を合意し、業務フロー（A14）で対応。

- 外れ値の臨床解釈遅延（臨床窓口未確定だと前処理滞留）（影響: 中）

  - 状況: 窓口は柴田室長で合意済み。ただし、実運用レベルの担当者・連絡手順を A14 で文書化する必要あり。

- 変更要求（スコープ拡張）のタイムライン圧迫（影響: 中）

  - 対応: 2025-09-19 の変更管理チェックポイント（A13）で影響判定、必要に応じて別途見積。

- データ妥当性（極端値が入力誤りか臨床的に意味あるかの判定）（影響: 中）

  - 対応: 外れ値はフラグ化し臨床照会で判定。判定記録を残す運用を A14 で定義する。

優先度高のオープン課題 - A10/A11: 閾値受容基準の確定（顧客確認が遅れると閾値運用方針の確定が遅延）
- A12: 外部検証計画（外部データ未取得で一般化性評価が未完了）
- A13: 変更管理（2025-09-19）での結論待ち

## 8. 次回会議計画

- 変更管理チェックポイント（内部）: 2025-09-19 — 目的: 追加要求の影響判定、A08〜A14 の進捗確認（オーナー: 佐藤 健一）

- 週次進捗確認（内部）: 2025-09-23（火） — 目的: モデル比較結果・閾値候補の中間確認（オーナー: 佐藤 健一）

- 最終報告会（クライアント）: 2025-09-30 — 目的: 最終モデル確定、成果物納品（オーナー: 佐藤 健一 / 山本 彩乃）

以上。