# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M03

- 種類: 最終報告会

- 日付: 2025-09-30

- 目的: 第5週の最終成果確認として分析結果と解釈と業務活用可否判断材料を報告し納品前の最終確認を行う

- 出席者:

  - 顧客（医療法人社団 恒一会 かえで総合病院）主担当: 柴田 海斗（室長）

  - 医療情報分析室 責任者: TODO

  - エグゼクティブスポンサー: 山田 直樹（株式会社データアステル）

  - PM: 佐藤 健一（株式会社データアステル）

  - リードDS: 山本 彩乃（株式会社データアステル）

  - ビジネスアナリスト: 松本 真央（株式会社データアステル）

## 2. 議題

- 最終報告書（成果物）の提示と承認確認

- 分析結果（最終モデル・指標）と解釈の最終確認（業務適用上の留意点含む）

- 判定支援材料としての利用範囲の確定（業務ルール・閾値運用の前提）

- 納品物・検収手続きの確認（請求と支払スケジュール含む）

- 今後の追加分析・運用パイロット・外部検証の次アクション合意

- オープン課題・リスクの確認と責務割当

## 3. 主要議論

- 最終成果サマリ（報告内容）

  - 最終モデル: hist_gradient_boosting（特徴量10）を採用。内部 holdout による主要指標は AUC-ROC = 0.905、Accuracy = 0.833、F1-macro = 0.829（artifacts/analysis_outputs/metrics.json に記録）。

  - 前提の再確認: data.csv（3,500行、欠損なし）、id は識別子として非使用、目的変数 disease は判定基準（0/1）。

  - 位置づけ: 成果は「診断を代替しない判定支援材料」である旨を再確認。臨床最終判断は医師に帰属する。

- 閾値運用と業務受容

  - 本分析ではスコア上位10%のprecisionが高く（precision_at_top10pct=0.97）ため、上位優先フォローの業務運用提案を提示。

  - Recall重視の運用目標（例: Recall ≥ 0.85）案を提示。閾値設定による業務負荷（False Positive増加）についてはパイロットで定量化する必要あり。

  - 閾値受容基準（顧客側の許容FPレンジ or 最低許容Precision）については、顧客からの最終提示が未着（A11）。本会議で提示期限調整。

- 納品・検収・請求

  - 成果物群（最終報告書、分析アーティファクト、再現スクリプト、会議録等）の納品準備状況を報告。請求は time_and_materials に基づき最終一括（税抜 3,500,000 円、税込 3,850,000 円）、支払期日 2025-10-07 を再確認。

- 今後の協働（合意した次アクションの方向性）

  - 運用前パイロット（外部検証含む）を実施し、閾値別の業務影響（追加検査件数・誤検知による負荷）を定量化することに合意。

  - 外部妥当性確認のためのデータ取得可否・手続き（院内外の調整）を顧客主導で検討することに合意。

  - 臨床照会ワークフロー（外れ値対応テンプレート含む）を文書化し、運用時の照会窓口と対応時間を明確化する方向で合意。

- オープン事項の整理

  - A11（閾値受容基準の提示）は顧客側アクションとして未完了。会議で新期限を設定。

  - 臨床窓口の完全な参加者リスト（医療情報分析室責任者等）が未確定 → TODO（顧客に依頼）。

## 4. 進捗サマリ

- 本会議時点で契約範囲内の成果物は揃い、最終報告書を提示済み。主要アーティファクト（artifacts/analysis_outputs/*）は納品準備済。

- prior open actions の多く（前処理実装、モデル比較、閾値候補提示、変更管理チェック）は実行・完了済（下記アクション参照）。未完了・継続は閾値受容（A11）、臨床照会ワークフロー文書化（A14）、およびパイロット/外部検証関連の実務化タスク。

## 5. 決定事項

- 最終報告書の内容承認

  - 決定: 最終報告書（最終分析報告書）を本日付で承認する。

  - 承認者: 柴田 海斗（顧客主担当）、山田 直樹（エグゼクティブスポンサー）、佐藤 健一（PM）

- 利用範囲の確定（判定支援材料としての位置づけ）

  - 決定: 本成果は「判定支援材料」として業務に利用することを合意。臨床最終判断は医師に帰属することを明記のうえ運用する。

- 運用前パイロット実施の合意

  - 決定: 閾値運用と業務負荷評価を目的とした運用前パイロットを実施する方向で合意。パイロット計画は顧客と受託で共同作成する。

- 外部検証計画の推進

  - 決定: 外部妥当性確認（外部データ取得）の検討を進める。実行可否は顧客側のデータアクセス判断を前提とする。
変更: なし（M01/M02で合意した主要方針・決定事項に変更はない）

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A08 | 前処理実装: 合意前処理（log1p 対数変換対象・RobustScaler・外れ値フラグ化）の実装と処理ノート作成 | 斎藤 悠斗 / 山本 彩乃 | 2025-09-19 | Closed |
| A09 | モデル比較: T04 をベースに LightGBM 相当での比較試行（ハイパラ探索含む）を実施し結果を中間報告に反映 | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-19 | Closed |
| A10 | 閾値候補の提示: Recall重視の閾値候補（複数）とそれぞれの Precision/FP 想定を提示 | 山本 彩乃 / 佐藤 健一 | 2025-09-19 | Closed |
| A11 | （顧客）閾値受容基準の提示（許容 False Positive レンジまたは最低許容 Precision 指標） | 柴田 海斗 | 2025-10-07 | Open |
| A12 | 外部検証計画案作成（外部データ要否・取得候補・評価手順の提案） | 松本 真央 / 山本 彩乃 | 2025-09-22 | Closed |
| A13 | 変更管理チェックポイント運用と追加要求の影響判定（判定記録作成） | 佐藤 健一 | 2025-09-19 | Closed |
| A14 | 臨床照会ワークフローの文書化（外れ値対応のフロー、問い合わせテンプレート） | 松本 真央 / 柴田 海斗 | 2025-10-07 | Open |
| A15 | 運用パイロット計画作成（対象患者、期間、評価指標・業務負荷試算を含む） | 松本 真央 | 2025-10-15 | Open |
| A16 | 外部データ取得の実務相談（候補施設・法務・個人情報対応の確認） | 柴田 海斗 | 2025-10-15 | Open |
| A17 | 納品物最終提出・検収手続き開始（納品一式の提出、請求書発行準備） | 佐藤 健一 | 2025-10-03 | Open |
| A18 | 運用SOP作成（閾値運用フロー、二次確認フロー、担当者一覧を含む） | 松本 真央 | 2025-10-15 | Open |
| A19 | ポストプロジェクト連絡窓口確定（顧客側連絡先・受託側サポート体制の最終確定） | 佐藤 健一 | 2025-10-07 | Open |

閉鎖済アクションの理由（明示） - A08: 前処理は実装済みで、処理ノートと変換スクリプトを artifacts/analysis_outputs に保存。完了理由: 実装・検証済のため Closed（参照: artifacts/analysis_outputs/run_summary.json）。
- A09: 比較試行（線形系・LightGBM 等）を実施し、最終的に hist_gradient_boosting を採用。比較結果は中間報告／最終報告に反映。完了理由: 比較と評価が完了したため Closed。
- A10: 閾値候補（複数）と各閾値での Precision/Recall/FP 想定を提示済。顧客の受容判断のみ未完（A11）。完了理由: 提示資料の提出により完了。
- A12: 外部検証計画案は作成・提示済（最終報告書内に要旨記載）。完了理由: 計画案作成済のため Closed。
- A13: 変更管理チェックポイントは 2025-09-19 に実施・記録済。完了理由: チェックポイントの実行と判定記録作成により Closed。

## 7. リスクと懸念事項

- R01: 一施設データによる一般化限界

  - 説明: 学習データが単一施設のため、他施設や別時期での再現性は不確定。

  - 対策: 外部検証（A12/A16）および運用パイロット（A15）で妥当性確認。Owner: 柴田 / 松本。

- R02: 閾値運用による業務負荷増大（False Positive 増）

  - 説明: Recall を高めると誤検知が増え、追加検査・業務負荷が発生。

  - 対策: 閾値別シミュレーション・パイロットで負荷定量化、二次確認フローを SOP に組み込み（A18）。Owner: 松本。

- R03: 外れ値の臨床解釈リスク（入力誤り vs 臨床的高値）

  - 説明: 高値を自動除外すると誤った判断につながる恐れ。

  - 対策: 外れ値はフラグ化し臨床窓口で照会（A14）。Owner: 柴田 / 松本。

- R04: 閾値受容基準の未確定（A11）→ 運用開始遅延リスク

  - 対策: 会議で期限を 2025-10-07 に設定。Owner: 柴田。

- R05: 追加要求（スコープ拡張）による工数超過

  - 説明: 追加分析・外部データ統合等は time_and_materials で別途見積りが必要。

  - 対策: 変更管理手順に従い影響評価・見積提示（A13 結果を活用）。Owner: 佐藤。

未解決のオープン課題 - O01: 顧客の閾値受容基準提示（A11） — 期限 2025-10-07。
- O02: 臨床窓口メンバーの最終確定（TODO: 顧客側で参加者名の確定を依頼）。
- O03: パイロット実施時のデータ提供・アクセスルール（A16 で詰める）。

## 8. クロージング

- クロージング決定事項

  - 本プロジェクトの最終報告書を承認し、当面の判定支援材料としての利用を開始することを合意。

  - 納品物は 2025-10-01 ～ 2025-10-03 の窓で最終提出・検収準備を進める（A17）。請求・支払は既定どおり 2025-10-07 を基準とする。

- ハンドオーバー状況

  - 成果物（最終報告書、分析アーティファクト、処理ノート、会議録等）は納品パッケージとして準備済。受託側（株式会社データアステル）は納品手続きと請求準備を実施中（A17）。

  - 運用移行に向けたドキュメント（運用SOP、臨床照会テンプレート、パイロット計画案）は作成中（A14/A15/A18）。

- ポストプロジェクトの問い合わせルート

  - 顧客側窓口（検収・運用検討）: 柴田 海斗（室長）

  - 受託側窓口（納品・請求・追加支援）: 佐藤 健一（PM） — 連絡先は請求書記載の連絡先を使用。

  - 技術的問い合わせ（分析内容・再現）: 山本 彩乃（リードDS） / 斎藤 悠斗（データエンジニア）

- 最終コメント

  - 本会議で合意した次アクション（A11,A14,A15,A16,A17,A18,A19）を速やかに実行し、運用パイロットと外部妥当性確認により業務導入の可否判断を完了する。質問・追加要望は上記窓口まで連絡すること。