# 分析進捗報告書

## 1. 報告サマリー

- チェックポイント: M02（中間レビュー）

- 会議日: 2025-09-16

- 報告対象期間: 2025-09-02 ～ 2025-09-16

- 本報告の分析段階: interim（中間） — 本中間段階では Report facts JSON.analysis.checkpoint_stage に従い、visible_trials（trial_index 1〜5）で公開された実験結果のみを引用しています。最終的なチャンピオンモデルや最終スコアは本中間報告では扱いません。

- 主要現状要約:

  - 初期の線形系ベースライン系列の比較試行（visible trials = 5）を実施し、trial_index=4（T04: threshold_tuned_linear）が現在のベスト（可視領域）として確認されています。

  - モデル評価（可視領域）は f1_macro を主指標とし、T04 の f1_macro = 0.7329671168078127、accuracy = 0.7357142857142858、補助的に AUC-ROC = 0.8250532501536466（analysis.metrics）等を記録しています。

  - 未解決のアクション（Open）は7件（prior_state.open_action_count = 7）として残存しています（詳細は第6節参照）。

## 2. 進捗状況

- スケジュールとの整合（抜粋）

  - プロジェクト開始日: 2025-09-02（計画通り開始）

  - 主要マイルストーン: 中間レビュー（MS3）実施済み：2025-09-16（本チェックポイント）

  - WBS 上の中間レビュー関連タスク（T08/T10/T11/T12）は中間レビュー到達をもって予定通り実施フェーズを完了（中間レビューによる決定待ち事項あり）。

- 実行済み（Report facts による根拠）

  - 可視化された実験（visible_trials）を5件実行（trial_index 1〜5）。各 trial の primary metric（f1_macro）・secondary metric（accuracy）は Report facts JSON.analysis.visible_trials に記録済み。

- 実行結果（要点、数値は Report facts 準拠）

  - 実験数（可視化領域）: 5 試行（trial_index = 1..5）

  - ベスト（可視範囲）: trial_index = 4（T04: threshold_tuned_linear）

    - f1_macro (primary): 0.7329671168078127

    - accuracy: 0.7357142857142858

  - 他の可視試行の f1_macro:

    - T01: 0.6854980146919636

    - T02: 0.7126899909960438

    - T03: 0.7126899909960438

    - T05: 0.7126899909960438

  - run-level 指標（analysis.metrics より）:

    - auc_roc: 0.8250532501536466

    - precision_at_top10pct: 0.9428571428571428

    - brier_score: 0.17514583544772114

    - selected_feature_count: 10, excluded_feature_count: 1

- 実装／環境

  - 実験は線形系（linear_baseline 系）モデル群で実施。decision-tuning（クラス判定重みの調整）が T04 の改善要因として報告されています（visible_trials の change_summary に記載）。

## 3. 主要な分析結果

- モデル比較（可視領域の要点）

  - ベースライン（T01）から段階的にクラスバランスや特徴量拡張、閾値調整を行い、T04（閾値チューニング済み線形モデル）が最も高い f1_macro を示した（f1_macro = 0.7329671168078127）。このことは、現データにおいて「モデル構造を大きく変えずに、決定閾値やクラス判断の調整で性能改善が得られる」ことを示唆します。

  - AUC-ROC（0.8250532501536466）や top10% precision（0.9428571428571428）が比較的良好である点は、スコア上位の予測が高い精度で陽性を含む可能性を示しており、閾値運用による業務ルール設計の余地があります。

- 特徴量・前処理の状況

  - モデルが使用している選択特徴数は 10、除外特徴は 1（analysis.metrics / run_summary 相関）で、feature selection が適用されていることを確認しています。

  - モデル群は線形系での評価を優先しているため、説明可能性が確保された状態での比較が行われています。

- 臨床的解釈上の留意

  - 本段階での結果は学習データ内（ホールドアウト検証等）での指標であり、外部検証データや運用環境での再現性は未確認です。運用導入の判断には追加検証（外部データや診療フローを反映した評価）が必要です。

## 4. データ品質と実装状況

- データ受領／EDA／前処理

  - キックオフ（M01）での合意に基づき EDA・前処理方針を実施し、可視実験群を生成しています（visible_trials 実行）。feature_selection の結果（selected 10, excluded 1）が得られています。

  - 欠損値や行数・列数の詳細（例: 行数 3,500、欠損数 0 等）はプロジェクト概要に記載されていますが、これらの具体数値が Report facts JSON に含まれていない場合は「assumption」で扱います。該当数値（行数・欠損等）を参照する場合は「assumption」と明示して運用してください。

    - 例: 「train.csv の行数 = 3,500」「欠損数 = 0」はプロジェクト概要に記載されているが、Report facts JSON に explicit に含まれないため本レポートでは（assumption）として扱います。

- 実装ステータス（analysis.implementation_status）

  - 実装ステータスは “interim_analysis”（中間分析段階）。モデル構築・比較は実施済み（visible_trials）が、最終モデル確定・本番化は未実施。

- 再現性トレース

  - 実行結果・ソースのトレースは Report facts の trace.source_files に保存パスが示されています（例: artifacts/analysis_outputs 以下の run_summary.json, metrics.json, experiments/leaderboard.json 等）。本中間報告の詳細はこれらのアーティファクトにて再現可能です。

## 5. リスクと対応策

- 主なリスク（現時点）

  - データ単一ソースによる一般化制約

    - 対応: 外部検証データの取得、運用前パイロット評価を推奨。結果の一般化可能性を明確化する。

  - 外れ値／値妥当性の解釈不確実性（臨床確認ルートの必要性）

    - 対応: 臨床照会窓口（柴田 室長）との照会プロセス確立。外れ値は一律除外しない運用とする（臨床確認後判定）。

  - スコープ変更（スコープクリープ）による工数超過

    - 対応: 変更管理チェックポイント（2025-09-19）で影響評価し、追加は time_and_materials で別途見積り。

  - 運用閾値設定による誤検知／見逃しのバランス調整（業務影響）

    - 対応: Recall重視の方針を維持しつつ、閾値運用によりPrecisionとのバランスを検討。業務担当と閾値受容基準を決定する。

- 現時点での未解決リスク（優先度高）

  - 臨床問い合わせ窓口（A07）が未確定（prior_state.open_actions にて Open）。外れ値や臨床的判断が必要な事象の確認が遅れると前処理方針の確定に影響します。

  - Open アクションが 7 件（prior_state.open_action_count = 7）。これらのクローズを優先して行う必要があります。

## 6. 次回までの実施事項

- 優先アクション（Report facts.prior_state.open_actions より）

  - A01: data.csv の受領確認・読み込み検証 — Owner: 斎藤 悠斗 — Due: 2025-09-03 — Status: Open

  - A02: 分析計画書の確定（前処理方針等） — Owner: 佐藤 健一 / 山本 彩乃 — Due: 2025-09-05 — Status: Open

  - A03: EDA 着手および EDA サマリ提出 — Owner: 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 — Due: 2025-09-12 — Status: Open

  - A04: キックオフ議事録の配布（正式 minutes 登録） — Owner: 佐藤 健一 — Due: 2025-09-04 — Status: Open

  - A05: 週次会議スケジュール設定（初回 2025-09-09） — Owner: 佐藤 健一 — Due: 2025-09-03 — Status: Open

  - A06: 受領データのアクセス制御適用 — Owner: 斎藤 悠斗（実施） / 佐藤 健一（確認） — Due: 2025-09-03 — Status: Open

  - A07: 臨床問い合わせ窓口の確定（顧客側） — Owner: 柴田 海斗 — Due: 2025-09-05 — Status: Open

- 中間レビュー後の短期タスク（スケジュール参照）

  - T13: 改善方針反映・特徴量調整（担当: 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗） — 期間: 2025-09-17 ～ 2025-09-19

  - 変更管理チェックポイント（2025-09-19）で追加要求の影響を判定。必要に応じて T14 を起動。

  - 最終化フェーズへ向け、最終モデル確定（T15）と業務示唆整理（T16）を実施予定（2025-09-22 ～ 2025-09-25）。

- 決定要求（顧客への確認依頼）

  - 閾値運用方針の受容基準（Recall と許容 False Positive のトレードオフ）を顧客と合意する必要があります。中間レビューでの議論を踏まえて、閾値候補を提示します。

## 7. 経営/PM向け補足

- 予算／商業条件（Project facts より）

  - 料金体系: time_and_materials

  - 想定総工数: 140 時間

  - 時間単価: 25,000 円／時

  - 税抜見込金額: 3,500,000 円

  - 消費税額（10%）: 350,000 円

  - 税込見込金額: 3,850,000 円

  - 支払スケジュール: 最終一括精算（最終成果物の検収完了後5営業日以内、支払期日 2025-10-07）

- 今チェックポイントでの判断留保点

  - 本中間段階では「可視化された線形系試行群における最良試行（T04）を確認した」段階であり、本番導入判断や固定化された運用閾値の決定には追加検証（外部データ／業務パイロット）が必要です。最終報告（予定: 2025-09-30）までに改善方針反映・外部検証計画案を提示します。

- トレーサビリティ（参照先）

  - 実行アーティファクト（再現元）: artifacts/analysis_outputs/run_summary.json, artifacts/analysis_outputs/metrics.json, artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.json（Report facts.trace.source_files に記載）

  - 会議議事録: artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-09-02.md（M01）および本中間レビュー議事録（M02）をプロジェクトの唯一基準として管理してください。

- 要注意（PM 向け）

  - open actions = 7（prior_state.open_action_count = 7）。PM はこれらクローズを優先し、中間レビューで決定された前処理方針と継続モデル候補（expected_decisions）に基づくリソース配分を確定してください。

  - 2025-09-19 の変更管理チェックポイントは契約上の追加対応要否を判定する重要日です。追加要求が出た場合は change_request_policy（time_and_materials）に従って見積り・承認の流れを確保してください。

以上

（作成: データアステル / 分析チーム — 報告は Report facts JSON（checkpoint=M02, stage=interim）に基づく内容です）