## Slide 1
データ分析プロジェクト提案書
糖尿病リスク早期把握に向けた分析基盤整備
提出先
医療法人社団 蒼樹会
みなみ野女性医療センター
医療情報・品質改善推進室 林 さくら 室長
提出元
株式会社データアステル
データサイエンス部
2025-04-03

## Slide 2
エグゼクティブサマリー
プロジェクト概要
医療法人社団 蒼樹会 みなみ野女性医療センターにおける糖尿病リスク早期把握のためのデータ分析基盤整備プロジェクト。train.csv（3,000行×10カラム）を対象に、Outcome（糖尿病有無）の予測可能性を検証し、業務活用可否を判断できる分析基盤を整備する。
契約期間
6週間
2025-04-03 起点
契約金額
¥3,960,000
税込・固定価格
対象データ
3,000行
10カラム・二値分類
陽性率
23.9%
不均衡データ対応
主要目的
1
糖尿病判定に寄与する主要因子の特定
2
再利用可能な前処理・分析・評価の標準手順定義
3
業務活用可否を判断できる水準での精度・解釈性整理
分析アプローチ
データ理解
品質確認
前処理設計
方針策定
モデル構築
性能比較
示唆整理
業務活用
主要リスク： 疑似欠損（0値）の存在 ／ クラス不均衡（陽性率23.9%） ／ 解釈の過剰一般化の回避 ／ 個人情報の慎重な取り扱い
2

## Slide 3
1. 背景
医療法人社団 蒼樹会 みなみ野女性医療センターでは、医療品質向上・業務効率化・患者安全性の観点から、データを活用した意思決定高度化が求められている。特に、糖尿病リスクの早期把握は、診療優先順位付け、保健指導対象の抽出、フォローアップ設計の標準化に直結する重要テーマである。
対象データ概要
データソース
train.csv
レコード数
3,000行
カラム数
10
目的変数
Outcome（0/1）
主な特徴量：妊娠回数、血糖値、血圧、皮膚厚、インスリン、BMI、糖尿病血統、年齢
本プロジェクトのアプローチ
データ品質確認
前処理方針の明文化
説明可能な分析
複数モデル比較
業務判断に資する
論点整理
単なる精度確認に留まらず、データ品質確認から業務判断に資する論点整理までを一体で実施
3

## Slide 4
現状の課題
因子寄与度の未整理
糖尿病有無の判定に関連する因子の寄与度が定量的に整理されていない
1
疑似欠損データ
BloodPressure、SkinThickness、Insulin、BMIに実務上の疑似欠損を疑うべき0値等が含まれる
2
手順の未標準化
前処理ルール、評価指標、分析手順の統一が必要である
3
説明責任の確保
医療分野として、説明責任を満たさないブラックボックス的判断や根拠のない臨床主張を避ける必要がある
4
運用と再現性の両立
患者アウトカム改善に資する示唆と、現場運用に耐える再現性ある手順整備の両立が必要である
5
これらの課題に対し、本プロジェクトではデータ品質確認から業務論点整理まで一体で取り組む
4

## Slide 5
2. プロジェクト目的
1
主要因子の特定
Outcomeを目的変数とする分類分析を実施し、糖尿病判定に寄与する主要因子を特定する
2
標準手順の定義
医療情報・品質改善推進室が再利用可能な、前処理・分析・評価の標準手順を定義する
3
活用可否の判断基盤
今後の業務活用可否を判断できる水準で、分析精度・解釈性・運用上の留意点を整理する
PoC/分析初期フェーズ重視観点
ベースラインモデルの構築
複数モデル比較による性能評価
不均衡データを考慮した評価指標
ROC-AUC/Precision/Recall/F1/混同行列の報告
特徴量重要度・係数ベースの解釈
評価指標の重点
陽性率は約23.9%であるため、Accuracyのみではなく、RecallとROC-AUCを重視しつつ、業務負荷を踏まえてPrecisionも併記して評価する。
精度確認 × 解釈性 × 運用性 の3軸で業務活用可否を判断
5

## Slide 6
3. スコープ
対象範囲（In-Scope）
train.csvの内容確認、カラム定義確認、品質診断
Outcomeを目的変数とした二値分類分析
0値・外れ値・スケーリング要否を含む前処理方針の比較検討
ベースラインモデルおよび複数候補モデルの構築・性能比較
評価結果の可視化と解釈
業務活用に向けた示唆整理
最終報告書を含む成果物一式の作成
対象外（Out-of-Scope）
本番システム実装、API化、運用監視設計
電子カルテ等の他システムとの接続開発
新規データ取得、追加調査の大幅拡張
医学的因果関係の証明
臨床ガイドライン改定提案
本分析結果のみに基づく診療判断ルールの制定
契約締結時点で提示されていない追加データの統合分析
契約範囲外の追加帳票・追加会議体の無償対応
スコープ管理
契約範囲を明確化した上で推進する。契約範囲外の追加対応は別途対応とし、契約内作業と混在しないよう管理する。
6

## Slide 7
4. 分析アプローチ ─ 全体概観
再現性、説明可能性、医療分野への配慮を重視した4段階アプローチ
STEP 1
データ理解・品質確認
カラム定義・件数・分布・値域の確認
indexは識別用途として除外
0値の疑似欠損可能性を確認
外れ値影響・クラス不均衡の確認
分析前提・解釈上の注意点整理
STEP 2
前処理方針
識別子列のモデリング除外
数値欠損は中央値補完
カテゴリ欠損は最頻値補完
低cardinality列はone-hot encoding
0値：有効値 vs 疑似欠損を比較
STEP 3
モデル構築・評価
ベースラインモデル作成
複数候補モデルの比較
ROC-AUC/Precision/Recall/F1/混同行列
Recall・ROC-AUC重視の評価
特徴量重要度・係数ベース解釈
STEP 4
示唆整理
業務活用の可否判断材料
リスク評価候補者抽出の初期ルール案
運用上の留意点
データ品質改善の示唆
次フェーズで必要な検証事項
基本方針：診療判断の代替ではなく、診療補助および品質改善の参考情報として提示する
7

## Slide 8
5. 実施体制
クライアント体制
医療法人社団 蒼樹会 みなみ野女性医療センター
医療情報・品質改善推進室 林 さくら 室長
ベンダー体制
株式会社データアステル
データサイエンス部
エグゼクティブスポンサー
山田 直樹
全体統括、重要課題の意思決定支援
プロジェクトマネージャー
伊藤 翔太
進行管理、課題管理、対外窓口
リードデータサイエンティスト
鈴木 美咲
分析設計、モデル評価、結果解釈
データエンジニア
岡田 佑樹
データ整形、前処理実装、再現環境整備
ビジネスアナリスト
松本 真央
要件整理、業務論点整理、報告資料整備
QAレビュー担当
池田 直哉
成果物レビュー、整合性・品質確認
推進運営
週次進捗確認
週1回
中間レビュー
分析方針確定後1回
最終報告会
成果物提出時1回
議事録管理
決定・保留・依頼を明確化
8

## Slide 9
6. スケジュール案（6週間）
契約開始: 2025-04-03 契約期間: 6週間
1週目
2週目
3週目
4週目
5週目
6週目
フェーズ
キックオフ・要件確認
伊藤・松本
データ理解・品質診断
鈴木・岡田
前処理設計
鈴木・岡田
モデル構築
鈴木
解釈・業務示唆整理
松本・鈴木
最終化・報告
伊藤・池田
マイルストン
M1 (1週目)
プロジェクト開始合意
M2 (2週目)
データ理解・品質診断完了
M3 (3週目)
前処理・評価方針確定
M4 (4週目)
モデル比較完了
M5 (6週目)
最終報告書提出・説明完了
9

## Slide 10
7. 成果物定義
成果物
主な内容
利用目的
プロジェクト概要書
スコープ、目的、前提、体制
全文書の基準
スケジュール
マイルストン、作業計画
進捗管理
打合せ議事録
決定事項、課題、依頼事項
合意履歴管理
中間報告書
データ品質、初期分析、論点
中間意思決定
最終報告書
分析結果、示唆、制約
検収用・次施策判断用
分析用データ理解メモ
カラム定義、品質所見、疑義
分析前提の固定
前処理・評価方針書
欠損相当処理、分割、指標
再現性確保
モデル比較結果サマリ
モデル別性能比較
採用候補判断
業務活用示唆一覧
実務での使い方、注意点
現場展開検討
管理方針：後続文書間で定義・件数・前提の不整合が生じないよう、一元管理の考え方で整備する。
10

## Slide 11
8. 費用見積
契約条件
契約金額（税込）
¥3,960,000
固定価格契約（工数実績による事後精算なし）
契約金額（税抜） ¥3,600,000
消費税額 ¥360,000
契約形態 固定価格
支払条件
支払回
支払条件
金額（税抜）
消費税
金額（税込）
1回（100%）
最終成果物の検収完了後5営業日以内
¥3,600,000
¥360,000
¥3,960,000
重要：本契約は固定価格契約であり、契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。契約範囲外の追加対応は、別紙見積にて金額・納期を事前合意のうえ実施する。
11

## Slide 12
9. リスクと対応策
リスク
内容
対応策
疑似欠損の存在
BloodPressure等の0値が未測定や代入値の可能性
有効値ケースと疑似欠損ケースを比較し、前処理差分の影響を明示
データ入力の不整合
入力ルールや測定条件のばらつきが想定
分布確認、外れ値確認、前提・除外基準の文書化
クラス不均衡
Outcome=1が約23.9%で多数派偏重の恐れ
ROC-AUC/Recall/Precision/F1/混同行列で多面的評価
解釈の過剰一般化
単一データセット結果を一般医学知見と断定するリスク
医学的因果と分析結果を明確に区分
業務適用時の運用差異
部門や診療フローの差異が影響する可能性
適用前提と留意点を整理し次フェーズ課題として明示
個人情報の取り扱い
医療関連データとして慎重な管理が必要
共有範囲・保管の限定、トレーサビリティ確保
成果物の整合性低下
文書間で前提や数値に差異が生じる可能性
QAレビュー、単一情報源管理、議事録による合意管理
12

## Slide 13
10. 前提条件・除外事項
前提条件
train.csvおよびカラム説明を正本として利用する
目的変数はOutcomeとする
indexは識別用であり、予測特徴量には使用しない
0値を疑似欠損として検討する
時系列情報を持たないため、時系列分析は対象外
分析結果は診療判断の代替ではなく補助情報として扱う
個人特定情報は含まれない前提だが慎重に取り扱う
仮説・前処理判断・除外基準は追跡可能な形で記録
追加対応が発生しない前提で本契約を締結する
除外事項
本番環境実装、API化、システム連携開発
契約時点で提示されていない追加データの分析
新規調査設計、外部データ取得、長期運用設計
医学的因果関係の証明
本分析結果のみに基づく診療ルール制定
契約範囲外の追加帳票・会議・分析の無償対応
変更管理方針
契約範囲外の追加対応は、別紙見積にて金額・納期を事前合意のうえ実施する。
契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。
13

## Slide 14
11. 次アクション
1
提案書の確認・承認
本提案書内容のご確認およびご承認
2
契約条件の最終確認
契約条件（金額・期間・スコープ）の最終確認
3
キックオフ会議設定
キックオフ会議の日程調整・設定
4
データ受領確認
train.csvおよびカラム説明資料の最終受領確認
5
窓口・レビュー者確定
コミュニケーション窓口およびレビュー参加者の確定
6
実施計画開始
2025-04-03を起点とした6週間の実施計画開始
ご承認後、株式会社データアステルは速やかにキックオフを実施し、
初週内に前提条件・成果物運用・レビュー運営を確定のうえ、分析作業に着手する。
株式会社データアステル データサイエンス部
14