## スケジュール管理表
No. | フェーズ | タスクID | タスク名 | タスク詳細 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 依存タスク | 成果物 | 関連マイルストーン | 関連会議 | ステータス | 備考
1 | フェーズ1：立上げ・計画確定 | T01 | キックオフ実施・開始合意 | 目的・スコープ・体制・連絡運用の合意、議事録確定 | 伊藤 翔太、松本 真央 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | - | キックオフ議事録 | MS1 | キックオフ | 完了 | CP1：キックオフ完了。クリティカルパス上のタスク。
2 | フェーズ1：立上げ・計画確定 | T02 | データ受領確認・前提条件固定 | 対象データの受領確認と分析前提条件の固定 | 伊藤 翔太、岡田 佑樹 | 2025-04-03 | 2025-04-04 | T01 | 前提条件整理メモ | MS1 | - | 完了 | クリティカルパス上のタスク
3 | フェーズ1：立上げ・計画確定 | T03 | 体制・連絡ルール確定 | プロジェクト体制と連絡運用ルールの策定 | 伊藤 翔太 | 2025-04-04 | 2025-04-07 | T01 | 進行管理ルール | - | - | 完了
4 | フェーズ2：データ理解・品質診断 | T04 | データプロファイリング実施 | データの基本統計量・分布・型を確認 | 岡田 佑樹 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | T02 | プロファイル結果 | - | - | 完了 | クリティカルパス上のタスク
5 | フェーズ2：データ理解・品質診断 | T05 | データ品質診断・疑似欠損論点整理 | 0値の扱いに関する論点整理、疑似欠損候補の明確化 | 鈴木 美咲、岡田 佑樹 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | T04 | 分析用データ理解メモ | MS2 | - | 完了 | クリティカルパス上のタスク。重点監視対象。
6 | フェーズ2：データ理解・品質診断 | T06 | データ理解レビュー・論点確定 | データ品質の主要論点確定、0値論点整理完了確認 | 鈴木 美咲、松本 真央 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | T05 | 論点一覧 | MS2 | 週次進捗確認 | 完了 | CP2：データ理解完了。クリティカルパス上のタスク。
7 | フェーズ3：前処理・評価設計 | T07 | 前処理案設計 | 前処理ルールの策定（欠損補完、正規化等） | 鈴木 美咲、岡田 佑樹 | 2025-04-16 | 2025-04-18 | T06 | 前処理案 | MS3 | - | 完了 | クリティカルパス上のタスク
8 | フェーズ3：前処理・評価設計 | T08 | 評価指標・比較観点設計 | モデル評価指標と比較条件の設計 | 鈴木 美咲 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | T06 | 評価設計メモ | MS3 | 週次進捗確認 | 完了 | 非クリティカルだが重要。T07と並行実施。
9 | フェーズ3：前処理・評価設計 | T09 | 中間レビュー資料作成 | 前処理・評価方針書および中間レビュー資料の作成 | 松本 真央、鈴木 美咲 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | T07, T08 | 中間レビュー資料、前処理・評価方針書 | MS3 | - | 完了 | クリティカルパス上のタスク
10 | フェーズ3：前処理・評価設計 | T10 | 中間レビュー実施 | 疑似欠損対応方針、評価指標、最終報告論点の合意 | 伊藤 翔太、鈴木 美咲 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | T09 | 中間レビュー議事録 | MS4 | 中間レビュー | 完了 | CP3：中間レビュー承認。クリティカルパス上のタスク。重点監視対象。
11 | フェーズ4：モデル構築・比較 | T11 | 変更管理チェックポイント | 追加要望の契約内外判定、以降の作業計画確定 | 伊藤 翔太 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | T10 | 変更管理判定記録 | MS5 | 変更管理確認 | 完了 | CP4：変更管理CP通過。クリティカルパス上のタスク。分析方針バッファ日。
12 | フェーズ4：モデル構築・比較 | T12 | ベースラインモデル構築 | ベースラインモデルの構築と初期性能評価 | 鈴木 美咲 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | T11 | ベースライン結果 | - | - | 完了 | クリティカルパス上のタスク
13 | フェーズ4：モデル構築・比較 | T13 | 候補モデル学習・比較 | 複数候補モデルの学習、性能比較、採用候補絞り込み | 鈴木 美咲 | 2025-04-28 | 2025-05-01 | T12 | モデル比較結果サマリ | MS6 | 週次進捗確認 | 完了 | クリティカルパス上のタスク
14 | フェーズ4：モデル構築・比較 | T14 | 解釈分析・特徴量整理 | 寄与因子の解釈、特徴量重要度整理 | 鈴木 美咲、松本 真央 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | T13 | 解釈結果メモ | MS6 | - | 完了 | クリティカルパス上のタスク
15 | フェーズ5：解釈・報告書作成 | T15 | 業務活用示唆整理 | 分析結果の業務への活用示唆を整理 | 松本 真央 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | T14 | 業務活用示唆一覧 | MS7 | - | 完了 | 非クリティカルだが重要
16 | フェーズ5：解釈・報告書作成 | T16 | 最終報告書ドラフト作成 | 最終報告書ドラフトの執筆・統合 | 松本 真央、鈴木 美咲 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | T14, T15 | 最終報告書ドラフト | MS7 | 社内レビュー | 完了 | クリティカルパス上のタスク
17 | フェーズ6：QA・最終化・報告 | T17 | QAレビュー | 文書整合、数値整合、品質ゲート確認 | 池田 直哉 | 2025-05-12 | 2025-05-13 | T16 | QAレビュー記録 | MS8 | - | 完了 | CP5：QAレビュー完了。クリティカルパス上のタスク。重点監視対象。
18 | フェーズ6：QA・最終化・報告 | T18 | リスクバッファ・軽微修正反映 | QA指摘反映、軽微修正、提出版整形 | 伊藤 翔太、鈴木 美咲、松本 真央 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | T17 | 提出版成果物一式 | MS8 | - | 完了 | クリティカルパス上のタスク。最終化バッファ日。
19 | フェーズ6：QA・最終化・報告 | T19 | 最終成果物提出・最終報告会 | 最終成果物提出、説明完了、検収対応方針合意 | 伊藤 翔太、鈴木 美咲、池田 直哉 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | T18 | 最終報告書、提出一式、最終報告会議事録 | MS9 | 最終報告会 | 完了 | CP6：最終成果物提出・最終報告会完了。クリティカルパス上のタスク。
20 | フェーズ6：QA・最終化・報告 | T20 | 請求・支払管理 | 最終成果物の検収完了後5営業日以内の一括支払（3,960,000円税込） | 伊藤 翔太、林 さくら | 2025-05-15 | 2025-05-22 | T19 | 支払実行記録 | MS10 | - | 完了 | CP7：一括支払期日。非クリティカルだが重要。