## Slide 1: データ分析プロジェクト提案書
医療法人社団 蒼泉会 ひがし丘総合病院
医療費関連 価格帯分類分析
契約開始日：2025-07-08

## Slide 2: 1. 背景
医療法人社団 蒼泉会 ひがし丘総合病院において、患者属性・生活習慣・地域情報にもとづく医療費関連の価格帯把握は、
業務負荷の見通し、標準的な患者セグメント整理、今後の運営計画立案に資する重要テーマである。
本プロジェクトの位置づけ
train.csv の患者単位データを対象に、目的変数 charges（価格帯 0:低、1:中、2:高）の3クラス分類分析を実施し、短期間で再現可能かつ説明可能な分析基盤を整備する。医療費関連セグメント把握に向けた前段の分析資産整備として位置づける。
charges判定の主要因の定量把握
解釈可能な分析結果の整理
再実行可能な分析手順の確立
個人情報配慮・臨床断定回避
※ 本データには時系列情報や診療科別・疾患別情報は含まれていないため、再入院率、在院日数、病床利用率等の直接評価は対象外。

## Slide 3: 2. 目的
train.csv を用いて charges を目的変数とする分類分析を実施し、以下を達成する。
価格帯分布と
説明変数の
関係を把握
1
実務で説明可能な
分類モデルの
初版を構築
2
重要変数・判定傾向
業務上の示唆を
明文化
3
後続の精緻化・運用
検討に利用できる
成果物を整備
4
業務・分析の両観点で達成を目指す事項
✓ 価格帯セグメント定義の確立
✓ 高価格帯候補群の特徴把握
✓ 前処理〜評価〜解釈の再現可能な分析手順の文書化
✓ 3クラス分類としての評価指標整備
✓ 単純ベースラインを上回る性能確認
✓ 変数重要度や主要傾向の説明可能性確保

## Slide 4: 3. スコープ ― 対象範囲
対象データ
train.csv を用いた単票レベル分析
charges を目的変数とする3クラス分類
データ確認
型確認・列定義確認
欠損確認・値分布確認
前処理
識別子列の除外
欠損値補完（中央値/最頻値）
日付由来特徴量（有効時のみ）
低Cardinality OHE / 高Cardinality除外
モデリング・評価
ベースライン＋初期モデル構築
混同行列、Accuracy、Macro F1
クラス別 Precision / Recall
解釈・報告
重要変数・属性別傾向整理
業務示唆整理
中間報告・最終報告
学習用・評価用データ分割
Hold-out分割によりモデル汎化性能を検証
基礎集計
クラス分布、変数分布、目的変数別比較
モデル解釈
重要変数整理、属性別傾向整理、業務示唆整理
高価格帯候補群の特徴を順位付きで提示し、結果の解釈は業務示唆に限定（臨床的因果や効果を断定しない）

## Slide 5: 3. スコープ ― 対象外
✕ システム実装
本番システム実装
API化、ダッシュボード本開発
運用監視実装
✕ 外部データ
外部データ連携
電子カルテ等の追加医療データ取得
✕ 個人情報
個人識別情報の加工・復元・名寄せ
✕ 臨床判断
臨床判断ルール設計
患者個別施策の運用導入
✕ 高度分析
因果分析、介入効果検証
継続学習基盤の構築
✕ 運用設計
テストデータ予測納品を含む運用設計一式
※ 本プロジェクトは、医療費関連セグメント把握に向けた前段の分析資産整備として位置づけ、上記は後続フェーズの検討課題とする。

## Slide 6: 4. 分析アプローチ ― 全体フロー
短期間・限定データ・説明可能性重視の条件に適合する、再現可能な標準分析プロセスを採用する。
STEP 1
データ理解
品質確認
STEP 2
基礎集計
仮説整理
STEP 3
前処理
STEP 4
モデリング
STEP 5
評価・解釈
CSV読み込み確認
カラム定義整合確認
件数・型・欠損確認
chargesクラス分布確認
id識別子除外
年齢・BMI・子供数等の分布
charges別の比較集計
高価格帯関連傾向の初期整理
クラス不均衡の確認
識別子列除外
欠損値補完（中央値/最頻値）
カテゴリ列OHE
高Cardinality列除外
単純ベースライン設定
説明可能な初期モデル構築
必要に応じた比較モデル
採用モデル選定
Accuracy / Macro F1
混同行列で誤分類確認
変数重要度整理
高価格帯候補の特徴提示
基本方針：ブラックボックスモデル単独での提案は行わず、病院側で説明しやすい結果提示を前提とする。

## Slide 7: 5. 実施体制
区分 | 役割 | 氏名 | 主な責任
委託元 | 主担当 | 宮本 恒一 課長 | 業務要件確認、レビュー、意思決定
委託先 | エグゼクティブスポンサー | 山田 直樹 | 全体統括、重要判断支援
委託先 | プロジェクトマネージャー | 加藤 大輔 | 進行管理、課題管理、対外窓口統括
委託先 | リードデータサイエンティスト | 山本 彩乃 | 分析設計、モデル方針、結果解釈統括
委託先 | データエンジニア | 斎藤 悠斗 | データ確認、前処理、実行環境整備
委託先 | ビジネスアナリスト | 藤田 彩 | 業務論点整理、示唆整理、報告資料作成
委託先 | QAレビューア | 池田 直哉 | 成果物レビュー、整合性・品質確認

## Slide 8: 5. 会議・報告運営
▶
キックオフ
開始週に実施
◎
定例会
週1回
◆
中間報告
3週目を目安に実施
★
最終報告
5週目に実施
☐
課題管理
課題一覧を随時更新
⇄
変更管理
追加対応は契約条件に従い管理
キックオフ → 週次定例 → 中間報告 → 最終報告（全5週間）

## Slide 9: 6. スケジュール案
契約開始日：2025-07-08 ｜ 期間：5週間
W1
W2
W3
W4
W5
フェーズ
立上げ・要件確認
キックオフ完了
データ理解・基礎集計
データ理解完了
モデリング・評価
中間報告 / 分析方針確定
示唆整理・報告
最終報告完了

## Slide 10: 6. マイルストーン詳細
W1
キックオフ完了
完了条件：
目的、範囲、役割分担、運営方法を合意
W2
データ理解完了
完了条件：
基礎集計と主要論点整理を完了
W3
中間報告完了
完了条件：
初期モデル結果と論点を共有
W3-4
分析方針確定
完了条件：
最終評価対象モデルを確定
W5
最終報告完了
完了条件：
成果物提出および説明完了

## Slide 11: 7. 成果物定義
成果物 | 内容 | 目的
提案書 | 実施方針、体制、進め方、契約条件 | 合意形成
契約ドラフト | 契約条件、精算条件、変更条件 | 契約実務
スケジュール | 5週間の作業計画 | 進行管理
議事録 | 会議決定事項、宿題、論点 | 合意記録
中間報告 | 基礎集計、初期示唆、モデル途中結果 | 方針確認
最終報告 | 分析結果、評価結果、示唆、次フェーズ提言 | 成果報告
分析計画書/作業メモ | 前処理、学習、評価、解釈の手順整理 | 再現性確保
課題管理表 | 論点、課題、対応状況 | 進行管理
目的変数定義メモ | chargesの定義固定 | 用語統一
データ前処理仕様メモ | 使用列、除外列、前処理ルール | 実装整合
モデル評価サマリ | 指標一覧、混同行列、比較結果 | 評価記録
主要仮定一覧 | 制約、前提、留意事項 | 追跡可能性確保

## Slide 12: 8. 費用見積
契約形態
Time & Materials
時間単価
¥25,000
見込工数
170時間
見込金額（税込）
¥4,675,000
契約条件詳細
請求単位：hour
精算ルール：実績工数に基づく事後精算（月次精算）
工数丸め単位：30分
見込金額（税抜）：4,250,000円
消費税額：425,000円
支払条件
支払回：1回（100%）
条件：当月分タイムシート確定後、請求書受領から5営業日以内
金額（税抜）：4,250,000円
消費税額：425,000円
金額（税込）：4,675,000円
⚠ 重要事項
本契約はTime & Materialsであり、上記金額は170時間を前提とした見込金額である。
最終請求額は固定総額ではなく、実績工数に時間単価を乗じ、消費税を加算した金額に基づく。

## Slide 13: 9. リスクと対応策
リスク | 内容 | 対応策
クラス不均衡 | chargesの分布偏りにより再現率低下の可能性 | Macro F1、クラス別P/R、混同行列で多面評価
データ粒度不足 | 診療内容・既往等がなく説明力に限界 | 適用範囲を明示、現データで確認可能な範囲に限定
データ入力不整合 | 入力ゆらぎや定義差の混入可能性 | 初期段階で型・分布・カテゴリ値を確認しレビュー
解釈の飛躍 | 臨床効果の断定として受け取られる可能性 | 因果関係・臨床効果を断定しない旨を明記
スコープ拡大 | ダッシュボード化等への要望拡大 | 対象範囲を文書で固定、変更管理ルールで対応
短納期 | 5週間での完了が必要 | 優先順位明確化、標準実装・再現性重視で進行
個人情報・コンプライアンス | 医療分野特有の慎重な取扱い | センシティブ情報配慮・臨床断定回避を運営ルール化

## Slide 14: 10. 前提条件と除外事項
前提条件
対象データはtrain.csvに限定する
chargesは価格帯0（低）、1（中）、2（高）の3クラス目的変数として扱う
idはインデックス用途の識別子であり、分析特徴量に使用しない
時系列データは保持していないため、時系列分析は実施しない
提供済みデータおよびカラム説明の内容を正とする
分析結果は探索的・説明的利用を主目的とし、患者個別の自動意思決定には用いない
臨床上の因果関係や効果を断定しない
センシティブ個人情報配慮、臨床断定回避、仮定の追跡可能性確保を前提に遂行する
除外事項
本番環境実装、API化、ダッシュボード本開発、監視運用
外部データ連携、追加医療データ取得
名寄せ、個人識別情報の復元・加工
臨床判断ルールの設計
因果推論、介入効果検証
継続学習基盤構築
患者個別施策の業務運用設計
変更管理方針
追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う
追加対応が発生しない前提は置かない
スコープ超過時は影響範囲確認のうえ別途対応

## Slide 15: 11. 次アクション
1
本提案書の内容確認および合意
2
契約条件確認
契約形態：T&M ／ 時間単価：¥25,000 ／ 精算：月次事後精算
3
キックオフ日程確定
4
分析対象ファイル・関連資料の最終受領確認
train.csv および関連説明資料
5
週次定例会の開催枠確定
6
契約開始日 2025-07-08 での着手承認
以上により、5週間の短期分析プロジェクトとして、説明可能性と再現性を備えた医療費関連の価格帯分類と要因分析を円滑に開始可能である。