## WBS
No | フェーズ | タスクID | タスク名 | 詳細・内容 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 依存タスク | 成果物 | ステータス | 備考
1 | フェーズ1 立上げ・要件確認 | T01 | プロジェクト開始準備・招集 | キックオフ招集、アジェンダ作成 | 加藤 大輔 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | なし | キックオフ招集、アジェンダ | 完了
2 | フェーズ1 立上げ・要件確認 | T02 | キックオフ実施 | 目的変数charges定義、対象範囲、除外列id、評価指標確認。会議運営・報告ルール・医療データ取扱い留意点を合意 | 加藤 大輔 / 宮本 恒一 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | T01 | キックオフ議事録 | 完了 | MS1対応。クライアント会議
3 | フェーズ1 立上げ・要件確認 | T03 | 対象データ・カラム定義確認 | データ受領内容確認、カラム定義整合確認 | 斎藤 悠斗 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | T02 | データ確認メモ | 完了
4 | フェーズ1 立上げ・要件確認 | T04 | 分析計画詳細化 | 分析計画書初版作成 | 山本 彩乃 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | T02 | 分析計画書初版 | 完了
5 | フェーズ1 立上げ・要件確認 | T05 | 課題管理表・運営ルール整備 | 課題管理表初版更新 | 加藤 大輔 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | T02 | 課題管理表初版 | 完了
6 | フェーズ2 データ理解・基礎集計 | T06 | 基礎集計・分布確認 | 基礎集計、分布確認、クラス不均衡確認 | 斎藤 悠斗 / 山本 彩乃 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | T03, T04 | 基礎集計資料 | 完了
7 | フェーズ2 データ理解・基礎集計 | T07 | クラス不均衡確認・評価方針整理 | 評価方針整理 | 山本 彩乃 | 2025-07-14 | 2025-07-16 | T06 | 評価方針メモ | 完了
8 | フェーズ2 データ理解・基礎集計 | T08 | 前処理仕様確定 | 前処理仕様メモ確定 | 斎藤 悠斗 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | T03, T06 | データ前処理仕様メモ | 完了
9 | フェーズ2 データ理解・基礎集計 | T09 | データ理解レビュー | 論点整理、データ理解完了チェックポイント | 藤田 彩 / 山本 彩乃 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | T06, T07, T08 | 論点整理メモ | 完了 | MS2対応。データ理解完了チェックポイント
10 | フェーズ3 モデリング・評価 | T10 | ベースラインモデル構築 | ベースラインモデル構築・評価 | 山本 彩乃 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | T07, T08 | ベースライン評価結果 | 完了
11 | フェーズ3 モデリング・評価 | T11 | 比較モデル構築 | 比較モデル構築・評価 | 山本 彩乃 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | T10 | 比較モデル評価結果 | 完了
12 | フェーズ3 モデリング・評価 | T12 | 重要変数・解釈整理 | 重要変数整理、解釈整理 | 山本 彩乃 / 藤田 彩 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | T10, T11 | 重要変数整理表 | 完了
13 | フェーズ3 モデリング・評価 | T13 | 中間報告資料作成 | 中間報告資料作成 | 藤田 彩 | 2025-07-19 | 2025-07-21 | T09, T11, T12 | 中間報告資料 | 完了
14 | フェーズ3 モデリング・評価 | T14 | 中間報告会実施 | 初期モデル結果、重要変数傾向、深掘り観点を確認 | 加藤 大輔 / 山本 彩乃 | 2025-07-22 | 2025-07-22 | T13 | 中間報告議事録 | 完了 | MS3対応。クライアント会議
15 | フェーズ3 モデリング・評価 | T15 | 中間指摘反映・追加分析 | 中間指摘の整理と反映、追加分析 | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | T14 | 追加分析結果 | 完了 | リスクバッファB01期間内
16 | フェーズ3 モデリング・評価 | T16 | 変更管理チェックポイント実施 | 追加要望の影響範囲、納期、費用影響を判定 | 加藤 大輔 / 宮本 恒一 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | T14 | 変更管理判定記録 | 完了 | MS4対応。追加対応は時間単価ベースで別途見積
17 | フェーズ3 モデリング・評価 | T17 | 最終評価対象モデル確定 | 最終評価対象モデル、採用指標、報告構成を確定 | 山本 彩乃 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | T15, T16 | モデル確定メモ | 完了 | MS5対応。分析方針凍結
18 | フェーズ4 示唆整理・最終報告 | T18 | 業務示唆・制約整理 | 業務示唆、価格帯セグメント定義、制約整理 | 藤田 彩 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | T17 | 示唆整理資料 | 完了
19 | フェーズ4 示唆整理・最終報告 | T19 | 最終報告書作成 | 最終報告書作成 | 藤田 彩 / 山本 彩乃 | 2025-07-30 | 2025-08-01 | T17, T18 | 最終報告書案 | 完了
20 | フェーズ4 示唆整理・最終報告 | T20 | QAレビュー・整合性確認 | QAレビュー完了、整合性確認完了、報告資料確定 | 池田 直哉 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | T19 | QAレビュー記録 | 完了 | MS6対応。最終成果物内部承認
21 | フェーズ4 示唆整理・最終報告 | T21 | 最終報告会準備 | 最終報告会資料一式準備 | 加藤 大輔 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | T20 | 最終報告会資料一式 | 完了
22 | フェーズ4 示唆整理・最終報告 | T22 | 最終報告会実施 | 最終成果物提出、説明完了、次フェーズ候補整理 | 加藤 大輔 / 山本 彩乃 / 藤田 彩 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | T21 | 最終報告議事録 | 完了 | MS7対応。クライアント会議
23 | フェーズ4 示唆整理・最終報告 | T23 | 成果物納品・クローズ処理 | 納品一式、クローズ記録 | 加藤 大輔 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | T22 | 納品一式、クローズ記録 | 完了
24 | 支払管理 | T24 | 第1回実績精算請求・支払管理 | 支払条件：当月分タイムシート確定後、請求書受領から5営業日以内。金額（税込）：4,675,000円 | 加藤 大輔 / 宮本 恒一 | 2025-07-08 | 2025-08-13 | T02 | 請求・支払管理記録 | 完了 | MS8対応。支払期日：2025-08-13
25 | リスク管理 | T25 | リスクバッファ消化期間 | 吸収済み差分、再調整記録。QA指摘反映、表現修正、納品形式調整 | 加藤 大輔 / 山本 彩乃 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | T20 | 吸収済み差分、再調整記録 | 完了 | リスクバッファB02

## マイルストーン
マイルストーンID | マイルストーン名 | 日付 | 関連会議 | 完了条件 | オーナー | ステータス
MS1 | キックオフ完了 | 2025-07-08 | キックオフ | 目的、範囲、役割、評価指標、会議運営を合意 | 加藤 大輔 | 完了
MS2 | データ理解完了 | 2025-07-18 | 週次定例 | 基礎集計、クラス分布、主要論点、初期仮説を整理 | 山本 彩乃 | 完了
MS3 | 中間報告完了 | 2025-07-22 | 中間報告 | 初期モデル結果、重要変数傾向、深掘り観点をレビュー完了 | 山本 彩乃 | 完了
MS4 | 変更管理判定完了 | 2025-07-24 | 変更管理チェックポイント | 追加要望の有無、影響範囲、費用・納期影響を判定 | 加藤 大輔 | 完了
MS5 | 分析方針凍結 | 2025-07-29 | 週次定例 | 最終評価対象モデル、採用指標、報告構成を確定 | 山本 彩乃 | 完了
MS6 | 最終成果物内部承認 | 2025-08-01 | 社内レビュー | QAレビュー完了、整合性確認完了、報告資料確定 | 池田 直哉 | 完了
MS7 | 最終報告完了 | 2025-08-05 | 最終報告 | 最終成果物提出、説明完了、次フェーズ候補整理完了 | 加藤 大輔 | 完了
MS8 | 支払期限到来 | 2025-08-13 | なし | 当月分タイムシート確定後、請求書受領から5営業日以内の支払期限到来 | 宮本 恒一 | 完了

## リソース配分
■ 体制別責任分担
役割 | 氏名 | 主担当工程 | 関与率の目安
エグゼクティブスポンサー | 山田 直樹 | 重要判断支援、最終報告同席 | 低
プロジェクトマネージャー | 加藤 大輔 | 進行管理、課題管理、変更管理、会議運営 | 高
リードデータサイエンティスト | 山本 彩乃 | 分析計画、モデル構築、評価、解釈 | 高
データエンジニア | 斎藤 悠斗 | データ確認、前処理、集計、実行環境 | 中
ビジネスアナリスト | 藤田 彩 | 業務論点整理、示唆化、報告資料作成 | 中
QAレビューア | 池田 直哉 | 成果物整合性、品質レビュー | 低〜中
クライアント主担当 | 宮本 恒一 | 要件確認、レビュー、支払承認、意思決定 | 中
■ フェーズ別リソース配分
フェーズ | PM 加藤 大輔 | リードDS 山本 彩乃 | DE 斎藤 悠斗 | BA 藤田 彩 | QA 池田 直哉 | クライアント 宮本 恒一
立上げ・要件確認 | 主担当 | 参画 | 参画 | 参画 | 参照 | 主担当
データ理解・基礎集計 | 管理 | 主担当 | 主担当 | 参画 | 参照 | レビュー
モデリング・評価 | 管理 | 主担当 | 参画 | 参画 | 参照 | レビュー
中間報告後調整 | 管理 | 主担当 | 参画 | 参画 | 参照 | 意思決定
最終報告作成 | 管理 | 主担当 | 参画 | 主担当 | 主担当 | レビュー
最終報告会 | 主担当 | 主担当 | 参照 | 主担当 | 参照 | 主担当
■ 工数運用前提
項目 | 内容
想定総工数 | 170時間
料金モデル | time_and_materials
請求単位 | hour
時間単価 | 25,000円
精算方針 | 実績工数に基づく事後精算（月次精算）
丸め単位 | 30分
■ 支払計画
支払回 | マイルストーン | 支払条件 | 金額（税込） | 支払期日
1 | 第1回実績精算 | 当月分タイムシート確定後、請求書受領から5営業日以内 | 4,675,000円 | 2025-08-13 | 期日通り

## リスク管理
■ リスクバッファ計画
バッファID | 対象 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 目的 | 管理者
B01 | 中間報告後の再分析吸収 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 6 | 深掘り要望、評価指標再確認、説明表現調整を吸収 | 山本 彩乃
B02 | 最終報告前の品質調整 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2 | QA指摘反映、表現修正、納品形式調整を吸収 | 加藤 大輔
■ 主要リスクと対処方針
リスクID | リスク名 | 対処方針 | 対処期間 | 対処方法
R01 | クラス不均衡による分析再試行 | バッファ吸収 | 2025-07-23 ～ 2025-07-28 | 再分析バッファ（B01）で吸収
R02 | 解釈表現の見直し | 精査期間確保 | 2025-07-29 ～ 2025-08-01 | 業務示唆表現を精査
R03 | 医療データ取扱い観点でのレビュー追加 | QAレビュー | 2025-08-01 | QAレビューを最終会議前に設定し是正
R04 | 追加分析要望の発生 | 変更管理 | 2025-07-24 | 変更管理チェックポイントで採否判断
■ 再計画ポリシー（発動条件）
No | 発動条件
1 | クリティカルパス上のタスクが1営業日以上遅延
2 | 中間報告で追加分析が最終報告品質に影響
3 | クライアント指示で分析対象・成果物範囲が変化
4 | コンプライアンス観点で成果物修正が必要
■ 再計画時の優先順位
優先度 | 内容
1 | 最終報告日 2025-08-05 の維持
2 | charges 3クラス分類、評価指標、説明可能性の維持
3 | 追加要望よりも既定成果物の品質確保
4 | 支払・契約条件整合の維持