# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M01

- 会議種別: キックオフ

- 開催日: 2025-07-08

- 目的: プロジェクト開始時点で目的変数 charges の定義、対象範囲、5週間の進行計画、会議運営、医療データ取扱い上の留意点を確認し、分析着手条件をそろえる

- 出席者:

  - クライアント

    - 宮本 恒一 課長（医療法人社団 蒼泉会 ひがし丘総合病院 / 医療情報部 データ戦略推進課）

    - TODO（クライアント主担当以外の参加者名）

  - ベンダー

    - 加藤 大輔（PM）

    - 山本 彩乃（リードデータサイエンティスト）

    - 斎藤 悠斗（データエンジニア）

- 配布対象: 上記出席者、関係者一式

- 前回会議: なし

## 2. 議題

- プロジェクト目的・スコープ・役割分担の確認

- 目的変数 charges の定義確認

- 対象データおよび除外列 id の扱い確認

- 評価指標の確認

- 5週間の進行計画とマイルストーン確認

- 会議運営・課題管理・変更管理ルール確認

- 医療データ取扱い上の留意点確認

- 中間報告・最終報告の日程確定

## 3. 主要議論

- 目的・背景

  - 本案件は、data\train.csv を用いて charges を目的変数とする3クラス分類を実施し、医療費関連の価格帯セグメント把握と要因分析を行う案件として認識を合わせた。

  - 精度追求のみを目的とせず、病院側で説明可能な分析手順と結果整理を重視する方針を確認した。

- 目的変数の定義

  - charges は連続金額ではなく、価格帯0（低）、1（中）、2（高）の3クラス目的変数として固定することを確認した。

  - 今後の全成果物で同一定義を使用することを確認した。

- 対象データ・除外列

  - 対象データは data\train.csv のみとし、追加データ取得や外部データ結合は初期スコープ外とした。

  - id は識別子であり、分析特徴量には使用しない方針を確認した。

  - データ確認タスクで、実ファイルとカラム説明書の整合、件数、型、カテゴリ値、欠損有無を再確認することとした。

- 評価指標

  - 3クラス分類の評価指標として以下を採用する方針を確認した。

    - Accuracy

    - Macro F1

    - 各クラス Precision

    - 各クラス Recall

  - クラス不均衡の可能性があるため、Accuracy 単独で判断しないことを確認した。

- スコープ確認

  - 対象は、基礎集計、前処理、ベースラインモデルおよび説明可能な初期モデル構築、評価、解釈、中間報告、最終報告までとした。

  - 本番実装、API化、ダッシュボード本開発、外部データ連携、因果分析、患者個別施策導入は対象外で合意した。

  - 追加要望は変更管理対象とし、時間単価ベースで別途見積または追加発注とする方針を確認した。

- 進行計画

  - 契約開始日は 2025-07-08、期間は 5週間で進行することを確認した。

  - 主要日程として以下を確認した。

    - キックオフ: 2025-07-08

    - データ理解完了目安: 2025-07-18

    - 中間報告: 2025-07-22

    - 変更管理チェックポイント: 2025-07-24

    - 最終報告: 2025-08-05

- 会議運営

  - 週1回の定例会を基本とし、毎回以下を確認する運用とした。

    - 前週完了タスク

    - 当週着手タスク

    - 課題・リスク

    - 追加要望有無

    - 決定事項の反映状況

  - 課題管理表を初版作成し、以後更新管理することを確認した。

- 医療データ取扱い

  - 医療分野案件として、以下を全成果物・会議運営で徹底することを確認した。

    - センシティブ個人情報への配慮

    - 根拠のない臨床的主張の回避

    - 仮定・制約・除外範囲の明記

    - 追跡可能な文書化

  - 本分析結果は探索的・説明的利用を主目的とし、患者個別の自動意思決定には用いないことを確認した。

## 4. 進捗サマリ

- 本会議はプロジェクト開始の着手条件確認フェーズとして実施した。

- 実装・学習・評価結果の共有は未実施であり、現時点のステータスは planning_only と整理した。

- 当日までの対象タスクは以下。

  - T01: プロジェクト開始準備・招集

  - T02: キックオフ実施

- 次工程として以下に着手することを確認した。

  - T03: 対象データ・カラム定義確認

  - T04: 分析計画詳細化

  - T05: 課題管理表・運営ルール整備

- 先行する未解決アクションはなし。

## 5. 決定事項

- 目的変数は charges とし、定義は価格帯0（低）、1（中）、2（高）で固定する。

- 対象データは data\train.csv のみとする。

- id は識別子として扱い、分析特徴量には使用しない。

- 本案件は3クラス分類として進め、評価指標は Accuracy、Macro F1、各クラス Precision / Recall を採用する。

- クラス不均衡の可能性を前提に、評価は Accuracy 単独で行わない。

- 対象範囲は、基礎集計、前処理、ベースライン/比較モデル構築、評価、解釈、中間報告、最終報告までとする。

- 対象外は、本番実装、API化、ダッシュボード本開発、外部データ連携、追加医療データ取得、因果分析、患者個別施策導入とする。

- 週1回の定例会を基本運用とし、課題管理表を用いて課題・リスク・変更要求を管理する。

- 追加要望は変更管理対象とし、時間単価ベースで別途見積または追加発注とする。

- 医療データ取扱い上、センシティブ個人情報配慮、臨床断定回避、仮定の追跡可能性確保を必須ルールとする。

- 中間報告日は 2025-07-22、最終報告日は 2025-08-05 とする。

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-M01-01 | キックオフ議事録を作成し、参加者へ配布する | 加藤 大輔 | 2025-07-09 | Open |
| A-M01-02 | data\train.csv とカラム説明書の整合、件数、型、欠損、カテゴリ値を確認し、データ確認メモを作成する | 斎藤 悠斗 | 2025-07-10 | Open |
| A-M01-03 | 前処理方針・評価方法・解釈方針を含む分析計画書初版を作成する | 山本 彩乃 | 2025-07-11 | Open |
| A-M01-04 | 課題管理表および週次会議運営ルールの初版を作成し、共有する | 加藤 大輔 | 2025-07-11 | Open |
| A-M01-05 | 中間報告会の会議招集を送付し、参加者を確定する | 加藤 大輔 | 2025-07-11 | Open |
| A-M01-06 | 最終報告会の会議招集を送付し、参加者を確定する | 加藤 大輔 | 2025-07-11 | Open |
| A-M01-07 | 医療データ取扱い上の表現ルール（臨床断定回避、仮定明記、適用範囲制限）を文書化し、分析チーム内で確認する | 藤田 彩 | 2025-07-11 | Open |
| A-M01-08 | 第1回実績精算の請求・支払管理の実施計画を確認する | 宮本 恒一 | 2025-07-15 | Open |

## 7. リスクと懸念事項

- R-M01-01: クラス不均衡

  - 内容: charges の分布偏りにより、一部クラスの Recall 低下や Accuracy 偏重評価のリスクがある。

  - 対応方針: データ理解フェーズでクラス分布を確認し、Macro F1 とクラス別 Precision/Recall を重視する。

- R-M01-02: データ粒度不足

  - 内容: 診療内容、疾患情報、時系列情報がなく、説明力に限界がある。

  - 対応方針: 示唆は運営上の参考情報に限定し、臨床的・因果的解釈を行わない。

- R-M01-03: 入力定義・データ整合性の揺らぎ

  - 内容: 医療データ一般論として、入力揺らぎや定義差の混入可能性がある。

  - 対応方針: T03で実データと定義書の整合、カテゴリ値、型、値域を確認する。

- R-M01-04: スコープ拡大

  - 内容: ダッシュボード化、本番実装、追加データ分析などの追加要望が発生する可能性がある。

  - 対応方針: 変更管理ルールに従い、2025-07-24 のチェックポイントまたは発生時点で影響評価する。

- R-M01-05: 短納期

  - 内容: 5週間での完了が必要であり、初期合意の遅延が後続工程に直結する。

  - 対応方針: 2025-07-11 までに分析計画・課題管理・会議運営を初版確定する。

- R-M01-06: 医療データ取扱い表現の不適切化

  - 内容: 分析結果が臨床効果や患者個別判断に誤用される懸念がある。

  - 対応方針: 報告書・会議資料で適用範囲、仮定、非対象事項を明記する。

## 8. 次回会議計画

- 会議名: 週次定例 / 第1週進捗確認

- 開催予定日: 2025-07-11

- 目的:

  - T03〜T05 の進捗確認

  - データ確認結果の初期共有

  - 分析計画書初版レビュー

  - 課題管理表初版確認

- 主な確認事項:

  - data\train.csv とカラム定義の整合確認結果

  - id 除外および前処理方針の具体化

  - クラス分布確認の進め方

  - 中間報告に向けた準備状況

  - 追加論点・リスク有無

- 参加予定者:

  - 宮本 恒一

  - 加藤 大輔

  - 山本 彩乃

  - 斎藤 悠斗

  - 藤田 彩

  - TODO（必要に応じた追加参加者）