# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M02

- 会議種別: 中間報告

- 開催日: 2025-07-22

- 目的: 3週目マイルストーンとして、基礎集計、クラス不均衡の確認、初期モデル結果、重要変数の暫定傾向、高価格帯候補群の特徴仮説を共有し、最終化に向けた分析方針を固める

- 出席者:

  - クライアント

    - 宮本 恒一 課長（医療法人社団 蒼泉会 ひがし丘総合病院 / 医療情報部 データ戦略推進課）

    - TODO（必要に応じ主管部署レビュー参加者名）

  - ベンダー

    - 加藤 大輔（PM）

    - 山本 彩乃（リードデータサイエンティスト）

    - 藤田 彩（ビジネスアナリスト）

    - 池田 直哉（QAレビューア）

    - 斎藤 悠斗（データエンジニア）

- 配布対象: 出席者、関係者一式

- 前回会議: M01（2025-07-08）

## 2. 議題

- データ理解・基礎集計の進捗確認

- クラス不均衡の確認と評価観点の妥当性確認

- 初期モデル結果のレビュー

- 重要変数の暫定傾向と高価格帯候補群の特徴仮説共有

- 最終評価対象モデルの方向性確認

- 追加深掘り観点の優先順位付け

- 業務示唆の表現範囲と臨床断定回避の再確認

- 前回アクションの状況確認と次回までの対応整理

## 3. 主要議論

- データ理解・品質確認

  - 対象データは引き続き data\train.csv、目的変数は charges、除外列は id で変更なし。

  - データ品質は 1,600件・8列・欠損0件であり、中間報告時点の分析着手条件は維持されている。

  - charges 平均値 0.3063 から、クラス不均衡の可能性が継続論点であることを再確認した。

- 初期モデル結果

  - 中間時点で共有可能な試行 5件を比較し、公開範囲では Trial 1（linear_baseline） が最良。

  - 共有値は以下のとおり。

    - Macro F1: 0.7319904178115971

    - Accuracy: 0.86875

  - ランダムフォレスト系・Extra Trees 系の比較モデルは、公開範囲では線形ベースラインを総合指標で上回っていない。

  - 現時点では、説明可能性と初期性能の両立の観点から、線形ベースラインを主軸に最終候補を詰める方向が妥当との認識で一致した。

- クラス不均衡と評価方針

  - Accuracy 単独では判断せず、キックオフで合意済みの Macro F1、各クラス Precision、各クラス Recall を継続利用する方針を再確認した。

  - 特に 高価格帯（2）の取りこぼし有無 を最終化前の重点確認項目とすることが妥当とされた。

  - 混同行列およびクラス別指標の提示を最終報告に向けて補強する必要がある点で一致した。

- 重要変数・特徴仮説

  - 使用特徴量は age、sex、bmi、children、smoker、region の6項目で、id は除外継続。

  - 中間時点では、重要変数順位や寄与方向は暫定傾向として扱い、最終確定値ではない前提を確認した。

  - 高価格帯候補群の特徴は、現時点では業務仮説生成用の示唆に限定し、臨床的意味づけや因果主張は行わない方針を再確認した。

- 追加深掘り観点

  - 深掘り優先順位として、以下を高優先とする方向で整理した。

    - 高価格帯（2）の再現状況確認

    - クラス別 Precision / Recall と混同行列の整理

    - 重要変数の説明表現レビュー

    - 業務示唆の適用範囲明記

  - 追加分析要望が新たに発生する場合は、2025-07-24 の変更管理チェックポイントでスコープ影響を判定することを再確認した。

- 表現統制

  - 医療分野案件として、結果の表現は「関連」「傾向」「仮説」に留め、臨床断定・因果断定を避けることを再確認した。

  - 最終報告では、分析の適用範囲を data\train.csv に基づく探索的・説明的分析に限定して明記する。

## 4. 進捗サマリ

- マイルストーン進捗

  - MS3（中間報告、2025-07-22）到達。

  - 計画上、次回は 2025-07-24 変更管理判定、その後 2025-07-29 分析方針凍結。

- 分析進捗

  - データ理解、基礎集計、初期モデリング、中間報告資料作成まで到達。

  - 公開可能な試行 5件の比較が完了。

  - 現時点の参照軸モデルは linear_baseline。

- 前回アクションの状況

  - 前回オープン 8件について、今回会議資料では完了証跡が明示されていないため、原則 Open 継続とした。

  - ただし、A-M01-05 は本会議開催済みのため Closed とする。

  - A-M01-01 は本会議録作成・配布によりクローズ対象となる見込みだが、本議事録配布完了までは Open 扱いとする。

  - A-M01-06、A-M01-07 は最終報告準備品質に直結するため継続管理する。

  - A-M01-08 は支払管理計画の確認事項であり、会議時点で最終クローズ確認が未了のため Open 継続とする。

## 5. 決定事項

- 中間結果レビューは完了とし、MS3 達成と判断する。

- 最終評価対象モデルの方向性は、線形ベースラインを主軸に比較継続とする。

- 最終評価では、Accuracy に加え Macro F1、各クラス Precision/Recall、混同行列を必須提示項目とする。

- 追加深掘りの優先順位は以下とする。

  - 高価格帯（2）の取りこぼし確認

  - クラス別評価と混同行列の補強

  - 重要変数の暫定傾向の説明表現精査

  - 業務示唆の適用範囲・制約明記

- 高価格帯候補群の特徴は、業務仮説としてのみ記載可能とし、臨床的断定や因果主張は行わない。

- 新規の追加分析要望や成果物追加要望は、2025-07-24 の変更管理チェックポイントで採否判定する。

## 6. アクションアイテム

※ Due Date は当初期限ではなく、中間報告時点で未了のものについて再確認した継続管理上の期限を記載している。

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-M01-01 | キックオフ議事録を作成し、参加者へ配布する | 加藤 大輔 | 2025-07-09 | Open（本会議時点で配布完了未確認） |
| A-M01-02 | data\train.csv とカラム説明書の整合、件数、型、欠損、カテゴリ値を確認し、データ確認メモを作成する | 斎藤 悠斗 | 2025-07-10 | Open（内容は中間報告に反映済みだが文書完了確認未了） |
| A-M01-03 | 前処理方針・評価方法・解釈方針を含む分析計画書初版を作成する | 山本 彩乃 | 2025-07-11 | Open（中間報告に前提反映済み、正式版共有確認待ち） |
| A-M01-04 | 課題管理表および週次会議運営ルールの初版を作成し、共有する | 加藤 大輔 | 2025-07-11 | Open（運営実施中だが共有完了確認未了） |
| A-M01-05 | 中間報告会の会議招集を送付し、参加者を確定する | 加藤 大輔 | 2025-07-11 | Closed（2025-07-22 の中間報告会実施済みのため） |
| A-M01-06 | 最終報告会の会議招集を送付し、参加者を確定する | 加藤 大輔 | 2025-07-11 | Open |
| A-M01-07 | 医療データ取扱い上の表現ルール（臨床断定回避、仮定明記、適用範囲制限）を文書化し、分析チーム内で確認する | 藤田 彩 | 2025-07-11 | Open |
| A-M01-08 | 第1回実績精算の請求・支払管理の実施計画を確認する | 宮本 恒一 | 2025-08-13 | Open（確認継続） |
| A-M02-01 | 高価格帯（2）のクラス別 Precision/Recall、混同行列、取りこぼし傾向を整理し、最終候補比較メモを作成する | 山本 彩乃 | 2025-07-25 | Open |
| A-M02-02 | 線形ベースラインを主軸に、最終評価対象モデル候補の比較方針を整理し、2025-07-29 方針凍結用ドラフトを作成する | 山本 彩乃 | 2025-07-28 | Open |
| A-M02-03 | 重要変数の暫定傾向について、業務示唆として許容される表現案と非許容表現案を整理する | 藤田 彩 | 2025-07-28 | Open |
| A-M02-04 | 中間報告後に発生した追加要望の有無を確認し、変更管理チェックポイント用の影響整理を作成する | 加藤 大輔 | 2025-07-24 | Open |
| A-M02-05 | 最終報告会の出席候補を再確認し、主管部署レビュー参加者を含めた確定版を共有する | 加藤 大輔 | 2025-07-25 | Open |
| A-M02-06 | 第1回実績精算の請求・支払管理実績の有無を確認し、結果を課題管理表に反映する | 宮本 恒一 | 2025-08-13 | Open |
| A-M02-07 | 本会議録を作成し、出席者へ配布する | 加藤 大輔 | 2025-07-23 | Open |

## 7. リスクと懸念事項

- R-M02-01: クラス不均衡により高価格帯（2）の再現性が不足するリスク

  - 状況: Accuracy は高水準だが、クラス別性能未整理のため高価格帯の取りこぼし可能性が残る。

  - 影響: 最終報告で総合指標と業務上の納得感が乖離する可能性。

  - 対応: A-M02-01 にてクラス別指標と混同行列を補強。

- R-M02-02: 重要変数の解釈が臨床的断定として受け取られるリスク

  - 状況: 高価格帯候補群の特徴仮説を共有開始している。

  - 影響: 医療現場での誤解、適用範囲超過。

  - 対応: A-M01-07、A-M02-03 にて表現ルールと記載例を明文化。

- R-M02-03: 中間報告後の追加要望によりスコープが拡大するリスク

  - 状況: 深掘り論点が複数あり、追加分析・可視化要望が発生しやすい局面。

  - 影響: 2025-08-05 最終報告、170時間想定、品質確保に影響。

  - 対応: 2025-07-24 の変更管理チェックポイントで採否判定。

- R-M02-04: 管理文書の完了確認遅れによる追跡性低下リスク

  - 状況: M01 由来アクションの複数件が文書完了確認待ち。

  - 影響: 最終報告時の整合性・監査性・説明責任に影響。

  - 対応: 継続アクションを 2025-07-24〜2025-07-28 で集中確認。

- 未解決論点

  - 高価格帯（2）のクラス別評価詳細

  - 重要変数順位の最終確定

  - 相互作用特徴量の最終採否

  - 第1回実績精算の実施結果確認

  - 最終報告会参加者の確定

## 8. 次回会議計画

- 次回会議候補1: 変更管理チェックポイント

  - 日時: 2025-07-24

  - 目的: 追加要望の有無、スコープ影響、費用・納期影響の判定

  - 主な確認事項:

    - 中間指摘事項の整理結果

    - 追加分析要望の採否

    - 最終報告日維持可否

    - A-M02-04、A-M02-06 の進捗確認

- 次回会議候補2: 週次定例 / 分析方針凍結

  - 日時: 2025-07-29

  - 目的: 最終評価対象モデル、採用指標、最終報告構成の確定

  - 主な確認事項:

    - 高価格帯（2）の評価結果

    - 最終候補モデル比較

    - 重要変数の説明表現

    - 最終報告会体制確認

- 次回までの準備依頼

  - ベンダー側はクラス別評価・混同行列・表現統制案を準備する。

  - クライアント側は追加要望有無、最終報告会参加候補、精算実績確認可否を整理する。