# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M03

- 会議種別: 最終報告

- 開催日: 2025-08-05

- 目的: 5週目の完了ゲートとして、charges 3クラス分類の最終評価、重要変数、価格帯セグメント定義、高価格帯関連要因、再現可能な分析手順、制約と次フェーズ示唆を報告する

- 出席者:

  - クライアント

    - 宮本 恒一 課長（医療法人社団 蒼泉会 ひがし丘総合病院 / 医療情報部 データ戦略推進課）

    - TODO（医療情報部関係者名）

  - ベンダー

    - 山田 直樹（エグゼクティブスポンサー）

    - 加藤 大輔（PM）

    - 山本 彩乃（リードデータサイエンティスト）

    - 藤田 彩（ビジネスアナリスト）

    - 池田 直哉（QAレビューア）

    - 斎藤 悠斗（データエンジニア）

- 配布対象: 出席者、関係者一式

- 前回会議: M02（2025-07-22）

## 2. 議題

- 最終分析結果の報告

- 価格帯セグメント定義と主要因整理の確認

- 高価格帯（2）関連要因と解釈上の留意点の確認

- 再現可能な分析手順・成果物一式の引継ぎ確認

- 制約・残余リスク・次フェーズ候補の確認

- 既存アクションのクローズ判定と未了事項整理

- 最終受領可否の確認

## 3. 主要議論

- 最終評価結果

  - 対象データ、目的変数、除外列の前提はキックオフ以降変更なしであることを確認した。

    - 対象: data\train.csv

    - 目的変数: charges（価格帯0/1/2）

    - 除外列: id

  - 最終分析出力として以下を報告した。

    - Accuracy: 0.865625

    - Macro F1: 0.7422917255604067

  - 中間報告時点の公開最良試行 linear_baseline と比較し、Accuracy は微減、Macro F1 は改善しており、クラス不均衡を踏まえた総合評価として Macro F1 を優先した採用判断であることを説明し、了承された。

- 最終採用モデルと特徴量構成

  - 最終採用モデルは random_forest であることを報告した。

  - 最終採用特徴量は以下の 9列 とした。

    - 基本特徴量: age, sex, bmi, children, smoker, region

    - 相互作用特徴量: age__x__bmi, age__x__children, bmi__x__children

  - id 本体および id 起点の相互作用特徴量は採用対象外であることを明示した。

  - 中間報告では線形ベースライン中心で説明していたが、最終的には説明可能性を維持しつつクラス横断のバランス指標を優先して構成を更新した点を確認した。

- 価格帯セグメント定義

  - 価格帯セグメント定義は当初合意どおり、以下で維持することを確認した。

    - 0: 低価格帯

    - 1: 中価格帯

    - 2: 高価格帯

  - 本プロジェクトでは、上記3区分を業務上のレビュー単位として扱い、患者個別の自動判定運用には用いないことを再確認した。

- 高価格帯（2）関連要因

  - 最終モデルの特徴量構成から、smoker、bmi、age および数値相互作用が高価格帯識別に関連する主要候補として整理された。

  - 一方で、最終のクラス別 Precision/Recall、混同行列、重要度順位の確定数値は本会議配布資料の要約版では未記載のため、会議では「関連候補」「傾向」として扱い、断定表現を避けることで一致した。

  - 医療分野案件として、臨床的因果や介入効果を示す表現は採らず、運営示唆・確認観点に限定して利用する方針を再確認した。

- 再現可能な分析手順と成果物

  - 前処理、学習/評価分割、評価指標、採用特徴量、最終モデル条件、制約事項を含む分析手順が文書化され、再実行可能な状態で引き渡されることを報告した。

  - 成果物として、最終報告、分析計画書/作業メモ、前処理仕様、モデル評価サマリ、主要仮定一覧、課題管理表を引継ぎ対象とすることを確認した。

- 制約と次フェーズ示唆

  - 制約として、時系列情報なし、診療科/疾患/在院情報なし、外部データ連携なし、5週間短期案件であることを再確認した。

  - 次フェーズ候補として、以下を示した。

    - 高価格帯（2）のクラス別指標の継続検証

    - 追加データ（診療科、既往、受診履歴、滞在情報等）の連携検討

    - セグメントレビュー運用の定例化

    - ダッシュボード化やPoC運用の検討

  - ただし、上記はいずれも現契約スコープ外であり、追加対応要否は別途判断とした。

- 変更管理チェックポイント結果の扱い

  - 2025-07-24 の変更管理チェックポイント以降、スコープ追加は発生していないことを確認した。

  - モデル種別と特徴量構成の更新は、既存スコープ内での分析最適化として扱い、追加発注対象ではないことを確認した。

## 4. 進捗サマリ

- 完了

  - 最終分析実施と評価結果整理

  - 価格帯セグメント定義の整理

  - 高価格帯関連要因の業務示唆整理

  - 最終報告書作成

  - QAレビュー完了

  - 最終報告会実施

- 完了確認待ち

  - 一部既存文書の正式配布確認

  - 請求・支払管理実績の最終確認

- 継続管理

  - 契約外の次フェーズ要否判断

  - 最終成果物受領後の保管・利用ルール運用

## 5. 決定事項

- 最終成果物一式は条件付きで受領確認対象とする。

  - 条件: 本会議後、議事録配布、未配布文書の送付、請求・支払管理実績の確認反映をもって受領完了とする。

- 価格帯セグメント定義は charges の 0/1/2 をそれぞれ低・中・高価格帯として承認する。

  - 業務利用上はレビュー・分析用セグメントとして扱い、患者個別の自動意思決定には使用しない。

- 主要因整理は、smoker、bmi、age と数値相互作用特徴量を中心とする方向で承認する。

  - ただし、臨床的因果を示す表現は不可とし、「関連」「傾向」に限定する。

- 分析手順の文書化は完了と判断する。

  - 前処理、評価方法、採用モデル、制約、再実行条件を引継ぎ対象に含める。

- 次フェーズは本契約では開始しない。

  - 追加データ連携、PoC運用、可視化強化は別途見積・発注要否を判断する。

- 既存オープンアクションは、完了証跡が確認できたもののみクローズし、未確認分はクローズ後処理として継続する。

- 変更: M02時点で最終候補の主軸としていた linear_baseline から、最終採用モデルを random_forest に変更した。
理由: Accuracy単独ではなく Macro F1 を重視した最終評価で総合判断したため。
承認根拠: 2025-07-24 変更管理チェックポイント結果、最終報告資料、M03会議での説明・了承。

## 6. アクションアイテム

※ Due Date は当初期限ではなく、最終報告時点で未了のものについて再設定した延長後の期限を記載している。

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-M01-01 | キックオフ議事録の配布完了有無を確認し、未配布の場合は本会議議事録とあわせて再送する | 加藤 大輔 | 2025-08-06 | Open |
| A-M01-02 | data\train.csv とカラム説明書の整合確認メモを正式成果物として格納し、共有完了を通知する | 斎藤 悠斗 | 2025-08-06 | Open |
| A-M01-03 | 前処理方針・評価方法・解釈方針を含む分析計画書正式版を最終成果物一式に含めて共有する | 山本 彩乃 | 2025-08-06 | Open |
| A-M01-04 | 課題管理表および週次会議運営ルール初版の共有完了を確認し、未共有分があれば最終版を送付する | 加藤 大輔 | 2025-08-06 | Open |
| A-M01-06 | 最終報告会招集・参加者確定対応をクローズし、参加実績を議事録へ反映する | 加藤 大輔 | 2025-08-05 | Closed（最終報告会実施済みのため） |
| A-M01-07 | 医療データ取扱い上の表現ルール文書を最終成果物一式に添付し、参照先を明記する | 藤田 彩 | 2025-08-06 | Open |
| A-M01-08 | 第1回実績精算の請求・支払管理の実施結果を確認し、クローズ可否を課題管理表へ反映する | 宮本 恒一 | 2025-08-13 | Open |
| A-M02-01 | 高価格帯（2）のクラス別 Precision/Recall、混同行列、取りこぼし傾向の整理メモを最終成果物補足として共有する | 山本 彩乃 | 2025-08-06 | Open |
| A-M02-02 | 最終評価対象モデル候補の比較方針ドラフトを、最終採用判断記録として保管しクローズ処理する | 山本 彩乃 | 2025-08-06 | Closed（最終モデル確定済みのため） |
| A-M02-03 | 重要変数の許容表現/非許容表現整理を最終報告付属資料として共有する | 藤田 彩 | 2025-08-06 | Open |
| A-M02-04 | 中間報告後の追加要望有無と変更管理影響整理を課題管理表に反映し、変更なしでクローズする | 加藤 大輔 | 2025-08-06 | Closed（追加要望によるスコープ変更なしのため） |
| A-M02-05 | 最終報告会の出席確定版を会議録に反映し、TODO参加者名の確認を行う | 加藤 大輔 | 2025-08-06 | Open |
| A-M02-06 | 第1回実績精算の請求・支払管理実績の有無を確認し、結果を課題管理表に反映する | 宮本 恒一 | 2025-08-13 | Open |
| A-M02-07 | M02議事録を作成・配布済みであることを確認し、未配布であれば再送する | 加藤 大輔 | 2025-08-06 | Open |
| A-M03-01 | M03議事録を作成し、最終成果物受領条件と未了アクション一覧を添えて配布する | 加藤 大輔 | 2025-08-06 | Open |
| A-M03-02 | 最終成果物一式の格納先一覧、ファイル名、版管理情報を共有する | 加藤 大輔 | 2025-08-06 | Open |
| A-M03-03 | 次フェーズ候補（追加データ連携、PoC、可視化強化）の概算論点整理メモを作成する | 藤田 彩 | 2025-08-12 | Open |

## 7. リスクと懸念事項

- R-01: 高価格帯（2）の詳細評価証跡不足

  - 最終要約資料ではクラス別 Precision/Recall と混同行列の確定値が未記載。

  - 影響: 高価格帯取りこぼしリスクの定量確認が受領後作業に残る。

  - 対応: A-M02-01 で補足メモ共有。

- R-02: 解釈の飛躍リスク

  - smoker、bmi、age 等を因果として誤読される可能性がある。

  - 影響: 医療現場で不適切な説明や誤用につながる可能性。

  - 対応: 表現ルール文書を成果物に添付し、業務示唆用途に限定。

- R-03: 文書配布完了確認の未了

  - 初期議事録、分析計画書、課題管理表等の一部で「作成済みだが配布完了未確認」が残っている。

  - 影響: 監査性・引継ぎ性の低下。

  - 対応: 2025-08-06 までに一括送付・確認。

- R-04: 請求・支払管理実績の未確定

  - 第1回実績精算の実施結果確認が未了。

  - 影響: プロジェクト完全クローズ判定が遅れる可能性。

  - 対応: 宮本課長にて確認し、課題管理表反映。

- R-05: 次フェーズ期待の先行

  - 可視化や運用導入への期待がある一方、本契約範囲外。

  - 影響: 無償追加対応期待やスコープ誤認の可能性。

  - 対応: 別途見積・発注前提を明示。

## 8. クロージング

- クローズ判断

  - 本プロジェクトは、最終報告実施・成果説明完了の観点で実務上クローズとする。

  - ただし、文書配布確認、補足資料送付、請求・支払管理実績確認の完了をもって事務クローズ完了とする。

- 引継ぎ状況

  - 引継ぎ対象:

    - 最終報告書

    - 分析計画書/作業メモ

    - 前処理仕様メモ

    - モデル評価サマリ

    - 主要仮定一覧

    - 課題管理表

    - 議事録一式

  - 引継ぎ状態: 一式作成済み、配布完了確認は一部保留

- 受領条件

  - 2025-08-06 までに未配布文書とM03議事録を送付

  - 2025-08-09 までに請求・支払管理実績確認を反映

  - 上記完了後、最終成果物受領完了とする

- プロジェクト後の連絡窓口

  - クライアント側: 宮本 恒一 課長（医療情報部 データ戦略推進課）

  - ベンダー側一次窓口: 加藤 大輔（PM）

  - 分析内容照会窓口: 山本 彩乃（リードデータサイエンティスト）

  - 次フェーズ相談: 加藤 大輔宛に依頼し、必要に応じて別途見積・体制提案を実施する

- 備考

  - 本会議後に次回定例会は設定しない。

  - 追加相談が発生した場合は、クローズ後案件として個別起票・見積対応とする。