# 分析進捗報告書

## 1. 報告サマリー

- 対象チェックポイントは M01（2025-07-08、キックオフ） です。

- 本報告は、キックオフ時点の暫定状況を整理したものであり、Report facts JSON.analysis.checkpoint_stage = kickoff に従い、実装前・分析着手前の状態として記載しています。

- 現時点の分析実装状況は planning_only であり、モデル学習完了・評価完了・最終精度確定を示す段階ではありません。

- キックオフで確認対象となる主要論点は、以下の4点です。

  - 目的変数 charges の定義確認

  - 対象範囲および除外列 id の扱い確認

  - 評価指標（Accuracy、Macro F1、各クラス Precision / Recall）の確認

  - 中間報告・最終報告の日程確認

- 進捗上は、プロジェクト開始条件の整備フェーズにあり、スケジュール上のマイルストーンでは MS1 キックオフ完了（2025-07-08） が当日対象です。

- 会議議事録は現時点で未格納のため、正式決定事項の確定記録は未確認です。したがって本報告では、計画文書・提案書・スケジュール・Report facts に基づく予定ベースの状態整理を行っています。

## 2. 進捗状況

### 2.1 チェックポイント時点の全体進捗

- 現在ステージ：キックオフ

- 実装状況：planning_only

- 結果可視性：no_model_results

- 対象期間：2025-07-08 ～ 2025-07-08

本日時点では、プロジェクトは立上げ・要件確認フェーズに位置しており、後続フェーズであるデータ理解・基礎集計、モデリング・評価、示唆整理は未着手またはこれから着手する前提です。

### 2.2 スケジュールとのトレーサビリティ

スケジュール上の主要マイルストーンとの対応は以下の通りです。

| 項目 | 計画日 | 当日時点の見立て | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS1 キックオフ完了 | 2025-07-08 | 当日実施対象 | 目的・範囲・役割・評価指標・会議運営の合意が完了条件 |
| フェーズ1 立上げ・要件確認 | 2025-07-08 ～ 2025-07-11 | 進行開始 | キックオフ後に詳細計画・課題管理へ移行 |
| MS2 データ理解完了 | 2025-07-18 | 未到来 | 今後の確認対象 |
| MS3 中間報告完了 | 2025-07-22 | 未到来 | 今後の確認対象 |
| MS7 最終報告完了 | 2025-08-05 | 未到来 | 今後の確認対象 |

### 2.3 WBS観点の進捗状況

現時点で参照可能なWBS上の初期タスクは以下の通りです。

| タスクID | タスク名 | 計画期間 | 当日時点の扱い |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | プロジェクト開始準備・招集 | 2025-07-08 | 実施日到来 |
| T02 | キックオフ実施 | 2025-07-08 | 実施日到来 |
| T03 | 対象データ・カラム定義確認 | 2025-07-09 ～ 2025-07-10 | 次工程 |
| T04 | 分析計画詳細化 | 2025-07-09 ～ 2025-07-11 | 次工程 |
| T05 | 課題管理表・運営ルール整備 | 2025-07-09 ～ 2025-07-11 | 次工程 |

### 2.4 タスク件数サマリ

WBS総タスク数は 25件 です。
ただし、当日時点で各タスクの実績ステータス（完了・進行中・未着手）の確定値は Report facts JSON に存在しないため、以下は計画ベースです。

| 区分 | 件数 | 注記 |
| --- | --- | --- |
| WBS総タスク数 | 25 | スケジュール記載ベース |
| 当日実施対象タスク数 | 2 | T01、T02 |
| 次工程として開始予定の初期タスク数 | 3 | T03、T04、T05 |
| 完了タスク数 | assumption | 議事録未確認のため確定不可 |
| 進行中タスク数 | assumption | 議事録未確認のため確定不可 |
| 未着手タスク数 | assumption | 議事録未確認のため確定不可 |

## 3. 主要な分析結果

### 3.1 現時点で確認できる分析上の主要所見

キックオフ時点では、分析結果そのものはまだ提示不可です。
Report facts JSON 上も以下の条件が明示されています。

- checkpoint_stage: kickoff

- results_visibility: no_model_results

- implementation_status: planning_only

- score_reporting_rule: Do not mention model scores, final evaluation values, or adopted model names at kickoff.

したがって、現時点で報告可能なのは分析の前提・確認すべき論点に限られます。

### 3.2 分析前提として重要な確認事項

本案件のキックオフ時点で重要な前提は以下です。

- 目的変数は charges で固定

- charges の定義は 価格帯0（低）、1（中）、2（高）

- id は識別子として扱い、分析特徴量に使用しない

- 対象データは data\train.csv

- 本案件は 3クラス分類

- 時系列情報は保持しておらず、時系列分析は対象外

- 評価は Accuracy、Macro F1、各クラス Precision / Recall を採用予定

- 医療分野のため、臨床的因果の断定は行わない

### 3.3 現時点での暫定的な示唆

以下は分析結果ではなく、計画上の重点確認ポイントです。

- クラス不均衡の確認が重要
プロジェクト概要上、charges は3クラス分類であり、平均値情報からも分布偏りの可能性が示唆されています。
ただし、現時点ではクラス件数の確定集計を本報告で提示する根拠が Report facts JSON にないため、詳細比率は未報告とします。

- 説明可能性を重視した分析方針が前提
本案件は精度追求単独ではなく、病院側で説明可能な結果整理が求められています。したがって、前処理・評価・解釈の文書化が成果物上の重要論点です。

- 業務示唆は運営示唆に限定
医療データを扱う案件ですが、今回のデータ構成では診療品質改善や臨床効果を直接証明できないため、示唆は価格帯セグメント把握と運営上の参考情報に限定する必要があります。

## 4. データ品質と実装状況

### 4.1 データ品質の既知情報

プロジェクト概要に基づく既知情報は以下の通りです。

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 対象ファイル | data\train.csv |
| 行数 | 1,600 |
| 列数 | 8 |
| 欠損件数 | 全列0件 |
| 文字コード | utf-8-sig |

上記はプロジェクト基準文書の固定情報であり、キックオフ時点の前提として扱います。
ただし、実データ再確認タスク（T03）はこれから実施予定であるため、最終的な確認結果は次回以降の報告で反映します。

### 4.2 実装状況

実装状況は以下の通りです。

| 項目 | 状況 |
| --- | --- |
| 分析実装ステータス | planning_only |
| モデル結果公開可否 | no_model_results |
| visible_trials | 0件 |
| best_visible_trial | なし |
| 評価指標実績値 | 未公開 / 未報告 |
| 最終採用モデル | 記載不可 |

キックオフ段階のため、モデル学習完了・スコア算出完了・比較評価完了とは扱いません。

### 4.3 実装準備の確認ポイント

分析コード・設定ファイルから、準備済みまたは準備対象として読み取れる事項は以下です。

- 目的変数 charges を指定

- タスクタイプは分類（classification）想定

- id など識別子列の除外方針あり

- カテゴリ変数の One-Hot Encoding 方針あり

- 数値補完は中央値、カテゴリ補完は最頻値の標準方針あり

- random_forest の設定ファイルは存在するが、キックオフ時点では採用確定や性能報告の根拠には使用しない

### 4.4 会議記録・課題管理の状態

- 議事録インデックス：No meeting minutes index

- 累積議事録：No meeting minutes found

- prior_state の open_action_count：0件

- 既存の未解決アクション：0件

なお、上記 0件 は「未登録」である可能性を含み、課題が存在しないことの確定証拠ではありません。
キックオフ直後に T05「課題管理表・運営ルール整備」で正式管理を開始する想定です。

## 5. リスクと対応策

### 5.1 現時点の主要リスク

| リスク | 内容 | 現時点の対応策 |
| --- | --- | --- |
| キックオフ決定事項の未文書化 | 議事録未格納のため、合意内容の追跡性が弱い | キックオフ議事録を早期作成し、目的・範囲・評価指標・日程を明文化 |
| クラス不均衡 | 一部クラスの再現率低下リスク | データ理解フェーズでクラス分布確認、AccuracyだけでなくMacro F1とクラス別指標を採用 |
| データ粒度不足 | 診療内容等がなく説明力に限界 | 適用範囲を運営示唆に限定し、過剰な解釈を回避 |
| 解釈の飛躍 | 分析結果を臨床効果と誤認する可能性 | 報告表現を業務示唆に限定し、臨床断定を避ける |
| スコープ拡大 | ダッシュボード化や本番実装への追加要望 | 変更管理ルールに従い、別途見積または追加発注で整理 |
| 短納期 | 5週間のため後工程圧迫リスク | 初期合意を迅速に固定し、フェーズ1で論点を前倒し解消 |

### 5.2 商務・契約面の留意事項

商務条件は以下の通りです。

| 項目 | 値 |
| --- | --- |
| 契約形態 | time_and_materials |
| 時間単価 | 25,000円 |
| 想定総工数 | 170時間 |
| 見込金額（税抜） | 4,250,000円 |
| 消費税額 | 425,000円 |
| 見込金額（税込） | 4,675,000円 |
| 精算方式 | 実績工数に基づく事後精算（月次精算） |

支払計画として、現時点で確認できる支払予定は 1件 です。

| 支払回 | マイルストーン | 金額（税込） | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1回実績精算 | 4,675,000円 | 契約締結後5営業日以内 |

## 6. 次回までの実施事項

### 6.1 次回チェックポイントまでの主要アクション

キックオフ後、直近で着手すべき事項は以下です。

| 管理対象 | 実施事項 | 対応タスク | 期限目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会議記録 | キックオフ議事録作成・配布 | T02 | 早期対応 |
| データ確認 | 対象データとカラム定義の整合確認 | T03 | 2025-07-10 |
| 分析計画 | 前処理・評価・解釈手順の詳細化 | T04 | 2025-07-11 |
| 管理運営 | 課題管理表・運営ルール初版作成 | T05 | 2025-07-11 |
| スケジュール管理 | MS2に向けた実作業着手 | T03〜T06 | 2025-07-18に向け進行 |

### 6.2 次回報告で確認したい事項

次回以降の報告では、以下の具体化が必要です。

- キックオフ合意事項の正式記録

- データ理解結果（件数、型、分布、クラス不均衡）

- 前処理仕様の確定内容

- 基礎集計の初期所見

- 課題管理表上の未解決項目

- 中間報告に向けた論点優先順位

## 7. 経営/PM向け補足

- 本日時点は分析成果の報告段階ではなく、着手条件の確定段階です。

- 特に Report facts JSON では no_model_results / planning_only が明示されているため、精度・モデル優劣・採用モデルに関する判断はまだ行えません。

- 一方で、プロジェクト管理上は以下の初期条件が整理済みです。

  - 契約開始日：2025-07-08

  - プロジェクト期間：5週間

  - 中間報告予定日：2025-07-22

  - 最終報告予定日：2025-08-05

- PM観点の最重要事項は、キックオフ合意の即時文書化と、2025-07-18 のデータ理解完了マイルストーンに向けた前倒し着手です。

- 経営観点では、現時点で投資対効果を精度面から判断する材料は未整備であり、まずは再現可能な分析手順の確立と、価格帯セグメント把握の基盤整備が予定通り進むかを監督対象とするのが妥当です。

- 追加要望が発生した場合は、既定方針通り 時間単価ベースで別途見積または追加発注 とし、短納期案件であることを踏まえて既存成果物品質を優先する運営が必要です。