# 分析進捗報告書

## 1. 報告サマリー

本報告書は、2025-07-22（M02：中間報告）時点における「医療費関連の価格帯分類と要因分析プロジェクト」の進捗状況を整理した中間分析報告である。対象期間は 2025-07-08 ～ 2025-07-22 とする。

現時点の到達状況は、Report facts JSON.analysis.checkpoint_stage = interim に従い、データ理解・基礎集計および初期モデリング結果の共有段階である。したがって、本報告では中間時点で公開可能な試行結果（trial_index 1～5）に限定して記載し、最終採用モデル・最終評価結果・最終結論は示さない。

進捗の要点は以下の通りである。

- プロジェクトは計画上の中間報告マイルストーン（MS3, 2025-07-22）に到達している。

- 分析対象は当初合意どおり data\train.csv、目的変数は charges（価格帯0/1/2）、除外列は id のままで変更なし。

- データ品質面では、既知事実として1,600件・8列・全列欠損0件であり、初期分析着手条件は満たしている。

- 中間時点で可視化可能な試行は 5件、そのうち公開可能範囲での最良試行は Trial 1（linear_baseline）。

- 公開可能試行の範囲では、Macro F1 = 0.7319904178115971、Accuracy = 0.86875 が確認されている。

- ただし、これは中間時点の可視結果であり、最終評価対象モデルの確定前である。

- 未解決事項として、クラス不均衡への対応方針の最終化、追加深掘り観点の優先順位決定、表現上の医療ドメイン配慮の最終確認が残っている。

## 2. 進捗状況

### 2.1 チェックポイント時点の全体進捗

本案件は、5週間計画のうち第3週マイルストーンに位置している。スケジュール上の該当イベントは以下の通り。

- MS1 キックオフ完了: 2025-07-08

- MS2 データ理解完了: 2025-07-18

- MS3 中間報告完了: 2025-07-22（本チェックポイント）

- 次回チェックポイント: 2025-07-24 変更管理判定

- 最終報告: 2025-08-05

### 2.2 WBSトレースによる進捗整理

中間報告時点で、計画上は以下のタスク群が本チェックポイントに関連する。

- 完了到達が期待されるタスク

  - T01 プロジェクト開始準備・招集

  - T02 キックオフ実施

  - T03 対象データ・カラム定義確認

  - T04 分析計画詳細化

  - T05 課題管理表・運営ルール整備

  - T06 基礎集計・分布確認

  - T07 クラス不均衡確認・評価方針整理

  - T08 前処理仕様確定

  - T09 データ理解レビュー

  - T10 ベースラインモデル構築

  - T11 比較モデル構築

  - T12 重要変数・解釈整理

  - T13 中間報告資料作成

  - T14 中間報告会実施

ただし、タスク別の実績完了件数は Report facts JSON に明示がないため exact count は assumption とする。
そのため、本報告では数値的な完了件数は示さず、中間報告実施に必要な成果物が揃っている状態として扱う。

### 2.3 アクションアイテムの状況

前回会議（M01）からの未解決アクションは、prior_state.open_action_count に基づき 8件 である。

| 区分 | 件数 |
| --- | --- |
| 前回会議からのOpenアクション | 8 |

対象アクションは以下である。

- A-M01-01 キックオフ議事録配布

- A-M01-02 データ確認メモ作成

- A-M01-03 分析計画書初版作成

- A-M01-04 課題管理表・運営ルール初版作成

- A-M01-05 中間報告会招集・参加者確定

- A-M01-06 最終報告会招集・参加者確定

- A-M01-07 医療データ取扱い表現ルール文書化

- A-M01-08 第1回実績精算の請求・支払管理計画確認

なお、各アクションの完了/未完了の更新結果は current checkpoint facts に明示がないため、現時点ではOpen継続としてトレースする。

### 2.4 商流・契約条件の確認状況

契約条件・商流に変更は確認されていない。

- 料金モデル: time_and_materials

- 時間単価: 25,000円

- 想定総工数: 170時間

- 見込金額（税抜）: 4,250,000円

- 消費税: 425,000円

- 見込金額（税込）: 4,675,000円

- 支払計画: 第1回実績精算 1回

- 支払条件: 当月分タイムシート確定後、請求書受領から5営業日以内

なお、当月分タイムシート確定後に請求書を受領する前提のため、支払期日は本時点では未到来とする。

## 3. 主要な分析結果

### 3.1 中間報告で開示可能な分析範囲

本チェックポイントは interim のため、可視試行は trial_index 1～5 のみを対象とする。
したがって、ここで記載する数値は以下の公開可能試行に限定する。

| Trial | 役割 | モデル種別 | Macro F1 | Accuracy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | linear_baseline | linear_baseline | 0.7319904178115971 | 0.86875 |
| T02 | linear_baseline_balanced | linear_baseline | 0.685461163749264 | 0.821875 |
| T03 | configured_default | random_forest | 0.7170319098462811 | 0.85625 |
| T04 | configured_default_balanced | random_forest | 0.7140649255154008 | 0.85625 |
| T05 | model_variant:extra_trees | extra_trees | 0.674884139672872 | 0.840625 |

### 3.2 中間時点での比較所見

公開可能試行の範囲では、Trial 1（linear_baseline） が最良である。

- 最良可視試行: T01

- モデル種別: linear_baseline

- Macro F1: 0.7319904178115971

- Accuracy: 0.86875

この結果から、中間時点では以下の示唆が得られる。

- 非線形モデル（random_forest, extra_trees）を試したが、公開範囲では線形ベースラインがMacro F1で上回っている。

- class_weight 等を用いたバランス対応試行（T02, T04）は、少なくとも公開範囲の総合指標では改善を確認できていない。

- よって、現時点では説明可能性と中間性能の両面から、線形ベースラインを参照軸に追加深掘りする妥当性がある。

### 3.3 特徴量・前処理に関する中間時点の確認事項

可視試行に共通する設定として、以下が確認されている。

- 目的変数: charges

- テストサイズ: 0.2

- 乱数シード: 42

- 選択特徴量数: 6

- 除外特徴量数: 1

除外特徴量数 1 は、プロジェクト前提および計画書と整合的に、id を除外対象として扱っている状況と解釈できる。

また、データ理解文書上の説明変数は以下であり、除外列 id を除く 6特徴量 と一致する。

- age

- sex

- bmi

- children

- smoker

- region

### 3.4 主要な暫定示唆

中間報告の目的に照らし、現時点で業務上共有可能な示唆は以下に限定される。

- 3クラス分類として一定の初期性能は得られている

  - 公開可能最良試行で Accuracy 0.86875 / Macro F1 0.7319904178115971 を確認。

  - ただし、クラス不均衡が想定されるため、Accuracy 単独での判断は行わない。

- 説明可能性重視の初期方針は維持可能

  - 中間可視結果では、最も単純な説明可能モデルが比較的良好な結果を示している。

  - 病院側説明に向けた暫定方針として整合的である。

- 追加深掘りの必要性は残る

  - クラス別 Precision/Recall や混同行列の観点で、どの価格帯が取りこぼされているかの整理が必要。

  - 特に高価格帯（2）の捉え方は、中間会議の優先論点とするのが妥当。

### 3.5 留意事項

- 本時点では最終採用モデルは未確定である。

- 本時点では最終スコア、最終チャンピオンモデル、最終結論は報告対象外である。

- 「高価格帯候補群の特徴」は仮説段階であり、因果や臨床的主張としては扱わない。

- 定量的なクラス別件数、混同行列値、重要変数順位はReport facts JSON に明示がないため未記載とする。

## 4. データ品質と実装状況

### 4.1 データ品質の確認状況

既知のデータプロファイルに基づく確認事項は以下の通り。

- 対象ファイル: data\train.csv

- 行数: 1,600件

- 列数: 8列

- 欠損: 全列0件

- 文字コード: utf-8-sig

このため、中間時点では欠損補完を主因とする実装障害は確認されていない。

### 4.2 データ解釈上の前提維持

以下の前提は、キックオフから変更なく維持されている。

- charges は価格帯0/1/2のカテゴリ目的変数

- id は識別子であり特徴量に使用しない

- 時系列分析は実施しない

- 結果の利用範囲は探索的・説明的利用

- 医療分野として臨床断定回避・仮定の追跡可能性確保を徹底

### 4.3 実装状況

分析コード要約および実行結果から、中間時点で以下が確認できる。

- 学習・評価パイプラインは実行済み

- タスク種別は classification

- 学習/評価分割は holdout split（test_size=0.2）

- 特徴量選択により 6列採用 / 1列除外

- 中間可視試行は 5件 実行・参照可能

- 出力物として metrics / run summary / leaderboard 系の成果物が生成されている

一方で、設定ファイル上には use_numeric_interactions: true の記述があるが、中間報告で可視化された試行の特徴量数は6であり、相互作用特徴量の採否・反映範囲は Report facts JSON だけでは確定できない。
そのため、追加特徴量が最終的に採用されているかは未確定事項として扱う。

### 4.4 実装面の未確定事項

- クラス別評価表の確定版

- 混同行列の提示版

- 重要変数順位の最終整理

- 中間指摘反映後の追加分析結果

- 変更管理判定（2025-07-24）を踏まえたスコープ影響有無

## 5. リスクと対応策

### 5.1 主要リスク

#### 1) クラス不均衡リスク

- 背景: charges の平均値が 0.3063 であり、価格帯分布の偏りが示唆される。

- 影響: Accuracy が高く見えても、一部クラスの再現性が不足する可能性。

- 対応: Macro F1 と各クラス Precision/Recall を重視し、追加深掘り対象にする。

#### 2) データ粒度不足リスク

- 背景: 診療内容、疾患、時系列、滞在情報がない。

- 影響: 高価格帯の背景要因を十分に説明しきれない可能性。

- 対応: 示唆は運営上の参考情報に限定し、適用範囲を明示する。

#### 3) 解釈の飛躍リスク

- 背景: 医療分野では分析結果が臨床的意味と誤解されやすい。

- 影響: 不適切な業務判断や患者個別判断への誤用。

- 対応: 臨床断定回避、因果主張回避、仮定明記を徹底する。

#### 4) スコープ拡大リスク

- 背景: 中間報告後に追加分析・可視化・実装要望が発生しやすい。

- 影響: 5週間計画、170時間想定、最終報告日の維持に影響。

- 対応: 2025-07-24 の変更管理チェックポイントで採否と影響を判定する。

### 5.2 対応優先度

中間報告後の優先度は以下を推奨する。

- 高価格帯（2）の取りこぼし有無確認

- クラス別指標と混同行列の補強

- 重要変数・説明表現のレビュー

- 追加要望の変更管理判定

- 最終報告向けの再現手順整理

## 6. 次回までの実施事項

次回チェックポイントは、計画上 2025-07-24 の変更管理チェックポイント、その後 2025-07-29 の分析方針凍結である。これを踏まえ、次回までの実施事項を以下とする。

### 6.1 分析作業

- 中間報告で指摘された深掘り観点の優先順位を確定する

- 高価格帯（2）を中心に、クラス別評価の確認を進める

- 可視試行結果を踏まえ、最終評価候補モデルの方向性を整理する

- 重要変数・属性別傾向の説明資料を補強する

### 6.2 管理・文書化

- 中間報告議事録を作成・配布する

- 変更要求の有無を整理し、2025-07-24 に影響判定する

- 課題管理表を更新する

- 医療データ取扱い上の表現ルールを最終報告ドラフトへ反映する

### 6.3 アクションアイテム継続管理

前回から継続している Open アクション 8件 について、完了確認またはステータス更新が必要である。
特に以下は次工程の品質に直結する。

- A-M01-02 データ確認メモ

- A-M01-03 分析計画書初版

- A-M01-04 課題管理表初版

- A-M01-07 表現ルール文書化

## 7. 経営/PM向け補足

### 7.1 現時点の判断ポイント

経営/PM視点では、現時点で以下を確認できる。

- スケジュール整合性

  - 本報告は予定どおり 2025-07-22 中間報告 に到達しており、主要マイルストーンとの整合は維持されている。

- 分析の成立性

  - 目的変数定義、対象データ、除外列方針に変更はなく、分析プロセスは成立している。

  - 公開可能試行では、説明可能な初期モデルで一定の性能が確認されている。

- 残課題の性質

  - 現時点の主課題は「分析不能」ではなく、最終化に向けた評価観点の詰め・表現統制・追加深掘りの優先順位付けにある。

### 7.2 PM観点の管理示唆

- 納期維持上の重要日

  - 2025-07-24：変更管理判定

  - 2025-07-29：分析方針凍結

  - 2025-08-01：最終成果物内部承認

  - 2025-08-05：最終報告

- 要注意事項

  - 中間報告後の追加要望は、最終報告品質と納期に直接影響するため、変更管理ルールに沿った採否判定が必要。

  - 特にダッシュボード化、本番実装、追加データ連携等は当初スコープ外であり、別途見積または追加発注対象とすべきである。

### 7.3 経営向けメッセージ

本案件は中間時点で、「医療費関連の価格帯分類と要因分析」の基盤整備が予定どおり進行中である。
現段階では最終結論ではないものの、説明可能性を確保しながら初期性能を確認できている点は前向きな材料である。今後は、最終報告に向けて高価格帯の説明整理、クラス不均衡への評価補強、業務示唆の安全な表現統制を優先する。