## Slide 1: データ分析プロジェクト提案書
収入クラス予測の初期分析と業務示唆の提示 株式会社データアステル データサイエンス部 → 株式会社東都人材プラットフォーム 人事戦略部 人材データ活用室
1

## Slide 2: 1. 背景
株式会社東都人材プラットフォーム 人事戦略部 人材データ活用室では、報酬分析・公平性確認・人材活用支援の高度化に向け、個人属性と収入クラスの関係を定量的に把握し、業務判断に活用できる分析基盤の整備が求められている。
現状の主な課題
01
報酬レンジの把握が個別判断に依存しやすく、属性と収入水準の関係を一貫して説明しにくい
02
国・学歴・専攻・職種・業種・経験年数等の影響を、再現可能な方法で比較できていない
03
採用、配置、報酬競争力確認、離職抑制に向けた議論の材料が不足している
04
Gender、Age、Country等のセンシティブ属性の取扱いに慎重さが求められる
分析対象：train.csv（11,529件の人材属性データ）｜ target を収入クラスとする初期分析
重視する点：説明可能性 ・ 公平性配慮 ・ 業務活用可能性
2

## Slide 3: 2. 目的
収入クラス（target）の予測可能性と主要因を明らかにし、
People Analytics における報酬分析基盤の初期版を構築する
01
分析用データセットの
整備方針を確立
02
主要属性ごとの分布・
欠損・偏り・構成を把握
03
ベースライン＋解釈可能
モデルの構築・評価
04
属性別の予測傾向を確認
公平性・運用注意点整理
05
後続施策検討に活用できる
報告書形式で示唆提供
※ 本フェーズは初期分析案件であり、制度改定や自動意思決定導入ではなく、業務判断のための客観的材料を整備する位置づけである。
3

## Slide 4: 3. スコープ
✓ 実施対象
train.csv およびカラム説明.md の確認
データ理解、品質・欠損・カテゴリ分布確認
多クラス分類としての分析設計
前処理方針の策定と標準実装
ベースライン分析および初期モデル構築
評価指標による性能評価
変数重要度・寄与傾向・カテゴリ影響の可視化
センシティブ属性別の分布差・性能差の初期確認
中間報告および最終報告
次フェーズに向けた改善論点の整理
✗ 実施対象外
本データに含まれない項目の追加収集
本番システム実装、API化、ダッシュボード本番運用
採用・配置・昇給の自動意思決定ロジック導入
離職予測モデルの構築
turnover rate、retention rate等の実測算出
個人別の報酬妥当性を断定する判定
法務判断、人事制度改定そのもの
target定義の再設計
想定工数170時間を超える追加分析
到達点：収入クラス予測の初期分析と業務示唆の提示 ｜ 業務運用への実装・制度反映・高度化は後続フェーズとして切り分け
4

## Slide 5: 4. 分析アプローチ：全体方針
01 データ定義優先
カラム説明.mdの定義を正とし、独自の再定義は行わない。targetの上位クラス定義に重複が見える点は、原定義を維持したうえで解釈上の注意事項として明示する。
02 説明可能性重視
精度のみを目的とせず、業務説明しやすいモデル・評価軸・可視化を優先する。
03 公平性配慮
センシティブ属性は分析対象に含めるが、差別的解釈を避け、観測データ上の分布差・予測差として記述する。
04 短期反復型推進
6週間の中で、探索→初期モデル→中間レビュー→最終化のサイクルで進める。
評価観点
主指標候補：Macro F1 ｜ 補助指標候補：Accuracy、Weighted F1、混同行列
※ 本案件では相関関係や予測上の関連を扱うものであり、制度上の因果を立証するものではない。
5

## Slide 6: 4. 分析アプローチ：データ処理方針
STEP 1
識別子除外
id等の識別子列はモデリング対象から除外
STEP 2
数値欠損処理
中央値補完を適用
STEP 3
カテゴリ欠損処理
最頻値補完を適用
STEP 4
エンコーディング
カテゴリ数が閾値未満の場合にone-hot encoding適用
STEP 5
高カーディナリティ除外
高カーディナリティのカテゴリ列はモデリング対象外
データ特性に関する留意事項
本データは実質的にカテゴリ中心の構成であるため、カテゴリ分布の偏在や長尾カテゴリの扱いを重視する
Age、Education、Experienceは順序性を持つ可能性があるが、本初期フェーズでは多クラス分類の標準実装をベースとし、解釈面で順序性を補足する
日付列が存在する場合のみ日付由来特徴量を追加するが、本データは時間粒度を持たないため時系列特徴量追加は行わない
6

## Slide 7: 4. 分析ステップ
1. データ理解・EDA
2. 前処理設計
3. モデル構築
4. 評価・解釈
5. 業務示唆整理
レコード件数・欠損・カテゴリ数・分布偏りの確認
targetのクラス分布確認
Country、Profession、Industryの偏在確認
Gender、Age、Countryの属性別分布確認
学習対象列の確定
欠損処理ルールの適用
カテゴリエンコーディング方針の適用
学習・評価用データセットの整備
ベースラインモデルの構築
解釈可能性を重視した初期モデルの構築
必要に応じて比較モデルを追加し性能差を整理
主指標および補助指標による評価
混同行列による近接誤差の確認
変数重要度・予測寄与傾向の整理
属性別の性能差または分布差の確認
報酬分析の標準化に向けた示唆
公平性・センシティブ属性の留意点
次フェーズで追加検討すべき論点の明確化
7

## Slide 8: 5. 実施体制
発注者
(株)東都人材プラットフォーム 人事戦略部 ｜ 主担当：石川 直樹（人事戦略部長）
受託者
(株)データアステル データサイエンス部
エグゼクティブスポンサー
高橋 亮
─────
重要論点の最終判断支援
エスカレーション対応
プロジェクトマネージャー
佐藤 健一
─────
全体進行・課題管理
成果物管理・顧客折衝
リードデータサイエンティスト
渡辺 遥
─────
分析設計・モデル方針
評価設計・示唆整理
データエンジニア
斎藤 悠斗
─────
データ読込・前処理
再現性確保・環境整備
ビジネスアナリスト
藤田 彩
─────
業務要件整理・資料化
論点整理・会議運営支援
QAレビュー担当
清水 麻衣
─────
成果物レビュー
整合性確認・品質保証
進行方法
定例レビューおよび中間報告を通じて論点を早期に共有する
成果物中心で進行し、後続文書に再利用可能な粒度で記録する
発注者レビュー結果を反映しながら、最終成果物を取りまとめる
8

## Slide 9: 6. スケジュール案
週 | 期間 | 実施内容 | 主なアウトプット
第1週 | 2025-08-18週 | キックオフ、要件確認、データ受領確認、カラム定義確認、分析環境準備 | キックオフ議事録、作業計画初版
第2週 | 開始2週目 | データ棚卸し、欠損確認、カテゴリ分布確認、EDA実施 | データ理解メモ、EDA初版
第3週 | 開始3週目 | 前処理設計、カテゴリ取扱い整理、ベースラインモデル構築 | 前処理方針、初期評価結果
第4週 | 開始4週目 | モデル改善、重要変数分析、公平性観点確認 | 中間報告書
第5週 | 開始5週目 | 示唆整理、業務活用観点整理、最終報告書作成 | 最終報告書ドラフト
第6週 | 開始6週目 | 最終レビュー、納品、検収対応 | 最終報告書、成果物一式
9

## Slide 10: 6. マイルストーン
第1週
キックオフ完了
目的・スコープ・連絡系統の合意
第2週
データ理解完了
欠損・分布・主要論点の整理完了
第4週
中間報告完了
初期モデル結果と論点レビュー完了
第6週
最終成果物提出
報告書・分析成果物の提出完了
最終提出後
検収完了
発注者確認完了
契約開始日：2025-08-18 ｜ 契約期間：6週間
10

## Slide 11: 7. 成果物定義
1 プロジェクト概要書
前提、目的、制約、成果物定義を整理した正本文書
2 分析計画書
評価指標、前処理方針、モデル候補、レビュー観点を整理した文書
3 スケジュール表
6週間の作業計画、会議、レビュー、納品タイミングを記載した資料
4 議事録一式
キックオフ、中間報告、最終報告等の決定事項・課題・宿題の記録
5 中間報告書
データ理解、EDA結果、前処理方針、初期モデル結果、主要論点
6 最終報告書
分析結果、性能評価、公平性観点、業務示唆、次フェーズ提案
7 分析成果物一式
前処理仕様 / 評価結果表 / 可視化図表 / 分析スクリプト / 変数影響の要約
11

## Slide 12: 8. 費用見積
契約形態：タイム&マテリアル（実績工数精算） ｜ 通貨：JPY ｜ 請求単位：時間
時間単価
25,000円
/時間
見込工数
170時間
見込金額（税込）
4,675,000円
税抜: 4,250,000円
精算ルール
実績工数に基づき、案件完了後に最終成果物の検収を経て一括精算する
工数丸め単位：30分
上記金額は見込金額であり、最終金額は実績工数に基づく
支払条件
支払回数：1回（100%）
条件：最終成果物の検収完了後5営業日以内
金額（税抜）：4,250,000円
消費税額：425,000円 ｜ 金額（税込）：4,675,000円
12

## Slide 13: 9. リスクと対応策
リスク | 内容 | 対応策
公平性・バイアス | Gender、Age、Country を含む分析が差別的解釈につながる可能性 | 属性利用の目的を限定し、分布差・性能差として記述。業務適用時の注意事項を明記
定義解釈不整合 | targetの上位クラス定義に重複が見える | 原データ定義をそのまま使用し、解釈上の注意を報告書に明記
カテゴリ偏在 | Country、Profession、Industryで少数カテゴリが偏在する可能性 | 頻度分布を確認し、標準実装の範囲でエンコーディング可否や除外判断を実施
業務解釈の飛躍 | 予測結果を因果や制度判断と誤認する可能性 | 「予測上の関連」と「制度上の因果」を明確に区別して記載
外部妥当性不足 | 学習データが特定母集団に偏っている可能性 | 適用範囲を明記し、全社一般化や個人判定への直接利用を避ける
データ制約 | 時系列データや追加実績データが存在しない | 初期分析に限定し、追加データが必要な論点は次フェーズ提案として整理
スケジュール超過 | 追加分析要求により6週間・170時間を超過する可能性 | 優先順位を管理し、追加対応は別途手続きで管理
13

## Slide 14: 10. 前提条件と除外事項
前提条件
分析対象データはtrain.csvおよびカラム説明.mdに限定する
targetは収入クラスとして利用可能な正解ラベルである前提とする
idは識別子であり、説明変数には原則使用しない
各行は独立した個人単位の観測として扱う
利用許諾および社内承認は発注者側で取得済みまたは取得責任を負う
個人情報・報酬関連データへのアクセス権は必要最小限に制限される
差別的判断や不利益取扱いへの直接利用を目的としない
除外事項
本番システム実装、運用設計、監視設計
新規データ取得、外部データ連携
法務・労務・人事制度に関する最終判断
個人別報酬の妥当性判定
離職率、time to fill等の本データ単体では算出不能なKPIの実測
targetラベル定義そのものの見直し
変更対応方針
追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う。追加対応が発生しない前提は置かない。スコープ外の分析追加、成果物追加等が発生した場合は、T&M契約の条件に基づき別途協議のうえ対応する。
14

## Slide 15: 11. 次アクション
1
本提案書の内容確認
2
スコープ・成果物・進行方法・精算条件の合意
3
契約手続き実施
4
2025-08-18 を開始日とするキックオフ日程確定
5
分析対象データおよび関連資料の正式受領
6
キックオフ後、第1週より分析着手
15

## Slide 16
データ分析プロジェクト提案書
株式会社データアステル データサイエンス部は、
株式会社東都人材プラットフォーム 人事戦略部 人材データ活用室の
People Analytics 推進に向け、短期間で再現性と説明可能性を備えた初期分析を提供する。
本提案内容に基づき、契約締結後速やかに着手可能である。
株式会社データアステル データサイエンス部
契約開始予定日：2025-08-18 ｜ 契約期間：6週間 ｜ 見込金額：4,675,000円（税込）
16