## スケジュール
No. | 区分 | フェーズ | タスクID | タスク名 | 詳細・成果物 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 依存タスク | ステータス | 備考
1 | マイルストーン | 1. 立上げ・計画確定 | MS1 | キックオフ完了 | 目的・スコープ・連絡系統・レビュー頻度・第1週～第2週の進め方を合意 | 佐藤 健一 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | - | 完了 | 関連会議: M01 キックオフ
2 | マイルストーン | 1. 立上げ・計画確定 | MS2 | 分析計画・環境準備完了 | 分析計画書初版、環境準備、データ読込確認、WBS確定 | 渡辺 遥 / 斎藤 悠斗 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | - | 完了 | 週次内部レビュー
3 | マイルストーン | 2. データ理解・EDA | MS3 | データ理解完了 | 欠損、分布、主要論点、EDA初版を整理 | 渡辺 遥 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | - | 完了 | 週次内部レビュー
4 | マイルストーン | 4. 中間報告・変更管理・改善 | MS4 | 中間報告完了 | 欠損処理方針、カテゴリ統合方針、主指標・補助指標、継続モデル方針を合意 | 佐藤 健一 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | - | 完了 | 関連会議: M02 中間報告
5 | マイルストーン | 4. 中間報告・変更管理・改善 | MS5 | 変更管理チェックポイント完了 | 中間報告の決定事項を反映し、追加要求の影響有無を記録 | 佐藤 健一 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | - | 完了 | 中間報告後判定
6 | マイルストーン | 5. 最終化・QA・納品準備 | MS6 | 最終成果物ドラフト完成 | 最終報告書ドラフト、分析成果物一式、QA指摘反映版を作成 | 渡辺 遥 / 清水 麻衣 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | - | 完了 | 内部レビュー
7 | マイルストーン | 6. 最終報告・クローズ | MS7 | 最終報告・成果物提出 | 最終分析結果、性能評価、公平性留意点、業務示唆、成果物受領内容を確認 | 佐藤 健一 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | - | 完了 | 関連会議: M03 最終報告
8 | マイルストーン | 6. 最終報告・クローズ | MS8 | 契約期間内の補足対応完了 | 会議後質問対応、納品ログ整理、検収準備完了 | 藤田 彩 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | - | 完了 | クローズ確認
9 | マイルストーン | 7. 支払・クローズ処理 | MS9 | 支払期限 | 最終一括精算 税込4,675,000円 検収完了後5営業日以内 | 石川 直樹 / 経理窓口 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | - | 完了 | 支払処理
10 | タスク | 1. 立上げ・計画確定 | T01 | プロジェクト立上げ・キックオフ準備 | キックオフ資料作成 | 佐藤 健一、藤田 彩 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | - | 完了
11 | タスク | 1. 立上げ・計画確定 | T02 | キックオフ会議実施（M01） | キックオフ議事録作成・配布 | 佐藤 健一、石川 直樹 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | T01 | 完了 | 議事録反映期限: 2025-08-19
12 | タスク | 1. 立上げ・計画確定 | T03 | 分析計画書初版作成 | 分析計画書初版 | 渡辺 遥、藤田 彩 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | T02 | 完了
13 | タスク | 1. 立上げ・計画確定 | T04 | 分析環境準備・データ読込確認 | 環境設定記録、読込確認メモ | 斎藤 悠斗 | 2025-08-19 | 2025-08-21 | T02 | 完了 | 対象データ: data\train.csv
14 | タスク | 1. 立上げ・計画確定 | T05 | WBS・進捗管理台帳確定 | WBS確定版、進捗管理台帳 | 佐藤 健一 | 2025-08-20 | 2025-08-22 | T03, T04 | 完了 | 立上げ完了チェックポイント: 2025-08-22
15 | タスク | 2. データ理解・EDA | T06 | データ棚卸し・品質確認 | データ棚卸しメモ | 斎藤 悠斗、渡辺 遥 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | T05 | 完了
16 | タスク | 2. データ理解・EDA | T07 | 欠損・カテゴリ分布・EDA実施 | EDA結果、分布集計、論点一覧 | 渡辺 遥、斎藤 悠斗 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | T05 | 完了 | Major欠損112件、Experience欠損55件の処理候補整理。クリティカルパス上のタスク
17 | タスク | 2. データ理解・EDA | T08 | 業務論点整理・解釈注意点整理 | 業務論点メモ | 藤田 彩 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | T06, T07 | 完了 | target分布、Country、Profession、Industry偏在確認
18 | タスク | 3. 前処理設計・初期モデル | T09 | 前処理方針設計 | 前処理方針書 | 渡辺 遥、斎藤 悠斗 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | T07, T08 | 完了 | クリティカルパス上のタスク
19 | タスク | 3. 前処理設計・初期モデル | T10 | ベースラインモデル構築・初期評価 | 初期評価結果 | 渡辺 遥 | 2025-09-01 | 2025-09-04 | T07 | 完了 | クリティカルパス上のタスク。目的変数: target
20 | タスク | 3. 前処理設計・初期モデル | T11 | 公平性観点の初期確認 | 属性別確認メモ | 渡辺 遥、藤田 彩 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | T09, T10 | 完了
21 | タスク | 3. 前処理設計・初期モデル | T12 | 中間報告資料作成 | 中間報告書 | 藤田 彩、渡辺 遥 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | T09, T10, T11 | 完了 | 中間報告資料完成チェックポイント: 2025-09-05
22 | タスク | 4. 中間報告・変更管理・改善 | T13 | 中間報告会議実施（M02） | 中間報告議事録、決定事項一覧 | 佐藤 健一、石川 直樹 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | T12 | 完了 | クリティカルパス上のタスク。議事録反映期限: 2025-09-09。会議固定日程
23 | タスク | 4. 中間報告・変更管理・改善 | T14 | 変更管理評価・再計画判定 | 変更管理記録、再計画判定表 | 佐藤 健一、高橋 亮 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | T13 | 完了 | クリティカルパス上のタスク。中間報告後の変更管理ゲート
24 | タスク | 4. 中間報告・変更管理・改善 | T15 | モデル改善・説明性整理 | 改善版評価結果、解釈整理資料 | 渡辺 遥 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | T14 | 完了 | クリティカルパス上のタスク
25 | タスク | 4. 中間報告・変更管理・改善 | T16 | 可視化・示唆整理 | 可視化図表、示唆整理メモ | 藤田 彩、渡辺 遥 | 2025-09-10 | 2025-09-16 | T15 | 完了 | クリティカルパス上のタスク
26 | タスク | 5. 最終化・QA・納品準備 | T17 | 最終報告書ドラフト作成 | 最終報告書ドラフト | 藤田 彩、渡辺 遥 | 2025-09-15 | 2025-09-19 | T16 | 完了 | クリティカルパス上のタスク
27 | タスク | 5. 最終化・QA・納品準備 | T18 | QAレビュー・整合性確認 | QAレビュー記録、指摘一覧 | 清水 麻衣 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | T17 | 完了 | クリティカルパス上のタスク。最終成果物ドラフト完成チェックポイント: 2025-09-19
28 | タスク | 5. 最終化・QA・納品準備 | T19 | 最終成果物一式確定 | 最終報告書、分析成果物一式 | 佐藤 健一、渡辺 遥、清水 麻衣 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | T18 | 完了 | 納品版凍結チェックポイント: 2025-09-24
29 | タスク | 5. 最終化・QA・納品準備 | T20 | リスクバッファ期間 | 吸収済み課題反映版 | 全体 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | T19 | 完了 | クリティカルパス上のタスク。全体バッファ日
30 | タスク | 6. 最終報告・クローズ | T21 | 最終報告会議実施（M03） | 最終報告議事録、受領確認 | 佐藤 健一、石川 直樹、高橋 亮 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | T20 | 完了 | クリティカルパス上のタスク。会議固定日程。議事録反映期限: 2025-09-29
31 | タスク | 6. 最終報告・クローズ | T22 | 納品後質問対応・検収準備 | 検収補足メモ、納品ログ | 藤田 彩、佐藤 健一 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | T21 | 完了 | 契約期間最終日。納品後軽微対応バッファ
32 | タスク | 7. 支払・クローズ処理 | T23 | 支払関連確認・最終一括精算管理 | 支払確認記録 | 佐藤 健一、石川 直樹 | 2025-09-26 | 2025-10-03 | T21 | 完了 | 最終一括精算 100% 税込4,675,000円。支払条件: 検収完了後5営業日以内、期日通り完了