会議録

1. 会議情報

- 会議ID：M01

- 会議種別：キックオフ

- 日付：2025-08-18

- 目的：プロジェクト目的・スコープ・体制・進行方法およびデータ受領前提を確認し、収入クラス予測の初期分析方針を合意する

- 主催：株式会社データアステル（データサイエンス部）

- 記録：藤田 彩（ビジネスアナリスト）

- 出席：

  - 発注者：石川 直樹（株式会社東都人材プラットフォーム／人事戦略部長）

  - 受託者：

    - 佐藤 健一（プロジェクトマネージャー）

    - 渡辺 遥（リードデータサイエンティスト）

    - 斎藤 悠斗（データエンジニア）

    - 藤田 彩（ビジネスアナリスト）

    - 清水 麻衣（QAレビュー担当、参加一部）

2. 議題

- プロジェクト目的・スコープ確認

- 体制・連絡系統・レビュー頻度の確定

- 成果物一覧の合意

- 第1週〜第2週の作業計画（データ受領前提含む）確定

- 収入クラス（target）予測の初期分析方針確認（評価指標・EDA・前処理方針の方向性）

3. 主要議論

- 目的・スコープ：提供データ（data.csv）を用いた収入クラス予測の初期分析と示唆提供に限定する点を確認。制度決定や本番化は対象外とすることを発注者と合意。

- target の定義重複（クラス4と5のレンジ重複）については「原データ定義を維持し、報告書で注記する」方針で合意。

- 進行方法：週次の内部進捗（毎週月曜09:30）、週次週報、固定会議（中間報告：2025-09-08、最終報告：2025-09-26）でゲート管理を行う点を確認。中間報告を変更管理ゲートとする。

- 連絡系統：発注者窓口は石川（最終意思決定／検収）、PM 佐藤が日次/週次の連絡窓口、技術窓口は渡辺／斎藤とする。

- 成果物／KPI：提案通り（分析計画書、EDA、前処理方針、ベースライン、可視化、報告書一式）を初期成果物とする点を合意。評価主指標は Macro F1（候補）とし、混同行列等で近接誤差を確認する方針。

- データ受領・環境：データファイルは受領済み想定で進めるが、アクセス権・読み込み確認を斎藤が行い、確認期限を設定することで合意。

- 倫理／公平性：Gender/Age/Country 等のセンシティブ属性は分析対象に含めるが、出力表現は差別的解釈を避ける注記を付けることで合意。

4. 進捗サマリ

- 本日をもってキックオフ（M01）を実施、プロジェクトは「立上げ／計画段階（kickoff）」として開始。

- モデル実行・評価は未着手（実データによるEDA/モデルは第2週以降）。

- 本会議で想定の主要決定事項（目的・スコープ・連絡系統・レビュー頻度・成果物一覧・第1〜第2週の進め方）を合意。

- 次回中間報告（M02）：2025-09-08（資料準備：EDA・前処理方針・ベースライン初期評価等）。

5. 決定事項

- 目的：提供データを用いた「収入クラス（target）予測の初期分析と業務示唆提示」を本フェーズの目的として確定。オーナー：発注者（石川）／PM（佐藤）。

- スコープ：提案書記載の対象範囲（データ理解、EDA、前処理方針、ベースライン構築、評価、示唆整理）を承認。対象外事項（本番実装、制度決定、追加データ取得等）を明確化。オーナー：佐藤。

- 連絡系統：発注者窓口は石川、PM窓口は佐藤、技術窓口は渡辺・斎藤。緊急エスカレーションは高橋（データアステル エグゼクティブ）へ。

- レビュー頻度／会議：週次内部レビュー（毎週月曜09:30）、中間報告（2025-09-08）・最終報告（2025-09-26）を固定。中間報告を変更管理ゲートとする。オーナー：佐藤。

- 成果物一覧：プロジェクト概要書、分析計画書、スケジュール、議事録、中間報告書、最終報告書、分析成果物一式（前処理仕様、評価結果、可視化、スクリプト等）を確定。オーナー：渡辺／藤田（作成）、清水（QA）。

- 第1週〜第2週の進め方：第1週は分析計画書作成・環境準備・WBS確定・データ受領確認、第2週はデータ棚卸し・EDA完了を目標とする（詳細はWBSに準拠）。オーナー：各タスクの担当者を参照。

- target 定義重複対応：原データ定義を維持し、報告書に注記することで合意（解釈ルールは中間報告までに必要に応じて追記）。オーナー：渡辺。

変更：本会議での新規決定により、提案書の前提を変更する事項は無し（従前合意事項の変更なし）。

6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T02 | キックオフ議事録配布 | 藤田 彩 | 2025-08-19 | Open |
| T03 | 分析計画書（初版）作成（評価指標、前処理方針、モデル候補を明記） | 渡辺 遥 / 藤田 彩 | 2025-08-21 | 未着手 |
| T04 | 分析環境準備・データ読込確認（アクセス権・読み込み検証、読込ログ作成） | 斎藤 悠斗 | 2025-08-21 | 未着手 |
| T05 | WBS・進捗管理台帳確定（タスク割振・ガント更新） | 佐藤 健一 | 2025-08-22 | 未着手 |
| T06 | データ棚卸し・品質確認（欠損・カテゴリ数・想定処理候補の一次整理） | 斎藤 悠斗 / 渡辺 遥 | 2025-08-27 | 未着手 |
| T07 | EDA（欠損、カテゴリ分布、target 分布等の初期集計） | 渡辺 遥 | 2025-08-29 | 未着手 |
| T09 | 前処理方針設計（欠損処理、カテゴリ集約ルール、エンコード方針） | 渡辺 遥 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-03 | 未着手 |
| T10 | ベースラインモデル構築・初期評価（主指標候補：Macro F1 を含む） | 渡辺 遥 | 2025-09-04 | 未着手 |
| T11 | 公平性観点の初期確認（属性別分布・初期性能差の算出） | 渡辺 遥 / 藤田 彩 | 2025-09-05 | 未着手 |
| T12 | 中間報告資料作成（EDA・前処理方針・初期評価をまとめる） | 藤田 彩 / 渡辺 遥 | 2025-09-05 | 未着手 |

備考：全アクションはWBSタスクIDに紐づけて管理。追加アクション発生時はT14（変更管理）で記録。

7. リスクと懸念事項

- リスク1（高） 公平性・バイアス：Gender/Age/Country の利用が差別的解釈を招く可能性。

  - 対応：属性利用目的を限定し、属性別差異は観測値として提示。成果物に注意書きを入れる。責任者：渡辺／藤田。

- リスク2（中） 定義解釈不整合：target のクラス定義に重複がある点。

  - 対応：原定義維持・報告書注記。解釈が必要な場合は中間報告までに追加確認。責任者：渡辺。

- リスク3（中） カテゴリ偏在・長尾：Country 等の長尾カテゴリが解析影響を与える可能性。

  - 対応：頻度集計→集約ルール策定（group_rare_categories）。責任者：渡辺／斎藤。

- リスク4（中） スコープ／スケジュール超過：追加要求で170時間を超過する可能性。

  - 対応：中間報告（2025-09-08）を変更管理ゲートとし、追加は time_and_materials で別見積。責任者：佐藤。

- 懸念（Open Issue）1：データ受領・アクセスの最終確認（読み込み権限・元データの完全性）。

  - 状態：未確定。対応：T04（斎藤）が確認、期限 2025-08-21。

- 懸念（Open Issue）2：外部用途への一般化可否（適用範囲の確認）。

  - 状態：適用範囲は「本データの母集団」に限定。中間報告で適用範囲を明記。責任者：渡辺／藤田。

8. 次回会議計画

- 会議ID：M02（中間報告）

- 日時：2025-09-08（時間：調整中）※TODO（開始時間）

- 目的：EDA 結果、前処理方針、ベースライン初期評価、公平性観点の初期確認を報告・合意（変更管理ゲート）

- 事前準備（資料・担当）：

  - EDA レポート（渡辺） — T07 に準拠（期限：2025-08-29）

  - 前処理方針書（渡辺／斎藤） — T09（期限：2025-09-03）

  - ベースライン評価結果（渡辺） — T10（期限：2025-09-04）

  - 中間報告資料（藤田） — T12（期限：2025-09-05）

- 参加予定：石川（発注者）、佐藤（PM）、渡辺（LDS）、斎藤（DE）、藤田（BA）、清水（QA）

- 次回議事録配布目標：2025-09-09（中間報告議事録）

以上。