# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID：M03

- 会議種別：最終報告

- 日付：2025-09-26

- 目的：最終分析結果、性能評価、主要因の解釈、公平性上の留意点、業務活用示唆と次フェーズ論点を報告し、検収に向けて確認する

- 期待決定事項：最終成果物の受領内容、次フェーズ検討事項、業務活用上の注意事項、検収進行の確認

- 主催：株式会社データアステル（データサイエンス部）

- 記録：藤田 彩（ビジネスアナリスト）

- 出席：

  - 発注者側：石川 直樹（人事戦略部長、株式会社東都人材プラットフォーム）

  - 受託者側：

    - 佐藤 健一（PM、株式会社データアステル）

    - 高橋 亮（エグゼクティブスポンサー、株式会社データアステル）

    - 渡辺 遥（リードデータサイエンティスト、株式会社データアステル）

    - 藤田 彩（ビジネスアナリスト、株式会社データアステル）

    - 清水 麻衣（QAレビュー担当、株式会社データアステル）

## 2. 議題

- 最終分析結果（性能指標・行数・モデル設定等）報告

- 主要因の解釈（特徴の寄与・順序性の意味合い）

- 公平性観点の留意点（属性別性能差の扱い）

- 業務活用上の示唆と注意事項（運用時のガバナンス等）

- 次フェーズ検討事項（モニタリング、追加データ、詳細公平性監査）

- 成果物受領・検収進行手順（納品方法、請求・支払スケジュールの確認）

- 未解決事項・リスクの確認

## 3. 主要議論

- 最終分析サマリ（提示・合意）

  - データ件数：11,529 行（確定）

  - 最終モデル：hist_gradient_boosting（主要パラメータ提示済）

  - 最終評価（テスト）：Accuracy = 0.5104、Macro F1 = 0.47363（提示の run_summary に基づく）

  - 選択特徴量数：14、前処理仕様・スクリプト・可視化一式を納品

- 主要因の解釈

  - 年齢（Age）・経験（Experience）・学歴（Education）の順序性特徴が予測寄与に寄与。順序情報は性能向上に貢献。

  - Country / Profession / Industry は長尾カテゴリが多く、rare_category_min_count=20 による集約が安定化に有効だった。

  - Gender 等のセンシティブ属性は分析上の説明力を持つが、業務活用時は差別的利用防止策が必要。

- 公平性・留意点

  - 属性別性能差は観測される（性別・年齢帯・国別に差分）。因果主張は行わず「観測差」として扱う。

  - 厳格な公平性監査（統計検定やバイアス緩和措置）は次フェーズで実施推奨。

- 業務活用示唆（注意点含む）

  - 本モデルは「参考情報」として業務判断を支援する目的で利用すること。制度変更や個別処遇決定の単独根拠としない運用ルールを必須化。

  - 運用前にガバナンス（利用方針、出力制限、法務確認）を整備することを強く推奨。

  - モニタリング指標（Macro F1、属性別F1、混同行列、データドリフト）とアラート閾値（例：Macro F1 が baseline から ±5%）を導入する案を提示。

- 検収・納品手順の確認

  - 納品物：最終報告書（本書）、前処理仕様、評価結果、可視化、再現可能なスクリプト／ノートブック、run_summary.json 等（artifacts/analysis_outputs 配下）を電子納品。

  - 検収基準：納品物の存在・再現性・中間合意（M01/M02）に基づく整合性をもって検収とする。主指標は Macro F1 を基準とすることを発注者が承認（下記決定事項参照）。

  - 請求・支払：請求は time_and_materials に基づき実績精算、支払期限は「検収完了後5営業日以内（目安：2025-10-03）」で確認。

## 4. 進捗サマリ

- 完了済（本会議時点で納品/完了）

  - EDA、前処理方針、ベースライン／最終モデル試行、属性別初期公平性確認、中間報告および本最終報告作成・提示を完了。

  - 最終成果物（分析成果物一式）を本会議でクライアントへ電子納品（artifacts 配下）し、配布済み。

  - 分析環境・実行ログ（run_summary.json 等）により再現可能性を担保済み。

- prior open actions の取り扱い（明示）

  - 以下の prior open actions は本会議で完了（Closed）とする（理由付きで明記）：T02, T04, T09, T24, T25, T26, T27, T28（詳細は「アクションアイテム」参照）。

  - 残存タスクは検収プロセス（発注者による検収通知・請求処理等）および運用移行準備（監視・API 等の次工程検討）のフォローアップ。

## 5. 決定事項

- 最終成果物の受領内容（承認）

  - 発注者（石川）により、以下を最終納品物として受領・合意：最終報告書、前処理仕様、評価結果表、可視化図表、再現可能な分析スクリプト／ノートブック、run_summary.json 等（artifacts/analysis_outputs）。オーナー：石川（受領承認）。

- 主指標の承認（検収基準）

  - 変更なし：主指標は Macro F1 とし、検収における成果評価の参照指標として発注者が承認（石川：承認）。オーナー：石川／佐藤（検収運用）。

- 次フェーズ検討事項（合意）

  - 優先項目：運用パイプライン化（ETL・バッチ化）、性能・データドリフト監視、詳細公平性監査（グループ別差の統計的検定）、外部給与データ取り込み検討。オーナー（暫定）：渡辺（技術提案）、斎藤（データ連携設計）、石川（要件優先度決定）。

- 業務活用上の注意事項（合意）

  - モデル出力は「意思決定の参考情報」と明確化する運用ルールを作成すること（出力閲覧権限・説明責任・法務レビューを必須化）。オーナー：石川（方針決定）、佐藤（文書化支援）。

- 検収進行の確認（合意）

  - 検収は「納品物の存在・再現性・中間合意との整合」を基準に発注者が実施。請求は実績に基づき発行、支払は検収完了後5営業日以内（目安：2025-10-03）。オーナー：石川（検収実施）、佐藤（請求発行手配）。

- 変更：本最終報告の内容で prior の主要決定（スコープ・評価指標・成果物定義）に変更はない。中間で保留されていた「主指標承認」は本日（2025-09-26）に発注者承認を得て完了（理由：最終報告における性能提示と運用上の注記により理解を得たため。承認者：石川）。

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T02 | キックオフ議事録配布 | 藤田 彩 | 2025-08-19 | Closed — M01 議事録配布済（artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-08-18.md） |
| T04 | 分析環境準備・データ読込確認（アクセス権・読み込み検証、読込ログ作成） | 斎藤 悠斗 | 2025-08-21 | Closed — 環境/読込確認完了、行数確定（11,529） |
| T09 | 前処理方針設計（欠損処理、カテゴリ集約ルール、エンコード方針） | 渡辺 遥 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-03 | Closed — 前処理仕様を最終化・納品（rare_category_min_count=20 等を確定） |
| T24 | 欠損処理方針の最終化（Major/Experience の最終ルール確定・影響試験実施） | 渡辺 遥 / 斎藤 悠斗 | 2025-09-12 | Closed — 欠損は明示カテゴリ化を基本とし感度分析実施済み（最終報告に反映） |
| T25 | カテゴリ統合ルール確定（閾値感度試験、最終閾値設定） | 渡辺 遥 | 2025-09-12 | Closed — 長尾集約閾値を min_count=20 にて確定・結果反映 |
| T26 | 主指標・補助指標の正式承認取得（発注者承認） | 石川 直樹 / 佐藤 健一 | 2025-09-12 | Closed — 発注者（石川）より Macro F1 を主指標として承認（検収基準に採用） |
| T27 | モデル方針文書化（継続採用方針：線形拡張を主軸、非線形は別途扱い） | 渡辺 遥 | 2025-09-16 | Closed — モデル方針を文書化、最終は hist_gradient_boosting を採用（ドキュメントに反映） |
| T28 | M02 議事録配布（中間報告議事録の配布） | 藤田 彩 | 2025-09-09 | Closed — M02 議事録配布済（artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-09-08.md） |
| T29 | 納品アーカイブの配置確認・クライアントアクセス権付与（最終成果物の格納場所とアクセス確認） | 佐藤 健一 | 2025-09-29 | Open — 電子納品実施、クライアントのアクセス確認待ち |
| T30 | 請求書発行（実績工数に基づく請求書の発行・送付） | 佐藤 健一 | 2025-09-29 | Open — 検収後精算のため請求書作成・送付予定 |
| T31 | 検収結果の通知（発注者による検収完了／指摘の通知） | 石川 直樹 | 2025-10-03 | Open — 発注者による検収応答待ち（支払期限と連動） |
| T32 | 運用モニタリング要件（PoC）提案書作成：指標・アラート設計・ダッシュボード案 | 渡辺 遥 | 2025-10-31 | Open — 次フェーズ提案用（優先度高） |
| T33 | 法務確認（モデル運用に伴う法務/個人情報観点の所見取りまとめ） | 石川 直樹（依頼元管掌） / 佐藤 健一（支援） | 2025-11-14 | Open — 運用前法務チェック（適用の可否確認） |

注： - 新規アクション（T29〜T33）は本会議で合意したフォローアップ事項。期限は合意時点で設定。 - Closed のアクションは本会議で完了確認済み。完了理由は各行の備考を参照。

## 7. リスクと懸念事項

- 主要リスク（現状）

  - 公平性・バイアスリスク（高）

    - 状況：属性別性能差が観測されている。

    - 対策：詳細公平性監査を次フェーズで実施、出力の利用ルールを策定、業務適用前に法務レビューを必須化。オーナー：渡辺（監査設計） / 石川（方針決定）。ステータス：Open（追検討対象）。

  - target 定義上の解釈不整合（中）

    - 状況：クラス4と5のレンジ重複が存在するため境界近傍での解釈注意が必要。

    - 対策：報告書で注記済み。運用時は境界クラスの誤差許容を説明ドキュメントに明示。オーナー：藤田（ドキュメント管理）。ステータス：Closed（注記対応済）／運用留意は Open。

  - 運用化に伴うドリフト・監視不備（中）

    - 状況：本フェーズはPoC相当であり運用監視は未導入。

    - 対策：監視要件（T32）を次フェーズで整備し、再学習サイクルを設計。ステータス：Open。

  - 支払遅延リスク（低〜中）

    - 状況：請求・検収の手続きが残存（T30/T31）。

    - 対策：請求書発行と検収結果の期日遵守のフォロー。オーナー：佐藤／石川。ステータス：Open。

- 未解決の主要課題（Open Issues）

  - 法務確認の完了（ID: Issue-01） — 必須（業務適用前）；Owner: 石川（発注者）、支援: 佐藤。Due: T33 に準拠。Status: Open。

  - クライアント側でのアクセス確認・納品物検証（ID: Issue-02） — Owner: 石川、Vendor 支援: 佐藤（T29/T31）。Due: 2025-10-03。Status: Open。

## 8. クロージング

- クロージング決定事項

  - 本フェーズは範囲内の成果物を納品・報告し、発注者による受領確認（検収基準：納品物の存在・再現性・中間合意との整合）で検収プロセスを進めることを合意して終了。

  - 発注者は主指標 Macro F1 を検収参照指標として承認し、本報告の数値（Macro F1 = 0.47363）を基準値として記録した。

- 引き渡し状況

  - 受託側は最終成果物一式を電子納品済（artifacts/analysis_outputs 等）。納品物の配置・アクセス権付与は T29 で確認中。

  - 再現性に必要な実行ログ・スクリプト（run_summary.json、metrics.json、notebook 等）を納品物に含めている。

- ポストプロジェクトの連絡窓口（エスカレーションルート）

  - 日常的な問い合わせ／検収連絡（一次窓口）：発注者担当 — 石川 直樹（人事戦略部長）

  - 受託側窓口（請求・契約・納品確認）：佐藤 健一（PM）

  - 技術問い合わせ（モデル／再現性／モニタリング）：渡辺 遥（LDS）、斎藤 悠斗（DE）

  - エスカレーション（重要事項）：高橋 亮（エグゼクティブスポンサー）

- 次工程（運用移行・次フェーズ）についての合意メモ

  - 優先タスク：法務確認（T33）、検収完了（T31）、請求処理（T30）、運用モニタリング要件作成（T32）。

  - 発注者が検収完了を通知次第、受託側は請求発行と運用提案（PoC→本番）を速やかに進める。

- クローズ条件

  - 本プロジェクトの公式クローズは「発注者による検収完了通知（T31）」および「請求・入金確認」完了をもって行う。検収完了期限目安：2025-10-03（本会議で合意の支払期日基準に合わせた目安）。

（本議事録は会議終了時点の合意内容を記録したものであり、記載のアクション・期日・オーナーは会議での合意に基づく。変更が生じる場合は変更管理手順に従うものとする。）