## Slide 1: データ分析プロジェクト提案書
株式会社青嶺不動産アセットマネジメント 様
ニューヨーク市不動産売買データに基づく価格形成要因分析
株式会社データアステル データサイエンス部

## Slide 2: 1. 背景
クライアントの課題
青嶺不動産AM様 資産運用本部 レジデンシャル戦略部において、
売買価格の構造を定量的に把握する分析基盤の整備が重要課題である
本プロジェクトの概要
NYC不動産売買データ（37,751件・18項目）を対象に、SALE PRICEを
中心に、立地・建物属性・用途構成・規模・築年等の影響を整理する
データ品質課題（欠損・ゼロ値・異常値・識別キー）の明確化、
短期間で再現可能な分析手順と初期モデル検証結果を整備する
本提案書の位置づけ
以降の分析計画、中間報告、最終報告等に
一貫して適用する正本として位置づける
目的変数の定義
対象範囲・前処理方針
役割分担・成果物定義
不整合の防止
対象データ：data rain.csv ｜ 37,751件 ｜ 18項目 ｜ 目的変数：SALE PRICE

## Slide 3: 2. 目的
01
価格形成要因の可視化
売買価格に影響する 主要因を定量把握
02
データ品質課題の明確化
分析利用にあたっての 欠損・異常値等を整理
03
予測可能性の検証
初期予測モデルによる 予測精度を検証
04
業務示唆の整理
比較評価・取引判断 支援に資する示唆
05
標準手順の確立
後続資料で再利用可能な 分析前提・手順の確立
6週間の目標
全18カラムの利用方針整理 → 欠損・ゼロ値・異常値の論点整理 → モデリング用データセット作成 → 価格影響上位要因の抽出 → 初期モデル評価の完了

## Slide 4: 3. スコープ
対象範囲（IN SCOPE）
data\train.csv の読込およびデータ内容確認
カラム定義と実データの整合確認
欠損、ゼロ値、異常値、重複の初期点検
SALE PRICE を目的変数とした探索的データ分析
標準的な前処理および初期的な特徴量設計
初期予測モデルの構築と評価
分析結果の可視化、解釈、業務示唆の整理
前提条件、用語、スコープ定義の固定化
対象外（OUT OF SCOPE）
本番システム実装および運用環境構築
外部市況データの恒常連携
賃料、NOI、稼働率等の算出
鑑定評価書の作成
個別案件の投資意思決定代行
機微情報統合（契約・テナントデータ等）
6週間内での継続運用体制構築
追加データ取得前提の大規模再設計

## Slide 5: 4. 分析アプローチ ― 全体フロー
再現性重視のアプローチ：データ事実の確認 → 品質課題の可視化 → 標準実装による前処理 → 初期モデル検証 → 業務解釈の順に進める
Phase 1
データ理解 品質評価
Phase 2
前処理 方針策定
Phase 3
探索的 分析
Phase 4
初期 モデリング
Phase 5
解釈 報告
カラム定義・型・分布 欠損・ゼロ値確認 BBL重複確認
識別子列の除外 欠損値補完 エンコーディング
立地別・クラス別 価格分布比較 偏り分析
ベースラインモデル 過学習防止 重要特徴量整理
上位要因の整理 制約・限界の明示 業務示唆の提示

## Slide 6: 4. 分析アプローチ ― データ理解・前処理
4.1 データ理解・品質評価
カラム定義、型、分布、欠損、ゼロ値、異常値候補を確認
BOROUGH・BLOCK・LOT の組合せ（BBL）で重複確認
YEAR BUILT=0、ZIP CODE=0、面積項目のゼロ値等を整理
欠損や異常値の有無が価格水準に与える偏りを確認
4.2 前処理方針
id、BOROUGH・BLOCK・LOT 等の識別子はモデリングから除外
時系列粒度なしのため日付由来特徴量は前提としない
数値欠損は中央値補完 / カテゴリ欠損は最頻値補完
低カーディナリティ列のみワンホットエンコーディング
高カーディナリティのカテゴリ列は除外
SALE PRICE の分布歪みを踏まえた対数変換の有効性比較

## Slide 7: 4. 分析アプローチ ― 探索・モデリング・解釈
4.3 探索的分析
BOROUGH別、NEIGHBORHOOD別、建物クラス別の価格分布比較
戸数、面積、築年と価格の関係把握
欠損やゼロ値の有無による価格偏りの確認
立地起因の偏りを踏まえた階層的な比較
4.4 初期モデリング
ベースラインモデルを作成し、SALE PRICE の初期予測可能性を検証
過学習防止の観点から、高カーディナリティ項目や識別子利用を抑制
モデル評価結果と重要特徴量を整理し、説明性と実務解釈の両立を図る
4.5 解釈・報告
価格形成要因の上位項目を整理
データ品質上の制約と解釈限界を明示
不動産評価上の仮定とデータ事実を明確に分離
実務での比較評価、案件スクリーニング、追加分析テーマへの示唆を提示

## Slide 8: 5. 実施体制
役割 | 氏名 | 主担当
エグゼクティブスポンサー | 中村 誠 | 全体統括、重要論点判断
プロジェクトマネージャー | 佐藤 健一 | 進行管理、課題管理、対外窓口
リードデータサイエンティスト | 渡辺 遥 | 分析設計、モデル方針、結果解釈
データエンジニア | 岡田 佑樹 | データ読込、前処理、再現環境整備
ビジネスアナリスト | 藤田 彩 | 業務要件整理、示唆整理、文書化
QAレビューア | 小林 直樹 | 成果物レビュー、整合性確認
実施主体：株式会社データアステル データサイエンス部
クライアント窓口 株式会社青嶺不動産 アセットマネジメント 資産運用本部 レジデンシャル戦略部 前田 美咲 部長

## Slide 9: 5. 会議運営
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
期間
▲ 中間報告
▲ 最終報告
定例会議
週1回
中間報告
第3〜4週
最終報告
第6週
意思決定窓口 ベンダー側：佐藤 健一 ｜ クライアント側：前田 美咲

## Slide 10: 6. スケジュール案
契約開始日：2025-08-06 ｜ 期間：6週間
週 | 実施内容 | 主な成果
第1週 | キックオフ、データ読込確認、カラム定義整理、欠損・型・ゼロ値の初期点検 | 論点一覧、分析着手条件の整理
第2週 | データ品質評価、異常値候補抽出、BBL観点の重複確認、前処理方針整理 | 品質論点整理、前処理ルール案
第3週 | 探索的分析、価格分布確認、立地別・建物分類別比較、欠損偏り分析 | 中間報告書
第4週 | 初期モデリング、特徴量準備、ベースラインモデル作成、評価 | モデル評価結果、主要特徴量整理
第5週 | 結果解釈、業務示唆化、リスク・限界整理、最終報告構成固め | 示唆案、最終報告ドラフト
第6週 | 最終報告書作成、レビュー、最終報告会、検収対応 | 最終成果物一式

## Slide 11: 7. 成果物定義
成果物 | 内容
プロジェクト概要書 | 本提案内容を含む正本文書。目的、対象範囲、前提条件、役割、進め方を定義
分析計画メモ／実施方針書 | データ処理方針、評価方法、分析ステップ、論点一覧を記載
中間報告書 | データ品質確認結果、探索的分析結果、初期仮説、追加確認事項を整理
最終報告書 | 分析結果、価格形成要因、モデル評価、業務示唆、留意点、拡張案を記載
会議議事メモ | 定例会議および報告会の決定事項、課題、宿題事項を記録
スケジュール管理表 | 週次タスク、担当、完了条件、進捗状況を管理

## Slide 12: 8. 費用見積
見込金額（税込）
¥4,675,000
税抜 ¥4,250,000 + 消費税 ¥425,000
契約形態
タイム&マテリアル
時間単価
¥25,000/時間
見込工数
170時間
工数丸め
30分単位
※ 固定総額契約ではなく、最終請求額は実績工数に基づいて確定する
※ 精算ルール：実績工数に基づき、案件完了後に最終成果物の検収を経て一括精算
支払条件：最終成果物の検収完了後5営業日以内に一括支払（100%） 税込 ¥4,675,000

## Slide 13: 9. リスクと対応策
リスク | 内容 | 対応策
立地起因の偏り | 価格差の多くが立地要因に吸収され、建物属性の寄与解釈が偏る可能性 | BOROUGH等の立地軸を踏まえた比較を実施
市場サイクル変動 | 時系列粒度情報が限定され、市況局面差を直接調整できない | 前提を明示し、結果解釈時に限界として記載
物件データ不整合 | YEAR BUILT=0、ZIP CODE=0、面積欠損等により誤解を招く可能性 | 品質点検結果を明示し、補完・除外の件数と理由を記録
高カーディナリティ による過学習 | NEIGHBORHOOD等の扱いにより初期モデルが過学習する可能性 | 識別子的列は除外、高カーディナリティは標準方針に従い除外
建物クラス 定義の解釈差 | 建物分類・税区分の業務解釈に差異が生じる可能性 | カラム説明に基づく定義を明記し、利用方針を文書化
文書間の 前提不一致 | 提案書、中間報告、最終報告で記載揺れが発生する可能性 | 本書を正本とし、目的変数・対象データ・役割・納品物を統一管理

## Slide 14: 10. 前提条件と除外事項
前提条件
data\train.csv を唯一の分析対象データとして利用
SALE PRICE を目的変数として利用可能な前提
id は一意識別子として扱う
BOROUGH・BLOCK・LOT の組合せ（BBL）を物件識別キーとする
LAND SQUARE FEET と GROSS SQUARE FEET は欠損とゼロ値を区別
鑑定評価上の仮定とデータ事実は明確に分離して記載
市場データ追加利用時は出所と基準日を明記
除外事項
本番システム化、継続運用設計、外部データ恒常連携
契約データ、テナントデータ等の機微情報の統合分析
個別案件に対する鑑定、査定、投資意思決定代行
元データに存在しない賃料、NOI、稼働率等の指標算出
変更管理方針
追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う。対象範囲の追加、分析論点の拡張、追加成果物作成等は別途協議のうえ対応する

## Slide 15: 11. 次アクション
1
本提案内容のご確認および契約条件の承認
2
キックオフ実施日程の確定
3
data\train.csv および関連カラム説明資料の正式受領確認
4
定例会議体および報告会日程の確定
5
契約開始日 2025-08-06 に向けた着手準備の実施
株式会社データアステルは、青嶺不動産アセットマネジメント様に対し、6週間で再現可能かつ実務活用に資する初期分析成果を提供する