## スケジュール
No. | フェーズ | タスクID | タスク名 | 詳細・内容 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 依存タスク | 成果物 | ステータス | クリティカルパス | マイルストーン | チェックポイント | 備考
1 | P1 立上げ・前提固定 | T01 | プロジェクトキックオフ実施 | スコープ、対象データ(data\train.csv)、目的変数(SALE PRICE)、役割分担、会議運営を確認。議事メモ即日配布 | 佐藤 健一 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | - | キックオフ議事メモ | 完了 | ○ | MS1: キックオフ完了・前提固定 | CP1: キックオフ完了確認 | M01 キックオフ会議（クライアント窓口: 前田 美咲 部長）
2 | P1 立上げ・前提固定 | T02 | 正本前提・スコープ・役割分担確定 | 正本前提整理、スコープ確定、役割分担の文書化 | 佐藤 健一 / 藤田 彩 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | T01 | 前提確定メモ | 完了
3 | P1 立上げ・前提固定 | T03 | データ受領確認・読込検証 | data\train.csv の受領確認および読込検証 | 岡田 佑樹 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | T01 | 読込確認結果 | 完了 | ○
4 | P1 立上げ・前提固定 | T04 | カラム定義・型・利用方針整理 | カラム定義、データ型、利用方針の整理。利用不可候補項目の整理を含む | 渡辺 遥 / 岡田 佑樹 | 2025-08-07 | 2025-08-11 | T03 | 分析計画メモ下書き | 完了 | ○
5 | P1 立上げ・前提固定 | T05 | 分析計画メモ/実施方針書作成・内部承認 | カラム利用方針、品質点検観点、進め方を文書化。内部レビューで確定 | 藤田 彩 / 小林 直樹 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | T02, T04 | 分析計画メモ/実施方針書 | 完了 |  | MS2: 分析計画メモ/実施方針書確定 | CP2: 分析計画メモ承認 | 2025-08-12 内部レビュー実施
6 | P2 データ理解・品質評価 | T06 | 欠損・ゼロ値・異常値の初期点検 | 欠損値、ゼロ値、異常値の網羅的な初期点検 | 岡田 佑樹 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | T04 | 品質点検結果一覧 | 完了 | ○
7 | P2 データ理解・品質評価 | T07 | BBL観点の重複・粒度確認 | BBL（Borough-Block-Lot）観点での重複確認および粒度の検証 | 岡田 佑樹 / 渡辺 遥 | 2025-08-13 | 2025-08-18 | T04 | 重複確認メモ | 完了
8 | P2 データ理解・品質評価 | T08 | 品質課題整理と前処理ルール案作成 | 品質課題の整理および前処理ルール案の作成 | 渡辺 遥 | 2025-08-16 | 2025-08-21 | T06, T07 | 前処理ルール案 | 完了 | ○ | MS3: データ品質評価完了 | CP3: 品質評価完了確認 | 分析バッファ: 2025-08-21〜08-22
9 | P3 探索的分析・中間報告 | T09 | 探索的分析実施 | SALE PRICE分布確認、BOROUGH・NEIGHBORHOOD・建物分類別比較、欠損有無による価格偏り分析 | 渡辺 遥 / 藤田 彩 | 2025-08-18 | 2025-08-24 | T06, T07 | EDA図表一式 | 完了 |  |  |  | 立地起因の偏りをEDAで確認
10 | P3 探索的分析・中間報告 | T10 | 中間報告書作成・内部レビュー | 前処理ルール案、分析データセット化方針、モデリング継続条件を含む中間報告書の作成 | 藤田 彩 / 小林 直樹 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | T08, T09 | 中間報告書 | 完了 | ○ |  |  | 2025-08-22 内部レビュー実施
11 | P3 探索的分析・中間報告 | T11 | 中間報告会実施 | 前処理ルール案、分析データセット化方針、モデリング継続条件の承認を取得 | 佐藤 健一 / 渡辺 遥 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | T10 | 中間報告議事メモ | 完了 | ○ | MS4: 中間報告承認 | CP4: 中間報告承認 | M02 中間報告会議（クライアント窓口: 前田 美咲 部長）
12 | P4 初期モデリング | T12 | 変更管理チェックポイント① | 中間報告後のスコープ・工数・納期影響を確認。追加要求の影響工数を明示 | 佐藤 健一 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | T11 | 変更管理記録 | 完了 |  |  | CP5: 変更管理チェックポイント①
13 | P4 初期モデリング | T13 | 分析データセット作成 | モデリング用分析データセット v1 の作成 | 岡田 佑樹 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | T11 | モデリング用分析データセット v1 | 完了 | ○
14 | P4 初期モデリング | T14 | 特徴量設計・ベースラインモデル構築 | 特徴量設計およびベースラインモデルの構築。高カーディナリティによる過学習リスクに注意 | 渡辺 遥 | 2025-08-30 | 2025-09-03 | T13 | ベースラインモデル結果 | 完了 | ○ |  |  | モデリングバッファ: 2025-09-04〜09-05
15 | P4 初期モデリング | T15 | モデル評価・重要特徴量整理 | 初期モデル評価結果、重要特徴量、制約事項の整理。立地起因の偏りをモデル解釈で確認 | 渡辺 遥 / 小林 直樹 | 2025-09-03 | 2025-09-05 | T14 | モデル評価サマリ | 完了 | ○ | MS5: ベースラインモデル評価完了 | CP6: モデル評価完了確認 | 2025-09-05 週次定例実施
16 | P5 解釈・示唆整理・最終報告準備 | T16 | 業務示唆・活用シナリオ整理 | 業務示唆、限界、拡張案の整理。市場サイクル情報欠落の前提を明記 | 藤田 彩 | 2025-09-04 | 2025-09-09 | T15 | 示唆整理メモ | 完了
17 | P5 解釈・示唆整理・最終報告準備 | T17 | 最終報告書ドラフト作成 | 業務示唆、限界、拡張案を含む最終報告書ドラフトの作成 | 藤田 彩 / 渡辺 遥 | 2025-09-08 | 2025-09-11 | T15, T16 | 最終報告書ドラフト | 完了 | ○
18 | P5 解釈・示唆整理・最終報告準備 | T18 | QAレビュー・整合性確認 | 成果物整合性確認、正本定義との突合、表現統一。文書間不整合チェック | 小林 直樹 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | T17 | QAレビュー記録 | 完了 | ○ | MS6: 最終報告書ドラフト確定 | CP7: 最終報告書ドラフト品質ゲート | 2025-09-12 内部品質ゲート / 変更管理CP②
19 | P5 解釈・示唆整理・最終報告準備 | T19 | リスクバッファ対応期間 | QA指摘反映、再分析、図表差替え、表現調整、最終報告資料差替え | 佐藤 健一 / 全員 | 2025-09-10 | 2025-09-15 | T15, T17, T18 | 修正版成果物 | 完了 |  |  |  | 最終化バッファ: 2025-09-10〜09-15
20 | P6 最終報告・検収・精算管理 | T20 | 最終報告会実施 | 最終成果物説明、承認判断材料提示 | 佐藤 健一 / 渡辺 遥 / 藤田 彩 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | T18, T19 | 最終報告書、最終報告議事メモ | 完了 | ○ | MS7: 最終報告会完了 | CP8: 最終報告・承認判断 | M03 最終報告会議（クライアント窓口: 前田 美咲 部長）
21 | P6 最終報告・検収・精算管理 | T21 | 検収確認・成果物最終納品 | 検収確認および成果物の最終納品 | 佐藤 健一 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | T20 | 納品記録 | 完了 | ○
22 | P6 最終報告・検収・精算管理 | T22 | 請求処理・最終一括精算管理 | 請求処理および最終一括精算管理。金額: 4,675,000円（税込：見積）、支払条件: 検収完了後5営業日以内 | 佐藤 健一 / 管理部門 | 2025-09-17 | 2025-09-23 | T21 | 請求書、支払管理記録 | 完了 |  | MS8: 支払処理期限 | CP9: 最終一括精算支払期日 | 支払期日: 2025-09-23