会議録

1. 会議情報

- 会議ID: M02

- 種別: 中間報告（第3週ゲート）

- 日付: 2025-08-26

- 目的: 第3週ゲートとしてデータ品質確認結果と探索的分析結果を共有し、欠損／ゼロ値／異常値・BBL利用方針と前処理方針を合意する

- 期待決定事項: 前処理ルール案、分析データセット化方針、および初期モデリング継続条件の承認

出席者（役割） - 前田 美咲（クライアント主担当／部長）
- 中村 誠（エグゼクティブスポンサー／データアステル）
- 佐藤 健一（PM／データアステル）
- 渡辺 遥（リードデータサイエンティスト／データアステル）
- 岡田 佑樹（データエンジニア／データアステル）
- 藤田 彩（ビジネスアナリスト／データアステル）
- 小林 直樹（QAレビューア／データアステル）

欠席: なし

2. 議題

- データ品質確認結果（欠損・ゼロ値・異常値の集計・影響確認）

- 探索的分析（価格分布・立地別差分・モデル試行サマリ）共有

- BBL（BOROUGH/BLOCK/LOT）利用方針の合意（識別鍵・重複処理・説明変数扱い）

- 前処理ルール案の確定（欠損補完/除外基準・カテゴリ処理・数値補正）

- 分析データセット化方針（v1作成条件）および初期モデリング継続条件の承認

- 未解決事項と次アクション確認

3. 主要議論

- データ受領・読込状況

  - data.csv を解析対象の正本として使用。読み込みと基本整形は実施済み（QAチェックあり）。

- データ品質（要点）

  - LAND SQUARE FEET 欠損: 13,262件、GROSS SQUARE FEET 欠損: 13,555件（既報通り）。ゼロ値も混在。

  - YEAR BUILT に 0 値あり（入力異常／不明扱いの可能性）。ZIP CODE 最小値 0（実在しないコードあり）。

  - date_column 設定（“TAX CLASS AT TIME OF SALE”）の時系列妥当性は未確定。パース可能性の確認中（A03 継続）。

- 探索的分析と初期モデル結果（中間報告で提示）

  - 実施済トライアル（visible_trials T01〜T05）のうち、最良は T05 (random_forest): RMSE ≈ 706,251、R2 ≈ 0.472。線形基準は著しく劣後、非線形手法が有望という中間結論。

  - ターゲット対数変換は条件依存であり、全体最適化されていない（T04 は若干劣る）。

- BBL の取扱い

  - 合意方針案（議論）: BBL（BOROUGH/BLOCK/LOT）は「一意識別・重複検出／重複除外（データクリーニング目的）」に限定して使用し、原則モデリング説明変数（直接の予測特徴量）としては利用しない。ただし、集約・階層効果検討時は固定効果として参照可能とする。

- 前処理方針（案）の主なポイント（提示）

  - 面積項目: 0 を欠損扱いへ変換。欠損は中央値補完＋欠損フラグ作成。補完はカテゴリ（BUILDING CLASS 等）別中央値を優先。

  - YEAR BUILT: 0 は「不明」としてフラグ化。補完は年代中央値（カテゴリ別）または補完せずにフラグ扱いを優先（後続で決定）。

  - ZIP CODE: 0 は Unknown カテゴリへ変換。

  - カテゴリ変数（NEIGHBORHOOD 等）: 頻度閾値（出現件数 < 50）を「other」へ集約。高カーディナリティは除外または頻度集約後にターゲットエンコーディングを検討。

  - 日付由来特徴: date_column が時系列として妥当と判明した場合のみ利用。妥当性が確認できない場合は input_order split に戻す。

- モデリング継続条件（議論）

  - データ品質に重大な阻害要因がないこと（date_column の妥当性または代替分割の合意）。かつ、現行ベースラインで R2 ≥ 0.45 あるいは RMSE ≤ 750,000 が確認できればモデル改善フェーズへ継続。今回の可視試行は該当（T05 R2=0.472）。

- 合意プロセス

  - 上記前処理案・BBL方針を本会議で承認し、v1 データセットを作成して第4週のモデリングへ移行する方針で合意（詳細は決定事項参照）。

4. 進捗サマリ

- 状態: 第1週(キックオフ)完了 → 第3週中間報告（本会議）実施済。探索的分析・初期モデル試行（T01〜T05）を実行。

- prior open actions のうち、本会議で完了確認またはクローズとしたものあり（下記 アクションアイテム参照）。未完了の重要アクション（A03/A07 等）は継続管理。

- 中間判定: 「前処理ルール案」「分析データセット化方針」「初期モデリング継続条件」を本会議で承認（詳細は決定事項）。

5. 決定事項

- 既存の前提継続（前回 M01 の決定事項の維持）

  - 目的変数は SALE PRICE、対象データは data.csv を正本とする等、M01 の決定事項を継続適用する。

- BBL（BOROUGH/BLOCK/LOT）の利用方針（承認）

  - BBL は「一意識別／重複検出・除外」のために利用する。モデルの説明変数としては原則利用しない。階層効果や重複検出での利用は許可。

- 前処理ルール案の承認（要点、承認済）

  - 面積項目（LAND/GROSS）: 0 → 欠損扱い。補完はカテゴリ別中央値、かつ欠損フラグを付与。

  - YEAR BUILT: 0 は「不明」フラグ化。暫定方針はフラグ扱いとし、補完は後続で必要性を確認の上適用。

  - ZIP CODE: 0 は Unknown にマッピング（カテゴリ化）。

  - カテゴリ処理: 出現件数閾値（<50）を other 集約。高カーディナリティは除外または頻度集約後にターゲットエンコーディングを検討。

  - 日付由来特徴: date_column の妥当性が確認された場合のみ利用。妥当性未確認時は input_order split を採用する。

- 分析データセット化方針（承認）

  - 前処理ルールを反映した「分析データセット v1」を作成し、T13 相当で配布・レビューする（作成基準は上記前処理ルール）。

- 初期モデリング継続条件（承認）

  - 継続条件: （a）致命的なデータ品質障害がないこと（date_column の扱いを含む）および（b）現行ベースラインで R2 ≥ 0.45 あるいは RMSE ≤ 750,000 のいずれかを満たすこと。今回の T05 結果（R2=0.472, RMSE≈706,251）は継続条件を満たすため、モデリング第2フェーズへ進行可。

- 変更: なし（本会議で prior の決定事項を変更する合意はなし）

6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 正式データ（data.csv）およびカラム説明の最終受領確認／不足ファイルの有無を報告 | 前田 美咲 | 2025-08-08 | Closed |
| A02 | データ受領後の読込検証（読み込みエラー・エンコーディング・レコード数確認）および読込確認レポート提出 | 岡田 佑樹 | 2025-08-08 | Closed |
| A03 | configs の date_column 設定実態確認（“TAX CLASS AT TIME OF SALE” が日付でない場合の修正案提示） | 岡田 佑樹／渡辺 遙 | 2025-08-27 | Open |
| A04 | 第1週〜第2週の詳細進め方（分析計画メモ草案）を取りまとめ、レビュー用ドラフトを共有 | 藤田 彩／渡辺 遙／小林 直樹 | 2025-08-12 | Closed |
| A05 | 欠損・ゼロ値・異常値の初期集計（件数・影響率）を提示し、前処理方針案（除外/補完基準）を作成 | 岡田 佑樹／渡辺 遙 | 2025-08-15 | Closed |
| A06 | 中間報告資料（EDA 図表含む）ドラフト作成／内部レビュー実施（中間報告は 2025-08-26） | 渡辺 遥／藤田 彩 | 2025-08-25 | Closed |
| A07 | 変更管理チェックポイント（2025-08-27）に向けた変更管理準備（追加要求発生時の工数見積テンプレ）を作成 | 佐藤 健一 | 2025-08-27 | Open |
| A08 | 第1週〜第2週計画およびデータ受領の承認（第1週〜第2週の進め方承認は期待決定事項の1つ）をクライアントから正式承認 | 前田 美咲（クライアント） | 2025-08-08 | Closed |
| A09 | 承認済の前処理ルールを文書化し最終版を配布（前処理仕様書 v1） | 渡辺 遥 | 2025-08-28 | Open |
| A10 | 前処理ルールを適用した「分析データセット v1」を作成・配布（品質チェック付き） | 岡田 佑樹 | 2025-08-29 | Open |
| A11 | 分析データセット v1 を用いたモデリング反復（第2フェーズ：特徴量調整・ハイパラ最適化）を実施し報告 | 渡辺 遥 | 2025-09-05 | Open |
| A12 | BBL を用いた重複検出・除外ルールを確定し実装（データクリーニング適用） | 岡田 佑樹 | 2025-08-29 | Open |

クローズ／再スコープの理由（本会議で明示） - A01: Closed — クライアントより data.csv とカラム説明の最終受領を確認（会議運用で使用済みのため完了）。
- A02: Closed — 読込検証および初期読込報告を実施済み（EDAとモデル試行に使用）。
- A04: Closed — 分析計画メモは第1〜第2週で確定・共有済み（MS2 完了）。
- A05: Closed — 欠損／ゼロ値の集計と前処理方針案を提示し、本会議で前処理方針（案）を承認。
- A06: Closed — 中間報告資料ドラフト作成および内部レビューを経て本会議で報告・承認済み。
- A08: Closed — クライアントによる第1週〜第2週計画およびデータ受領の承認は実務的に確認済（会議で再確認）。

備考: A03/A07 は重要タスクのため次回チェックポイント（2025-08-27）に優先確認する。

7. リスクと懸念事項

- R1: date_column の不整合（“TAX CLASS AT TIME OF SALE” が時系列として不適切）

  - 影響: time_ordered split や日付由来特徴が使えない／誤導する可能性。

  - 対策: A03 を 2025-08-27 までに完了し、妥当性が取れない場合は input_order split を採用（決定済）。

- R2: 面積項目（LAND/GROSS）の大量欠損・ゼロ値によるバイアス導入

  - 影響: 補完方法によって価格影響の推定が変動。

  - 対策: 補完はカテゴリ別中央値＋欠損フラグとし、補完前後で価格分布差を評価（A09/A10 後に確認）。

- R3: YEAR BUILT の 0 値（入力異常／不明）の扱いによる解釈不確実性

  - 対策: 0 を不明フラグ化し、補完は必要性に応じて検討（前処理仕様に明記）。

- R4: 高カーディナリティカテゴリ（NEIGHBORHOOD 等）による過学習リスク

  - 対策: 出現頻度閾値で集約、または除外／ターゲットエンコーディングの適用条件を設ける（前処理仕様に明記）。

- R5: BBL を説明変数として使用した場合のリーケージ／過学習リスク

  - 対策: BBL はモデル特徴としては原則除外。重複検出／階層効果検討に限定（決定済）。

- オープン課題（要優先対応）

  - O1: date_column の時系列妥当性（A03） — 優先度：高。

  - O2: 変更要求発生時の工数見積テンプレ（A07） — 優先度：中（2025-08-27 チェックポイントで提示）。

8. 次回会議計画

- 変更管理チェックポイント（短期）

  - 日時: 2025-08-27（予定）

  - 目的: A03 結果確認、A07 提出物確認、追加要求の工数影響提示と承認判断

  - 参加予定: 前田 美咲（クライアント）、佐藤 健一（PM）、渡辺 遥（LDS）、岡田 佑樹（DE）

- 次定例／モデル評価報告（第4週）

  - 日時: 2025-09-05（モデル評価完了報告予定） — 詳細は T14/T15 に従う

  - 目的: 分析データセット v1 反映結果、モデル第2フェーズ評価サマリ提示

配布先: 出席者および関連ステークホルダ（中村／関係者）