# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M03

- 種別: 最終報告

- 日付: 2025-09-16

- 目的: 第6週の最終成果として価格形成要因上位項目と初期予測モデル評価および実務示唆を報告し今後の拡張論点を整理する

- 期待決定事項: 最終報告書の内容承認と検収判断および追加分析テーマの優先度確認

出席者（役割） - 前田 美咲（クライアント主担当／部長）
- TODO（関係意思決定者）
- 佐藤 健一（PM／株式会社データアステル）
- 中村 誠（エグゼクティブスポンサー／株式会社データアステル）
- 渡辺 遙（リードデータサイエンティスト／株式会社データアステル）
- 藤田 彩（ビジネスアナリスト／株式会社データアステル）
- 小林 直樹（QAレビューア／株式会社データアステル）

欠席: なし

## 2. 議題

- 最終報告書（価格形成要因上位項目、初期予測モデル評価、実務示唆）の提示・質疑

- 検収判断（最終報告書承認／差戻し）

- 追加分析テーマ（データ品質改善、時系列連携、NEIGHBORHOOD レベル精緻化等）の優先度確認と次段階案

- 引継ぎ（成果物保管場所／連絡窓口／請求処理）

- 未解決事項・リスクの最終確認

## 3. 主要議論

- 最終報告の要旨提示（渡辺／藤田）

  - 最終モデル（random_forest）評価: RMSE = 699,838、MAE = 424,774、R^2 = 0.482（validationサマリ）。非線形モデルが有効。学習/検証ギャップあり（train R^2 ≒ 0.93）→ 過学習懸念あり。

  - 主要説明因子: BOROUGH（立地）＞TOTAL UNITS／面積系／築年（ただし築年は0等の異常値含むため補正後再評価必要）。

  - データ品質課題: LAND/GROSS SQUARE FEET の欠損高、YEAR BUILT=0、ZIP CODE=0、信頼できる時系列カラム不在。

  - 実務示唆: 面積・築年・ZIP の品質改善を最優先、対数変換や立地別補正テーブルの運用併用を推奨。

- 検収判断に関する質疑（前田ほか）

  - 報告書は契約範囲内の成果（再現可能な分析手順、初期モデル評価、実務示唆）を満たしているとの合意が得られた。

  - 小修正（図表の注記1件、成果物パス表記の一部）についてはデータアステル側で即日修正し、最終版を翌営業日までに配布することで合意。

- 追加分析テーマの優先度確認（合意）

  - データ品質改善（面積補完・YEAR BUILT の整備・ZIP 修正） — 優先度: 高（業務価値最大）

  - 市況時系列データ連携（取引日・価格指数の取り込み） — 優先度: 高（バイアス低減）

  - NEIGHBORHOOD（高カーディナリティ）水準での集約群作成とモデル検証 — 優先度: 中

  - モデル運用・監視基盤（再学習・モニタリング）設計 — 優先度: 中

  - 賃料/NOI 等を用いた拡張モデル（投資判断支援） — 優先度: 低（外部データ必要）

- 引継ぎ・請求

  - 検収基準日は 2025-09-17（契約に基づく検収確定日）とし、クライアント承認のうえ請求処理（最終一括精算）の開始を確認。支払期日は 2025-09-23（契約に準拠）。

## 4. 進捗サマリ

- 状態: プロジェクトは所定の範囲で完了（分析実施・最終報告書提示）。最終報告会（本会議）にて主要成果・示唆を説明済。

- 成果物（提示・納品済／保管場所）

  - 最終報告書（本会議配布版）: artifacts/reports/最終報告書_2025-09-16.pdf

  - 分析出力: artifacts/analysis_outputs/run_summary.json、artifacts/analysis_outputs/metrics.json、artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.json

  - 会議議事メモ: artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-09-16.md

  - 中間報告資料・キックオフ等: artifacts/reports/報告資料_2025-08-26.md、artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-08-06.md

- prior open actions の扱い（概要）

  - 既存の未完アクション A03,A07,A09,A10,A11,A12 は本会議で完了確認のうえクローズ（下記参照）。

  - 本会議で決定した追加作業は新規アクションとして登録（A13〜）。

## 5. 決定事項

- 最終報告書の内容を承認する（報告書本文・モデル評価・業務示唆を承認）。

- 検収基準日を 2025-09-17 と確定し、クライアントの正式承認を以て検収完了とする。請求処理（最終一括精算）は検収完了後に実行する（支払期日: 2025-09-23）。

- 追加分析テーマの優先度を以下の順で確定（上から順に着手案を作成する）:

    - データ品質改善（面積／築年／ZIP）

    - 市況時系列データ連携（取引日・価格指数）

    - NEIGHBORHOOD レベル集約群と検証

    - モデル運用・監視基盤設計

    - 賃料/NOI を用いた拡張モデル（外部データ要）

- 提出済の成果物について、図表注記の軽微修正はデータアステルが翌営業日（2025-09-17）までに反映して最終版を配布する。

- 引継ぎ方針: 成果物は artifacts 配下に保管し、以降の作業（追加分析／運用化）は change_request ポリシー（time_and_materials）に基づき対応する。

変更: なし（本会議で prior の決定事項を上書きする変更は行わず、追加作業は別途 change_request で扱うことに合意）

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A03 | configs の date_column 設定実態確認（“TAX CLASS AT TIME OF SALE” が日付でない場合の修正案提示） | 岡田 佑樹／渡辺 遙 | 2025-08-27 | Closed |
| A07 | 変更管理チェックポイント用の変更管理準備（追加要求発生時の工数見積テンプレ作成） | 佐藤 健一 | 2025-08-27 | Closed |
| A09 | 承認済の前処理ルールを文書化し最終版を配布（前処理仕様書 v1） | 渡辺 遙 | 2025-08-28 | Closed |
| A10 | 前処理ルールを適用した「分析データセット v1」を作成・配布（品質チェック付き） | 岡田 佑樹 | 2025-08-29 | Closed |
| A11 | 分析データセット v1 を用いたモデリング反復（第2フェーズ：特徴量調整・ハイパラ最適化）を実施し報告 | 渡辺 遙 | 2025-09-05 | Closed |
| A12 | BBL を用いた重複検出・除外ルールを確定し実装（データクリーニング適用） | 岡田 佑樹 | 2025-08-29 | Closed |
| A13 | データ品質改善の具体要件（面積・YEAR BUILT・ZIP の補正可能項目一覧、優先度、必要リソース）を作成・提示 | 前田 美咲（クライアント） / 渡辺 遙（支援） | 2025-10-10 | Open |
| A14 | 追加分析（時系列データ連携、外部価格指数取込）の概算スコープと見積（工数・費用・想定効果）を提示 | 佐藤 健一 / 渡辺 遙 | 2025-09-30 | Open |
| A15 | 最終報告書の軽微注記修正（図表注記・成果物パス整備）を反映した最終版を配布 | 藤田 彩 / 小林 直樹 | 2025-09-17 | Open |
| A16 | 請求書発行および支払処理開始（検収完了後の最終一括精算手続き） | 佐藤 健一 / 管理部門 | 2025-09-18 | Open |

注: Prior actions A03,A07,A09,A10,A11,A12 を本会議でクローズ。下記にクローズ理由を明記。

クローズ理由（完了確認） - A03: 調査の結果、当該カラムは時系列日付ではないと判断し、time-ordered split は採用しない方針を決定。関連検証結果は報告書に反映済のためクローズ。
- A07: 変更管理チェックポイント（2025-08-27）を実施し、変更管理テンプレを運用開始したためクローズ。
- A09: 前処理仕様書 v1 を完成・配布済。クローズ。
- A10: 分析データセット v1 を作成・配布しモデリングに利用されたためクローズ。
- A11: モデリング反復（特徴量調整・ハイパラ最適化）を実施し最終評価値を報告書に含めたためクローズ。
- A12: BBL を用いた重複検出ルールを実装しデータクリーニングに適用済のためクローズ.

## 7. リスクと懸念事項

- R1: データ品質リスク（高優先）

  - 内容: LAND/GROSS SQUARE FEET の欠損・YEAR BUILT の異常・ZIP の0値が残存。

  - 影響: モデル精度・業務適用性に直接影響。

  - 対策: A13（クライアント主導の補正計画）を優先実施。ベンダーは補填支援と再学習を実施。

  - 所有: クライアント（前田）／支援: データアステル（渡辺・岡田）

- R2: 市況時系列情報欠落（高優先）

  - 内容: 信頼できる取引日カラムが存在しないため市場サイクル調整ができない。

  - 影響: 推定に時間的バイアスが残る可能性。

  - 対策: A14（時系列データ連携の見積提示）で外部データ取込可否を確認し、PoC 検討。

  - 所有: データアステル（佐藤／渡辺）

- R3: モデルの過学習・汎化性（中優先）

  - 内容: train/validation ギャップが大きい（train R^2 ≫ validation R^2）。

  - 対策: 正則化・交差検証強化、NEIGHBORHOOD の集約による過学習抑制を実施。次フェーズで再評価。

  - 所有: データアステル（渡辺）

- R4: 運用時の誤用（中優先）

  - 内容: スコアを過信した運用運用リスク。

  - 対策: スコアは「参考スコア」と明示、BOROUGH 別補正テーブル併用の運用ルールを文書化。

  - 所有: クライアント（前田）／支援: データアステル（藤田）

- オープンイシュー（要フォロー）

  - I1: クライアント内のデータ管理責任者の確定（必要: 補正承認窓口） — 所有: 前田（対応見込み）

  - I2: 外部市況データの取得可否と費用負担合意 — 所有: 前田 / 佐藤（協議中）

## 8. クロージング

- クロージング決定事項

  - 本案件は契約範囲内の成果物（最終報告書・分析出力・会議議事メモ等）を納品完了とする。クライアントは最終報告書内容を承認し、検収基準日 2025-09-17 に検収確定とする予定。

  - 軽微修正（図表注記等）はデータアステルが対応し、最終版を 2025-09-17 までに配布する（A15）。

- 引継ぎ状況

  - 成果物の保管場所: artifacts/reports/、artifacts/analysis_outputs/、artifacts/meeting_minutes/* に最終版を格納済。アクセス権はクライアントに付与済（別途アクセス情報は管理部門で保管）。

  - 主要引継ぎ情報: モデル評価結果、前処理仕様書 v1、分析データセット v1、実行スクリプトとランサマリを含む再現環境は artifacts にまとめている。必要時はデータアステルがハンズオン支援を提供（別途契約）。

- 検収／請求フロー

  - 検収完了（クライアント承認）を確認後、データアステルは請求書を発行し請求処理を開始する。支払期日は契約通り 2025-09-23。担当: 佐藤 健一（請求管理）、管理部門（実行）。

- ポストプロジェクト連絡窓口（連絡ルート）

  - クライアント窓口（検収・データ補正依頼等）: 前田 美咲（部長）

  - ベンダー窓口（追加分析見積／技術問合せ）: 佐藤 健一（PM）／メール・社内チャネル経由で連絡。

  - 技術問い合わせ（分析・再現）: 渡辺 遙（リードDS）／岡田 佑樹（データエンジニア）

  - 参考: 追加対応は change_request_policy（time_and_materials）に基づき、佐藤が見積提示 → クライアント承認で着手。

- 保守・再依頼の目安

  - 追加データ取得・再学習・運用化等の依頼は A14（見積提示）→ 合意後に別途 SOW を作成のうえ実施。目安納期は要件確定後 2–8 週間（スコープに依存）。

- 最終コメント

  - 本会議をもって本短期プロジェクトの最終報告会は終了。ただし上記アクション（A13,A14,A15,A16 等）とオープンイシューはフォローを継続する。ご不明点は上記窓口までご連絡ください。