## Slide 1: データ分析プロジェクト提案書 モビリティ需要予測分析 プロジェクト
株式会社青潮モビリティサービス 御中
株式会社データアステル

## Slide 2: 1. 背景
課題認識
▲
需要ピーク時の サービス可用性確保
■
供給不足・過剰配置の 抑制
●
配車・再配置計画の 高度化
対象データ：train.tsv
データ規模
8,645行 × 15列 1時間単位の時系列データ
含まれる情報
日時・季節・曜日・祝日 天候・気温・湿度・風速
目的変数
cnt（利用者数） 時間単位の需要予測に使用
※ 拠点情報、車両情報、位置情報、移動履歴、イベント情報等は本データに含まれないため、本フェーズでは全体需要の時間別予測と変動要因の把握を中心に進める。データ辞書と実データの整合性確認が必要な項目は、分析着手時点で定義確認を実施する前提とする。
2

## Slide 3: 2. プロジェクト目的
時間単位の利用者数 cnt の需要予測モデル初期版を構築し、需要変動の主要因を可視化・解釈可能な形で整理する
1
cnt を目的変数とした予測モデルを1系統以上構築し、評価結果を提示する
2
ベースラインモデルと改善モデルを比較し、精度差分を定量報告する
3
重要説明変数上位5項目以上を特定し、需要との関係を解釈する
4
時間帯別・曜日別・天候別の需要傾向を可視化する
5
アセット配分最適化・サービス可用性改善に向けた示唆を3点以上提示する
6
次フェーズに向けた追加データ要件、制約事項、論点を明文化する
本フェーズの位置づけ：需要予測のPoC／初期検証
予測可能性の確認、説明可能性の確保、運用接続に向けた課題整理を主眼とする（完成システムの提供ではない）
3

## Slide 4: 3. スコープ ― 対象範囲
01
データ読込・ 内容確認
02
データ品質 確認
03
需要構造 分析
04
特徴量設計 ・前処理
05
ベースライン モデル構築
06
改善モデル 構築・比較
07
重要因子 分析・可視化
08
業務示唆 整理
09
報告書 作成
10
次フェーズ 論点整理
3.3 スコープの考え方
予測可能性の有無と改善余地の確認
需要変動要因の説明
運用上の意思決定に接続できる示唆の整理
次段階の高度化に必要な追加データ・要件の明確化
※ 本プロジェクトは需要予測精度の絶対値のみを追求するものではなく、上記4つの観点を重視して進める
4

## Slide 5: 3. スコープ ― 対象外
システム実装
× 本番システム実装
× API化・バッチ化
× MLOps環境構築
× 自動再学習機能の実装
詳細分析
× 拠点別・車両別・会員別分析
× 空間需要分析（位置情報・移動履歴）
外部連携・最適化
× 外部気象API・交通・イベントデータ連携
× 配車最適化アルゴリズム実装
× 再配置最適化ロジック構築
運用・保証
× 本番運用時の予測精度保証
× 業務制度・オペレーション変更の実行支援
※ 上記は次フェーズ以降の検討候補として位置づけ、本フェーズでは基礎分析と要件整理に注力する
5

## Slide 6: 4. 分析アプローチ ― 全体像
短期間での実効性と説明可能性を両立するため、以下の段階的アプローチを採用する
STEP 1
データ確認 前提整理
STEP 2
前処理 方針策定
STEP 3
特徴量設計 モデル構築
STEP 4
評価 要因分析
STEP 5
業務接続 示唆整理
カラム定義と実データの 整合性確認 欠損・型・値域・分布の確認 yr, workingdayの定義検証
識別子列の除外 日付由来特徴量の追加 欠損値補完（中央値/最頻値） カテゴリ列のエンコーディング
時間帯・カレンダー要因 気象要因の活用 ベースラインモデル構築 改善候補モデル構築
定量的な精度比較 重要因子分析 時間帯別・曜日別・ 天候別需要傾向の可視化
需要ピーク時間帯の把握 外生要因の影響整理 アセット配分最適化示唆 追加データ要件の優先順位付
6

## Slide 7: 4.1-4.2 データ確認・前処理方針
4.1 データ確認・前提整理
✓ カラム定義と実データの整合性確認
✓ 欠損、型、値域、分布の確認
✓ yr, workingday 等の定義差異が疑われる項目の検証
✓ 時間粒度が「日付×時間」の1時間単位であることの確認
※ 運用事実と需要仮説を分離し、外生要因の前提を成果物に明示する
4.2 前処理方針
識別子列
id は除外、モデル説明変数に使用しない
日付特徴量
dteday から日付由来特徴量を追加
数値欠損
中央値補完を適用
カテゴリ欠損
最頻値補完を適用
カテゴリ列
閾値未満は one-hot encoding 適用
高カーディナリティ
モデル入力から除外
再現可能性を重視し、標準実装の範囲で実施。現時点の初期情報上は欠損値0件であるが、分析実行時に再確認の上で上記ルールを適用する
7

## Slide 8: 4.3-4.4 特徴量設計・モデル構築
4.3 特徴量設計方針
時間帯要因
hr
カレンダー要因
weekday, holiday, workingday, mnth, season, yr
日付由来要因
dteday から生成可能な 基本的な日付属性
気象要因
weathersit, temp, atemp, hum, windspeed
4.4 モデル構築・評価フロー
1
ベースラインモデルを構築し、予測可能性を確認
2
改善候補モデルを構築し、精度および解釈性を比較
3
評価結果を定量的に整理し、差分を報告
4
重要因子分析を通じて、需要変動の主要因を解釈
5
時間帯別・曜日別・天候別の需要傾向を可視化
評価方針：単一の精度指標のみではなく、ベースラインとの差分、需要傾向の説明可能性、業務活用上の妥当性を合わせて確認する
※ ドメイン固有の高度な手作業特徴量や未提供データを前提とした派生変数は本スコープに含めない
8

## Slide 9: 4.5 業務接続の進め方
分析結果は単なる精度報告にとどめず、以下の観点で業務接続する
分析結果
需要ピーク 時間帯の把握
ピーク時間帯を特定し、 リソース配分の判断材料とする
外生要因の 影響整理
天候・季節等の需要増減 要因を体系的に整理する
アセット配分 最適化示唆
車両配置の効率化に 向けた具体的示唆を提示する
サービス可用性 改善材料
需要予測に基づく サービス改善の方向性を示す
追加データ 優先順位付
次フェーズで取得すべき データ項目を優先度付きで整理する
9

## Slide 10: 5. 実施体制
役割 | 氏名 | 主担当
エグゼクティブスポンサー | 中村 誠 | 全体統括、重要意思決定支援
プロジェクトマネージャー | 伊藤 翔太 | 進行管理、課題管理、対外窓口
リードデータサイエンティスト | 鈴木 美咲 | 分析設計、モデル構築、結果解釈
データエンジニア | 木村 拓海 | データ整備、前処理、分析実行環境整備
ビジネスアナリスト | 藤田 彩 | 業務論点整理、示唆整理、報告資料作成
QAレビューア | 池田 直哉 | 成果物レビュー、整合性確認
役割 | 氏名 | 所属
主担当 | 高山 拓海 | 事業企画本部 オペレーション戦略部
5.1 受託者体制（株式会社データアステル）
5.2 発注者体制（株式会社青潮モビリティサービス）
5.3 コミュニケーション運営
✓ 週次定例を基本とする
✓ 重要事項は議事録に記録し、合意事項を明確化する
✓ 定義差異、追加確認事項、分析前提は課題管理表で管理する
✓ 中間報告時点で、精度見通し、制約、追加要望の要否を整理する
10

## Slide 11: 6. スケジュール案
契約開始日：2025-07-23 ｜ 期間：5週間
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
立上げ・定義確認・初期EDA
キックオフ、データ読込確認、 カラム定義確認、欠損・型・値域確認、初期EDA
前処理設計・ベースライン構築
前処理方針確定、日付由来特徴量作成、 カテゴリ処理方針整理、ベースラインモデル構築
改善分析・要因把握
改善候補モデル構築、モデル比較、 重要因子分析、需要傾向可視化、中間報告準備
示唆整理・報告書作成
業務示唆整理、追加データ要件整理、 最終報告書ドラフト作成
最終化・検収対応
最終報告、レビュー反映、 成果物最終化、検収対応、次フェーズ論点整理
▲ 中間報告
▲ 最終報告・検収
11

## Slide 12: 7. 成果物定義
成果物 | 内容
プロジェクト概要書 | プロジェクトの前提、目的、スコープ、進め方を定義する基準文書
スケジュール | 週次作業計画、マイルストン、レビュー計画
議事録 | 定例・レビュー・合意事項・課題事項の記録
中間報告書 | 初期EDA、データ確認結果、ベースライン評価、主要論点の整理
最終報告書 | モデル評価結果、重要因子、需要傾向可視化、業務示唆、制約、次フェーズ提案
最終報告書の補足資料（必要に応じて含める）
分析用図表一覧
特徴量一覧
モデル比較表
追加データ要件一覧
12

## Slide 13: 8. 費用見積
支払回 | 比率 | 支払条件 | 金額（税抜） | 消費税額 | 金額（税込）
1 | 100% | 最終成果物の検収完了後 5営業日以内 | 4,250,000円 | 425,000円 | 4,675,000円
8.1 契約条件 ／ 8.2 見積条件
契約形態
Time & Materials
実績工数ベース
時間単価
¥25,000
/ 時間（税抜）
見込工数
170 時間
30分単位で計上
見込金額
¥4,675,000
（税込）
8.3 精算ルール ／ 8.4 支払条件
※ 上記金額は見込値である。実績工数に基づき、案件完了後に最終成果物の検収を経て一括精算する。工数は30分単位で計上する。
13

## Slide 14: 9. リスクと対応策
リスク | 内容 | 対応策
天候・季節依存 | 需要が外生要因に強く依存し、対象期間の偏りにより汎化性が低下する可能性 | 外生要因前提を成果物に明記し、評価結果の解釈条件を明確化
データ定義不整合 | yr, workingday 等にデータ辞書との差異がある可能性 | Week 1で定義確認を実施し、分析前提を文書化して合意形成
粒度制約 | 拠点別・位置別・車両別の分析ができない | 全体需要の時間別予測に目的を限定し、次フェーズの追加データ要件として整理
イベント要因未反映 | 祝日以外のイベント影響を十分に説明できない可能性 | 未反映要因を明示し、追加取得が望ましいデータとして提案
短期案件による深度制約 | 5週間・170時間のため高度実装や広範囲検証に制約 | ベースライン先行で進め、説明可能性と業務示唆を優先した実施計画とする
追加要望の発生 | 分析過程で追加論点や追加作業が発生する可能性 | 追加対応は別途見積または追加発注として管理し、既存スコープへの影響を明確化
14

## Slide 15: 10. 前提条件と除外事項
10.1 前提条件
✓ 学習データの正本は train.tsv
✓ 目的変数は cnt
✓ 分析粒度は日付×時間の1時間単位
✓ 実データとの不整合は実データを優先
✓ yr, workingday の定義整合性は初期確認事項
✓ 規格化済み気象変数はそのまま利用
✓ 外生要因前提は成果物で明示
✓ 運用事実と需要仮説は分離して記載
10.2 除外事項
✗ 本番システム実装、API化、バッチ化、MLOps構築
✗ 空間分析、位置情報分析、移動履歴分析
✗ 配車最適化、再配置最適化の実装
✗ 外部データとの本番連携
✗ 本番運用精度保証
✗ オペレーション変更の実行支援
10.3 変更管理方針
基本方針
追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う
前提
追加対応が発生しない前提は置かない
対象
スコープ外の分析、成果物追加、レビュー回数の増加、データ追加対応等が発生した場合は、影響範囲を確認のうえ、別途協議・見積の対象とする
15

## Slide 16: 11. 次アクション
契約締結後、以下の順で着手する
1
キックオフ会議の実施
プロジェクト関係者全員で目的・スコープ・進め方を共有し、合意する
2
train.tsv の受領・読込確認
データファイルを受領し、読込可能であることを確認する
3
データ定義差異の初期確認
yr, workingday 等の定義差異が疑われる項目を優先的に検証する
4
Week 1 作業計画の合意
初週の詳細作業計画を策定し、発注者と合意する
5
週次定例運営の開始
定例会議体を立ち上げ、継続的なコミュニケーション体制を確立する
以上の内容にて、株式会社データアステルは、株式会社青潮モビリティサービス向け
「モビリティ需要予測分析プロジェクト」を提案いたします
16