# データ分析業務委託契約書

株式会社青潮モビリティサービス（以下「甲」という。）と株式会社データアステル（以下「乙」という。）は、モビリティ需要予測分析プロジェクトに関し、以下のとおりデータ分析業務委託契約（以下「本契約」という。）を締結する。

本契約の締結日兼効力発生日は、2025-07-23とする。

## 1. 当事者

### 1.1 甲

- 会社名：株式会社青潮モビリティサービス

- 部署名：事業企画本部 オペレーション戦略部

- 主担当者：高山 拓海

- 役職：部長

### 1.2 乙

- 会社名：株式会社データアステル

- 部署名：データサイエンス部

### 1.3 実施体制

乙の本業務に係る主たる実施体制は、以下のとおりとする。

| 役割 | 氏名 | 主担当 |
| --- | --- | --- |
| エグゼクティブスポンサー | 中村 誠 | 全体統括、重要意思決定支援 |
| プロジェクトマネージャー | 伊藤 翔太 | 進行管理、課題管理、対外窓口 |
| リードデータサイエンティスト | 鈴木 美咲 | 分析設計、モデル構築、結果解釈 |
| データエンジニア | 木村 拓海 | データ整備、前処理、分析実行環境整備 |
| ビジネスアナリスト | 藤田 彩 | 業務論点整理、示唆整理、報告資料作成 |
| QAレビューア | 池田 直哉 | 成果物レビュー、整合性確認 |

## 2. 目的

本契約は、乙が甲に対し、提供済み学習データ data\train.tsv を用いて、時間単位の利用者数 cnt の需要予測モデル初期版を構築し、需要変動の主要因を可視化・解釈可能な形で整理するデータ分析業務を提供することを目的とする。

本業務は、需要予測のPoC／初期検証を位置付けとし、完成システムの提供を目的とするものではない。

## 3. 業務範囲

### 3.1 対象業務

乙は、以下の業務を実施する。

- data\train.tsv の読込、内容確認、分析基盤準備

- データ品質確認（欠損、型、値域、分布、定義差異の確認）

- 目的変数 cnt の需要構造分析

- 初期的な特徴量設計および前処理仕様の策定

- ベースライン予測モデルの構築

- 改善候補モデルの構築と比較評価

- 重要因子分析および可視化

- 業務活用を見据えた示唆整理

- 中間報告書、最終報告書等の成果物作成

- 次フェーズに向けた追加データ要件・実装論点の整理

### 3.2 前提条件

本業務の前提条件は、以下のとおりとする。

- 学習データの正本は data\train.tsv とする。

- 目的変数は cnt（利用者数）とする。

- 分析粒度は日付×時間の1時間単位とする。

- カラム説明は参照するが、実データとの不整合は実データを優先して確認する。

- yr および workingday の定義整合性は初期確認事項とする。

- 規格化済みの気象変数はそのまま分析に利用する。

- 外生要因前提は成果物に明示する。

- 運用事実と需要仮説は分離して記載する。

- 位置情報、移動履歴、拠点情報は本フェーズでは未提供であり、本業務の対象外とする。

### 3.3 対象外業務

本契約に基づく業務には、以下を含まない。

- 本番システム実装

- API化、バッチ化、MLOps環境構築

- 自動再学習機能の実装

- 拠点別・車両別・会員別分析

- 位置情報や移動履歴を用いた空間需要分析

- 外部気象API、交通データ、イベントデータとの本番連携

- 配車最適化アルゴリズムの実装

- 再配置最適化ロジックの構築

- 本番運用時の予測精度保証

- 業務制度変更やオペレーション変更の実行支援

### 3.4 コミュニケーション

- 定例会は週次を基本とする。

- 重要事項は議事録に記録し、合意事項を明確化する。

- 定義差異、追加確認事項、分析前提は課題管理表等により管理する。

## 4. 成果物および検収

### 4.1 成果物

乙は、以下の成果物を作成し、甲に提出する。

| 成果物 | 内容 |
| --- | --- |
| プロジェクト概要書 | プロジェクトの前提、目的、スコープ、進め方を定義する基準文書 |
| スケジュール | 週次作業計画、マイルストン、レビュー計画 |
| 議事録 | 定例・レビュー・合意事項・課題事項の記録 |
| 中間報告書 | 初期EDA、データ確認結果、ベースライン評価、主要論点の整理 |
| 最終報告書 | モデル評価結果、重要因子、需要傾向可視化、業務示唆、制約、次フェーズ提案 |

乙は、必要に応じて以下の補足資料を提出できるものとする。 - 分析用図表一覧 - 特徴量一覧 - モデル比較表 - 追加データ要件一覧

### 4.2 提出時期

本業務は2025-07-23を開始日とし、5週間の進行を前提とする。最終成果物の提出および最終チェックポイント日は2025-08-27とする。

### 4.3 検収

- 甲は、乙から最終成果物の提出を受けた日から5営業日以内に、成果物の内容を確認し、検収の合否を通知するものとする。

- 甲が当該期間内に合理的な理由を付した不合格通知を行わない場合、当該期間の満了をもって検収完了とみなす。

- 成果物に本契約の内容に照らして修正を要する事項がある場合、乙は合理的範囲で修正対応を行い、再提出する。

- 検収は、PoC／初期検証としての成果物の提出および報告の完了を基準として行うものであり、特定の予測精度達成または本番運用適合性を保証条件としない。

## 5. 契約期間

本契約の有効期間は、2025-07-23から2025-08-27までとする。
ただし、第7条（知的財産権）、第8条（秘密保持）、第10条（解除）、第11条（責任範囲）および第12条（準拠法および裁判管轄）の各条項は、本契約終了後も有効に存続する。

## 6. 報酬および支払条件

### 6.1 契約形態

本契約の契約形態は、time_and_materials とし、報酬は実績工数に基づき算定する。
本契約における見込工数および見込金額は見積上の想定値であり、契約総額を固定するものではない。

### 6.2 単価および見込条件

- 通貨：JPY

- 請求単位：hour

- 時間単価：25,000円

- 想定総工数：170時間

- 想定金額（税抜）：4,250,000円

- 消費税率：10%

- 消費税額：425,000円

- 想定金額（税込）：4,675,000円

### 6.3 工数計上および丸め

- 工数は乙の作業実績に基づき計上する。

- 工数丸め単位は30分とし、30分未満の端数は30分単位で切り上げて計上する。

- 乙は、甲の求めがある場合、実績工数の明細を提示する。

### 6.4 精算方法

精算方法は、実績工数に基づき、案件完了後に最終成果物の検収を経て一括精算するものとする。

### 6.5 支払条件

甲は、乙に対し、以下のとおり支払う。

| 支払回 | マイルストン | 比率 | 金額（税抜） | 消費税額 | 金額（税込） | 支払条件 | 支払期日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最終一括精算 | 100% | 4,250,000円 | 425,000円 | 4,675,000円 | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 | 2025-09-03 |

### 6.6 支払方法

乙は、検収完了後、適法な請求書を甲に発行する。甲は、前項の支払期日までに、乙指定の銀行口座へ振込送金の方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

## 7. 知的財産権

### 7.1 甲に帰属するもの

甲が乙に提供したデータ、資料、業務情報その他甲に帰属する既存の知的財産権は、引き続き甲に帰属する。

### 7.2 乙に帰属するもの

乙が本業務遂行前から保有する分析手法、ノウハウ、テンプレート、プログラム、ライブラリ、フレームワーク、汎用的な前処理・分析ロジックその他の既存知的財産権は、乙に帰属する。

### 7.3 成果物の利用権

本契約に基づき乙が作成し、甲が報酬を支払った成果物について、甲は自己の内部業務目的の範囲で利用できる非独占的な利用権を有する。
ただし、乙の既存知的財産権および汎用的ノウハウ自体の権利移転は行われない。

### 7.4 オープンソース等

成果物にオープンソースソフトウェアその他第三者の権利物が含まれる場合、その権利は各権利者に帰属し、甲は当該ライセンス条件に従って利用するものとする。

## 8. 秘密保持

- 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他一切の非公知情報を秘密情報として取り扱い、相手方の事前の書面承諾なく、第三者に開示または漏えいしてはならない。

- 前項にかかわらず、以下の情報は秘密情報に含まれない。

  - 開示時に既に公知であった情報

  - 開示後、受領当事者の責によらず公知となった情報

  - 開示前に適法に保有していた情報

  - 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報

- 受領当事者は、秘密情報を本契約の履行目的の範囲内でのみ使用する。

- 受領当事者は、秘密情報を知る必要のある自己の役職員および第9条に基づき適法に再委託した者に限り開示できるものとし、当該者に本条と同等の義務を負わせる。

- 法令、裁判所または行政機関の命令により秘密情報の開示が必要となる場合、受領当事者は、法令上許される範囲で事前に相手方へ通知する。

- 本条の義務は、本契約終了後3年間存続する。

## 9. 再委託

- 乙は、本業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。

- 乙は、再委託先に対し、本契約に基づき乙が負う義務と同等の義務を課すものとし、再委託先の行為について自己の行為と同一の責任を負う。

- 乙は、甲から求めがあった場合、再委託の有無および業務管理上必要な範囲の情報を開示する。

## 10. 解除

- 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されない場合、本契約の全部または一部を解除することができる。

- 甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。

  - 支払停止または支払不能となったとき

  - 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき

  - 差押え、仮差押え、仮処分、競売その他強制執行を受けたとき

  - 解散または事業の全部もしくは重要な一部を譲渡したとき

  - 反社会的勢力に該当し、または関与していることが判明したとき

- 甲の都合により本契約を中途解除する場合、甲は、解除日までに乙が実施した実績工数相当額および既に発生した合理的費用を乙に支払うものとする。

- 乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は未了部分に対応する報酬の支払を拒むことができる。

## 11. 責任範囲

- 乙は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行する。

- 乙は、本業務がPoC／初期検証であることに鑑み、特定の予測精度、事業成果、本番運用適合性、将来需要の的中、または甲の業務上の成果を保証しない。

- データの内容、完全性、正確性、継続性、適法性その他提供データ自体に起因する問題については、乙は責任を負わない。ただし、乙の故意または重過失による場合を除く。

- 乙の損害賠償責任は、乙の故意または重過失による場合を除き、甲が本契約に基づき乙に現実に支払った報酬額の総額を上限とする。

- 乙は、逸失利益、間接損害、特別損害、結果損害について責任を負わない。

- 天候、季節性、祝日、イベント未反映、位置情報未提供その他外生要因・前提条件に起因する分析上の制約は、成果物に明示のうえ、本業務の性質上許容されるものとする。

## 12. 準拠法および裁判管轄

本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。
本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

## 13. 署名欄

本契約締結の証として、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。

契約締結日兼効力発生日：2025-07-23

### 甲

株式会社青潮モビリティサービス
事業企画本部 オペレーション戦略部
部長　高山 拓海

署名：____________________

### 乙

株式会社データアステル
データサイエンス部

署名：____________________

## 14. 特約事項（追加対応の扱い）

- 本契約における変更管理方針は、追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注として扱う。 ものとする。

- 追加対応が発生しない前提は置かない。

- 当初スコープ外の分析、成果物追加、レビュー回数の増加、データ追加対応その他本契約締結時に合意した業務範囲を超える対応が必要となった場合、甲乙は影響範囲、追加工数、実施時期および追加費用について別途協議のうえ、書面または電子的記録により合意する。

- 前項の合意がない限り、乙は追加対応を実施する義務を負わない。

- 追加対応が承認された場合の単価は、原則として本契約の時間単価25,000円を基準とし、別途見積または追加発注書に定める条件に従う。