## WBSスケジュール_rev
No | タスクID | 種別 | フェーズ | タスク名 | 詳細・成果物 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 工数(h) | 依存タスク | ステータス | 備考
1 | T01 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | キックオフ会議実施 | キックオフ議事録、進行計画合意 | 伊藤 翔太 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | なし | 完了 | MS1: キックオフ完了 / CP1
2 | T02 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | データ受領・読込確認 | 読込確認メモ | 木村 拓海 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | T01 | 完了
3 | T03 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | データ定義差異確認（yr・workingday含む） | 定義差異確認メモ | 鈴木 美咲 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  | T02 | 完了 | クリティカルパス上
4 | T04 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | データ品質確認（欠損・型・値域・分布） | 品質確認結果 | 木村 拓海 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  | T02 | 完了
5 | T05 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | 初期EDA・需要構造把握 | 初期EDA図表 | 鈴木 美咲 | 2025-07-25 | 2025-07-29 |  | T03, T04 | 完了 | クリティカルパス上
6 | T06 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | 課題管理表・分析前提整理 | 課題管理表、分析前提一覧 | 伊藤 翔太 | 2025-07-25 | 2025-07-29 |  | T03, T04 | 完了 | 非クリティカル（重要支援タスク）
7 | MS2 | マイルストーン | 1. 立上げ・定義確認 | データ定義・品質確認完了 | 定義差異確認結果整理済、前処理方針反映可能 | 鈴木 美咲 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | T03, T04, T05, T06 | 完了 | CP2 / 到達条件: yr・workingday定義差異確認完了
8 | B01 | バッファ | 1. 立上げ・定義確認 | リスクバッファ① | 定義差異確認の追加深掘り対応 | ― | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2 |  | 完了
9 | T07 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | 前処理仕様策定 | 前処理仕様書 | 木村 拓海 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | T05, T06 | 完了 | クリティカルパス上
10 | T08 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | 特徴量設計（日付由来・カテゴリ処理） | 特徴量一覧 | 鈴木 美咲 | 2025-07-30 | 2025-08-01 |  | T05, T07 | 完了 | クリティカルパス上
11 | T09 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | 学習用データセット整備 | 学習データセット | 木村 拓海 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | T07, T08 | 完了 | クリティカルパス上
12 | T10 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | ベースラインモデル構築・評価 | ベースライン評価結果 | 鈴木 美咲 | 2025-08-01 | 2025-08-04 |  | T09 | 完了 | クリティカルパス上 / 中間報告に直結
13 | T11 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | 中間報告資料作成 | 中間報告資料ドラフト | 藤田 彩 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | T10 | 完了 | クリティカルパス上
14 | MS3 | マイルストーン | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | ベースライン評価完了 | ベースラインモデル評価、初期可視化、改善方針案が揃っている状態 | 鈴木 美咲 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | T10, T11 | 完了 | CP3
15 | B02 | バッファ | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | リスクバッファ② | ベースライン評価の再実行・図表調整 | ― | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2 |  | 完了
16 | T12 | タスク | 3. 改善分析・中間報告 | 中間報告会実施 | 中間報告議事録 | 伊藤 翔太 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | T11 | 完了 | MS4: 中間報告ゲート通過 / CP4 / 会議日固定
17 | T13 | タスク | 3. 改善分析・中間報告 | 改善モデル構築 | 改善モデル評価結果 | 鈴木 美咲 | 2025-08-07 | 2025-08-11 |  | T12 | 完了 | クリティカルパス上
18 | T14 | タスク | 3. 改善分析・中間報告 | 重要因子分析・需要傾向可視化 | 重要因子分析図表 | 鈴木 美咲 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |  | T12 | 完了 | 非クリティカル（重要支援タスク）
19 | T15 | タスク | 3. 改善分析・中間報告 | 中間報告反映・分析方針確定 | 更新版分析方針 | 伊藤 翔太 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |  | T12 | 完了 | 非クリティカル（重要支援タスク）
20 | T16 | タスク | 4. 示唆整理・最終報告準備 | 業務示唆・追加データ要件整理 | 示唆一覧、追加データ要件一覧 | 藤田 彩 | 2025-08-13 | 2025-08-18 |  | T13, T14, T15 | 完了 | クリティカルパス上
21 | T17 | タスク | 4. 示唆整理・最終報告準備 | 最終報告書ドラフト作成 | 最終報告書ドラフト | 藤田 彩 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  | T16 | 完了 | クリティカルパス上
22 | MS5 | マイルストーン | 4. 示唆整理・最終報告準備 | 改善モデル・業務示唆整理完了 | モデル比較、重要因子、需要傾向、示唆案、追加データ要件案が揃っている状態 | 藤田 彩 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | T16, T17 | 完了
23 | T18 | タスク | 4. 示唆整理・最終報告準備 | QAレビュー・整合性確認 | QAレビュー結果 | 池田 直哉 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  | T17 | 完了 | クリティカルパス上 / CP5
24 | MS6 | マイルストーン | 4. 示唆整理・最終報告準備 | 最終成果物ドラフト確定 | 最終報告資料・補足図表・議事要点がレビュー可能状態 | 池田 直哉 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | T18 | 完了
25 | B03 | バッファ | 4. 示唆整理・最終報告準備 | リスクバッファ③ | 最終報告書ドラフト修正 | ― | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 2 |  | 完了
26 | T19 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 変更管理チェックポイント | 変更管理判定記録 | 伊藤 翔太 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | T18 | 完了 | MS7 / CP6 / スコープ外要求・追加見積要否判定
27 | T20 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 最終報告会資料確定・リハーサル | 最終報告会資料 | 中村 誠 / 伊藤 翔太 / 鈴木 美咲 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | T18, T19 | 完了 | クリティカルパス上
28 | T21 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 最終報告・検収会実施 | 最終報告議事録、受領判断記録 | 中村 誠 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | T20 | 完了 | MS8 / CP7 / 会議日固定 / 支払基準日
29 | T22 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 指摘反映・最終成果物提出 | 最終報告書、補足資料、提出記録 | 伊藤 翔太 / 藤田 彩 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | T21 | 完了 | MS9 / CP8 / クリティカルパス上
30 | T23 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 請求・精算処理 | 請求書、精算記録 | 伊藤 翔太 | 2025-08-27 | 2025-09-02 |  | T21, T22 | 完了
31 | B04 | バッファ | 5. 最終化・検収対応 | リスクバッファ④ | 最終報告会後の軽微指摘反映 | ― | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2 |  | 完了
32 | MS10 | マイルストーン | 支払 | 支払期日 | 最終一括精算 税込4,675,000円（見積） | 株式会社青潮モビリティサービス | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | T21, T22 | 完了 | 検収完了後5営業日以内、期日通り

## WBSスケジュール (hidden)
No | タスクID | 種別 | フェーズ | タスク名 | 詳細・成果物 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 工数(h) | 依存タスク | ステータス | 備考
1 | T01 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | キックオフ会議実施 | キックオフ議事録、進行計画合意 | 伊藤 翔太 | 2025-07-23 | 2025-07-23 |  | なし | 完了 | MS1: キックオフ完了 / CP1
2 | T02 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | データ受領・読込確認 | 読込確認メモ | 木村 拓海 | 2025-07-23 | 2025-07-24 |  | T01 | 完了
3 | T03 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | データ定義差異確認（yr・workingday含む） | 定義差異確認メモ | 鈴木 美咲 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  | T02 | 完了 | クリティカルパス上
4 | T04 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | データ品質確認（欠損・型・値域・分布） | 品質確認結果 | 木村 拓海 | 2025-07-24 | 2025-07-28 |  | T02 | 完了
5 | T05 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | 初期EDA・需要構造把握 | 初期EDA図表 | 鈴木 美咲 | 2025-07-25 | 2025-07-29 |  | T03, T04 | 完了 | クリティカルパス上
6 | T06 | タスク | 1. 立上げ・定義確認 | 課題管理表・分析前提整理 | 課題管理表、分析前提一覧 | 伊藤 翔太 | 2025-07-25 | 2025-07-29 |  | T03, T04 | 完了 | 非クリティカル（重要支援タスク）
7 | MS2 | マイルストーン | 1. 立上げ・定義確認 | データ定義・品質確認完了 | 定義差異確認結果整理済、前処理方針反映可能 | 鈴木 美咲 | 2025-07-29 | 2025-07-29 |  | T03, T04, T05, T06 | 完了 | CP2 / 到達条件: yr・workingday定義差異確認完了
8 | B01 | バッファ | 1. 立上げ・定義確認 | リスクバッファ① | 定義差異確認の追加深掘り対応 | ― | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2 |  | 完了
9 | T07 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | 前処理仕様策定 | 前処理仕様書 | 木村 拓海 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |  | T05, T06 | 完了 | クリティカルパス上
10 | T08 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | 特徴量設計（日付由来・カテゴリ処理） | 特徴量一覧 | 鈴木 美咲 | 2025-07-30 | 2025-08-01 |  | T05, T07 | 完了 | クリティカルパス上
11 | T09 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | 学習用データセット整備 | 学習データセット | 木村 拓海 | 2025-07-31 | 2025-08-01 |  | T07, T08 | 完了 | クリティカルパス上
12 | T10 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | ベースラインモデル構築・評価 | ベースライン評価結果 | 鈴木 美咲 | 2025-08-01 | 2025-08-04 |  | T09 | 完了 | クリティカルパス上 / 中間報告に直結
13 | T11 | タスク | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | 中間報告資料作成 | 中間報告資料ドラフト | 藤田 彩 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |  | T10 | 完了 | クリティカルパス上
14 | MS3 | マイルストーン | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | ベースライン評価完了 | ベースラインモデル評価、初期可視化、改善方針案が揃っている状態 | 鈴木 美咲 | 2025-08-05 | 2025-08-05 |  | T10, T11 | 完了 | CP3
15 | B02 | バッファ | 2. 前処理設計・ベースライン構築 | リスクバッファ② | ベースライン評価の再実行・図表調整 | ― | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2 |  | 完了
16 | T12 | タスク | 3. 改善分析・中間報告 | 中間報告会実施 | 中間報告議事録 | 伊藤 翔太 | 2025-08-06 | 2025-08-06 |  | T11 | 完了 | MS4: 中間報告ゲート通過 / CP4 / 会議日固定
17 | T13 | タスク | 3. 改善分析・中間報告 | 改善モデル構築 | 改善モデル評価結果 | 鈴木 美咲 | 2025-08-07 | 2025-08-11 |  | T12 | 完了 | クリティカルパス上
18 | T14 | タスク | 3. 改善分析・中間報告 | 重要因子分析・需要傾向可視化 | 重要因子分析図表 | 鈴木 美咲 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |  | T12 | 完了 | 非クリティカル（重要支援タスク）
19 | T15 | タスク | 3. 改善分析・中間報告 | 中間報告反映・分析方針確定 | 更新版分析方針 | 伊藤 翔太 | 2025-08-07 | 2025-08-12 |  | T12 | 完了 | 非クリティカル（重要支援タスク）
20 | T16 | タスク | 4. 示唆整理・最終報告準備 | 業務示唆・追加データ要件整理 | 示唆一覧、追加データ要件一覧 | 藤田 彩 | 2025-08-13 | 2025-08-18 |  | T13, T14, T15 | 完了 | クリティカルパス上
21 | T17 | タスク | 4. 示唆整理・最終報告準備 | 最終報告書ドラフト作成 | 最終報告書ドラフト | 藤田 彩 | 2025-08-15 | 2025-08-19 |  | T16 | 完了 | クリティカルパス上
22 | MS5 | マイルストーン | 4. 示唆整理・最終報告準備 | 改善モデル・業務示唆整理完了 | モデル比較、重要因子、需要傾向、示唆案、追加データ要件案が揃っている状態 | 藤田 彩 | 2025-08-19 | 2025-08-19 |  | T16, T17 | 完了
23 | T18 | タスク | 4. 示唆整理・最終報告準備 | QAレビュー・整合性確認 | QAレビュー結果 | 池田 直哉 | 2025-08-20 | 2025-08-21 |  | T17 | 完了 | クリティカルパス上 / CP5
24 | MS6 | マイルストーン | 4. 示唆整理・最終報告準備 | 最終成果物ドラフト確定 | 最終報告資料・補足図表・議事要点がレビュー可能状態 | 池田 直哉 | 2025-08-21 | 2025-08-21 |  | T18 | 完了
25 | B03 | バッファ | 4. 示唆整理・最終報告準備 | リスクバッファ③ | 最終報告書ドラフト修正 | ― | 2025-08-18 | 2025-08-21 | 1 |  | 完了
26 | T19 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 変更管理チェックポイント | 変更管理判定記録 | 伊藤 翔太 | 2025-08-22 | 2025-08-22 |  | T18 | 完了 | MS7 / CP6 / スコープ外要求・追加見積要否判定
27 | T20 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 最終報告会資料確定・リハーサル | 最終報告会資料 | 中村 誠 / 伊藤 翔太 / 鈴木 美咲 | 2025-08-22 | 2025-08-25 |  | T18, T19 | 完了 | クリティカルパス上
28 | T21 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 最終報告・検収会実施 | 最終報告議事録、受領判断記録 | 中村 誠 | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | T20 | 完了 | MS8 / CP7 / 会議日固定 / 支払基準日
29 | T22 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 指摘反映・最終成果物提出 | 最終報告書、補足資料、提出記録 | 伊藤 翔太 / 藤田 彩 | 2025-08-26 | 2025-08-27 |  | T21 | 完了 | MS9 / CP8 / クリティカルパス上
30 | T23 | タスク | 5. 最終化・検収対応 | 請求・精算処理 | 請求書、精算記録 | 伊藤 翔太 | 2025-08-27 | 2025-09-02 |  | T21, T22 | 完了
31 | B04 | バッファ | 5. 最終化・検収対応 | リスクバッファ④ | 最終報告会後の軽微指摘反映 | ― | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 1 |  | 完了
32 | MS10 | マイルストーン | 支払 | 支払期日 | 最終一括精算 税込4,675,000円 | 株式会社青潮モビリティサービス | 2025-09-02 | 2025-09-02 |  | T21, T22 | 完了 | 検収完了後5営業日以内