# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M01

- 会議種別: キックオフ

- 日時: 2025-07-23

- 目的: プロジェクト開始合意、目的変数 cnt と 1時間粒度の確認、data\train.tsv の受領確認、yr および workingday の定義不整合確認方針を整理する

- 参加者:

  - 発注者（株式会社青潮モビリティサービス）: 高山 拓海

  - 受託者（株式会社データアステル）: 伊藤 翔太、鈴木 美咲、木村 拓海

## 2. 議題

- プロジェクト進行計画（スケジュール／マイルストーン）の承認

- 目的変数および解析粒度の確定（cnt, 1時間）

- データ受領状況（data\train.tsv）の確認

- yr / workingday 等の定義不整合検討方針

- 課題管理・確認方法の決定（課題管理表、週次定例）

- 次回会議予定と当面のアクション確認

## 3. 主要議論

- 目的変数と粒度

  - 目的変数は cnt（利用者数）で確定。粒度は日付×時間（1時間）で合意。

- データ受領

  - data\train.tsv を受領済み（会議時点で読込確認実施予定）。ファイルパスは data\train.tsv。

- 定義不整合（yr / workingday）

  - 実データとデータ辞書間で不整合が示唆される点を確認。例: yr の値分布が2011のみになっている可能性、workingday の値定義表記がドキュメントと異なる可能性。

  - 方針: 実データを優先し、差分は「定義差異確認メモ」にまとめて前処理仕様へ反映する（担当: 鈴木）。MS2（2025-07-29）をゲートとする。

- 課題管理とコミュニケーション

  - 課題管理表で起票→担当→期限→クローズのフローを運用する。週次定例を実施し、議事録/成果物は artifacts に格納する（責任: 伊藤）。

- スケジュール／マイルストーン

  - 提案スケジュール（MS1〜MS8）を確認。キックオフ（MS1）は本会議で完了と認定。中間報告（M02）を 2025-08-06 に設定。

- 契約・商流

  - 契約は time_and_materials、見込金額・支払条件の理解を確認（請求は最終一括精算、検収後5営業日以内）。

## 4. 進捗サマリ

- 現フェーズ: 立上げ / 計画合意（実装・学習は未着手）

- 本キックオフ（MS1）を完了。進行計画、当面のタスク（T02〜T05相当）および課題管理方式を合意。

- 優先対応事項（Week1）: データ受領・読込確認、yr/workingday の定義差異確認、データ品質確認、初期EDA。MS2（2025-07-29）を該当フェーズの完了ゲートとする。

## 5. 決定事項

- 進行計画承認

  - 提案のスケジュール（MS1〜MS9）およびWBSを受託者案で承認。MS2（2025-07-29）をWeek1ゲートとする。承認者: 高山（クライアント）、伊藤（受託者）。

- 初期分析前提合意

  - 目的変数: cnt、解析粒度: 1時間（dteday×hr）。合意済み。承認者: 全員。

- data.tsv の受領確認

  - ファイルは受領済み。受託者は読込確認・初期チェックを実施する（担当: 木村）。

- yr/workingday の定義不整合対応方針

  - 実データ優先で整合化し、差分は「定義差異確認メモ」にまとめて前処理仕様へ反映する。メモの提出期限は 2025-07-28（担当: 鈴木）。合意済み。

- 確認事項と課題管理方法の決定

  - 課題管理表を公式の追跡手段とし、週次定例でステータスを確認する。責任者: 伊藤（PM）。

- 次回会議（中間報告 M02）日程確定

  - 日程: 2025-08-06。議題: MS2/MS3（定義差異メモ、ベースライン評価）報告および承認。ホスト: 伊藤。

変更: なし（本会議で prior meeting history は無しのため、変更事項は無し）。

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | data.tsv の受領・読込確認（読込確認メモ作成） | 木村 拓海（データエンジニア） | 2025-07-23 | 完了 |
| A02 | yr / workingday 等の定義差異確認メモ作成（実データ優先の判断基準明示） | 鈴木 美咲（リードDS） | 2025-07-28 | 進行中 |
| A03 | データ品質確認（欠損・型・値域・分布）報告作成 | 木村 拓海 | 2025-07-28 | 未着手 |
| A04 | 初期EDA（時間帯・曜日・天候別の基本図表）作成 | 鈴木 美咲 | 2025-07-29 | 未着手 |
| A05 | 課題管理表作成と運用ルール確定（課題起票フロー・期限ルールを含む） | 伊藤 翔太（PM） | 2025-07-24 | 未着手 |
| A06 | クライアントへ workingday / holiday の業務定義確認（意図する定義の明示） | 高山 拓海（クライアント） | 2025-07-25 | 未着手 |
| A07 | 次回会議（M02: 2025-08-06）招集およびアジェンダ送付 | 伊藤 翔太 | 2025-07-24 | 未着手 |
| A08 | 定義差異確認結果を基に前処理仕様（ドラフト）へ反映（MS2成果物） | 木村 拓海 / 鈴木 美咲 | 2025-07-29 | 未着手 |

※ステータスは会議時点。完了・進行中・未着手で管理。

## 7. リスクと懸念事項

- R01: データ定義不整合（優先度: 高）

  - 懸念点: yr と dteday の期間差、workingday の表記定義差。誤った前提で前処理するとモデルが不適切に学習される。

  - 対策: A02（鈴木）が定義差異メモを作成し、A06（高山）で業務定義を確認。MS2（2025-07-29）で合意完了をゲートとする。

  - 責任: 鈴木（分析側）、高山（業務定義確認）

  - 状況: 進行中（A02実施中、A06待ち）

- R02: 外生要因依存による汎化性低下（優先度: 中）

  - 懸念点: 天候・カレンダー偏りがあると汎化性が低下する可能性。

  - 対策: 初期EDAで季節・曜日・天候分布を確認（A04）。評価時に前提を成果物に明示。

  - 責任: 鈴木／木村

  - 状況: 未着手（EDA予定）

- R03: イベント・拠点情報の未提供（優先度: 中）

  - 懸念点: 特殊日や拠点偏在を説明する変数が不足。

  - 対策: 追加データ要件として整理し、次フェーズで取得を提案（T16相当、A08で示唆予定）。

  - 責任: 藤田（ビジネス側、資料化は後続タスク）

  - 状況: 未着手

- R04: スコープ変更による工数増（優先度: 中）

  - 懸念点: 追加要求が発生した場合の納期・費用影響。

  - 対策: 変更管理ポリシーに従い、追加は時間単価で別途見積（MS7／T19）。課題管理表で検出次第PMへエスカレーション。

  - 責任: 伊藤（PM）

  - 状況: 運用方針合意済み

## 8. 次回会議計画

- 会議ID: M02（中間報告）

- 日時: 2025-08-06

- 主な議題: MS2（定義差異メモ／前処理仕様ドラフト）報告、MS3（ベースライン評価）状況、課題一覧のレビューと優先度決定

- 期待成果物（提出必須）:

  - 定義差異確認メモ（A02）

  - データ品質確認結果（A03）

  - 初期EDA図表（A04）

  - 課題管理表（A05）

- 招集/主催: 伊藤 翔太（受託者PM）

- 備考: 招集案内とアジェンダはA07で送付予定（期限: 2025-07-24）

以上。