# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M02

- 会議種別: 中間報告

- 日時: 2025-08-06

- 目的: Week3ゲートとして初期EDA、データ定義差異確認結果、ベースラインモデル評価、改善方針、需要変動要因の初期解釈を共有する

- 参加者:

  - 発注者（株式会社青潮モビリティサービス）: 高山 拓海

  - 受託者（株式会社データアステル）: 伊藤 翔太、鈴木 美咲、藤田 彩

## 2. 議題

- yr / workingday 等の定義差異確認結果共有

- 初期EDA・データ品質の中間報告（可視化図表）

- ベースラインおよび可視試行（T01〜T05）評価結果共有

- 改善モデル方針（T04を中心とした安定化方針）の承認

- 最終報告に向けた追加確認事項と業務示唆の整理観点合意

- 次フェーズ（MS5/MS8）に向けたタスク確認

## 3. 主要議論

- 定義差異

  - 鈴木より「定義差異確認メモ（yr / workingday 等）」を提出・説明。実データ優先で前処理方針へ反映する結論に至る。

- 初期EDA／データ品質

  - 鈴木が時間帯・曜日・天候別の初期EDA図表を提示。主要傾向（時間帯ピーク、曜日差、天候影響の方向性）を共有。

  - 木村により読み込みと前処理パイプラインの実行状況報告。欠損は大きな問題なしだが、yr の分布と workingday の定義不整合は解消が必要。

- ベースライン評価

  - T01〜T05 の評価結果（rmse, r2）を提示。可視範囲で T04（log1p + HistogramGB）が最良（rmse=46.98, r2=0.845）であることを確認。

  - 可視試行は中間段階のため、外挿性・過学習検証が必要。

- 改善方針

  - T04 を基本方針として安定化（ハイパーパラメータ微調整、時系列外挿検証、特徴量重要度の業務解釈）を進める案を提示し、クライアント（高山）より承認を取得。

- 最終報告に向けた整理観点

  - 業務示唆は「運用インパクト」「実行可能性（実データ/運用制約）」「追加データ要件」の3観点で整理することで合意。

- スケジュールとゲート条件

  - MS5（改善モデル・業務示唆整理完了: 2025-08-19）に向け、A02/A03/A04/A08 の完了を必須条件として再確認。

## 4. 進捗サマリ

- 期間対象: 2025-07-23 〜 2025-08-06

- 現状

  - データ読込と前処理パイプライン実行済み。T01〜T05 の試行を実行・評価済み。

  - 定義差異メモ（A02）は本会議で提出・共有済み。

  - 初期EDA図表（A04）は本会議で共有済み。

- 保留／遅延事項

  - データ品質の詳細レポート（A03）は未提出で再スケジュール。

  - 定義差異の前処理反映（A08）は作業中で完了待ち。

- 参照成果物

  - artifacts/analysis_outputs/ 以下（run_summary.json、metrics.json、図表等）。会議資料を artifacts に格納済み。

## 5. 決定事項

- 改善モデル方針承認

  - 方針: 対数変換（log1p）を目的変数に適用し、Histogram-based Gradient Boosting（以下 HistGB）を主要改善モデルとする。安定化はハイパーパラメータ最適化、時系列外挿検証、特徴量重要度の業務解釈を含む。

  - 承認者: 高山 拓海（クライアント）、伊藤 翔太（PM）、鈴木 美咲（LD）

- 最終報告に向けた追加確認事項の決定（MS5 到達条件）

  - MS5（2025-08-19）へ進むために、A02/A03/A04/A08 を完了することを到達条件とする。承認: 全員。

- 業務示唆の整理観点合意

  - 示唆は「運用インパクト」「実行可能性」「追加データ要件」の3観点でまとめる。承認: 全員。
※ 既存のM01で合意した事項（進行計画、目的変数 cnt=1時間粒度等）は維持。変更はなし（変更事項は今回発生せず）。

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A02 | yr / workingday 等の定義差異確認メモ作成（実データ優先の判断基準明示） | 鈴木 美咲 | 2025-07-28 | 完了（2025-08-06 にメモ提出・会議で共有） |
| A03 | データ品質確認（欠損・型・値域・分布）報告作成 | 木村 拓海 | 2025-08-10 | 作業中（再スケジュール、詳細レポート未提出） |
| A04 | 初期EDA（時間帯・曜日・天候別の基本図表）作成 | 鈴木 美咲 | 2025-07-29 | 完了（2025-08-06 に図表共有） |
| A05 | 課題管理表作成と運用ルール確定（課題起票フロー・期限ルールを含む） | 伊藤 翔太 | 2025-07-24 | 完了（課題管理表運用開始） |
| A06 | クライアントへ workingday / holiday の業務定義確認（意図する定義の明示） | 高山 拓海（クライアント） | 2025-08-08 | 回答待ち（会議で確認依頼済） |
| A07 | 次回会議（M02: 2025-08-06）招集およびアジェンダ送付 | 伊藤 翔太 | 2025-07-24 | 完了（M02 実施） |
| A08 | 定義差異確認結果を基に前処理仕様（ドラフト）へ反映（MS2成果物反映） | 木村 拓海 / 鈴木 美咲 | 2025-08-12 | 作業中（前処理パイプラインへ反映中） |
| A09 | T04（log1p + HistGB）安定化実験と時系列外挿検証（ハイパーパラ調整・堅牢性確認） | 鈴木 美咲 | 2025-08-11 | 未完了（実験実施中） |
| A10 | 最終報告に向けた追加確認事項一覧作成（業務示唆の観点で整理） | 藤田 彩 | 2025-08-13 | 未完了 |
| A11 | MS5（改善モデル・業務示唆整理: 2025-08-19）に向けた内部レビュー招集・資料提出 | 伊藤 翔太 | 2025-08-14 | 未完了 |

- 備考（完了／再スケジュールの理由）

  - A02: 完了 — 鈴木が「定義差異確認メモ」を作成し、本会議で提示したためクローズ。

  - A04: 完了 — 初期EDA図表を本会議で提示したためクローズ。

  - A05/A07: 完了 — 課題管理表運用開始・本会議招集が実施済みのためクローズ。

  - A03: 当初期限（2025-07-28）を過ぎたため再スケジュール（2025-08-10）。理由: 詳細品質確認をベースライン評価結果と突合する必要があったため。

  - A08: 定義差異を反映する作業は進行中で、A02 のメモ反映後に前処理パイプラインに組み込んでいる。

## 7. リスクと懸念事項

- データ定義不整合（高）

  - 内容: yr / workingday 等でデータ辞書と実データの差異が存在。

  - 影響: 前処理誤り、モデル解釈の齟齬。

  - 対策: A02→完了、A08で前処理へ反映。クライアント確認（A06）を早期に取得。担当: 鈴木 / 木村（進捗監視: 伊藤）。

- 外生要因依存／汎化性（中）

  - 内容: 気象・祝日等に依存し、外挿時の性能低下リスク。

  - 影響: 本番運用での予測安定性不足。

  - 対策: A09 にて時系列外挿検証を実施し、結果を最終報告で条件付きで提示。担当: 鈴木。

- スケジュール・ゲート未達（中）

  - 内容: A03/A08 の遅延が MS5（2025-08-19）達成に影響する可能性。

  - 対策: 伊藤が進捗管理を強化、内部レビュー（A11）を 2025-08-14 に設定し、早期是正。担当: 伊藤。

- スコープ逸脱・追加要求（中）

  - 内容: 中間報告後の追加分析要求がスコープや工数に波及するリスク。

  - 対策: 変更管理方針に従い、追加は別途見積。T19（変更管理チェックポイント: 2025-08-22）で判定。担当: 伊藤。

## 8. 次回会議計画

- 次回クライアント会議（最終報告・検収予定）

  - 会議ID: M03（予定）

  - 日時: 2025-08-26（予定）

  - 目的: 最終報告（改善モデル評価、重要因子、業務示唆、検収）

  - 必要事前成果物: A03（品質報告）、A08（前処理仕様反映済み）、A09（改善モデル安定化結果）、A10（示唆整理）

  - 参加予定: 高山 拓海、伊藤 翔太、鈴木 美咲、藤田 彩、（QA: 池田 TODO）

- 内部チェックポイント（MS5準備）

  - 日時: 2025-08-14（内部レビュー招集、A11）

  - 目的: MS5 到達確認（改善モデル・業務示唆整理の中間レビュー）

  - 出席: 伊藤、鈴木、木村、藤田（資料提出）

以上。