# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M03

- 会議種別: 最終報告・検収

- 日時: 2025-08-26

- 目的: Week5終盤の最終成果説明としてモデル比較結果、重要説明変数、時間帯別・曜日別・天候別の需要傾向、業務示唆、追加データ要件、次フェーズ論点を報告する

- 期待される決定事項: 最終成果物受領判断、検収対応方針決定、次フェーズ検討論点の確認

- 参加者:

  - 発注者（株式会社青潮モビリティサービス）: 高山 拓海

  - 受託者（株式会社データアステル）: 中村 誠、伊藤 翔太、鈴木 美咲、藤田 彩

## 2. 議題

- モデル比較結果の最終報告（ベストモデルの性能と根拠）

- 重要説明変数の提示と業務解釈（上位要因の説明）

- 時間帯別・曜日別・天候別の需要傾向の提示（図表の主要ポイント）

- 業務示唆（短期／中期／長期）と運用移行上の要件

- 検収（受領）判断と検収後の対応方針（請求含む）

- 未解決事項・追加データ要件・次フェーズ論点の確認

## 3. 主要議論

- モデル比較

  - 最良モデル: log1p変換 + Histogram-based Gradient Boosting（T04）を最終採用。最終評価: RMSE=46.984、R2=0.845、MAE=29.60（artifacts/analysis_outputs/metrics.json 参照）。

  - 比較根拠: time-ordered split、early stopping、feature selection の結果と外挿検証（安定化実験）に基づく。

- 重要説明変数・需要傾向

  - 上位寄与: hr（時間帯）、weekday/workingday（曜日／平日フラグ）、weathersit（天候区分）、temp/atemp（温度系）。周期性（sin/cos）で時間帯ピークを適切に捉えている。

  - 傾向: 夜間・朝夕にピーク、週末と平日でピーク形状が異なる。悪天候（weathersit高値）では利用減少傾向。詳細図表は成果物に添付。

- 業務示唆（要旨）

  - 短期: yr/workingday の正式定義確定→前処理反映（優先）。時系列ホールドアウトでの最終妥当性確認を実施のうえ日次バッチ運用を試行推奨。

  - 中期: 監視（精度・データドリフト）と週次/月次のリトレーニングルール整備。

  - 長期: 拠点/車両データやイベント連携を優先取得し、拠点別モデル化・配車最適化へ拡張。

- 検収方針（合意）

  - 最終成果物は「資料一式（最終報告書 + 図表群 + 分析アーティファクト）」を受託者が提出 → クライアントによる検収判断（重大不備/軽微修正の分類）→合意期日内に対応。詳細は決定事項参照。

- 未解決事項の確認

  - yr / workingday の業務定義（A06）は未確定のまま。クライアントの確定回答を受けて前処理反映・再評価が必要。

  - その他、追加データ要求（イベント・拠点情報・外部気象API）は次フェーズ論点として合意。

## 4. 進捗サマリ

- 本日の説明: 最終報告ドラフトの要点を提示（モデル性能、上位特徴量、需要傾向、業務示唆、追加データ要件、実装案）。

- 成果物状況: 最終成果物ドラフトは会議時点で説明完了。正式提出は受託者が 2025-08-27 に予定（MS9）。成果物一式は artifacts/* に格納予定。

- prior open actions の状況（会議での確定）：A03/A08/A09/A10/A11 を本会議にて完了扱いとしてクローズ（理由は下記）。A06 はクライアント回答待ちのため継続。

- 支払見通し: 契約どおり最終一括精算（請求は検収後、支払期日 2025-09-02 を想定）。

## 5. 決定事項

- 最終成果物の受領判断（条件付受領）

  - 結論: 受託者（株式会社データアステル）が 2025-08-27 に最終成果物一式を正式提出することを前提に、クライアント（高山）が「条件付き受領」を行う。条件は以下。

    - 条件A（必須対応）: yr / workingday の業務定義確認（A06）に基づく前処理反映が必要な場合、該当箇所は受託者が修正し、クライアントの承認を得ること（対応期限: 回答受領後5営業日を目安）。

    - 条件B（軽微修正）: 文言修正・図表調整等は、受託者が 3 営業日以内に反映・再提出すること。

  - 判定者: 高山 拓海（クライアント）

- 検収対応方針（合意）

  - 判定フロー: 受託者提出 → クライアントレビュー → 「重大不備」判定時は再提出を要請（再提出期間: 原則10営業日以内）、「軽微修正」はアクションで対応（上記条件B）。

  - 請求タイミング: 検収完了（最終受領）後、受託者が請求書を発行。支払は契約に基づき検収後5営業日以内（支払期日想定: 2025-09-02）。

- 次フェーズ論点の確認（合意）

  - 優先論点（次フェーズ検討項目）:

    - 拠点/車両/位置情報の取得・結合（拠点別モデル化）

    - イベントカレンダーの連携（特殊日対応）

    - 外部気象APIの運用連携（リアルタイム更新）

    - バッチ配信・監視（PoC→本番移行要件）

  - 次フェーズ検討はクライアントからの要望に応じて別途見積（change_request_policy に従う）。

- 成果物の保管・ハンドオーバー先（合意）

  - 最終成果物は artifacts/meeting_minutes, artifacts/reports, artifacts/analysis_outputs に格納。受託者が提出時に参照パスとアクセス権限を通知する。

- 変更: なし（本会議でPrior決定事項の変更はなし。既存の合意（MSスケジュール、契約条件等）は維持）

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A03 | データ品質確認（欠損・型・値域・分布）報告作成 | 木村 拓海 | 2025-08-26 | 完了 |
| A06 | workingday / holiday の業務定義確認（意図する定義の明示） | 高山 拓海 | 2025-09-02 | 作業中（回答待ち） |
| A08 | 定義差異確認結果を基に前処理仕様（ドラフト）へ反映 | 木村 拓海 / 鈴木 美咲 | 2025-08-26 | 完了 |
| A09 | T04（log1p + HistGB）安定化実験と時系列外挿検証（ハイパーパラ調整・堅牢性確認） | 鈴木 美咲 | 2025-08-26 | 完了 |
| A10 | 最終報告に向けた追加確認事項一覧作成（業務示唆の観点で整理） | 藤田 彩 | 2025-08-19 | 完了 |
| A11 | MS5 に向けた内部レビュー招集・資料提出 | 伊藤 翔太 | 2025-08-14 | 完了 |
| A12 | 最終成果物（最終報告書＋図表＋分析アーティファクト）を正式提出（MS9） | 伊藤 翔太 | 2025-08-27 | 実行中 |
| A13 | 最終成果物の検収判断（受領可／再提出要求）を正式通知 | 高山 拓海 | 2025-09-02 | 作業中（レビュー待ち） |
| A14 | 検収完了後の請求書発行（契約に基づく最終請求） | 伊藤 翔太 | 2025-08-27 | 未完了（発行予定） |
| A15 | 次フェーズ（拠点別/イベント連携等）提案書・概算見積作成（要望時） | 伊藤 翔太 | 2025-09-12 | 未完了 |

- クローズ理由（本会議で明確化／クローズした prior actions）

  - A03: 最終報告資料内にデータ品質サマリを組み込み、artifacts に格納したため完了と判断（完了日: 2025-08-26）。

  - A08: 定義差異の前処理反映を最終報告に反映・コミットしたため完了（完了日: 2025-08-26）。

  - A09: 安定化実験と時系列外挿検証の結果を最終報告に含めたため完了（完了日: 2025-08-26）。

  - A10: 追加確認事項一覧を最終報告ドラフトで整理・提示したため完了（完了日: 2025-08-19）。

  - A11: 内部レビューは実施済みで、レビュー結果を反映済みのため完了（完了日: 2025-08-14）。

- 継続中の重要アクション

  - A06（クライアント定義確認）: 回答が最終精度／前処理に影響するため優先対応。回答期限は本会議合意で 2025-09-02（1週間目安）に設定。

  - A12/A13/A14: 提出→検収→請求のシーケンスで進行。クライアント検収期間中は軽微指摘はA12の補完で対応。

## 7. リスクと懸念事項

- 主要リスク（現状・残存）

  - データ定義不整合（高）

    - 内容: yr と dteday の範囲差異、workingday の業務定義不一致。

    - 影響: 前処理・特徴量解釈誤り→モデル再評価の必要性。

    - 現状対応: A06 をクライアントに依頼（期限: 2025-09-02）。必要時、受託者が前処理を修正・再学習を実施。

  - 外生要因（イベント等）未反映（中）

    - 内容: イベントデータ未取得により特殊日予測精度が低下する可能性。

    - 対策: 次フェーズでイベントデータ連携を優先提案（A15）。

  - 汎化性リスク（中）

    - 内容: 学習データ期間の偏りがある場合の別年度での性能低下。

    - 対策: 時系列ホールドアウトを含む外挿検証を実施済みだが、追加検証が必要な場合は再評価実施。

  - 支払リスク（低）

    - 内容: 検収/請求プロセスで指摘が長引くと精算が遅延。

    - 対策: 検収方針合意（本会議）に従い分類・対応期限を運用。請求は検収完了後速やかに実施。

- オープン課題（優先度付き）

  - 高: A06（workingday/holiday の定義確定） — クライアント回答待ち。

  - 中: イベントデータ入手可否とスキーマ（次フェーズ要検討） — A15で提案予定。

  - 低: 拠点/車両データの入手計画（運用上の実現可能性確認） — 次フェーズ議論項目。

## 8. クロージング

- クロージング決定事項（まとめ）

  - 受託者は 2025-08-27 に最終成果物一式を提出（A12）。提出物到着後、クライアントは 2025-09-02 までに検収判断（受領可／再提出要求）を行う（A13）。検収完了後受託者は請求書を発行し、契約に従い検収後5営業日以内に支払われる予定（支払想定日: 2025-09-02）。

- ハンドオーバー状況

  - 最終提出物（ドラフト）は会議で説明済み。正式アーティファクト（レポート、図表、analysis_outputs、モデルメタデータ等）は artifacts/* に格納し、提出時にアクセスパスと必要権限を通知する。

  - 既存の成果物・ソースはリポジトリ/アーティファクトに保存され、受託者は提出と併せて参照方法を通知する。

- ポストプロジェクト連絡ルート（連絡窓口）

  - クライアント側検収窓口（検収判断・業務要求連絡）: 高山 拓海（株式会社青潮モビリティサービス）

  - 受託者側窓口（成果物提出・請求・次フェーズ提案）: 伊藤 翔太（株式会社データアステル、PM）

  - エスカレーション（受託者側）: 中村 誠（エグゼクティブスポンサー）

  - 連絡手段: 原則メール + artifacts リポジトリ（提出時にパス通知）。緊急度高は電話/Teamsでの調整を合意。

- プロジェクトの正式クローズ条件

  - 条件1: 最終成果物の受領（A13 で「受領可」判定）

  - 条件2: 受託者からの請求発行およびクライアントによる支払手続き（契約に基づく）

  - 上記2点をもって本プロジェクトを完了・クロージングとする。