# 分析進捗報告書

## 1. 報告サマリー

- チェックポイント: M01（キックオフ）
日付: 2025-07-23（報告対象期間: 2025-07-23 to 2025-07-23） — analysis.checkpoint_stage は “kickoff”（プレ実装フェーズ）に従います。

- 現フェーズのステータス: 立上げ / 計画合意フェーズ（実装・学習は未着手）

  - analysis.results_visibility: “no_model_results”（現時点でモデル学習・評価結果は報告対象外）

  - analysis.implementation_status: “planning_only”

- 会議・決定予定（meeting_plan に基づく想定）: 進行計画承認、初期分析前提合意、確認事項と課題管理方法の決定

- 開いているアクション: 0件（Report facts JSON.prior_state.open_action_count = 0）
※議事録が未登録のため、実会議で発生した宿題の有無は議事録登録後に正式に反映します。

## 2. 進捗状況

- キックオフ（M01、2025-07-23）をチェックポイントとして位置付け、立上げ・定義確認フェーズに着手しています（stage: kickoff）。

- スケジュール上の主要マイルストーン（抜粋）と現状トレース（参照: スケジュール / WBS）

  - MS1: キックオフ完了（2025-07-23） — チェックポイント到達（この報告）

  - MS2: データ定義・品質確認完了（予定 2025-07-29） — Week1で完了予定（T02〜T06）

  - MS3: ベースライン評価完了（予定 2025-08-05） — Week2の完了目標（T07〜T11）

- 当面の実行予定タスク（優先度高）

  - T02: データ受領・読込確認（担当: 木村 拓海） — 直近実施

  - T03: データ定義差異確認（yr / workingday を含む）（担当: 鈴木 美咲）

  - T04: データ品質確認（欠損・型・値域・分布）（担当: 木村 拓海）

  - T05: 初期EDA・需要構造把握（担当: 鈴木 美咲）

- ステータス注記: 多くの分析タスクは「計画済み」であり、実データ確認（T02〜T05）を経て前処理方針・モデル方針を固定します。

## 3. 主要な分析結果

（キックオフ時点の所見。モデル学習・評価の定量結果は未実施のため記載なし）

- 実行済みの分析（事実）

  - 現時点では「計画・定義確認」段階であり、モデル学習や試験的実験結果は存在しません（Report facts JSON.analysis.results_visibility = “no_model_results”）。そのため、ベンチマークスコアやトライアル結果の提示は行いません。

- 初期観察・重点確認事項（仮説・要確認）

  - データ辞書と実データの定義差異が示唆されています（例: yr と dteday の範囲不整合、workingday の定義表記差異）。これらはWeek1での確認必須事項です。

    - 対応: T03（データ定義差異確認）で実データ優先の整合化を行い、前処理仕様に反映します。

  - 欠損の有無や基本統計は初期確認が必要です（詳細は T04/T05 の完了後に報告します）。

- 定量情報（参照値・出典明記）

  - 本プロジェクトの支払条件・金額（Report facts JSON に記録）

    - 見込金額（税抜）: 4,250,000 JPY（Report facts JSON.commercial.payment_schedule[0].amount_excl_tax_jpy）

    - 消費税額: 425,000 JPY（Report facts JSON.commercial.payment_schedule[0].tax_jpy）

    - 見込金額（税込）: 4,675,000 JPY（Report facts JSON.commercial.payment_schedule[0].amount_incl_tax_jpy）

    - 支払条件: 最終成果物の検収完了後5営業日以内（同上）

  - その他の数値（データ行数・列数・想定総工数など）は、Report facts JSON に明示されていないため、以下は仮定扱いとして明示します。

    - 学習データ行数: 8,645 行（assumption）

    - 列数: 15 列（assumption）

    - 契約期間: 5週間（assumption）

    - 想定総工数: 170時間（assumption）
※上記はプロジェクト概要等に記載の想定値を参照していますが、本報告では Report facts JSON に未記載のため “assumption” として扱います。

## 4. データ品質と実装状況

- 実装状況: 計画段階（analysis.implementation_status = “planning_only”）。モデル構築・学習は未実行。

- データ品質（現時点の仮初期所見）:

  - データファイル想定パス: data.tsv（データ受領・読込を T02 で確認）

  - 欠損・型・値域の確定は未済（T04 で評価予定）。したがって、欠損件数等の数値は現時点で未確定。

- 実行計画（前処理フェーズ）で決める主要ルール（予定）

  - 識別子列（例: id）はモデル入力から除外

  - 日付由来特徴量の作成（dteday → 年/月/日/祝日等）

  - カテゴリ変数の符号化ルール、数値欠損は中央値等での補完（詳細は前処理仕様書で記載）

- トレース可能性: 実作業は WBS の T02〜T09 にて記録し、成果物（読込確認メモ、定義差異確認メモ、品質確認結果、初期EDA図表）を artifacts に格納します。

## 5. リスクと対応策

- リスク: データ定義不整合（高）

  - 説明: yr と dteday 範囲不整合、workingday 定義表記の齟齬等が懸念される。

  - 対策: Week1（T03）で優先的に定義確認を実施し、定義差異確認メモを作成して前処理仕様に反映。MS2（2025-07-29）到達をゲートとして扱う。

- リスク: 外生要因依存（中）

  - 説明: 需要が天候・カレンダー要因に依存するため、対象期間の偏りがあると汎化性が低下する可能性。

  - 対策: EDAで季節・曜日・天候の分布を確認（T05/T14）。評価時に外生前提を明示して解釈制約を付与。

- リスク: イベント・拠点情報の未提供（中）

  - 説明: イベント情報や拠点別データがないため、特殊日や空間偏在の説明が限定的。

  - 対策: 業務示唆段で追加データ要件を明確化し、次フェーズでの取得を提案（T16）。

- リスク: スコープ変更による工数増（中）

  - 説明: 分析過程で追加要求が出る可能性。

  - 対策: 変更管理ポリシーに従い、追加は time_and_materials で別途見積。変更管理チェックポイント（T19、2025-08-22）で判定。

（各対策はスケジュールのマイルストーンと紐付けています。例: 定義確認 → MS2、ベースライン → MS3、変更判定 → MS7）

## 6. 次回までの実施事項

（期日・担当を明記してトレース可能にします）

短期（直近の作業: 〜2025-07-29） - T02: データ受領・読込確認 — 担当: 木村 拓海 — 期限: 2025-07-24 — 成果物: 読込確認メモ - T03: データ定義差異確認（yr/workingday含む） — 担当: 鈴木 美咲 — 期限: 2025-07-28 — 成果物: 定義差異確認メモ（MS2） - T04: データ品質確認（欠損・型・値域・分布） — 担当: 木村 拓海 — 期限: 2025-07-28 — 成果物: 品質確認結果（MS2） - T05: 初期EDA・需要構造把握 — 担当: 鈴木 美咲 — 期限: 2025-07-29 — 成果物: 初期EDA図表

中期（Week2 の準備） - 前処理仕様確定（T07）および特徴量設計（T08） — 担当: 木村 拓海 / 鈴木 美咲 — 期限: 2025-07-31 - ベースラインモデル構築準備（T09） — 学習用データ整備完了後に実行

コミュニケーション / 承認 - 次回クライアント会議（中間報告 M02）は 2025-08-06。中間報告に向けて上記の成果物（MS2/MS3 相当）を準備すること。

備考: 上記タスクは WBS のタスクID（T02〜T11等）に対応しており、成果物は artifacts に格納してトレーサビリティを確保します。

## 7. 経営/PM向け補足

- 現フェーズは「キックオフ／計画合意」段階であり、モデル学習や評価結果は未実施です。したがって、精度に関する数値的な結論や最終的な業務影響の確定は今段階では出せません（analysis.checkpoint_stage = “kickoff” に準拠）。

- 商業条件（ご参考、Report facts JSON 所載）

  - 価格体系: time_and_materials（時間課金）

  - 見込金額（報告に基づく）: 税抜 4,250,000 JPY、消費税 425,000 JPY、税込 4,675,000 JPY。支払は「最終一括精算（検収後5営業日以内）」です（詳細は請求スケジュール参照）。

- 主要な意思決定ポイント（経営/PM向け）

  - Week1（〜2025-07-29）でのデータ定義差異の解消可否が、以降の分析方針（前処理・特徴量設計・分割戦略）を左右します。早期対応を推奨します（MS2 をゲート化）。

  - 追加データ取得（イベント、拠点、移動履歴等）を行う場合は、スコープ・工数に影響するため早めに要求の可否を決定してください（変更管理: T19／MS7）。

  - 短期案件のため、本フェーズでは「予測可能性の確認」と「説明可能性の確保」を優先し、本番実装やMLOpsは次フェーズで検討する方針です。

最後に、現在のオープン状態は「議事録未登録のため詳細宿題は未反映」ですが、Report facts JSON の記録上はオープンアクション数=0です。キックオフで決定・議論された内容は議事録作成後に課題管理表へ反映し、次回中間報告（M02: 2025-08-06）に向けてT02〜T05を完了することを優先します。

以上。