分析進捗報告書

1. 報告サマリー

- チェックポイント: M02（中間報告）

- 会議日: 2025-08-06

- 報告対象期間: 2025-07-23 〜 2025-08-06

- フェーズ（Report facts JSON.analysis.checkpoint_stage準拠）: interim（中間分析フェーズ）

- 本報告の要旨: Week3ゲート（初期EDA、定義差異確認、ベースライン評価の共有）。可視化された最初の実験群（trial_index 1〜5）についての評価結果を踏まえ、前処理定義の最終化、改善方針の承認、次フェーズに向けた追加確認事項の整理を行う。

2. 進捗状況

- 進捗ステータス（フェーズ分類に対する到達度）

  - 立上げ・定義確認（Week1）: 実施済み（キックオフ完了、readme/会議録格納）。ただし yr / workingday の定義差異確認（A02）は進行中。

  - 前処理設計・ベースライン構築（Week2）: ベースラインおよび初期改善試行は実施済み（可視試行 T01〜T05 が作成・評価済み）。

  - 中間報告ゲート（Week3 / 本チェックポイント）: M02 実施（本会議）。

- オープンアクション（Report facts JSON.prior_state）

  - 未完了のアクション数: 7 件（open_action_count: 7）。主要な未完了/進行中のアクション：

    - A02: yr / workingday の定義差異確認メモ作成（担当: 鈴木 美咲） — ステータス: 進行中（期限 2025-07-28、未完了）

    - A03: データ品質確認（欠損・型・値域・分布）報告（担当: 木村 拓海） — 未着手（期限 2025-07-28）

    - A04: 初期EDA（時間帯・曜日・天候別の基本図表）作成（担当: 鈴木 美咲） — 未着手（期限 2025-07-29）

    - A05, A06, A07, A08：課題管理表作成、クライアント定義確認、M02 招集等 — 未着手／未完了

  - 追跡: 上記は課題管理表で継続追跡中（課題管理責任者: 伊藤 翔太）。

3. 主要な分析結果

※以下は Report facts JSON.analysis.visible_trials および best_visible_trial に明示された試行のみを引用しています（interimルール準拠）。

- 可視化された試行（trial_index 1〜5）の主要評価指標（primary_metric = rmse, secondary_metric = r2）

  - trial_index 1 (T01: linear_baseline)

    - rmse: 110.22688678662972

    - r2: 0.1477966616453773

    - selected_feature_count: 18

  - trial_index 2 (T02: cyclical_linear)

    - rmse: 98.66228145583482

    - r2: 0.31723624887425317

    - selected_feature_count: 30

  - trial_index 3 (T03: hist_gradient_boosting)

    - rmse: 55.23483509433762

    - r2: 0.786009609330959

    - selected_feature_count: 30

  - trial_index 4 (T04: log_target_hist_gradient_boosting) — best_visible_trial（現時点の可視範囲で最良）

    - rmse: 46.9838340445052

    - r2: 0.8451664555487036

    - transform_target: log1p

    - selected_feature_count: 30

  - trial_index 5 (T05: configured_default = random_forest)

    - rmse: 58.25206175356564

    - r2: 0.7619924408084585

    - selected_feature_count: 18

- 実務上のポイント（分析チーム観点）

  - 単純線形モデル（T01）から「周期エンコーディングを追加した線形」（T02）で改善が確認でき、その後の非線形手法（T03/T05）で大幅な改善が見られています。可視範囲内では「対数変換（log1p）＋HistogramGB」（T04）が最良の検証結果を示しています（rmse=46.98, r2=0.845）。

  - 選択された説明変数数は最大で 30（excluded_feature_count = 1）で、日付由来・周期特徴量を多く含む構成が採用されています。

  - 現時点の試行は中間段階の評価結果であり、過学習・時系列外挿性の検証（外部期間での堅牢性確認）は今後の作業で必要です。

- 参照成果物

  - 実験・評価の詳細は artifacts/analysis_outputs/ に保存（run_summary.json、metrics.json、leaderboard 等）。Trace 情報: Report facts JSON.trace.source_files を参照。

4. データ品質と実装状況

- データ読み込み・前処理状況

  - 入力ファイル（data/train.tsv）の読み込みと前処理パイプラインは実行済みで、実験群（T01〜T05）は上述の設定（date features, cyclical features, transform_target 等）で構築・評価済みです（analysis.run_summary に設定情報あり）。

- データ品質の未解決点（要対応）

  - yr / workingday の定義不整合: A02（進行中）を完了し、前処理仕様へ反映する必要あり。これが未確定のまま前処理を固定すると、曜日/平日フラグ起因の特徴解釈に誤差が残るリスクがあります。

  - 詳細な欠損・分布レポート（A03）および初期EDA図表（A04）は未提出・未着手のため、EDAベースの解釈は限定的です。metrics.json 内の eda_summary は生成されていますが、ビジネス合意用の解釈図表はまだ整備中です。

- 注意（数値補足）

  - 学習データの行数（8,645行）はプロジェクト概要に記載がありますが、当該数値は本報告の主出典（Report facts JSON）内に明示されていないため「assumption（仮置き）」として扱います。正式なデータ件数は A03 の品質報告で再確認してください。

5. リスクと対応策

- 主要リスク（現フェーズでの優先度高）

  - データ定義不整合リスク（高）

    - 根拠: yr / workingday の辞書と実データの差異が確認されている（M01議事録・A02）。

    - 影響: 前処理/特徴量設計の誤り、モデル解釈の齟齬。

    - 対策: A02 を優先完了 → 前処理仕様へ反映（担当: 鈴木 / 木村）。クライアント側での定義確認（A06: 高山）を催促。MS2（2025-07-29）相当のゲート完了を確認。

  - 外生要因依存／汎化性リスク（中）

    - 根拠: 気象・祝日等の影響が大きい想定。現行データ範囲での偏りがある場合、外挿性が低下する。

    - 対策: 時系列交差検証・外部期間での妥当性確認を追加で実施。結果の解釈条件を成果物に明記。

  - スコープ／スケジュールリスク（中）

    - 根拠: Week3 中間での追加要求や定義修正が後工程に波及する可能性。

    - 対策: 変更管理ポリシー（T19）に従い、スコープ外作業は別途見積。リスクバッファを活用。

6. 次回までの実施事項

- 優先タスク（M02 → 次フェーズに向けて必須）

  - A02 の完了（yr / workingday 定義差異確認メモ提出） — 担当: 鈴木 美咲 — 状況: 進行中（未完了）

  - A03 の実施・提出（データ品質確認レポート） — 担当: 木村 拓海 — 状況: 未着手

  - A04 の実施・提出（初期EDA 図表: 時間帯/曜日/天候別） — 担当: 鈴木 美咲 — 状況: 未着手

  - A06（クライアント側）: workingday / holiday の業務定義確認 — 担当: 高山 拓海（クライアント） — 状況: 未着手（要催促）

  - A08 の反映（定義差異を前処理仕様へ反映） — 担当: 木村 / 鈴木 — 状況: 未着手

- モデル・分析面の次アクション

  - 可視試行の結果を踏まえ、T04 の手法（log1p + HistGB）を更に安定化させるため、以下を実施予定（スケジュール T13/T14 相当）:

    - 時系列外挿（ホールドアウト期間）での性能確認、パラメータ微調整、特徴量重要度の業務解釈（可視化）

  - 最終報告に向けて、業務示唆（運用インパクト、追加データ要件）を 3 点以上取りまとめる（T16）。

- 次回主要マイルストーン（参照）

  - MS5（改善モデル・業務示唆整理完了）: 2025-08-19（予定）

  - MS8（最終報告・検収会 / M03）: 2025-08-26

7. 経営/PM向け補足

- 商務（Report facts JSON.commercial / Project facts）の要点

  - 契約形態: time_and_materials

  - 想定総工数: 170 時間（project_facts）

  - 時間単価: 25,000 JPY / 時間（project_facts）

  - 見込金額（税抜）: 4,250,000 JPY

  - 消費税額: 425,000 JPY

  - 見込金額（税込）: 4,675,000 JPY

  - 支払スケジュール: 最終一括精算（検収完了後5営業日以内） — 金額は上記（Report facts JSON に合致）

- 要決裁/承認依頼（現時点での経営/PM判断を要する事項）

  - クライアント側での workingday / holiday の公式定義の承認（A06） — 早期確認要請。

  - 中間で提示した改善方針（T04 を踏まえた追加実験）についての継続実施の承認（追加データ取得やスコープ変更が発生する場合は別途見積）。

  - 次フェーズ（最終報告まで）の品質ゲートとして、A02/A03/A04 の完了を MS5 進行条件とする提案（推奨）。

- 現時点での評価サマリ（短文）

  - 中間段階の可視試行では、対数変換＋HistogramGB（T04）が可視範囲で最も良好な性能を示しています（rmse=46.9838, r2=0.8452）。ただし、yr/workingday の定義不整合対応および追加のEDA確認が完了していないため、業務導入に向けた最終的な安定性評価・運用基準は未確定です。

- 参照・証跡

  - 会議計画: artifacts/04a_meeting_plan.csv

  - M01 会議録: artifacts/meeting_minutes/会議録_2025-07-23.md

  - 分析出力（試行・メトリクス）: artifacts/analysis_outputs/run_summary.json, artifacts/analysis_outputs/metrics.json, artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.json

以上。