## WBS
タスクID | フェーズ | タスク名 | 詳細・成果物 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 日数 | 依存タスク | クリティカルパス | ステータス | 備考
T01 | 1. 立上げ・分析設計 | 契約発効・プロジェクト開始確認 | 開始通知、体制確定記録 | 加藤 大輔 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | なし | ○ | 完了 | MS1対応
T02 | 1. 立上げ・分析設計 | キックオフ会議実施 | キックオフ議事録 | 加藤 大輔 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | T01 | ○ | 完了 | M01キックオフ
T03 | 1. 立上げ・分析設計 | データ受領・アクセス確認 | データ受領確認メモ | 斉藤 悠斗 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2 | T02 | ○ | 完了
T04 | 1. 立上げ・分析設計 | 定義差分整理・分析前提確定 | 分析用データ理解メモ 初版 | 渡辺 遥 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 3 | T03 | ○ | 完了 | CP2対応
T05 | 1. 立上げ・分析設計 | プロジェクト計画・進行ルール確定 | プロジェクトスケジュール、進行ルール | 加藤 大輔 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 3 | T02 |  | 完了
T06 | 1. 立上げ・分析設計 | 初期品質確認・再現環境整備 | 品質確認メモ、分析環境設定記録 | 斉藤 悠斗 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 6 | T03 | ○ | 完了
T07 | 2. データ理解・EDA | 探索的データ分析（分布・クロス集計） | EDA結果資料 草案 | 渡辺 遥 | 2025-06-30 | 2025-07-07 | 8 | T04, T06 | ○ | 完了
T08 | 2. データ理解・EDA | 業務観点での論点整理 | 論点一覧、施策観点整理メモ | 井上 里奈 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 6 | T07 |  | 完了
T09 | 2. データ理解・EDA | EDA速報・社内レビュー | EDA速報レビュー記録 | 清水 麻衣 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2 | T07, T08 |  | 完了 | MS2対応
T10 | 2. データ理解・EDA | 初期モデル作成・評価 | 初期予測モデル評価資料 草案 | 渡辺 遥 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 4 | T07 | ○ | 完了
T11 | 2. データ理解・EDA | 中間報告資料統合 | 中間報告書 | 井上 里奈 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2 | T09, T10 | ○ | 完了
T12 | 2. データ理解・EDA | EDAレビュー・中間報告会実施 | 中間報告会議事録、承認事項記録 | 加藤 大輔 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 1 | T11 | ○ | 完了 | MS3対応、M02中間報告
T13 | 3. モデル評価・示唇整理 | 変更要求整理・影響評価 | 変更管理記録 | 加藤 大輔 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | T12 |  | 完了 | MS4対応
T14 | 3. モデル評価・示唇整理 | 変更管理チェックポイント | 変更可否判定結果 | 加藤 大輔 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | T13 |  | 完了 | CP5対応
T15 | 3. モデル評価・示唇整理 | セグメント別要因分析・施策示唇整理 | 離職要因分析資料 草案 | 井上 里奈 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 5 | T12 | ○ | 完了
T16 | 3. モデル評価・示唇整理 | 公平性・利用制約レビュー | 公平性・運用注意点レビュー記録 | 清水 麻衣 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 4 | T12, T15 | ○ | 完了 | CP6対応
T17 | 3. モデル評価・示唇整理 | 最終報告書ドラフト作成 | 最終報告書 ドラフト | 井上 里奈 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 6 | T15, T16, T10 | ○ | 完了 | MS5対応
T18 | 4. 最終化・検収対応 | 社内品質保証レビュー | QAレビュー記録、修正指示一覧 | 清水 麻衣 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2 | T17 | ○ | 完了 | CP7対応
T19 | 4. 最終化・検収対応 | 最終成果物修正・確定 | 最終報告書、EDA結果資料、離職要因分析資料、モデル評価資料 | 渡辺 遥 / 井上 里奈 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2 | T18 | ○ | 完了
T20 | 4. 最終化・検収対応 | 最終報告・検収会実施 | 最終報告会議事録、検収方針確認記録 | 加藤 大輔 | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 1 | T19 | ○ | 完了 | MS6対応、M03検収会、CP8対応
T21 | 4. 最終化・検収対応 | リスクバッファ対応期間 | 修正反映履歴、追加説明記録 | 加藤 大輔 | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 5 | T18 |  | 完了 | RB2バッファ期間
T22 | 4. 最終化・検収対応 | 最終成果物提出 | 納品一式、納品一覧 | 加藤 大輔 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | T20, T21 | ○ | 完了 | MS7対応、CP9対応
T23 | 4. 最終化・検収対応 | 請求準備・工数確定 | 工数明細、請求準備記録 | 加藤 大輔 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2 | T22 |  | 完了
T24 | 4. 最終化・検収対応 | 最終一括精算対応 | 請求・支払処理完了記録 | 加藤 大輔 / 山田 太一 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 1 | T23 | ○ | 完了 | MS8対応、税込3,443,000円、CP10対応

## マイルストーン・CP
【マイルストーン一覧】
ID | マイルストーン名 | 日付 | 関連会議 | 完了条件 | オーナー | ステータス
MS1 | 契約開始・キックオフ完了 | 2025-06-23 | M01 キックオフ | 目的、スコープ、実データ準拠方針、レビュー日程、連絡体制の合意 | 加藤 大輔 | 完了
MS2 | データ理解・EDA速報確定 | 2025-07-08 | 事前社内レビュー | 全33列の定義・役割・利用可否整理、EDA速報版完成 | 渡辺 遥 | 完了
MS3 | EDAレビュー・中間報告完了 | 2025-07-11 | M02 EDAレビュー・中間報告 | 主要因子候補、初期モデル評価、最終報告に向けた論点合意 | 加藤 大輔 | 完了
MS4 | 変更管理チェックポイント完了 | 2025-07-14 | 変更管理判定会 | 追加分析・追加資料・会議増加要否の影響判定と記録完了 | 加藤 大輔 | 完了
MS5 | 最終報告ドラフト確定 | 2025-07-22 | 社内品質レビュー | 最終報告書、離職要因分析資料、モデル評価資料のドラフト確定 | 井上 里奈 | 完了
MS6 | 最終報告・検収会完了 | 2025-07-25 | M03 最終報告・検収会 | 最終成果物説明、施策仮説確認、検収方針確認 | 加藤 大輔 | 完了
MS7 | 成果物最終提出完了 | 2025-07-28 | 納品連絡 | 最終成果物一式提出、議事録・納品一覧送付 | 加藤 大輔 | 完了
MS8 | 最終一括精算支払期日 | 2025-08-01 | 支払処理 | 最終一括精算、税込3,443,000円、検収完了後5営業日以内 | 山田 太一 / 加藤 大輔 | 完了
【チェックポイント一覧】
ID | 日付 | 内容 | 判定者 | ステータス
CP1 | 2025-06-23 | キックオフ合意確認 | 山田 太一 / 加藤 大輔 | 完了
CP2 | 2025-06-26 | 定義差分・分析前提の確定確認 | 渡辺 遥 / 山田 太一 | 完了
CP3 | 2025-07-08 | EDA速報版の社内品質確認 | 清水 麻衣 | 完了
CP4 | 2025-07-11 | 中間報告内容のクライアント確認 | 山田 太一 | 完了
CP5 | 2025-07-14 | 変更管理判定 | 加藤 大輔 / 山田 太一 | 完了
CP6 | 2025-07-18 | 公平性・利用制約レビュー完了確認 | 清水 麻衣 / 井上 里奈 | 完了
CP7 | 2025-07-23 | 最終ドラフトQA完了確認 | 清水 麻衣 | 完了
CP8 | 2025-07-25 | 最終報告・検収会での確認 | 山田 太一 / 中村 誠 | 完了
CP9 | 2025-07-28 | 最終提出完了確認 | 加藤 大輔 | 完了
CP10 | 2025-08-01 | 最終一括精算処理確認 | 山田 太一 / 加藤 大輔 | 完了

## リソース配分
【役割別工数配分】
役割 | 氏名 | 想定工数 | 主担当工程
プロジェクトマネージャー | 加藤 大輔 | 34時間 | 進行管理、会議運営、変更管理、納品、請求準備
リードデータサイエンティスト | 渡辺 遥 | 52時間 | 分析設計、EDA、初期モデル構築、最終分析確定
データエンジニア | 斉藤 悠斗 | 24時間 | データ受領確認、品質確認、前処理、再現環境整備
ビジネスアナリスト | 井上 里奈 | 34時間 | 論点整理、示唇整理、中間報告、最終報告書作成
QAレビューア | 清水 麻衣 | 18時間 | EDAレビュー、品質保証、公平性レビュー、最終レビュー
エグゼクティブスポンサー | 中村 誠 | 8時間 | 重要論点判断、最終報告同席、エスカレーション対応
【週別リソース配分】
週 | 期間 | 主な投入者 | 配分方針
第1週 | 2025-06-23～2025-06-27 | 加藤 大輔、斉藤 悠斗、渡辺 遥 | 立上げ、前提整理、データ確認に重点配分
第2週 | 2025-06-30～2025-07-04 | 渡辺 遥、井上 里奈、斉藤 悠斗 | EDAと業務論点整理に集中
第3週 | 2025-07-07～2025-07-11 | 渡辺 遥、井上 里奈、清水 麻衣 | 初期モデル評価と中間報告の完成に重点
第4週 | 2025-07-14～2025-07-18 | 井上 里奈、渡辺 遥、清水 麻衣 | 施策示唇、公平性レビュー、変更管理を実施
第5週 | 2025-07-22～2025-07-28 | 加藤 大輔、井上 里奈、渡辺 遥、清水 麻衣 | 最終化、検収会、納品、バッファ吸収に重点
【支払情報】
支払回 | マイルストーン | 比率 | 金額（税込） | 支払条件 | 基準日 | 支払期日
1 | 最終一括精算 | 100% | 3,443,000円 | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 | 2025-07-25 | 2025-08-01