# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M02

- 会議種別: EDAレビュー・中間報告

- 開催日: 2025-07-11

- 案件名: 離職要因分析・離職リスク検知 初期分析プロジェクト

- 目的: EDA結果と初期モデル評価を共有し主要因子候補と追加確認論点を整理する

- 期待意思決定:

  - 主要な離職関連変数の方向性確認

  - 中間報告内容の承認

  - 最終報告で深掘りする施策論点の選定

- 出席者:

  - 株式会社青葉バイオメディカル機器 人事本部 人材戦略部 部長: 山田 太一

  - 株式会社青葉バイオメディカル機器 人事本部 人材戦略部 責任者: TODO

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 PM: 加藤 大輔

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 リードデータサイエンティスト: 渡辺 遥

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 ビジネスアナリスト: 井上 里奈

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 QAレビューア: 清水 麻衣

## 2. 議題

- EDA結果の共有

- 初期モデル評価結果の共有

- 主要因子候補の方向性確認

- 最終報告で深掘りする施策論点の選定

- M01アクションアイテムの棚卸し

- リスク・懸念事項の確認

- 次回会議までの進め方確認

## 3. 主要議論

- 進捗全体

  - 立上げ、データ理解、品質確認、EDA、初期モデル評価、中間報告準備まで、計画中のMS3到達内容は概ね完了と共有された。

  - 対象データは 735行・33列、欠損 0件、定数列 Over18、StandardHours の2列、id は識別子として扱う前提を再確認した。

- データ理解・EDAの確認

  - 実データ表現を優先する方針に沿い、Attrition、Gender、MaritalStatus、OverTime 等は説明書ではなく実データ値で解釈する進め方を継続することで一致した。

  - 離職関連の候補論点として、以下のカテゴリが中間時点の有力候補として共有された。

    - 報酬水準

    - 働き方（特に残業・勤務負荷）

    - 所属・職務配置

    - 勤続・役職・昇進関連

    - 満足度・関係性指標

  - ただし本会議時点では、変数別の厳密な順位・効果量の確定値までは提示しておらず、方向性確認レベルでのレビューとした。

- 初期モデル評価

  - 中間時点の可視試行は5件で、参照基準として T01 を採用する案が説明された。

  - T01の主要指標は以下。

    - F1-macro: 0.6373

    - Accuracy: 0.8367

    - ROC-AUC: 0.7341

    - 選択特徴量数: 31

  - クラスバランス調整やしきい値調整を行った試行は、少なくとも中間時点の可視範囲ではT01を明確に上回らないことを確認した。

  - クライアントからは、最終報告では精度数値単体ではなく、どの社員層・どの施策論点に接続できるかを重視してほしい旨の要望があった。

- 解釈・利用制約

  - 現時点の分析で示せるのは関連・傾向であり、因果関係の断定は行わないことを再確認した。

  - Gender、Age、MaritalStatus 等の属性情報は、分析上の確認対象ではあるが、成果物では集計中心とし、個人判断や差別的運用につながる解釈を避ける必要がある点を確認した。

  - 最終報告では、公平性・利用制約・禁止事項を明文化する方針を維持する。

- 最終報告に向けた深掘り論点

  - 深掘り候補として以下が優先論点に挙がった。

    - 残業有無を含む勤務負荷観点

    - 報酬・処遇観点

    - 部門・職種・勤続層を組み合わせたセグメント別傾向

  - 一方、属性情報そのものを施策起点にする整理は避け、施策接続可能な業務観点に翻訳して提示する方針が妥当と整理された。

- M01アクションの棚卸し

  - M01でOpen記録となっていた6件は、実務上は進んでいる可能性が高いが、正式なクローズ記録が未更新であることを確認した。

  - 本会議では、証跡更新を優先し、次回までに完了可否を明示することが必要とされた。

  - そのため、既存IDは維持したまま、未確認案件は継続Openとして扱うこととした。

## 4. 進捗サマリ

- 前回からの進捗

  - M01で合意したスコープ、実データ準拠方針、レビュー日程、連絡体制は維持されている。

  - MS2相当のデータ理解・EDA速報、およびMS3相当の中間報告準備は概ね完了した。

  - 初期モデル評価は実施済みで、中間時点の参照基準モデルが提示された。

- マイルストン評価

  - MS1 契約開始・キックオフ完了: 完了

  - MS2 データ理解・EDA速報確定: 完了相当

  - MS3 EDAレビュー・中間報告完了: 本日実施、内容承認条件付きで完了見込み

- 前回アクションの扱い

  - A-001〜A-006 は、会議記録上は継続管理対象。

  - 完了証跡が会議前資料に反映されていないため、本会議では一括クローズせず、状況確認後に更新とした。

## 5. 決定事項

- 中間報告内容は、「中間時点の到達内容として妥当」との前提で承認する。

- 最終報告では、以下の3論点を優先して深掘りする。

  - 残業有無を含む勤務負荷観点

  - 報酬・処遇観点

  - 部門・職種・勤続層のセグメント別傾向

- 中間時点の比較基準モデルは T01 とし、最終報告でも説明可能性・再現性の観点から基準参照モデルとして扱う。

- 主要因子の表現は、因果ではなく関連・傾向・示唆に限定する。

- 属性情報は分析確認対象に含めるが、最終成果物では施策接続可能な業務観点へ翻訳し、個人判断や差別的運用につながる表現を避ける。

- M01起点の未更新アクションは、既存IDを維持したまま棚卸しし、完了・継続・再設定を次回までに正式更新する。

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | M01議事録の配布実績を確認し、未配布の場合は即日配布のうえ記録を更新する | 加藤 大輔 | 2025-07-14 | Open |
| A-002 | data\train.csv および関連説明書の正式受領・アクセス確認の完了証跡を整理し、ステータスを更新する | 斎藤 悠斗 | 2025-07-14 | Open |
| A-003 | カラム説明書と実データの定義差分一覧を最終報告添付前提で確定し、レビュー版を共有する | 渡辺 遥 | 2025-07-16 | Open |
| A-004 | 進行ルール・週次報告運用・レビュー観点の運営メモ配布有無を確認し、未配布なら再送する | 加藤 大輔 | 2025-07-14 | Open |
| A-005 | 人事業務観点での解釈注意点と成果物での利用制約案を、公平性・禁止事項を含めて更新する | 井上 里奈 | 2025-07-18 | Open |
| A-006 | クライアント側の人事本部責任者名を確定し、出席者一覧と体制資料を更新する | 山田 太一 | TODO | Open |
| A-007 | 最終報告向けに、勤務負荷・報酬/処遇・セグメント別傾向の3論点について深掘り分析計画を整理して共有する | 渡辺 遥 | 2025-07-14 | Open |
| A-008 | 2025-07-14の変更管理チェックポイントに向け、追加分析要求の有無と影響範囲を整理する | 加藤 大輔 | 2025-07-14 | Open |
| A-009 | 最終報告書ドラフトに反映する施策仮説の整理観点を、クライアントレビュー用メモとしてまとめる | 井上 里奈 | 2025-07-17 | Open |

## 7. リスクと懸念事項

- R-001: 定義差分による解釈齟齬

  - 状況: 継続中

  - 影響: 集計・前処理・説明資料の不整合

  - 対応: 実データ準拠を継続し、A-003で差分一覧を確定する

- R-002: 属性情報の誤用・公平性リスク

  - 状況: 継続中

  - 影響: ガバナンス上の懸念、施策説明時の誤解

  - 対応: 最終報告で利用制約・禁止事項を明文化し、集計中心で提示する

- R-003: スコープ膨張

  - 状況: M02以降に顕在化しやすい

  - 影響: 後続工程遅延、追加工数発生

  - 対応: 2025-07-14の変更管理チェックポイントで追加要求を正式判定する

- R-004: 因果誤認

  - 状況: 継続中

  - 影響: 不適切な人事施策判断

  - 対応: 報告表現を「関連」「傾向」「示唆」に限定する

- R-005: 既存アクションの証跡未更新

  - 状況: 顕在

  - 影響: 監査性・責任分界の不明確化

  - 対応: A-001〜A-006で証跡整理とステータス更新を実施する

- 未解決論点

  - 主要因子の変数別順位・効果量の最終確定は未了

  - クライアント側責任者名が未確定

  - 追加分析要求の有無は2025-07-14の変更管理判定待ち

## 8. 次回会議計画

- 次回会議ID: M03

- 次回会議種別: 最終報告・検収会

- 予定日: 2025-07-25

- 主な議題予定:

  - 最終報告書の説明

  - 深掘り論点の分析結果共有

  - 施策仮説と優先順位の確認

  - 公平性・利用制約・禁止事項の確認

  - 検収方針の確認

- 次回までの前提条件:

  - 2025-07-14に変更管理チェックポイントを完了すること

  - 深掘り対象3論点の分析方針を確定すること

  - M01継続アクションの証跡更新を完了すること

- 議事録配布予定: 2025-07-14 までに配布予定