# 会議録

## 1. 会議情報

- 会議ID: M03

- 会議種別: 最終報告・検収会

- 開催日: 2025-07-25

- 案件名: 離職要因分析・離職リスク検知 初期分析プロジェクト

- 目的: 最終分析結果と施策示唆および公平性留意点を報告し、成果物の確認を行う

- 期待意思決定:

  - 最終報告書と関連成果物の承認

  - 優先施策仮説の採否確認

  - 次フェーズ要否と検収方針の確定

- 出席者:

  - 株式会社青葉バイオメディカル機器 人事本部 人材戦略部 部長: 山田 太一

  - 株式会社青葉バイオメディカル機器 人事本部 人材戦略部 責任者: TODO

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 エグゼクティブスポンサー: 中村 誠

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 PM: 加藤 大輔

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 リードデータサイエンティスト: 渡辺 遥

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 ビジネスアナリスト: 井上 里奈

  - 株式会社データアステル データサイエンス部 QAレビューア: 清水 麻衣

  - 必要に応じ意思決定者: TODO

## 2. 議題

- 最終報告書および関連成果物の説明

- 最終分析結果の確認

- 優先施策仮説の確認

- 公平性・利用制約・禁止事項の確認

- 検収方針、納品日、請求・精算前提の確認

- 未了アクション、リスク、懸念事項の棚卸し

- プロジェクトクローズ判断

## 3. 主要議論

- 最終成果物の報告

  - 最終報告書ドラフトの内容に沿って、EDA、初期モデル評価、施策示唆、公平性留意点、差分管理、今後の拡張ロードマップが説明された。

  - 成果物は当初定義の範囲内であり、train.csv を用いた初期分析、要因整理、モデル評価、示唆整理、利用制約明文化まで完了したことを確認した。

  - 契約・提案・プロジェクト概要・スケジュールとの整合について、重大なスコープ逸脱はないと共有された。

- 最終分析結果の確認

  - 対象データは 735行・33列、欠損 0件、id は識別子、Over18 と StandardHours は定数列である前提を最終確認した。

  - 最終分析出力として、Extra Trees による分類評価結果が共有された。

    - Accuracy: 0.8231

    - F1-macro: 0.6525

    - ROC-AUC: 0.7121

    - Brier score: 0.1508

    - Precision@Top10%: 0.4667

  - クライアント側からは、精度そのものよりも、施策優先順位付けに用いる整理と、誤用防止の明文化が重要であるとの認識が再確認された。

- 施策仮説の確認

  - 優先観点として、以下の3群を軸に最終整理することが妥当と確認した。

    - 残業を含む勤務負荷観点

    - 報酬・処遇・昇進説明観点

    - 部門・職種・勤続層を組み合わせたセグメント別対応観点

  - 一方で、Gender、Age、MaritalStatus 等の属性そのものを施策対象起点にしないことを明確化した。

  - 施策仮説は「実行候補」として承認し、制度改定や個別介入の実施判断はクライアント側業務判断とする整理で一致した。

- 公平性・利用制約

  - 分析結果は関連・傾向・示唆であり、因果関係の断定ではないことを再確認した。

  - モデルスコアや分析結果を、個人単位の処遇決定、自動査定、自動選別、退職勧奨に用いないことを明文化する方針を了承した。

  - 成果物は集計中心・セグメント中心で扱い、個票提示や属性ベースの差別的運用を禁止する方針を確認した。

- 検収・納品・精算

  - M03時点では、成果物内容は概ね了承とし、2025-07-28の最終成果物提出をもって検収手続開始とする進め方を確認した。

  - 納品後に軽微な文言修正や体裁修正が発生した場合は、当初スコープ内の軽微修正としてRB2期間内で対応する。

  - 請求は契約どおり time_and_materials の最終一括精算とし、検収完了後5営業日以内の支払条件を再確認した。

  - ただし、最終請求金額は工数明細書の確定値を優先し、最終報告書記載の想定総工数値をそのまま請求確定値としないことを明確化した。

- 未了アクションの扱い

  - M01/M02起点のOpenアクションのうち、成果物本体に統合済みのものは実質完了と見なせるが、記録更新と証跡整理が未反映のため、会議時点では形式上Openのままと整理した。

  - 特に A-006（クライアント側責任者名確定）は、本会議時点でも未確定のため継続Openとした。

  - A-001、A-002、A-004、A-008 は、実務上は進行完了済みの可能性が高いものの、会議時点で明示証跡未提示のため、クローズ条件を「証跡更新」に再設定した。

## 4. 進捗サマリ

- 全体進捗

  - 計画上の主要マイルストン MS1〜MS6 は到達済み。

  - M03時点で、最終報告、検収会実施、最終成果物確定前レビューまで完了。

  - 残タスクは 2025-07-28の最終成果物提出、検収記録確定、請求準備、未更新アクションの記録整備に限定された。

- 前回からの進捗

  - M02で合意した深掘り3論点（勤務負荷、報酬/処遇、セグメント別傾向）は最終報告書に反映済み。

  - 公平性・禁止事項・利用制約は最終報告書に明文化済み。

  - モデル手法は最終出力として Extra Trees を採用候補として整理し、提案・契約の目的達成範囲内であることを確認済み。

  - 変更管理チェックポイント（2025-07-14）後、追加スコープ要求は正式追加発注を要するレベルでは発生していないと整理した。

- 持ち越し事項の整理

  - A-003、A-005、A-007、A-009 は成果物へ反映済みのため、証跡確認をもってクローズ可能。

  - A-001、A-002、A-004、A-008 は実務実施有無の確認記録が必要。

  - A-006 は唯一、実務内容自体が未確定であり、プロジェクトクローズ後も管理継続が必要。

## 5. 決定事項

- 最終報告書、EDA結果資料、離職要因分析資料、初期予測モデル評価資料、議事録、スケジュールを契約上の成果物構成として承認した。

- 優先施策仮説は、以下3テーマを次期施策検討の優先候補として採用した。

  - 勤務負荷・残業偏在の是正

  - 報酬・処遇・昇進説明の強化

  - 部門・職種・勤続層別のセグメント施策設計

- 属性情報（Gender、Age、MaritalStatus 等）は、分析確認対象には含めるが、施策対象選別や個人判断の直接根拠には用いないことを承認した。

- モデルスコアおよび分析結果は、個人単位の処遇決定、自動査定、自動選別、退職勧奨には利用しないことを正式に確認した。

- 検収方針は、2025-07-28の最終成果物提出後に内容確認を行い、軽微修正のみを経て検収確定する運用とした。

- 請求・精算は契約条件どおり time_and_materials / 最終一括精算 / 検収完了後5営業日以内支払 とした。

- 未了アクションは、成果物納品や検収と切り離し、記録整備タスクとして継続管理する。

- 変更: 最終報告書ドラフトに記載の請求金額・実績工数は、会議時点では想定値扱いに変更し、正式請求は工数明細書確定後の値を採用する。

  - 理由: 最終報告書本文に「正式請求時は工数明細書の確定値を優先」と注記があり、会議時点で確定明細が未提示のため。

  - 承認根拠: 契約条件（time_and_materials）および本会議での山田 太一氏・加藤 大輔氏の確認。

## 6. アクションアイテム

| ID | Action | Owner | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | M01議事録の配布実績を確認し、未配布の場合は即日配布のうえ記録を更新する | 加藤 大輔 | 2025-07-28 | Open |
| A-002 | data\train.csv および関連説明書の正式受領・アクセス確認の完了証跡を整理し、ステータスを更新する | 斎藤 悠斗 | 2025-07-28 | Open |
| A-003 | カラム説明書と実データの定義差分一覧について、最終報告添付版を納品一式に含めたことを確認し記録をクローズする | 渡辺 遥 | 2025-07-28 | Open |
| A-004 | 進行ルール・週次報告運用・レビュー観点の運営メモ配布有無を確認し、未配布なら再送のうえ記録を更新する | 加藤 大輔 | 2025-07-28 | Open |
| A-005 | 人事業務観点での解釈注意点と成果物での利用制約案について、最終報告書反映版を確定し納品一覧に紐づけてクローズする | 井上 里奈 | 2025-07-28 | Open |
| A-006 | クライアント側の人事本部責任者名を確定し、出席者一覧・体制資料・最終議事録反映要否を整理する | 山田 太一 | TODO | Open |
| A-007 | 最終報告向けの勤務負荷・報酬/処遇・セグメント別傾向の深掘り分析計画について、最終報告反映済み箇所を特定して記録をクローズする | 渡辺 遥 | 2025-07-28 | Open |
| A-008 | 2025-07-14変更管理チェックポイントにおける追加分析要求の有無と影響範囲の記録を最終版として保存する | 加藤 大輔 | 2025-07-28 | Open |
| A-009 | 最終報告書ドラフトに反映する施策仮説整理観点について、最終版資料参照先を明記して記録をクローズする | 井上 里奈 | 2025-07-28 | Open |
| A-010 | 最終成果物一式を提出し、納品一覧・版管理情報・送付記録をクライアントへ共有する | 加藤 大輔 | 2025-07-28 | Open |
| A-011 | 工数明細書を確定し、最終請求金額の確定版をクライアントへ送付する | 加藤 大輔 | 2025-07-29 | Open |
| A-012 | 検収完了連絡の社内外記録を残し、支払期日を確定する | 山田 太一 / 加藤 大輔 | TODO | Open |

注記: - A-003、A-005、A-007、A-009 は実質完了の可能性が高いが、本会議では証跡更新未確認のため Open 継続。 - A-001、A-002、A-004、A-008 はクローズではなく、証跡確認タスクへ再スコープした。理由は、実務完了の可能性はある一方で記録が未確定のため。 - 本会議でクローズした旧アクションはなし。

## 7. リスクと懸念事項

- R-001: 分析結果の因果誤認

  - 内容: 最終報告の示唆が、因果関係の断定として社内解釈される懸念。

  - 影響: 不適切な制度判断、誤った施策優先順位付け。

  - 対応: 最終報告書・納品説明で「関連・傾向・示唆」に限定した表現を維持する。

  - 状態: Open

- R-002: 属性情報の不適切利用

  - 内容: Gender、Age、MaritalStatus 等が、差別的運用や個人判断に誤用される懸念。

  - 影響: ガバナンス・コンプライアンス上の問題、社内説明困難化。

  - 対応: 利用禁止事項の明文化、集計中心運用、閲覧権限管理を前提とする。

  - 状態: Open

- R-003: モデルスコアの個人評価転用

  - 内容: 初期モデルのスコアが、人事査定や個別介入判断に転用される懸念。

  - 影響: プロジェクト前提違反、説明責任・公平性問題。

  - 対応: 本会議決定事項として禁止を明文化。次期運用時も責任者レビュー必須とする。

  - 状態: Open

- R-004: 記録・証跡の未整備による監査耐性不足

  - 内容: 一部アクションが実務完了でも、配布・受領・変更管理の証跡が未更新。

  - 影響: 検収後の説明不足、後続監査・再委託時の追跡困難。

  - 対応: A-001、A-002、A-004、A-008、A-010〜A-012で記録を補完する。

  - 状態: Open

- R-005: 次フェーズ期待値の先行膨張

  - 内容: 本案件の初期分析成果をもって、本番実装や個別運用まで即時可能と誤解される懸念。

  - 影響: スコープ外要求、運用上の混乱。

  - 対応: 本案件は初期分析までであること、追加対応は別途合意・別途精算であることを明記。

  - 状態: Open

## 8. クロージング

- クローズ判断

  - 本会議をもって、プロジェクトの主要分析・報告・説明責任範囲は完了と判断した。

  - ただし、正式クローズは 2025-07-28の最終成果物提出 と、その後の軽微修正・検収完了をもって成立する。

- 引継ぎ状況

  - クライアントへ引き渡す成果物範囲は、最終報告書、EDA結果資料、離職要因分析資料、初期予測モデル評価資料、プロジェクトスケジュール、会議議事録一式とした。

  - 利用上の前提、禁止事項、公平性留意点は最終報告書に含めて引き継ぐ。

  - 未了の記録整備・納品証跡・請求関連は、ベンダーPM主導でクローズ後処理として継続する。

- ポストプロジェクトの連絡経路

  - 納品・検収・請求関連の一次窓口は、山田 太一 氏と 加藤 大輔 氏とする。

  - 分析内容の補足説明は 渡辺 遥 氏、業務解釈・施策示唆の補足は 井上 里奈 氏を窓口とする。

  - 次フェーズ検討や追加分析要望が生じた場合は、別途変更管理・見積前提で協議する。