# 分析進捗報告書

## 1. 報告サマリー

- 対象チェックポイントは M01（2025-06-23、キックオフ） です。

- 本報告は、2025-06-23時点のプロジェクト立上げ状況を整理した中間分析報告です。

- Report facts JSON.analysis.checkpoint_stage が kickoff のため、本時点では分析実装前の計画・前提整理フェーズとして扱います。

- 現時点の主な到達点は以下です。

  - プロジェクト目的、対象範囲、進め方の確認対象が明確化された

  - 実データ準拠方針（説明書より train.csv の実値を優先）が既存文書上で明文化されている

  - 週次計画、マイルストン、WBSが定義済みであり、次工程へのトレースが可能

- 一方で、会議議事録は未確認（Meeting minutes: No meeting minutes found.）のため、M01での最終合意事項・宿題・決定変更は、現時点では正式確定前として扱います。

- モデル学習、性能評価、最終示唆については、キックオフ段階の制約に従い未報告です。

- 全体進捗は、計画立上げは開始済み、分析実務は未着手（planning only） と判断します。

## 2. 進捗状況

### 2.1 現在位置

- 現在会議: M01

- 会議種別: キックオフ

- 報告期間: 2025-06-23 ～ 2025-06-23

- 分析ステージ: kickoff

- 実装状況: planning_only

- 結果公開ルール: no_model_results

### 2.2 スケジュールに対する進捗

プロジェクト全体は 5週間 計画です。
契約開始日は 2025-06-23、主要マイルストンは以下の通りです。

| 項目 | 日付 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| MS1 契約開始・キックオフ完了 | 2025-06-23 | 当日チェックポイント |
| MS3 EDAレビュー・中間報告完了 | 2025-07-11 | 未到来 |
| MS6 最終報告・検収会完了 | 2025-07-25 | 未到来 |
| MS7 成果物最終提出完了 | 2025-07-28 | 未到来 |

現時点では、計画上の第1週初日にあたり、スケジュール上は順当な開始時点です。
ただし、MS1の完了判定条件である以下は、会議議事録未取得のため確認待ちです。

- 目的の合意

- スコープの合意

- 実データ準拠方針の承認

- レビュー日程・連絡体制の確定

### 2.3 WBSトレース

現チェックポイント時点で関連が深いタスクは以下です。

| タスクID | タスク名 | 計画期間 | 現時点評価 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 契約発効・プロジェクト開始確認 | 2025-06-23 | 進行中または当日実施想定 |
| T02 | キックオフ会議実施 | 2025-06-23 | 当日実施対象 |
| T03 | データ受領・アクセス確認 | 2025-06-23〜2025-06-24 | 未着手または着手直後 |
| T04 | 定義差分整理・分析前提確定 | 2025-06-24〜2025-06-26 | 未着手 |
| T05 | プロジェクト計画・進行ルール確定 | 2025-06-24〜2025-06-26 | 未着手 |

タスクのステータス数については、WBS上は広く「計画済み」と定義されていますが、当日時点の実績件数は Report facts JSON に存在しないため assumption として、以下の理解に留めます。

- 完了件数: assumption（未確定）

- 進行中件数: assumption（T01～T03が対象候補）

- 未着手件数: assumption（T04以降が対象候補）

### 2.4 アクションアイテム状況

Report facts JSON.prior_state.open_action_count は 0件 です。
また、open_actions も空であり、前回からの持ち越しアクションはありません。
これは、今回が初回チェックポイントであることと整合しています。

## 3. 主要な分析結果

### 3.1 キックオフ時点で確認できる分析上の前提

キックオフ段階のため、ここでの「主要な分析結果」は、数値評価結果ではなく、分析設計上の確認事項と初期所見を指します。

主な確認事項は以下です。

- 目的変数は Attrition であり、Yes/No の二値分類として扱う

- 対象データは data\train.csv の735行、33列

- 欠損値は 全列0件

- id は識別子であり、説明変数には使わない

- Over18 と StandardHours は定数列であり、原則モデル説明変数から除外する

- カラム説明書と実データ表現に差異があるため、実データ準拠で分析を進める

- 時系列列がないため、退職時期予測や時系列評価は対象外

### 3.2 現時点での初期ファインディング

会議議事録が未取得のため、以下は既存文書から確認できる初期ファインディングです。

- 分析対象データの品質上、初期着手障壁は比較的低い

  - 欠損が 0件

  - レコード数は 735件

  - カラム数は 33列

  - したがって、初期EDAと定義差分整理は、第1週内に進めやすい前提です。

- 実データと説明書の表現差異が、最初の主要論点になる

  - Attrition、Gender、MaritalStatus、OverTime 等で、説明書の数値コード想定と実データ表現に差異あり

  - このため、EDAや前処理着手前に、定義差分整理（T04）が重要です。

- People analytics案件として、解釈統制が早期から重要

  - Gender、Age、MaritalStatus などの属性を含む

  - 報酬情報（例: MonthlyIncome）も含む

  - したがって、単なる精度追求ではなく、公平性・利用制約の明文化が必要です。

### 3.3 定量結果の扱い

Report facts JSON.analysis.visible_trials は 0件、best_visible_trial は null です。
また、results_visibility は no_model_results です。
このため、以下は未報告とします。

- モデル学習完了の報告

- ベースライン性能

- Accuracy / Precision / Recall / F1 / ROC-AUC

- 最良試行や採用モデル名

- 最終的な離職要因順位

## 4. データ品質と実装状況

### 4.1 データ品質の現時点評価

既存のプロジェクト概要に基づく初期評価は以下の通りです。

| 観点 | 現時点の確認内容 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| レコード数 | 735行 | 確認済み |
| カラム数 | 33列 | 確認済み |
| 目的変数 | Attrition | 確認済み |
| 欠損 | 全列0件 | 確認済み |
| 定数列 | Over18, StandardHours | 確認済み |
| 定義差分 | 説明書と実データに差異あり | 要整理 |
| 時系列性 | なし | 確認済み |

### 4.2 実装状況

Report facts JSON.analysis.implementation_status は planning_only です。
したがって、現時点の実装状況は以下の整理となります。

- 分析コード基盤: 準備済み

  - 学習スクリプト、設定ファイル、EDA/前処理/評価モジュールの雛形あり

- 分析設定: 存在確認済み

  - target_column: Attrition

  - task_type: classification

  - split_strategy: random_holdout

- 実行結果の対外報告: 未公開

  - kickoffルールによりスコア・モデル名は報告対象外

- 実装完了判定: 未達

  - 学習完了や評価完了を主張しない

### 4.3 実装上の補足

分析プロジェクト設定ファイルにはモデル設定が存在しますが、キックオフ時点では以下の理由から、成果としては未確定です。

- kickoff段階では score_reporting_rule により、スコアや採用モデル名を報告しない

- visible_trials が空であり、試行結果の可視化対象が存在しない

- したがって、設定存在と分析完了は区別して扱う必要があります

## 5. リスクと対応策

### 5.1 主要リスク

| リスク | 現時点の内容 | 対応策 |
| --- | --- | --- |
| 定義差分による認識ズレ | 説明書と実データの表現差異がある | T04で差分一覧を明文化し、CP2（2025-06-26）で確定する |
| キックオフ合意事項の未記録 | 会議議事録が未取得で正式合意の証跡が不足 | M01議事録を翌工程開始前に整備し、決定事項を明文化する |
| 属性解釈の誤用 | Gender、Age、MaritalStatus 等が差別的運用に誤解される可能性 | 集計中心で扱い、個人評価利用を禁止する方針を早期共有する |
| スコープ膨張 | 5週間の短期案件で追加要望が発生しうる | 2025-07-14の変更管理チェックポイントで正式判定する |
| 過度な期待形成 | キックオフ時点で予測や高精度判定を期待される可能性 | 現段階はEDA・要因整理・初期モデル設計までが中心と明示する |

### 5.2 直近で特に重要な未解決事項

- M01での合意事項が、議事録ベースでまだ確認できていない

- データ受領・アクセス確認（T03）の実績確認が未反映

- 定義差分整理（T04）の成果物初版が未作成

- EDA着手条件の明文化がこれから必要

## 6. 次回までの実施事項

次回主要会議は M02（2025-07-11、EDAレビュー・中間報告） です。
それまでの実施事項を、スケジュールとWBSに紐づけて整理します。

### 6.1 直近実施事項

| 区分 | 実施事項 | 対応タスク | 期限目安 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会議運営 | M01議事録作成・配布 | T02 | 翌営業日目安 |
| データ確認 | データ受領・アクセス確認の完了 | T03 | 2025-06-24 |
| 分析前提 | 定義差分整理・前提確定 | T04 | 2025-06-26 |
| 進行管理 | 進行ルール・スケジュール確定 | T05 | 2025-06-26 |
| 品質確認 | 初期品質確認・再現環境整備 | T06 | 2025-06-30 |
| 分析着手 | EDA実施開始 | T07 | 2025-06-30以降 |

### 6.2 次回報告に向けた期待成果

M02までに期待される成果は以下です。

- 全 33列 の定義・役割・利用可否整理

- EDA速報版の作成

- 離職関連変数の候補論点整理

- 初期モデル評価資料の草案作成

- 中間報告書の統合

なお、M02での定量結果開示は予定されていますが、本報告時点では未生成・未公開です。

## 7. 経営/PM向け補足

- 本案件は 5週間 の初期分析案件であり、現時点は計画立上げフェーズです。

- 契約条件は time_and_materials、想定総工数は 170時間、想定金額は 税抜3,400,000円 / 税込3,740,000円 です。

- 支払は 最終一括精算 1回（100%） で、条件は最終成果物の検収完了後5営業日以内です。

- 現時点で前回持ち越しアクションは 0件 です。

- ただし、初回会議の議事録未整備は、以降の認識齟齬リスクを高めるため、PM観点では最優先で証跡化すべき事項です。

- 経営層向けには、現段階で注目すべき点は「モデル精度」ではなく、以下の3点です。

  - 目的・スコープ・利用制約の合意形成

  - データ定義差分の早期解消

  - People analyticsとしての公平性・解釈統制の先行整備

以上より、プロジェクトは計画通り立上げ段階にあり、次の管理上の重要論点は「M01合意事項の正式記録」と「第1週内の定義差分確定」です。