# 分析進捗報告書

## 1. 報告サマリー

- 報告時点: M02（2025-07-11、EDAレビュー・中間報告）

- 報告対象期間: 2025-06-23 ～ 2025-07-11

- 現在ステージ: 中間報告（interim）

- 総評: 立上げ～EDA～初期モデル評価までを予定どおり中間報告時点まで進行できている。
キックオフで合意した「実データ準拠」「集計中心」「公平性配慮」の方針に沿って、データ理解、品質確認、主要変数の探索、初期的な分類実験を実施した。

- 主な到達点

  - 対象データ 735行・33列 の理解を整理

  - 欠損が 全列0件

  - 定数列として 2列（Over18, StandardHours） を確認

  - 初期の可視化・クロス集計を通じて、報酬、働き方、所属・職務、勤続関連を中心に主要因子候補を整理

  - 中間時点で公開可能な試行は 5件 実施

  - 中間時点で参照可能な最良の可視試行は Trial 1（T01）

- 中間時点での可視試行の代表値

  - F1-macro: 0.6373

  - Accuracy: 0.8367

  - ROC-AUC: 0.7341

  - 選択特徴量数: 31

  - 除外特徴量数: 1

- 未解決論点

  - 中間時点では、要因の「関連」は示せるが、因果関係の断定は不可

  - 属性情報の扱いに関する公平性・運用ルールの明文化は最終報告で確定予定

  - 施策優先順位の最終化には、M02でのレビュー結果を踏まえた追加整理が必要

  - M01起点のアクションアイテムは 6件がOpen のまま記録されており、最新クローズ状況の明示確認が必要

## 2. 進捗状況

### 2.1 スケジュールに対する進捗

現時点は、スケジュール上の MS3「EDAレビュー・中間報告完了（2025-07-11）」 に該当するチェックポイントである。
計画上、M02では以下の完了が期待されていた。

- 全33列の定義・役割・利用可否整理

- EDA速報版完成

- 主要因子候補の提示

- 初期モデル評価の共有

- 最終報告に向けた論点整理

上記に対し、本チェックポイントでは以下を確認済みと判断する。

| 区分 | 計画上の到達目標 | 2025-07-11時点評価 |
| --- | --- | --- |
| 立上げ | キックオフ、方針・スコープ確定 | 完了 |
| データ理解 | 全33列の整理 | 概ね完了 |
| 品質確認 | 欠損・定数列・定義差分確認 | 完了 |
| EDA | 分布・クロス集計・主要論点整理 | 完了 |
| 初期モデル評価 | ベースライン評価実施 | 完了 |
| 中間報告準備 | M02向け統合報告 | 完了 |
| 変更管理 | 追加要求の正式判定 | 未実施（次フェーズ） |
| 最終示唆確定 | 優先施策仮説の最終化 | 未実施（次フェーズ） |

### 2.2 WBS・マイルストンとのトレース

- MS1 契約開始・キックオフ完了（2025-06-23）: 実施済み

- MS2 データ理解・EDA速報確定（2025-07-08）: 中間報告用の分析到達内容から、到達済みとみなせる

- MS3 EDAレビュー・中間報告完了（2025-07-11）: 本報告対象

関連タスクのトレースは以下のとおり。

| タスクID | タスク名 | 2025-07-11時点の判断 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 契約発効・プロジェクト開始確認 | 完了 |
| T02 | キックオフ会議実施 | 完了 |
| T03 | データ受領・アクセス確認 | 完了相当と判断されるが、明示的な完了承認記録は要確認 |
| T04 | 定義差分整理・分析前提確定 | 完了相当 |
| T05 | プロジェクト計画・進行ルール確定 | 完了相当 |
| T06 | 初期品質確認・再現環境整備 | 完了相当 |
| T07 | 探索的データ分析 | 完了 |
| T08 | 業務観点での論点整理 | 完了相当 |
| T09 | EDA速報・社内レビュー | 完了相当 |
| T10 | 初期モデル作成・評価 | 完了 |
| T11 | 中間報告資料統合 | 完了 |
| T12 | EDAレビュー・中間報告会実施 | 本日実施 |

### 2.3 アクションアイテム状況

M01時点の未完了アクションは 6件 と記録されている。
ただし、本チェックポイント資料上はクローズ更新後の数値が存在しないため、以下は前回議事録ベースのトレースとして扱う。

| Action ID | 内容 | オーナー | 期限 | 2025-07-11時点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-001 | M01議事録配布 | 加藤 大輔 | 2025-06-24 | Open記録、実績確認要 |
| A-002 | データ正式受領・アクセス確認 | 斎藤 悠斗 | 2025-06-24 | Open記録、実績確認要 |
| A-003 | 定義差分一覧作成 | 渡辺 遥 | 2025-06-26 | Open記録、実績確認要 |
| A-004 | 運営メモ配布 | 加藤 大輔 | 2025-06-26 | Open記録、実績確認要 |
| A-005 | 解釈注意点・利用制約案整理 | 井上 里奈 | 2025-06-27 | Open記録、実績確認要 |
| A-006 | クライアント側責任者名確定 | 山田 太一 | 2025-06-24 | Open記録、実績確認要 |

注記: 中間報告に必要な分析作業は進んでいるため、実務上は一部完了している可能性が高いが、Report facts JSONに完了数値がないため、Open 6件として記載している。

## 3. 主要な分析結果

### 3.1 データ理解・EDAで確認した主要事項

- 対象データは 735行・33列

- 目的変数は Attrition

- 欠損値は 全列0件

- Over18、StandardHours は 定数列2列

- id は識別子であり、説明変数としては使用しない方針

- 時系列列は存在せず、単一時点の従業員スナップショットとして解釈する

このため、本案件で可能なのは、現時点属性と離職有無の関連把握、およびその範囲での初期的な離職リスク検知である。
一方、退職時期の予測や施策前後の比較は対象外となる。

### 3.2 中間時点でのモデル試行結果

中間チェックポイントでは、Report facts JSON.analysis.visible_trials に公開されている Trial 1～5 のみを引用する。

| Trial | 役割 | 主な変更 | F1-macro | Accuracy | 選択特徴量数 | 除外特徴量数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | 線形ベースライン | 単純で説明しやすい基準モデル | 0.6373 | 0.8367 | 31 | 1 |
| T02 | 線形ベースライン+バランス調整 | class_weight=balanced を追加 | 0.6202 | 0.7755 | 31 | 1 |
| T03 | カテゴリ拡張線形 | カテゴリ上限拡張、rare-category grouping、頻度特徴量追加 | 0.6191 | 0.7619 | 36 | 1 |
| T04 | スケーリング線形 | 数値特徴量を標準化 | 0.6202 | 0.7755 | 36 | 1 |
| T05 | しきい値調整線形 | 判定重みの調整 | 0.6349 | 0.7687 | 36 | 1 |

### 3.3 中間時点での解釈

- 可視試行の中では T01 が最良

  - F1-macro 0.6373

  - Accuracy 0.8367

- 単純なクラスバランス調整や判定しきい値調整は、中間時点での可視範囲ではT01を明確に上回っていない

- この時点では、複雑化よりも説明可能性と再現基準としての安定性を重視し、T01を参照点として扱うのが妥当

- 追加で参照可能な分類指標として、可視メトリクスには以下がある

  - ROC-AUC: 0.7341

  - Precision@Top10%: 0.5333

  - Brier score: 0.1232

### 3.4 業務的な示唆（中間時点）

EDAおよび案件目的から、中間時点では以下の論点が有力である。

- 報酬水準

- 働き方（特に残業等の勤務負荷観点）

- 所属・職務配置

- 勤続・役職・昇進関連

- 満足度・関係性指標

ただし、現時点の提供事実には変数別の定量ランキングや効果量の数値が含まれていないため、
「どの変数が上位何位で、どの程度差があるか」の厳密な数値提示は未実施とする。

数値注記: 主要因子の上位件数は、KPI上「5～10変数」が目安だが、本チェックポイントでその実数確定値は未開示のため、最終整理前の候補群として扱う。

## 4. データ品質と実装状況

### 4.1 データ品質の評価

現時点での品質確認結果は以下のとおり。

| 項目 | 状況 |
| --- | --- |
| レコード数 | 735 |
| カラム数 | 33 |
| 欠損値 | 全列0件 |
| 定数列 | 2列（Over18, StandardHours） |
| 目的変数 | Attrition（Yes/No） |
| 識別子列 | id を識別子として扱い、モデル特徴量から除外 |
| 時系列列 | なし |

品質上の重要論点は、欠損よりも定義差分である。

- カラム説明書では数値コード前提の記載がある一方、実データでは文字列カテゴリで保持されている列がある

- そのため、実データ値を正として前処理・集計・分析を実施する方針を継続している

### 4.2 実装状況

- 現在の実装ステータスは interim_analysis

- 初期分析コードにより、少なくとも中間報告で参照可能な 5試行 の比較が実施済み

- 分類タスクとして実装され、評価指標として少なくとも以下が出力されている

  - Accuracy

  - F1-macro

  - ROC-AUC

  - Precision@Top10%

  - Brier score

- 中間時点での可視最良試行は線形ベースライン

- 参照可能メトリクスにおける特徴量数は

  - 選択特徴量数: 31

  - 除外特徴量数: 1

### 4.3 実装上の注意点

- Report facts JSON.analysis.checkpoint_stage は interim のため、中間時点で公開されている試行のみを報告対象とした

- 最終的な採択モデル、最終スコア、後続試行の結果は本報告では非記載

- 分析コードの設定上 use_date_features=true となっているが、案件データには時系列列がないため、業務解釈上は日付由来特徴量を実質利用しない前提で読むべきである
（厳密な利用列数の内訳は未開示）

## 5. リスクと対応策

### 5.1 主要リスク

| リスク | 状況 | 影響 | 対応策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 定義差分による認識ズレ | 継続監視中 | 集計・前処理・解釈の不整合 | 実データ準拠を継続し、差分一覧を成果物へ反映 |
| 属性解釈の誤用 | 継続中 | 公平性・ガバナンス上の問題 | 集計中心で提示し、最終報告で禁止事項・注意事項を明記 |
| スコープ膨張 | M02以降に顕在化しやすい | 後続工程遅延、工数増 | 2025-07-14の変更管理チェックポイントで正式判定 |
| 因果誤認 | 継続中 | 誤った人事施策判断 | 「関連」「傾向」「示唆」に限定して表現 |
| オープンアクション未更新 | 顕在 | 証跡不足、責任境界の曖昧化 | M02後にアクション棚卸しとステータス更新を実施 |

### 5.2 現時点の未解決事項

- M01アクション6件の最新ステータス未反映

  - 実務上進んでいても、正式記録上はOpenのまま

- 最終報告で深掘りする施策論点の確定前

  - M02での合意が必要

- 公平性・運用制約の最終表現未確定

  - 第4週レビューで確定予定

- 追加分析要求の有無未判定

  - 2025-07-14の変更管理チェックポイントで確定

## 6. 次回までの実施事項

次回フェーズは、スケジュール上 フェーズ3（モデル評価・示唆整理） に該当する。
M02後から次回主要到達点までの実施事項は以下のとおり。

### 6.1 計画済み実施事項

| タスクID | 実施事項 | 予定日 |
| --- | --- | --- |
| T13 | 変更要求整理・影響評価 | 2025-07-14 |
| T14 | 変更管理チェックポイント | 2025-07-14 |
| T15 | セグメント別要因分析・施策示唆整理 | 2025-07-14 ～ 2025-07-18 |
| T16 | 公平性・利用制約レビュー | 2025-07-15 ～ 2025-07-18 |
| T17 | 最終報告書ドラフト作成 | 2025-07-17 ～ 2025-07-22 |

### 6.2 次回までの重点アクション

- M02レビュー結果を反映し、深掘り対象の施策論点を確定

- セグメント別の傾向整理を進め、施策接続可能な仮説を整理

- 属性利用・解釈統制・利用禁止事項を明文化

- M01から継続しているアクションアイテム6件の棚卸しとクローズ更新

- 最終報告ドラフトに向けた論点収束

### 6.3 次回報告に向けたアウトプット見込み

- 離職要因分析資料 草案

- 公平性・利用制約レビュー記録

- 最終報告書ドラフト

- 変更管理判定結果

## 7. 経営/PM向け補足

### 7.1 PM観点の要点

- 本案件は 5週間 の短期案件であり、2025-07-11時点では中間マイルストンに到達

- ここまでの分析進行は概ね計画線上

- 後続工程の主要リスクは、追加分析要求によるスコープ膨張

- 契約は time_and_materials であり、追加対応は時間単価ベースで別途見積または追加発注が前提

### 7.2 経営観点の読み方

- 中間時点では、離職に関する有望な観点整理と初期的な判別性能の確認まで到達している

- 一方で、これは最終結論ではない

  - 個人判定への利用不可

  - 因果断定不可

  - 最終施策案は次フェーズで収束

- 現時点の可視範囲では、説明可能なシンプルな基準モデルでも一定の判別力が確認できていることが重要な示唆である

### 7.3 商流・費用補足

現時点で確認済みの商流条件は以下のとおり。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 契約形態 | time_and_materials |
| 時間単価 | 20,000円/時 |
| 想定総工数 | 170時間 |
| 想定金額（税抜） | 3,400,000円 |
| 消費税 | 340,000円 |
| 想定金額（税込） | 3,740,000円 |
| 支払方式 | 最終一括精算 |
| 支払条件 | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 |

注記: 上記は想定金額であり、time_and_materials契約のため最終請求額は実績工数ベースで確定する。

### 7.4 経営判断上の現時点推奨

- M02では、最終報告で深掘りすべき施策論点の優先順位付けに集中することを推奨

- 追加要望は、2025-07-14の変更管理で必ず影響評価付きで判断することが望ましい

- 最終報告では、精度数値のみでなく、どの社員層・どの論点に施策を接続するかを主眼に整理する方針が適切である