## WBS
タスクID | フェーズ | 大項目 | タスク名 | 詳細・補足 | 担当者 | 役割 | 開始日 | 終了日 | 稼働日数 | 依存タスク | 成果物 | ステータス | 進捗判定 | クリティカルパス | 備考
T01 | フェーズ1 | キックオフ準備 | キックオフ準備・会議資料作成 | 目的、KPI、class定義、id除外方針確認 | 伊藤 翔太 / 松本 真央 | PM / BA | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | なし | キックオフ資料 | 完了 |  | ●
T02 | フェーズ1 | キックオフ準備 | キックオフ実施（M01） | MS1: キックオフ完了 | 伊藤 翔太 / 松原 陽介 | PM / 部長 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | T01 | キックオフ議事録 | 完了 |  | ● | マイルストーンMS1
T03 | フェーズ1 | 契約・運営条件確認 | 契約条件・単一正本運用確認 | 契約範囲、運営ルール確認 | 伊藤 翔太 | PM | 2025-05-14 | 2025-05-15 | 2 | T02 | 契約確認メモ、運営ルール | 完了
T04 | フェーズ1 | データ受領・アクセス確認 | データ受領・アクセス権限確認 | 受領データ前提の確定 | 斎藤 悠斗 | DE | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3 | T02 | 受領確認記録、アクセス確認記録 | 完了 |  | ●
T05 | フェーズ1 | スケジュール確定 | 詳細スケジュール・課題管理表確定 |  | 伊藤 翔太 | PM | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 2 | T03,T04 | スケジュール版管理票、課題管理表 | 完了
T06 | フェーズ1 | 支払管理 | 着手金請求・支払確認 | MS2: 着手金支払期日 2025-05-20 | 伊藤 翔太 | PM | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 6 | T03 | 請求記録、支払確認記録 | 完了 |  |  | マイルストーンMS2 / 着手金40% ¥2,992,000 6/18入金確認
T07 | フェーズ2 | データプロファイリング | データプロファイリング実施 | 欠損、外れ値、相関、不均衡の全体把握 | 斎藤 悠斗 | DE | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3 | T04,T05 | データ確認結果サマリ初版 | 完了 |  | ●
T08 | フェーズ2 | 欠損分析 | 欠損分析・高欠損列方針整理 | Attr37を含む高欠損列の比較方針整理 | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | DS / DE | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3 | T07 | 欠損分析メモ、列採否比較案 | 完了 |  | ●
T09 | フェーズ2 | 外れ値・分布分析 | 外れ値・分布・相関分析 | 多重共線性確認含む | 山本 彩乃 | DS | 2025-05-21 | 2025-05-26 | 4 | T07 | 分布分析資料、相関分析結果 | 完了 |  | ●
T10 | フェーズ2 | 前処理方針レビュー | 分析方針レビュー資料作成 |  | 山本 彩乃 / 松本 真央 | DS / BA | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 1 | T08,T09 | 分析方針レビュー資料 | 完了 |  | ●
T11 | フェーズ2 | 前処理方針レビュー | 分析方針レビュー実施（M02） | MS3: 欠損・外れ値・不均衡対応、評価条件確定 | 山本 彩乃 / 伊藤 翔太 | DS / PM | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | T10 | レビュー議事録、決定事項一覧 | 完了 |  | ● | マイルストーンMS3
T12 | フェーズ2 | 前処理方針レビュー | 前処理仕様・評価条件固定 | MS4: データ理解完了 | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | DS / DE | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 3 | T11 | 前処理仕様、評価指標定義 | 完了 |  | ● | マイルストーンMS4
T13 | フェーズ3 | ベースラインモデル構築 | ベースラインモデル構築 | 学習・評価条件に基づく初期結果算出 | 山本 彩乃 | DS | 2025-06-02 | 2025-06-06 | 5 | T12 | ベースライン結果表 | 完了 |  | ●
T14 | フェーズ3 | 不均衡対応比較 | 不均衡対応比較・しきい値検討 |  | 山本 彩乃 | DS | 2025-06-09 | 2025-06-13 | 5 | T13 | 比較結果表、しきい値比較表 | 完了 |  | ●
T15 | フェーズ3 | 中間報告書作成 | 中間報告書ドラフト作成 |  | 松本 真央 / 山本 彩乃 | BA / DS | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 3 | T14 | 中間報告書ドラフト | 完了 |  | ●
T16 | フェーズ3 | 中間レビュー | 中間レビュー実施（M03） | MS5: 候補モデル比較軸、しきい値、セグメント方針合意 | 伊藤 翔太 / 山本 彩乃 | PM / DS | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | T15 | 中間レビュー議事録 | 完了 |  | ● | マイルストーンMS5
T17 | フェーズ3 | 変更管理 | 変更管理チェックポイント | MS6: 契約範囲逸脱有無、追加対応要否確認 | 伊藤 翔太 | PM | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 1 | T16 | 変更管理判定記録 | 完了 |  | ● | マイルストーンMS6 / リスクバッファB1
T18 | フェーズ4 | 複数モデル比較 | モデル高度化実験 |  | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | DS / DE | 2025-06-19 | 2025-06-27 | 7 | T16,T17 | 候補モデル評価結果 | 完了 |  | ●
T19 | フェーズ4 | 特徴量重要度・セグメント | リスクセグメント・重要変数整理 |  | 山本 彩乃 / 松本 真央 | DS / BA | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 3 | T18 | セグメント分析資料、重要変数整理表 | 完了 |  | ●
T20 | フェーズ4 | 監査・説明資料作成 | 監査・説明可能性資料作成 | 説明可能性、監査証跡、アクセス制御に関する文書化 | 松本 真央 / 山本 彩乃 | BA / DS | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 3 | T18,T19 | 監査向け説明資料 | 完了 |  | ●
T21 | フェーズ4 | QAレビュー | QAレビュー・是正反映 | MS7: モデル比較・説明資料完成 | 池田 恒一 | QA | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2 | T19,T20 | QAレビュー記録、修正版成果物 | 完了 |  | ● | マイルストーンMS7
T22 | フェーズ5 | 最終報告書作成 | 最終報告書作成 |  | 松本 真央 / 山本 彩乃 | BA / DS | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 5 | T21 | 最終報告書ドラフト | 完了 |  | ●
T23 | フェーズ5 | 最終レビュー準備 | 最終レビュー資料作成 |  | 伊藤 翔太 / 松本 真央 | PM / BA | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 3 | T22 | 最終レビュー資料 | 完了 |  | ●
T24 | フェーズ5 | 最終レビュー | 最終レビュー実施（M04） | MS8: 最終モデル候補、採用理由、検収観点確認 | 中村 誠 / 伊藤 翔太 | ES / PM | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 1 | T23 | 最終レビュー議事録、承認事項一覧 | 完了 |  | ● | マイルストーンMS8
T25 | フェーズ5 | 検収反映 | 最終成果物提出・検収反映 |  | 伊藤 翔太 / 松本 真央 | PM / BA | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 3 | T24 | 最終報告書確定版、提出記録 | 完了 |  | ●
T26 | フェーズ5 | リスクバッファ | リスクバッファ期間 | 最終レビュー後の軽微修正、整合性補強 | 伊藤 翔太 / 山本 彩乃 | PM / DS | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 3 | T24 | 是正対応、軽微修正反映 | 完了 |  |  | リスクバッファB2
T27 | フェーズ5 | 支払管理 | 検収金請求・支払確認 | MS9: 検収金支払期日 2025-07-22 | 伊藤 翔太 | PM | 2025-07-15 | 2025-07-22 | 6 | T24 | 請求記録、支払確認記録 | 完了 |  |  | マイルストーンMS9 / 検収金60% ¥4,488,000 期日通り入金確認
T28 | フェーズ5 | プロジェクトクローズ | プロジェクトクローズ | 完了報告、成果物保管 | 伊藤 翔太 | PM | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2 | T25,T27 | 完了報告、成果物保管記録 | 完了 |  | ● | 契約完了日
Formulas:
稼働日数 = IF(AND([開始日]<>"",[終了日]<>""),NETWORKDAYS([開始日],[終了日]),"")

## マイルストーン
マイルストーン一覧
MS ID | マイルストーン名 | 日付 | 関連会議 | 判定内容 | オーナー | ステータス
MS1 | キックオフ完了 | 2025-05-13 | M01 キックオフ | 目的、KPI、class定義、id除外方針、会議運営合意 | 伊藤 翔太 | 完了
MS2 | 契約・着手事務完了 | 2025-05-20 | なし | 着手金支払期日到来、実行開始条件充足 | 伊藤 翔太 | 完了
MS3 | 分析方針確定 | 2025-05-27 | M02 分析方針レビュー | 欠損・外れ値・不均衡対応、評価条件、Attr37比較方針確定 | 山本 彩乃 | 完了
MS4 | データ理解完了 | 2025-05-30 | なし | データ確認結果サマリ、前処理論点一覧確定 | 斎藤 悠斗 | 完了
MS5 | 中間レビュー完了 | 2025-06-17 | M03 中間レビュー | 候補モデル比較軸、しきい値検討方針、セグメント方針合意 | 山本 彩乃 | 完了
MS6 | 変更管理チェックポイント通過 | 2025-06-18 | 変更管理確認 | 契約範囲逸脱有無、追加対応要否、別紙見積要否確認 | 伊藤 翔太 | 完了
MS7 | モデル比較・説明資料完成 | 2025-07-04 | なし | 比較表、特徴量説明、監査観点資料完成 | 山本 彩乃 | 完了
MS8 | 最終レビュー完了 | 2025-07-15 | M04 最終レビュー | 最終モデル候補、採用理由、検収観点確認 | 中村 誠 / 伊藤 翔太 | 完了
MS9 | 検収金支払期日・契約完了 | 2025-07-22 | なし | 最終成果物納入完了、検収金支払期日到来 | 伊藤 翔太 | 完了
支払関連マイルストーン
支払回 | マイルストーン | 比率 | 金額（税込） | 支払条件 | 支払期日 | ステータス
1 | 着手金 | 40% | ¥2,992,000 | 契約締結後5営業日以内 | 2025-05-20 | 完了
2 | 検収金 | 60% | ¥4,488,000 | 最終成果物の検収完了後5営業日以内 | 2025-07-22 | 完了

## リソース計画
役割別主担当
役割 | 略称 | 氏名 | 主担当工程
エグゼクティブスポンサー | ES | 中村 誠 | 最終レビュー、重要判断支援
プロジェクトマネージャー | PM | 伊藤 翔太 | 全体進捗、会議運営、変更管理、支払確認、検収統制
リードデータサイエンティスト | DS | 山本 彩乃 | 分析設計、モデル構築、比較評価、説明性整理
データエンジニア | DE | 斎藤 悠斗 | データ受領、環境整備、前処理実装、再現性確保
ビジネスアナリスト | BA | 松本 真央 | 業務観点整理、報告書作成、監査説明資料支援
QAレビューア | QA | 池田 恒一 | 成果物レビュー、整合性・品質確認
フェーズ別負荷イメージ
フェーズ | 期間 | 主担当 | 副担当 | 配分方針
フェーズ1 立ち上げ・要件確認 | 05/13 ～ 05/16 | 伊藤 翔太 | 松本 真央、斎藤 悠斗 | 運営設計と受領確認を優先
フェーズ2 データ理解・品質確認 | 05/19 ～ 05/30 | 斎藤 悠斗、山本 彩乃 | 池田 恒一 | データ理解と分析方針確定に集中
フェーズ3 ベースライン分析 | 06/02 ～ 06/20 | 山本 彩乃 | 松本 真央、伊藤 翔太 | ベースライン分析と中間報告を優先
フェーズ4 モデル高度化・説明性整理 | 06/23 ～ 07/04 | 山本 彩乃 | 斎藤 悠斗、松本 真央、池田 恒一 | モデル比較、説明性、QAを同時進行
フェーズ5 最終整理・報告 | 07/07 ～ 07/22 | 伊藤 翔太、松本 真央 | 山本 彩乃、中村 誠 | 最終報告、レビュー、検収・支払を優先

## リスク・ルール
リスクバッファ配置
バッファID | 期間 | 用途 | 使用条件
B1 | 2025-06-18 | 中間レビュー後の方針差分吸収、変更管理判定 | レビュー指摘による分析観点修正時
B2 | 2025-07-16 ～ 2025-07-18 | 最終レビュー後の軽微修正、整合性補強、提出前是正 | 最終レビュー指摘、QA指摘対応時
週次進捗管理ルール
日付 | 会議種別 | 主要アジェンダ
2025-05-13 | キックオフ（M01） | 目的、KPI、対象範囲、会議運営確定
2025-05-20 | 週次進捗確認 | 着手金支払確認、フェーズ1完了確認
2025-05-27 | 分析方針レビュー（M02） | 前処理・評価条件・比較方針確定
2025-06-03 | 週次進捗確認 | ベースライン構築進捗確認
2025-06-10 | 週次進捗確認 | 不均衡対応・しきい値検討進捗
2025-06-17 | 中間レビュー（M03） | 候補モデル比較、セグメント方針合意
2025-06-24 | 週次進捗確認 | モデル高度化進捗確認
2025-07-01 | 週次進捗確認 | 特徴量重要度・監査資料進捗
2025-07-08 | 週次進捗確認 | 最終報告書作成進捗
2025-07-15 | 最終レビュー（M04） | 最終モデル候補、採用理由、検収観点確認
進捗判定基準・エスカレーションルール
判定 | 条件 | 対応
グリーン | 計画差異1営業日以内、成果物品質問題なし | 通常運営
イエロー | 計画差異2～3営業日、レビュー前に是正可能 | 2週連続でPM伊藤が是正策を会議提示
レッド | 計画差異4営業日以上、またはレビュー日程影響見込み | 当日中に松原恒一部長・中村誠へ共有
再計画ポリシー
変更類型 | 定義 | 必要手続
工程内調整 | 契約範囲内、納期不変 | PM判断で実施
影響軽微変更 | 契約範囲内、他タスク順序変更あり | 会議翌営業日中に改訂スケジュール発行
正式変更要求 | 契約範囲外、別紙見積と事前合意が必要 | 変更管理チェックポイントで付議、別紙見積