## Slide 1: 最終分析報告書 企業財務指標を用いた3年後倒産予測分析プロジェクト
クライアント: 白峰信用リスク評価株式会社 審査企画部
ベンダ: 株式会社データアステル データサイエンス部

## Slide 2
目次
01
エグゼクティブサマリ
02
プロジェクト目的とスコープ
03
実施方法
04
主要な分析結果と解釈
05
業務提言
06
実装・運用計画
07
制約事項と残余リスク
08
今後の拡張ロードマップ
09
成果物サマリ
10
提案・契約との差分管理
11
総括

## Slide 3
01 エグゼクティブサマリ
本報告書は「企業財務指標を用いた3年後倒産予測分析プロジェクト」のクローズ向け最終報告書（Single Source of Truth）である。
主要成果
対象データ: 7,352件・66列
ROC-AUC = 0.859
Precision@top10% = 0.257
Accuracy = 0.957
重要観察事項
Attr37の欠損率が約45.25%
→ 投入可否が分析上の重要論点
不均衡（倒産率 ≈ 4.95%）への
対応が必要
要アクション（未完事項）
AI-05: 着手金支払の事後確認
AI-09: Attr37の最終採否比較
AI-08: 前処理仕様の確定
※ 本書は「確認済事項（Facts）」と「仮定（Assumptions）」を明確に分離して記載している。

## Slide 4
02 プロジェクト目的とスコープ
目的
1
倒産予測に有効な財務指標群の特定
2
リスクセグメント別企業分類（上位リスク抽出）
3
説明可能なモデル候補の比較と初期採用方針提示
4
監査対応可能な前処理・評価・出力の記録方針の確立
スコープ（実施対象）
train.csvの品質確認・EDA
前処理方針策定
ベースライン・複数モデル候補比較
リスクセグメンテーション
監査対応を意識した文書一式の作成
対象外（契約明記）
本番システム実装 / API化
外部データ取得 / 監視基盤構築

## Slide 5
03 実施方法
立ち上げ
契約締結 スケジュール合意
データ理解
EDA 欠損・分布分析
ベースライン
gradient_boosting 初期評価
モデル高度化
比較実験 説明性整理
最終整理
報告書作成 提言策定
手法・設定
モデル候補
線形（ロジスティック）と木系（gradient_boosting等）を比較。seed固定・stratified split（80/20）
不均衡対応
class_weight、サンプリング、しきい値最適化を比較。主評価指標: Recall、ROC-AUC、Precision@top10%
前処理
欠損補完（中央値＋欠損フラグ）、外れ値処理（1%/99% winsorize）、線形系と木系で処理方針を分離

## Slide 6
04 データ概要と確認済み分析結果
7,352
レコード数
66
カラム数
4.95%
倒産率（class=1）
65
説明変数数
欠損上位変数
Attr37
45.25%
Attr21
7.24%
Attr27
7.11%
Attr60
5.58%
Attr45
5.56%
⚠ Attr37: 高欠損率（≈45%）のため「投入あり／なし」の比較実験に基づく採否決定が必須（M02で方針合意）

## Slide 7
04 ベースライン評価結果（gradient_boosting）
Chart: Test評価指標
| ROC-AUC | Accuracy | F1 (macro) | Precision@10% | Brier Score
Score | 0.859 | 0.957 | 0.608 | 0.257 | 0.038
解釈
識別力
AUC≈0.86は「実務検討に値する」水準。ただし不均衡のためAccuracyは誤解を招きやすい。
上位リスク集中
Precision@top10%≈0.257は上位スコア帯に倒産事例が一定程度集中。「優先確認候補抽出」に有用。
説明可能性
木系モデルは高い識別力を示したが、SHAP等の特徴量寄与提示が必須。線形モデルとのハイブリッド採用を推奨。

## Slide 8
Rank | Model Type | F1 (macro) | Accuracy
1 | gradient_boosting | 0.6079 | 0.9565
2 | random_forest | 0.4999 | 0.9490
3 | random_forest | 0.4975 | 0.9494
4 | extra_trees | 0.4873 | 0.9504
5 | random_forest | 0.4873 | 0.9504
6 | extra_trees | 0.4873 | 0.9504
04 モデル比較リーダーボード
Key Insight: gradient_boostingがF1 macroで他モデルを大幅に上回り、ベースライン採用として妥当。ロジスティック回帰との併用によるハイブリッド運用を推奨。

## Slide 9
04 未解決事項・制約（中間報告時点）
Open
AI-08
前処理仕様の確定
欠損補完ルール、外れ値処理閾値、スケーリング方針の最終化が未完了。監査証跡・再現性の確保に必須。
Open
AI-09
Attr37の最終採否比較
「投入あり vs 除外」の比較実験結果に基づき、定量基準（ΔROC-AUC >= 0.002等）で採否を判定する必要がある。
保留
Recall目標
再現率目標の再評価
metrics.jsonにRecallの正式値が含まれておらず、当初目標Recall 0.70の達成判定が保留。閾値設計と合わせて対応が必要。
Open
AI-05
着手金支払ステータスの確定
中間報告時点で着手金（40%）の支払確認が未完了。契約クローズに関わるため、支払完了 or 回避合意の確認が必要。

## Slide 10
05 業務提言：直近（本番化前・必須事項）
1
前処理仕様の確定とドキュメント化
欠損補完ルール（中央値＋欠損フラグ）、外れ値処理（列単位winsorize閾値）、カテゴリ処理・スケーリング方針を確定し、前処理パイプラインをコード化する。
担当: 乙: 斎藤 悠斗、山本 彩乃 レビュー: 甲: 松原部長
2
Attr37の採否決定（定量基準）
「投入あり vs 除外」の比較実験を実施。ROC-AUC / Recall / Precision@top10%の差分で判断。採否基準例: ΔROC-AUC >= 0.002 かつRecallに著しい悪化なし。
担当: 甲と合意のうえ決定
3
再現率（Recall）目標の再評価と閾値設計
業務KPIは倒産検知の取りこぼし最小化が重要。モデルスコア閾値を運用目的に合わせて調整し、精度と業務負荷のトレードオフを明確化する。
担当: 乙: 松本 真央 / 山本 彩乃 甲: 審査担当と合意
4
着手金／検収金の支払ステータス確定
契約（固定価格）に基づく資金フローの確認はプロジェクトクローズに不可欠。中間報告時点で着手金支払確認が未完了。
担当: 甲: 支払処理 PM: 伊藤 翔太

## Slide 11
05 業務提言：中期・長期
中期（本番スコア出力→審査運用接続）
スコア出力仕様の策定
スコア（0-1）、score band、主要寄与変数トップ5、欠損フラグを出力
閾値運用の段階的導入
パイロット→段階拡大。一部審査チームでの並行運用を3ヶ月観測
モデル説明性の運用化
SHAP等の寄与説明レポートを自動生成し、ダッシュボードで提供
モデル検証プロセスの明確化
四半期の性能レビューと年次のガバナンスレビューを設置
長期（戦略的提言）
外部データの導入検証
信用情報、業界指標、景気指標による性能改善の検証
期待損失への接続設計
スコア→PD→LGD等のマッピング設計
本番監視基盤・自動再学習
契約範囲外のため別フェーズ見積で実施を推奨（契約書§14準拠）

## Slide 12
06 実装工程（短期・必須）
1
前処理パイプラインのプロダクト化
入力検証、欠損処理、外れ値処理、フィーチャー生成、欠損フラグ付与を一貫パイプラインとして実装
担当: 乙: 斎藤 悠斗
2
モデル選定とアーティファクトの固定化
最終候補モデル（gradient_boosting + ロジスティック併用）およびハイパーパラメータを確定し、モデルバージョンを管理
担当: 乙: 山本 彩乃
3
スコア出力仕様書作成とAPI/バッチ定義
スコア、派生指標、説明出力形式を定義。インタフェース契約（API仕様またはバッチレイアウト）を甲と合意
担当: 甲 + 乙: 松本 真央
4
監査用ログ・アクセス制御実装
入力データスナップショット、前処理・モデルバージョン、スコア、説明、ユーザアクセスログを保存。保存期間・アクセス権は甲のガバナンスに準拠
担当: 甲指示の下、乙が実装支援

## Slide 13
06 運用体制・KPI
運用体制
運用オーナー（甲）
審査企画部 松原 陽介 スコア運用、閾値変更・業務判断の最終責任
技術運用（乙）
モデル保守、再学習支援、障害対応 SLAを定めて対応時間を規定（例: 2営業日以内の初動）
ガバナンス委員会
四半期レビューで性能・運用指標をレビュー 甲/乙の代表＋監査担当
運用指標（KPI）
技術KPI
AUC、Recall（ターゲット: 甲と合意）
Precision@top10%、Brier score
モデル安定性（データドリフト指標）
業務KPI
上位10%の倒産占有率（ベースライン上回り）
審査工数削減率
誤検知による追加確認コスト
モニタリング頻度
日次（データ健全性）/ 週次（スコア分布）/ 四半期（性能レビュー）

## Slide 14
06 本番化スケジュール（概案）
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
前処理パイプライン コード化・ユニットテスト
モデル最終化・ 説明出力自動化（SHAP等）
パイロット運用 （並行運用・フィードバック）
本番導入・ 監査ログ運用開始
※ 詳細は別途本番化要件定義で詰めることを推奨
パイロット運用
本番導入
モデル最終化
前処理パイプライン等

## Slide 15
07 制約事項と残余リスク
主な制約（確認事実）
利用データはtrain.csvのみ（契約上の前提）。外部データは本フェーズでは取得しない。
時系列情報が含まれていないため、景気・年度差の影響検証は不可能。
契約形態: 固定価格（工数実績による事後精算は行わない）。
残余リスク
高
Attr37（高欠損）に起因するバイアス・性能変動リスク
高
クラス不均衡（倒産率≈4.95%）による再現率不足
中
外れ値の影響によるモデル不安定性
中
着手金未確認の商務リスク
中
運用/監査要件不備による導入遅延リスク
対応方針
Attr37は比較実験に基づき採否を決定、欠損フラグを常に保持
不均衡対策（class_weight、サンプリング、コストベース閾値設計）を導入し、RecallをKPIで保証
本番前に監査ログ・アクセス制御のテストを実施

## Slide 16
08 今後の拡張ロードマップ
短期（0-3ヶ月）
前処理仕様・モデル最終化・スコア出力仕様の確定と文書化（必須）
パイロット運用（並行運用）による運用指標の観測（3ヶ月）
パフォーマンス閾値・運用ルールの確定（審査部門と合意）
中期（3-12ヶ月）
期待損失（expected loss）算定フレームワークの構築（スコア→PDマッピング、LGD想定）
外部データ（信用情報、業界統計、景気指標）の導入検証
モニタリング基盤の構築（自動アラート: ドリフト、性能低下、データ欠損増加）
長期（12ヶ月以上）
本番監視基盤・再学習自動化（MLOps）とSLAの整備（要別途見積）
公平性・バイアス評価の充実（属性データが利用可能になった場合）
審査業務プロセスへの完全統合（API化・UI化）と組織内承認フローの確立

## Slide 17
成果物 | ステータス | 備考
提案書 | 完了 | 提出済
契約書 | 完了 | 締結済（2025-05-13）
スケジュール | 完了 | 提出済
議事録（M01-M03） | 完了 | M01〜M03 提出済
中間報告書 | 完了 | M01〜M03 報告資料提出済
最終報告書 | 提出中 | 本報告書が正本候補
前処理仕様書 | 未確定 | AI-08にて追行中
09 成果物サマリ

## Slide 18
項目 | 合意（契約） | 実績（事実） | 差分・対応
成果物 | 提案書〜最終報告書の納品（§4.1） | M01-M03議事録・中間報告済。前処理仕様書は未確定 | AI-08で追行中。M02で方針合意済
スコープ | 外部データ取得・システム実装は対象外（§3） | 契約範囲内で実施。追加要求は未発生 | 差分なし。MS6で変更管理運用
KPI基準 | Recall 0.70目標候補。ROC-AUC等も評価指標 | ROC-AUC≈0.859算出済。Recall正式値は未算出 | M03で指標追加確認。次手順で算出
支払条件 | 固定価格6,800,000円（税抜）40%/60%分割 | 着手金支払確認が未完了（AI-05） | PM伊藤のフォロー。必要時エスカレーション
10 提案・契約との差分管理
※ 上記差分は「契約条件そのものの変更」ではなく「実行上の遅延・未解決事項」である。契約項目の正式変更は双方書面合意を要する（§14）。

## Slide 19
11 総括
達成事項
データ理解→ベースライン構築→中間レビューまでを予定どおり進行。ベースラインモデル（gradient_boosting）が実用的な識別力（AUC ≈ 0.86）を示した。上位10%に倒産企業が一定程度集中しており、審査業務の優先確認候補抽出への経済効果が見込める。
残課題
Attr37の高欠損、クラス不均衡、再現率（Recall）指標の完全な確認不足等、運用移行前に解決すべき技術的・運用的課題が残っている。これらは文書化されたアクションリスト（AI-08/09/10等）で管理されている。
次ステップへの推奨
契約上は固定価格での実施であり、現段階での追加作業は別見積が必要（契約書§14）。運用移行にあたっては、本報告書の「直近の必須事項」を完了した上でパイロット運用を行うことを推奨する。