## Slide 1
データ分析プロジェクト提案書
与信分析基盤整備に向けた初期分析・モデル評価・示唆整理
提出先：青葉与信マネジメント株式会社 審査企画部
株式会社データアステル データサイエンス部
2025年4月
契約期間 7週間
契約金額 4,620,000円
固定価格契約（事後精算なし）

## Slide 2
01
エグゼクティブサマリー
青葉与信マネジメント株式会社 審査企画部における与信分析基盤整備に向けた、データ分析プロジェクトの提案概要である。
対象データ
学習用データ 17,500件 10項目（loan_amnt, term, interest_rate, grade 等）
目的変数
loan_status （返済不良リスクの 定量的把握）
分析アプローチ
説明可能性・再現性・ 監査可能性を優先した モデル構築と評価
主要成果物
提案書・中間報告書・ 最終報告書・議事録・ 監査証跡一式
重要ポイント
返済不良リスクの早期把握
審査基準の説明可能性確保
ポートフォリオ単位での健全性比較
監査証跡・アクセス制御・説明可能性を前提とした運営
7週間で初期成果を創出する短納期対応
契約形態：固定価格 ｜ 契約金額：4,620,000円（税込） ｜ 期間：7週間 ｜ 開始日：2025-04-09

## Slide 3
02
1. 背景
審査企画部において、返済不良リスクの定量的把握と審査判断の説明可能性・監査可能性を両立する分析基盤の整備が求められている。
対象データ概要
train.csv
学習用データ: 17,500件
変数: 10項目
目的変数: loan_status
▶
分析内容
与信リスクの定量分析
セグメント別リスク差異の可視化
説明可能なモデル構築・評価
業務活用可能な示唆の整理
▶
期待成果
リスク要因の整理
リスクセグメンテーション
ポートフォリオ評価基盤
監査可能な文書体系
loan_amnt
term
interest_rate
grade
employment_length
purpose
credit_score
application_type
金融分析案件としての重要観点
1
返済不良リスクの早期把握
2
審査基準の説明可能性確保
3
ポートフォリオ健全性比較
4
監査証跡・アクセス制御の確保
5
7週間での短納期対応
主要データ項目

## Slide 4
03
2. 目的
loan_statusを目的変数として、返済状況に影響する主要因を整理し、リスクセグメンテーションおよびポートフォリオ評価に活用可能な分析結果を、説明可能性と監査可能性を担保した形で提示する。
達成目標
1
申込属性に基づく返済不良リスクの相対比較を可能にする
2
高リスク群と低リスク群の特徴差を把握できる状態をつくる
3
再現性ある分析手順の整備（将来の審査モデル運用に接続）
4
経営層・監査・関連部門に説明可能な資料体系の整備
評価観点
分類性能
ROC-AUC, PR-AUC, 適合率, 再現率, 混同行列, リフト
セグメント分析
セグメント別不良率の差異可視化
特徴量解釈
主要特徴量の寄与と方向性の説明
ガバナンス
監査対応可能な文書化
精度のみを重視せず、分類性能・セグメント分析・特徴量解釈・ガバナンスの4観点で総合的に判断する。

## Slide 5
04
3. スコープ ― 対象範囲
データ把握・ 品質確認
• 項目定義確認
• データ型整備
• 一意性・分布確認
• 外れ値の初期確認
▸
探索的分析
• loan_status分布確認
• 単変量・多変量分析
• セグメント別
• 不良率比較
▸
初期 モデリング
• 二値分類モデル構築
• ベースラインモデル
• 説明性重視モデル
• 変数重要度の整理
▸
評価・解釈
• 分類性能評価
• リスク区分案の提示
• 業務活用の留意点
• バイアス初期確認
▸
文書化・ 報告
• 方針・前提・制約整理
• 中間・最終報告書
• 監査証跡の記録
• 評価条件の明記
スコープ境界
id
顧客IDであり、インデックス用途。原則として学習特徴量に使用しない。
loan_status
唯一の目的変数として使用する。
参考論点
expected loss, recovery ratio, approval quality は直接算出に必要な項目が不足しているため参考整理。
※ 対象外事項の詳細は次スライドに記載

## Slide 6
05
3. スコープ ― 対象外事項
データ基盤新規構築、DWH設計、ETL常設化
追加データ取得、外部信用情報連携
本番運用時のモデル監視仕組み構築
時系列予測、ビンテージ分析、月次運用設計
本件データに含まれない項目を前提とした詳細損失率推計
本契約範囲外の追加要件に対する無償対応
法務判断、規制当局対応の代行
本番システム実装、API化、審査システム連携
変更管理方針
本契約範囲外の追加対応は、別紙見積にて金額・納期を事前合意のうえ実施する。
契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。
追加要件・追加分析・成果物追加・スコープ変更が発生する場合は、影響範囲を確認のうえ、正式な変更手続を経て対応する。

## Slide 7
06
4. 分析アプローチ ― 全体方針
説明可能性・再現性・監査可能性を優先した分析アプローチ
1
業務活用優先
複雑な研究開発よりも、業務活用可能な初期成果創出を優先する
2
説明性重視
ブラックボックス単独ではなく、説明性の高い手法を中心に構成する
3
性能と業務の分離
予測性能と業務利用可否を分けて整理する
4
監査証跡の確保
前処理・評価条件・成果物版管理を明確化する
留意事項
目的変数定義
loan_status=1 の業務定義は初回レビューで確定する。
時系列制約
時系列情報が含まれないため、ドリフト分析、ビンテージ分析、月次推移分析は対象外である。
リーケージ懸念
interest_rate は事後的に決定される可能性があるため、予測寄与と業務利用可否は分けて評価する。

## Slide 8
07
4. 分析アプローチ ― 実施手順
全工程を通じて： 説明可能性の確保 ｜ 監査証跡の記録 ｜ 再現性の担保 ｜ 週次レビューによる合意形成
ステップ | フェーズ | 主な作業内容
STEP 1 | データ理解・前処理 | ・train.csv を正本データとして読込 ・カラム説明.md を基準に定義確認 ・数値・カテゴリ・順序カテゴリ項目を整理 ・欠損値・分布・外れ値の確認 ・grade, employment length, term の順序性整形
STEP 2 | 探索的分析 | ・loan status=1 比率を基準不良率として確認 ・単変量分析で主要変数ごとの傾向把握 ・多変量観点からセグメント別不良率差を可視化 ・purpose, application type, grade, term 等によるポートフォリオ比較
STEP 3 | モデリング | ・ベースラインモデルを構築し基準性能を把握 ・ロジスティック回帰等の説明性重視モデルを中心に評価 ・必要に応じて決定木系モデルの重要度も比較利用 ・学習・検証を分離し汎化性能を確認
STEP 4 | 評価・解釈 | ・ROC-AUC, PR-AUC, 混同行列, リフト等を算出 ・上位/下位リスク群の不良率差を可視化 ・主要特徴量の重要度・方向性・業務上の意味を整理 ・interest rate, grade のリーケージ懸念を明示
STEP 5 | ガバナンス・報告 | ・データ定義・前処理・評価条件・判断根拠を文書化 ・中間レビュー・最終レビューを通じて合意形成 ・将来のモデル化・モニタリングに接続可能な論点整理

## Slide 9
08
5. 実施体制
発注者
青葉与信マネジメント株式会社
審査企画部
主担当：中村 浩一（審査企画部長）
受託者：株式会社データアステル データサイエンス部
⇄
エグゼクティブスポンサー
山田 直樹
全体統括、重要意思決定支援
プロジェクトマネージャー
伊藤 翔太
進捗・課題・変更管理、対外窓口
リードデータサイエンティスト
山本 彩乃
分析設計、モデル構築、評価方針策定
データエンジニア
斎藤 悠斗
データ整備、再現環境整備
ビジネスアナリスト
藤田 彩
業務要件整理、報告資料作成
QAレビューア
岡田 佑樹
成果物レビュー、品質確認
会議・運営体制
定例会議
週1回実施
発注者側窓口
中村 浩一
受託者側窓口
伊藤 翔太
主な議題
• 分析前提確認
• 中間結果レビュー
• 追加論点の優先順位判断
• 最終成果物レビュー

## Slide 10
6. スケジュール案
09
契約開始日：2025-04-09 ｜ 契約期間：7週間
週 | 期間 | 実施内容 | マイルストン
第1週 | 2025-04-09開始 | キックオフ、目的変数定義確認、データ受領確認、前提整理 | キックオフ完了
第1〜2週 |  | データ理解、品質確認、型整備、カテゴリ確認、初期論点整理 | データ理解完了
第2〜3週 |  | 探索的分析、セグメント別不良率確認、仮説整理 | 中間レビュー1
第3〜5週 |  | ベースライン・説明性重視モデル構築、性能評価、重要度分析 | モデル評価完了
第5〜6週 |  | 業務示唆整理、中間報告書確定、最終報告書ドラフト | 中間報告完了
第7週 |  | 最終レビュー、QA反映、最終納品、検収対応 | 最終納品・検収
レビューは週次会議に加え、中間レビューおよび最終報告会を設定し、意思決定の停滞を防止する。

## Slide 11
7. 成果物定義
10
成果物 | 内容
提案書 | 目的、アプローチ、体制、実施内容、前提条件の明記
契約ドラフト | 契約条件、スコープ、費用、変更管理、検収条件の整理
スケジュール | 7週間の実施計画、レビュー日程、マイルストン
議事録 | 定例会・レビュー会の決定事項、アクション、課題
中間報告書 | データ理解、初期分析結果、論点、追加確認事項
最終報告書 | 分析手法、評価結果、主要示唆、業務提言、制約事項
成果物に含める主要内容
1
データ概要
2
変数定義表
3
前処理内容
4
モデル候補と採否理由
5
評価指標一覧
6
セグメント別分析結果
7
主要変数の解釈
8
監査・ガバナンス留意事項
9
今後の拡張提案
※ 各文書には日付、版数、作成者、レビューア、使用データ、評価条件を記載し、監査証跡を確保する。

## Slide 12
8. 費用見積
11
契約形態：固定価格（fixed_price）
精算方針：契約時に金額を固定し、工数実績による事後精算は行わない。
項目 | 金額
契約金額（税抜） | 4,200,000円
消費税額 | 420,000円
契約金額（税込） | 4,620,000円
支払回 | 比率 | 支払条件 | 税抜 | 消費税 | 税込
1 | 50% | 契約締結後5営業日以内 | 2,100,000円 | 210,000円 | 2,310,000円
2 | 50% | 検収完了後5営業日以内 | 2,100,000円 | 210,000円 | 2,310,000円
支払条件
契約金額（税込）
¥4,620,000
本見積は固定価格契約に基づく総額提示。契約期間内の進行管理、分析、レビュー、報告を含む。範囲外の追加対応は別途協議・見積の対象。

## Slide 13
9. リスクと対応策
12
リスク | 内容 | 対応策
目的変数定義の誤認 | loan_statusの0/1の業務意味が未確定のまま進行すると解釈が逆転する可能性 | 初回レビューでloan_status=1の定義を確定し、全成果物に明記
リーケージリスク | interest_rateやgradeが審査前に利用不可の場合、運用時に再現できない可能性 | 利用可能時点を確認し、分析上有効な変数と運用利用可能な変数を分離整理
一般化性能の限界 | train.csv単体のため期間跨ぎ検証や外部検証ができない | 学習・検証分離を徹底し、初期評価であることを明示
公平性評価の制約 | 性別・年齢・地域等の属性がなく包括的な公平性評価が困難 | 保有変数ベースで偏り確認を実施し、未評価領域を明記
短納期による深掘り制約 | 7週間の固定価格案件のため追加論点が全体進行に影響 | 週次で優先順位を確認し、範囲外対応は変更管理で扱う
監査要求への不備 | 文書化・版管理不足で説明責任を満たせないリスク | 前処理・評価条件・判断根拠・版管理を記録しQAレビュー実施

## Slide 14
13
10. 前提条件と除外事項
前提条件
✓
train.csv を正本データとして使用
✓
カラム説明.md をカラム定義の基準とする
✓
分析に必要なアクセス権限が付与済み
✓
提示データは匿名化・利用許諾済み
✓
追加データ連携は実施しない
✓
loan_status の 0/1 定義は初回レビューで確定
✓
id は顧客IDでインデックス用途のみ
✓
interest_rate, grade はリーケージ懸念あり
✓
追加対応が発生しない前提で契約締結
除外事項
✕
本番システム実装、API化、審査システム接続
✕
継続運用を前提としたデータ基盤構築
✕
外部データの取得・加工・連携
✕
時系列・ビンテージ・月次モニタリング分析
✕
規制当局対応や法務判断の代行
✕
モデル本番運用監視の仕組み構築
✕
データに存在しない項目を前提とした詳細算出
変更管理方針
本契約範囲外の追加対応は別紙見積にて事前合意のうえ実施。契約金額は固定、事後精算なし。

## Slide 15
14
11. 次アクション
契約締結後、以下の順で速やかに着手する。
1
キックオフ会議の実施
2
loan_status の業務定義確認
3
interest_rate, grade の利用可能時点確認
4
データ読込および品質確認開始
5
週次会議体の設定
6
中間レビュー日・最終報告会日程の確定
7
第1回支払条件に基づく着手手続の実施
本提案により、審査企画部における与信分析の初期基盤を短期間かつ監査可能な形で整備し、審査高度化・ポートフォリオ管理高度化に接続する実務成果を提供する。