## sheet1
WBSタスク一覧
タスクID | フェーズ | フェーズ期間 | タスク名 | 詳細・備考 | 担当者 | 開始日 | 終了日 | 稼働日数 | 依存タスク | 成果物 | ステータス | クリティカルパス | 備考
T01 | 1. 立上げ・前提確定 | 04/09～04/11 | キックオフ会議実施 | 体制、目的、loan_status定義、週次運営を確定 | 伊藤 翔太 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 | — | キックオフ議事録 | 完了 | ● | MS1対応
T02 | 1. 立上げ・前提確定 | 04/09～04/11 | loan_status業務定義確定 | loan_statusの0/1業務定義を確定 | 中村 浩一 / 山本 彩乃 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 | T01 | 前提確定記録 | 完了 |  | 最上流必須CP
T03 | 1. 立上げ・前提確定 | 04/09～04/11 | interest_rate・grade利用可能時点確認 | リーケージ懸念変数の利用可能時点を確認 | 中村 浩一 / 藤田 彩 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2 | T01 | リーケージ判断メモ | 完了 |  | 最上流必須CP
T04 | 1. 立上げ・前提確定 | 04/09～04/11 | 週次会議・レビュー日程確定 | 会議体・レビュー日程を確定し日程表配布 | 伊藤 翔太 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2 | T01 | 会議計画表 | 完了
T05 | 2. データ理解・品質確認 | 04/10～04/18 | データ受領・読込確認 | 正本データ(data\train.csv)の受領・読込確認 | 斎藤 悠斗 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | T01 | 読込確認記録 | 完了 | ●
T06 | 2. データ理解・品質確認 | 04/10～04/18 | データ品質確認・型整備 | 欠損値、型確認、カテゴリ確認、整形スクリプト作成 | 斎藤 悠斗 | 2025-04-10 | 2025-04-15 | 4 | T05 | 品質確認結果、整形スクリプト | 完了 | ●
T07 | 2. データ理解・品質確認 | 04/10～04/18 | 変数定義表作成 | カラム説明.mdを基に変数定義表を整理 | 藤田 彩 / 斎藤 悠斗 | 2025-04-14 | 2025-04-16 | 3 | T06 | 変数定義表 | 完了
T08 | 2. データ理解・品質確認 | 04/10～04/18 | 初期分布確認・外れ値確認 | 各変数の分布、外れ値を確認し初期分析メモを作成 | 山本 彩乃 | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 5 | T06 | 初期分析メモ | 完了 | ● | MS2対応
T09 | 3. 探索的分析・仮説整理 | 04/17～04/28 | 基準不良率・単変量分析 | 不良率把握、単変量分析を実施 | 山本 彩乃 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 4 | T08 | 単変量分析結果 | 完了 | ●
T10 | 3. 探索的分析・仮説整理 | 04/17～04/28 | セグメント別分析・仮説整理 | セグメント別不良率比較、仮説整理 | 山本 彩乃 / 藤田 彩 | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 5 | T07, T08 | セグメント分析資料 | 完了
T11 | 3. 探索的分析・仮説整理 | 04/17～04/28 | 中間レビュー資料作成 | 探索的分析結果を中間レビュー資料に集約 | 藤田 彩 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | 3 | T09, T10 | 中間レビュー資料 | 完了 | ●
T12 | 3. 探索的分析・仮説整理 | 04/17～04/28 | 中間レビュー会実施 | 中間レビューで分析結果・論点を合意 | 伊藤 翔太 / 中村 浩一 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | T11 | 中間レビュー議事録 | 完了 | ● | MS3対応
T13 | 4. モデリング・評価 | 04/30～05/13 | 変更要求影響評価・変更管理判定 | 中間レビュー後の追加要望を仕分け・影響確定 | 伊藤 翔太 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2 | T12 | 変更管理記録 | 完了 |  | MS4対応
T14 | 4. モデリング・評価 | 04/30～05/13 | ベースラインモデル構築 | ベースラインモデルの構築・学習・評価 | 山本 彩乃 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 6 | T12 | ベースラインモデル結果 | 完了 | ●
T15 | 4. モデリング・評価 | 04/30～05/13 | 説明性重視モデル構築 | 説明性重視モデルの構築・学習・評価 | 山本 彩乃 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 6 | T12, T13 | 説明性重視モデル結果 | 完了
T16 | 4. モデリング・評価 | 04/30～05/13 | 評価指標算出・モデル比較 | ベースライン・説明性モデルの比較評価 | 山本 彩乃 | 2025-05-08 | 2025-05-13 | 4 | T14, T15 | 評価指標一覧、比較表 | 完了 | ● | MS5対応
T17 | 5. 報告書作成・QA | 05/12～05/21 | リスク区分案・業務示唆整理 | リスク区分案と業務示唆を整理 | 藤田 彩 / 山本 彩乃 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 4 | T16 | リスク区分案、示唆整理資料 | 完了 | ●
T18 | 5. 報告書作成・QA | 05/12～05/21 | 中間報告書確定 | 中間報告書の最終確定 | 藤田 彩 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 3 | T16, T17 | 中間報告書 | 完了
T19 | 5. 報告書作成・QA | 05/12～05/21 | 最終報告書ドラフト作成 | 最終報告書ドラフトを作成 | 藤田 彩 / 山本 彩乃 | 2025-05-15 | 2025-05-21 | 5 | T17, T18 | 最終報告書ドラフト | 完了 | ● | MS6対応
T20 | 5. 報告書作成・QA | 05/12～05/21 | QAレビュー・整合性確認 | 成果物整合性、監査証跡、版管理を確認 | 岡田 佑樹 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3 | T19 | QA指摘一覧 | 完了 | ●
T21 | 6. 最終化・検収・納品 | 05/22～05/28 | リスクバッファ期間での修正反映 | QA指摘修正、グラフ精査、追加整理を反映 | 伊藤 翔太 / 山本 彩乃 / 藤田 彩 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 3 | T20 | 最終版成果物一式 | 完了 | ● | リスクバッファ期間
T22 | 6. 最終化・検収・納品 | 05/22～05/28 | 最終報告・検収会実施 | 最終成果物説明、業務示唆確認、検収可否判定 | 伊藤 翔太 / 中村 浩一 | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 1 | T21 | 最終報告会議事録、検収判定記録 | 完了 | ● | MS7対応
T23 | 6. 最終化・検収・納品 | 05/22～05/28 | 最終納品 | 最終版成果物納品、版管理確定 | 伊藤 翔太 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | T22 | 最終納品物 | 完了 | ● | MS8対応
Formulas:
稼働日数 = IF([開始日]="","",NETWORKDAYS([開始日],[終了日]))

## Sheet2
MS ID | 概要 | 日付 | 内容 | 判定者 | 関連タスク | ステータス | 備考
MS1 | キックオフ・前提確定 | 2025-04-09 | 体制、目的、loan_status定義、リーケージ懸念変数の扱い、週次運営を確定 | 中村 浩一 / 伊藤 翔太 | T01, T02 | 完了
MS2 | データ理解完了 | 2025-04-18 | データ読込、品質確認、型整備、変数定義表、初期論点整理を完了 | 山本 彩乃 / 斎藤 悠斗 | T05～T08 | 完了
MS3 | 中間レビュー実施 | 2025-04-29 | 探索的分析、初期モデリング結果、評価指標、深掘り論点優先順位を合意 | 中村 浩一 / 伊藤 翔太 | T12 | 完了
MS4 | 変更管理チェックポイント | 2025-05-01 | 中間レビュー後の追加要望を仕分けし、契約範囲内外と影響を確定 | 伊藤 翔太 / 中村 浩一 | T13 | 完了
MS5 | モデル評価完了 | 2025-05-13 | ベースラインモデル・説明性重視モデルの比較、リスク区分案、主要特徴量解釈を確定 | 山本 彩乃 | T16 | 完了
MS6 | 報告書ドラフト完了 | 2025-05-21 | 中間報告書確定、最終報告書ドラフト、QA指摘一覧、監査証跡を揃える | 藤田 彩 / 岡田 佑樹 | T19, T20 | 完了
MS7 | 最終報告・検収会 | 2025-05-27 | 最終成果物説明、業務示唆確認、検収可否判定 | 中村 浩一 | T22 | 完了
MS8 | 最終納品完了 | 2025-05-28 | 最終版成果物納品、版管理確定、契約上の納品完了 | 伊藤 翔太 | T23 | 完了
MS9 | 着手金支払期日 | 2025-04-16 | 着手金支払 | 青葉与信マネジメント株式会社 | T24 | 完了
MS10 | 検収金支払期日 | 2025-06-03 | 検収金支払 | 青葉与信マネジメント株式会社 | T25 | 完了

## Sheet3
種別 | 回次/ID | 日付 | 内容 | 必須報告項目 | 関連MS/タスク | ステータス | 備考
定例会議 | 第1回 | 2025-04-09 | キックオフ兼定例 | 体制確定、前提合意、週次ルール確認 | MS1 / T01 | 完了
定例会議 | 第2回 | 2025-04-15 | 週次定例 | 品質確認状況、データ理解進捗 | T06, T07 | 完了
定例会議 | 第3回 | 2025-04-22 | 週次定例 | 中間レビュー論点共有、探索的分析進捗 | T09, T10 | 完了
定例会議 | 第4回 | 2025-04-29 | 中間レビュー会 | 探索的分析結果、初期モデル結果、評価指標 | MS3 / T12 | 完了
定例会議 | 第5回 | 2025-05-06 | 週次定例 | モデリング進捗、変更管理状況 | T14, T15 | 完了
定例会議 | 第6回 | 2025-05-13 | 週次定例 | モデル評価結果、リスク区分案 | MS5 / T16 | 完了
定例会議 | 第7回 | 2025-05-20 | 週次定例 | 報告書ドラフト状況、QA進捗 | T19, T20 | 完了
定例会議 | 第8回 | 2025-05-27 | 最終報告・検収会 | 最終成果物説明、検収可否判定 | MS7 / T22 | 完了
チェックポイント | CP1 | 2025-04-09 | 前提確定完了 | loan_status定義確定、リーケージ判断 | MS1 | 完了 | 再計画発動条件あり
チェックポイント | CP2 | 2025-04-18 | データ理解完了 | データ読込、品質、型整備、変数定義、初期分析 | MS2 | 完了 | 再計画発動条件あり
チェックポイント | CP3 | 2025-04-29 | 中間レビュー完了 | 分析結果合意、優先順位確定 | MS3 | 完了
チェックポイント | CP4 | 2025-05-01 | 変更管理判定完了 | 追加要望の仕分け完了 | MS4 | 完了 | 変更管理チェックポイント
チェックポイント | CP5 | 2025-05-13 | モデル評価完了 | ベースライン・説明性モデル比較完了 | MS5 | 完了
チェックポイント | CP6 | 2025-05-21 | QA完了 | QA指摘残件なし確認 | MS6 | 完了 | 再計画発動条件あり
チェックポイント | CP7 | 2025-05-27 | 検収判定 | 検収可否判定 | MS7 | 完了
チェックポイント | CP8 | 2025-05-28 | 納品完了 | 最終版納品、版管理確定 | MS8 | 完了
支払 | 着手金 | 2025-04-16 | 着手金支払期日 | 契約締結後5営業日以内 | MS9 / T24 | 完了
支払 | 検収金 | 2025-06-03 | 検収金支払期日 | 検収完了後5営業日以内 | MS10 / T25 | 完了