分析進捗報告書

対象チェックポイント: M02（中間レビュー会）
会議日: 2025-04-29
報告対象期間: 2025-04-09 〜 2025-04-29

1. 報告サマリー

- 本報告はチェックポイント M02 時点（2025-04-29）の状況をまとめた中間分析報告です。中間レビュー会は予定どおり 2025-04-29 に設定されています（議事録 M02 の正式反映は未配布のため、本報告は現時点で取得済みの成果物／ログに基づき作成しています）。

- データ受領・初期パイプライン実行が完了し、学習用データは 17,500 レコード（カラム数 10、説明変数数 9）で欠損はありません。target (loan_status) の平均は 0.2148（約21.48%）です。

- ベースライン（extra_trees）モデルの初回評価結果（学習/検証の分割あり）が出力済みです。主要指標（検証セット基準）:

  - 行数: 17,500（train 14,000 / test 3,500）

  - Accuracy: 0.79800000

  - F1 (macro): 0.58929290

- 現時点のオープンアクション数: 5（A01〜A06 等、prior_state に登録されたもの。詳細は「次回までの実施事項」参照）。

- 商業条件（確定値）: 契約金額（税抜）4,200,000 円、税込 4,620,000 円。支払は 2 回分割（着手金 50% / 検収金 50%）。

2. 進捗状況

- 主要完了項目（チェックポイント時点で出力・成果が確認できるもの）

  - データ読込・EDA 実行、初期サマリ出力（artifacts/analysis_outputs/metrics.json 等） — 完了。row_count=17,500、欠損率=0 の確認済み。

  - 初期パイプライン実行・run_summary.json 出力（モデル: extra_trees, n_estimators=300 等） — 完了。

  - ベースライン評価の実行（上記評価指標を出力） — 完了。

  - キックオフ（M01 2025-04-09）での決定事項の一部実行（議事録登録作業含む） — 一部完了/一部未完（後述のアクション参照）。

- 進行中／未完了項目

  - 中間レビュー用ドキュメントの最終化（中間レビュー会に向けた資料化） — 提出準備中（中間レビューは 2025-04-29 実施）。

  - interest_rate / grade の「審査時点での利用可否」確認（A02） — Open（期日 2025-04-10 指定だが prior_state では未完了）。この回答により今後の変数取扱方針が確定します。

  - 中間レビュー会（M02）での議事録の登録（M02 議事録は現時点で未配布／未登録）。

- スケジュール（近接マイルストーン）

  - MS1（キックオフ 2025-04-09）: 完了

  - MS2（データ理解完了 2025-04-18）: 実質的なデータ理解は完了（metrics 出力により確認）

  - MS3（中間レビュー 2025-04-29）: 実施（議事録の反映待ち）

  - 次主要マイルストーン: MS4（変更管理チェックポイント 2025-05-01）、MS5（モデル評価完了 2025-05-13）、MS7（最終報告・検収 2025-05-27）

トレーサビリティ（主要成果物出力場所） - モデル比較結果: artifacts/analysis_outputs/experiments/leaderboard.csv

3. 主要な分析結果

- データの基本特性

  - レコード数: 17,500（report facts）

  - カラム数: 10（うち目的変数 loan_status を含む） / 説明変数数: 9（metrics.feature_count）

  - 欠損: 全カラムで 0（metrics.eda_summary.missing_ratio_top10 による）

  - 目的変数 loan_status の平均: 0.2148（基準不良率 ≒ 21.48%）

- 探索的所見（EDA による初期結論）

  - 欠損がないため、初期段階では欠損補完は不要。型・カテゴリ整備、外れ値確認を優先。

  - 時点情報 (date 列) は存在しない（analysis run summary / config に date_column=null）。時系列ドリフト・ビンテージ分析は本データのみでは実施不可。

  - interest_rate や grade はモデル性能に寄与するが、審査時点で利用可能か不確定（リーケージ懸念）。並列評価（利用あり / 除外）で比較する必要あり。

- モデル比較（trial_index 1〜5）

  - モデル: extra_trees（設定: n_estimators=300, min_samples_leaf=1）を用いたベースライン結果（学習/検証分割: train 14,000 / test 3,500）:

    - Accuracy: 0.79800000

    - F1 (macro): 0.58929290

  - 実務インパクトの目安: 上位リスク上位10%の精度（precision@top10% ≒ 0.489）は、上位群に不良が実際に多く含まれていることを示唆。ただし、業務導入可否は「使用可能な変数か」「監査説明性」「誤検知コスト」を合わせて判断する必要あり。

- 重要な注意点

  - モデル指標は学習データの分割検証に基づく初期値であり、期間跨ぎの検証・外部検証は未実施（一般化性能の保証はできない）。

  - 審査時点で利用できない変数を含めると、本番運用では再現できない（リーケージ）ため、業務変数の利用可否確認が必須。

4. データ品質と実装状況

- データ品質

  - 欠損率: 全カラム 0（metrics.eda_summary.missing_ratio_top10）

  - カラム構成: id, loan_amnt, term, interest_rate, grade, employment_length, purpose, credit_score, application_type, loan_status

  - 数値レンジ（抜粋、プロジェクト概要に基づく）: loan_amnt 平均 1,582.9940、interest_rate 平均 14.4576、credit_score 平均 683.2062（参考）

- 実装状況（再現可能性）

  - 実行コンフィグ: configs/project_config.json に基づき実行（model_type=extra_trees, use_date_features=true だが date_column=null のため日付特徴は生成されていない点に注意）。

  - 出力アーティファクト: artifacts/analysis_outputs/metrics.json, run_summary.json, train_preview.csv 等を保存（trace.source_files に記載）。

  - 学習設定: train/test holdout split（test_size=0.2, random_state=42）により train=14,000 / test=3,500 を採用。

  - バージョン管理・監査証跡: run_summary/metrics の出力先を確保し、議事録と合わせ版管理を継続する方針。

5. リスクと対応策

- 主要リスクと現状の対応方針

  - 目的変数定義の誤認（高）

    - リスク: loan_status の 0/1 の意味が不明確だと示唆が逆になる。

    - 対策: M01 で口頭合意済みだが、A01（loan_status の文書化）を早急に完了し、すべての成果物に明記して統制する（Owner: 中村 / 藤田）。

  - リーケージ（interest_rate / grade）（中〜高）

    - リスク: 審査後に確定する変数を学習に使うと実運用で再現不可。

    - 対策: クライアントにて審査時点での利用可否を確定（A02）。未確定ならば「利用あり / 除外」の並列分析を実施して影響を評価。

  - 学習データ単独による一般化限界（中）

    - リスク: 期間差や外部環境変化で性能が低下する可能性。

    - 対策: 学習/検証の分離を徹底し、可能なら追加データによる外部検証を後続で実施。評価結果は「初期評価」である旨を明記。

  - 時系列情報欠落（中）

    - リスク: ビンテージやドリフト評価が出来ないため長期モニタリング設計に制約。

    - 対策: 時点情報が提供可能か確認し、将来のデータ収集計画を提案。

  - スコープクリープ・短納期制約（中）

    - リスク: 追加要望が固定価格案件に影響。

    - 対策: 変更管理（MS4: 2025-05-01）で仕分け、契約範囲外は別紙見積り。PM（伊藤）がエスカレーション管理。

6. 次回までの実施事項（トレース: タスク/アクション）

優先度順（期日・担当は既定のものを引用）

- A01: loan_status の正式定義（文書化・変数定義表反映） — Owner: 中村 浩一 / 藤田 彩 — Due: 2025-04-10 — 状態: Open（prior_state）。対応完了を最優先で確認し、すべての解析成果物に明記すること。

- A02: interest_rate / grade の「審査時点での利用可否」を確認・回答 — Owner: 中村 浩一 — Due: 2025-04-10 — 状態: Open（prior_state）。本回答により「変数利用方針（利用 / 除外／並列評価）」を確定する。

- A03: キックオフ議事録のアップロード（M01 分）とアクション登録 — Owner: 藤田 彩 — Due: 2025-04-10 — 状態: Open（prior_state）。既出成果物との紐付けを行う。

- A04: 週次定例の招集（初回 2025-04-15） — Owner: 伊藤 翔太 — Due: 2025-04-10 — 状態: Open（prior_state）。運営体制の安定化のため確実に実施。

- A06: 中間レビュー用初期探索資料（単変量・セグメント別不良率・中間レビュー案）作成 — Owner: 山本 彩乃 / 藤田 彩 — Due: 2025-04-24 → 最終 2025-04-28 — 状態: Open（prior_state）。中間レビューでの合意形成用に完了させること。

次フェーズ（M02 後）で着手すべき作業（予定） - 変数利用方針に応じた並列モデル構築（interest_rate/grade を含むモデルと除外モデルの比較） — Owner: 山本 彩乃 — 目安: MS4 後着手（2025-04-30〜）。
- モデル評価の深化（リフト、PR-AUC、混同行列、上位群の詳細解析） — Owner: 山本 彩乃 — 目安: MS5（2025-05-13）までに確定。
- 中間報告書の確定・配布（中間レビューの議事録反映含む） — Owner: 藤田 彩 — 目安: 2025-05-14〜2025-05-16（中間報告確定）。
- 変更要求の仕分け（MS4: 2025-05-01）— Owner: 伊藤 翔太。

（注）上記の期日はプロジェクトスケジュールに基づく。prior_state に登録された Open アクションは 5 件です（open_action_count=5）。

7. 経営/PM向け補足

- 主要決定依頼（早急）

  - loan_status の公式な文書定義（A01）を最優先で確定・配布してください。解析方向の基準になります。

  - interest_rate / grade の「審査時点での利用可否」（A02）を確定してください。未回答の場合は並列評価で対応しますが、追加工数・説明負荷が発生します。

  - 中間レビュー（M02）の議事録・合意事項（採用する評価指標、リスク区分の方針・優先順位）がまだシステムに登録されていない場合、速やかに反映をお願いします（トレーサビリティ確保のため）。

- スケジュールと費用（確定値）

  - 契約開始日: 2025-04-09（既スタート）

  - 契約期間: 7 週間

  - 契約金額（税抜）: 4,200,000 円（project_facts.commercial_terms）

  - 税率: 10%（税額 420,000 円） → 税込合計 4,620,000 円

  - 支払スケジュール: 着手金（50%）期日 2025-04-16、検収金（50%）期日 2025-06-03（各期日は契約条件に基づく）。

- 検討リソース（PM 向け）

  - クリティカルパス: データ理解 → 探索分析 → 中間レビュー → モデリング → 評価 → 報告書作成 → 検収（スケジュール上の遅延は 2025-05-27 の最終報告会へ影響）。

  - 変更管理: 2025-05-01 を変更管理チェックポイントに設定済み。追加要望はこの時点で仕分け・見積りする運用としてください。固定価格のため、契約範囲外は別途見積りが必要です。

- 要注意（ガバナンス）

  - 監査証跡: 目的変数定義、前処理スクリプト、評価条件、モデルパラメータ、成果物版数は必ず成果物に記載のうえ保管してください。現在 run_summary/metrics は出力済みですが、会議決定事項（M01/M02）の議事録反映が必要です。

  - 公平性評価: 性別・年齢などセンシティブ変数がデータに含まれていないため包括的公平性評価は制限あり。範囲と限界を最終報告に明示する必要があります。

以上。必要であれば、M02 の議事録反映後に改定版（議事録に基づく確定事項を反映した中間報告書）を速やかに発行します。